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Riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“
avatud hankemenetluse korraldamine 
1. Asjaolud ja menetluse käik

Projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ on suunatud Narva-Ivangorodi kindluste kompleksi ja regiooni turismiinfrastruktuuri arendamisele  läbi kindluste rekonstrueerimise ning  turismiinfo kättesaadavuse parandamise. 

Projekti raames Narvas teostatakse alljärgnevaid töid:

· Viktoria bastioni kindlustamine, restaureerimine ja konserveerimine
· Püssirohukeldri restaureerimine
· Püssirohukeldrisse külastajate teenindamiseks külastuskeskuse rajamine
· välisvalgustustööd, drenaažitööd, haljastus, platside rajamine, stendi,  pinkide ja urnide paigaldamine
· kindluste ajalugu tutvustava  ekspositsiooni valmistamine ja külastuskeskusesse ja Viktoria bastioni I korruse kasemattidesse  paigaldamine 
Projekti tegevusi rahastatakse Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 (www.estlatrus.eu) LSP-6 projekti «Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine» vahenditest,  mis koosnevad programmi toetusest, EV eelarve vahenditest ja Narva LV eelarve vahenditest.

Narva linna osalus projektis on kinnitatud Narva Linnavolikogu  otsustega  10.02.2011.a. nr 16 " Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" ja  26.01.2012 nr 1 "Narva Linna volikogu 10.02.2011 otsusega nr 16 „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine”.
Riigihanke nr 138670 tulemuste põhjal sõlmis  Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 25. veebruaril 2013 firmaga E&G OÜ lepingu bastion Victoria rekonstrueerimistööde teostamiseks. Tööde kogumaksumus oli 2 424 651,78 eurot ilma käibemaksuta. Tööde lõpetamise tähtaeg oli  lepingu kohaselt 30. august 2014. Seisuga 01.08.2014  jäid tööd olulises mahus (rohkem kui 50%) tegemata. NLAÖA andis Töövõtjale täiendava aja lepingu rikkumiste kõrvaldamiseks kuni 30.09.2014.a. Töödetempo ei olnud kiirenenud ja oli tõenäoline, et jäävad Lepingu tööd teostamata olulises mahus täiendavalt esitatud tähtpäeva lõppkuupäevaks. Töövõtja oluliselt rikkus Töövõtulepingut 5.1-6/12/2013, mistõttu lõpetas Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet lepingu 25.09.2014 avaldusega.

LSP-6 projekti «Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine» tähtaeg on pikendatud kuni 31.10.2015, millest 30.12.2014 on sõlmitud vastav kokkuleppe Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmiga. 

Projekti tegevuste lõpuni viimiseks teeb Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ettepaneku algatada teostamata jäänud ehitustööde tellimiseks  uus avatud hankemenetlus (e-menetlus) riigihangete seaduses sätestatud korras.

Ehitustööde hankelepingu eeldatavaks maksumuseks 1 208 400 EUR eurot (käibemaksuta). Rahalised vahendid on ettenähtud projekti eelarves.
Hankedokumendid on kooskõlastatud, vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 298 "Riigihangete läbiviimise reglement" §-des 4 ja 5 sätestatule, Narva Linnavalitsuse 29.12.2005.a korraldusega nr 1400-k "Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine" moodustatud, riigihanke konkursikomisjoni esimehega.

2. Õiguslikud alused

Riigihangete seaduse [RHS] § 10 lg 1 p 2 alusel riigihangete seaduses sätestatud korda on kohustatud järgima kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike omavalitsuste ühendus, kes riigihangete seaduse mõistes on hankija. RHS § 2 lg 2 kohaselt, riigihangeteks riigihangete seaduse tähenduses on muu hulgas hankija poolt ehitustööde tellimine. 

RHS § 15 lg 1 p 2 järgi, riigihanke hankemenetluse korraldamise ja ideekonkursi korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär riigihangete seaduse tähenduses on 2008. aastal ja hiljem alustatud riigihangete puhul ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessiooni korral 250 000 eurot.
Vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 298 "Riigihangete läbiviimise reglement" §-le 6 riigihanke pakkumismenetlus algatatakse ning pakkumismenetluse liik ja riigihanke eest vastutav isik määratakse Narva Linnavalitsuse korraldusega. 

3. Otsus

3.1. Algatada ehitustööde riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ avatud e-hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.
3.2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ning riigihanke eest vastutavaks isikuks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori – Georgi Ignatov. 

3.3. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametit, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitustööde hankeleping.

4.1. Rakendussätted

4.2. Korraldus jõustub seaduses sätestatud korras.

4.3. Pakkuja, taotleja või hankemenetluses osalemisest huvitatud isik võib vaidlustada hankija tegevuse, sealhulgas hanke alusdokumendi, riigihangete seaduses sätestatud korras.
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