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Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220655171 (K1058))
A.Puškini tn (Rakvere tn kuni Heitvetepuhastusjaam)
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

AS Narva Vesi esitas 10.07.2014.a läbivaatamiseks ehitise kasutusloa väljastamise taotluse (linnavalitsuse dokumendiregistri nr. 1-16/6935) koos ehitamise tehniliste dokumentidega ja riigilõivu maksekorraldusega. Esitatud dokumentatsiooni läbivaatamisel olid avastatud puudused.

Ehitusseaduse § 33 lg 6 kohaselt kasutusloa väljastaja väljastab kasutusloa või keeldub selle väljastamisest 20 päeva jooksul kasutusloa väljastamiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise päevast arvates ning Ehitusseaduse § 34 lg 2 kohaselt kui kasutusloa taotleja esitatud dokumendid on puudulikud, peab kasutusloa väljastaja võimaldama taotlejal puudused kõrvaldada, määrates selleks taotlejale tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.
28.07.2014.a ehitusjärelevalve osakond saatis puuduste kõrvaldamiseks vastuse kasutusloa taotlejale. Puuduste kõrvaldamise tähtaeg on 13.08.2014.a.
Parandatud tehniline dokumentatsioon on tagastanud ehitusjärelevalve osakonnale 10.09.2014.a (linnavalitsuse dokumendiregistri nr. 1-16/8321-2). Esitatud dokumentatsiooni läbivaatamisel oli avastatud,  et mõned puudused jäid kõrvaldamata.
10.09.2014.a ehitusjärelevalve osakond saatis puuduste kõrvaldamiseks vastuse kasutusloa taotlejale. Puuduste kõrvaldamise tähtaeg on 19.09.2014.a.
Parandatud tehniline dokumentatsioon on tagastanud ehitusjärelevalve osakonnale 01.10.2014.a (linnavalitsuse dokumendiregistri nr. 1-16/8321-3).
Narva Linna kaevetööde eeskirja § 43 lg 1 kohaselt kaevetöö lõpetatakse pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaevekoha heakorrastamist. 

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 43 lg 3 kohaselt kaeveloa väljastaja ametnik koos kaevaja ja vastutava isikuga 10 tööpäeva jooksul, pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide loa väljastaja esitamisest, kontrollib kaevetöö kohal kaevetöö lõpetamine ja koostab kirjalik akt kaevetöö lõpetamise kohta. 

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 44 lg 1 kohaselt teostatud kaevetöö taastamistööle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetöö lõpetamise akti koostamisest ja allkirjastamisest.
25.07.2014.a kaeveloa väljastaja koostas ja kirjutas alla kaevetöö lõpetamise kohta kontrollimise akti ning määras garantiiperioodi kuni 25.07.2016.a.
Narva Linna kaevetööde eeskirja § 44 lg 2 kohaselt garantiiaja kestel ilmnevad kaevetööst tingitud defektid kõrvaldab kaevaja omal kulul loa väljastaja poolt määratud tähtajaks. 
29.07.2014.a on tehtud ehitusseaduse §33 lg 4 kohaselt ehitise ülevaatus. Ülevaatuse käigus on avastatud puudused. Puuduste kõrvaldamiseks on määratud tähtaeg 29.08.2014.a. Ehitise ülevaatuseks on kaasatud pädevad isikud ning koostatud ehitise ülevaatuse akt (Lisa 1). 

Samuti on avastatud, et Rahu tn 49 ja Rahu tn 61 kinnistu territooriumil siibrisõlmede rajatiste teenindamiseks on ehitatud killstikuga kaetud plats. Esitatud Narva linnavalitsusele ehitustööde täitedokumentatsioonis puudub antud siibrite ja nende teenindamiseks vajaliku platsi kohta informatsioon. Seega, ehitusjärelevalve osakond palus esitada Narva linnavalitsusele kooskõlastatud ehitusprojekti muudatuse. 
Ülevaatuse akt on edastatud 30.07.2014.a  kirjaga AS-le Narva Vesi, arvamuse väljendamiseks. 

Korduv ehitise ülevaatus on tehtud 29.08.2014.a. Ülevaatuse käigus on avastatud, et puudused on kõrvaldatud.

16.09.2014.a AS Narva Vesi tagastas allakirjutatud ehitise ülevaatuse akti ilma märkuseta.

Ehitise ülevaatusest osavõtjad kinnitavad oma allkirjaga ehitise ülevaatuse aktis, et ülevaatuseks esitatud ehitis vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitist võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.
09.12.2014.a on esitatud Narva linnavalitsusele ehitusprojekti muudatuse. Projekti muudatuse läbi vaatamisel on avastatud, et puudub kinnistute omanike kooskõlastus. Kuna kinnistute omanik on Narva linn, 19.12.2014.a esitas ehitusjärelevalve osakond projekti muudatuse  Narva linna Arenduse ja Ökonoomika ametile arvamuse väljendamiseks. 21.01.2015.a Narva linna Arenduse ja Ökonoomika amet esitas oma arvamuse, kus kooskõlastab projekti muudatuse tingimusega (Lisa 2).

Kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis on esitatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide vanemspetsialistile paberkandjal ja digitaalsel kujul.

Seega, kanalisatsioonitorustikule kasutusloa andmiseks takistusi ei ole.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1. 
Ehitusseaduse §32 lõike 1 kohaselt ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib  kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

2.2. 
Narva linna ehitusmääruse §27  lõike 3 kohaselt ehitise kasutusloa väljastamise või   väljastamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus. 

3. OTSUS
Väljastada asuva A.Puškini tn (Rakvere tn kuni Heitvetepuhastusjaam) kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220655171 (K1058)) kasutusluba.

4.  RAKENDUSSÄTTED

4.1.
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2. 
Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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