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Narva
Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise lubamine.
1. Asjaolud ja menetluse käik 
Narva Linna Volikogu 28.04.2011 otsusega nr 63 kinnitati „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks” omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine” omafinantseering aastateks 2011-2013 summas 99 750 eurot. Projekti toetus moodustas 897 750 eurot. Seoses Narva Linnavalitsuse struktuuri muutmisega muudeti Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuses nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks” omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine” teostajat ning tunnistati kehtetuks Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsus nr 11.  Nüüd on antud projekt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pädevuses. Projekti omafinantseering jääb muutmata, kuid lükati edasi omafinantseerimise tähtaega seoses projekti elluviimise tähtaja edasilükkamisega 2013.-2015. aasta peale. OÜ Zoroaster valmistatud ehitusprojekti alusel oli saadud 2013. aastal ehituse hinnapakkumised. Ehitustööde maksumus oli 2 400 000 eurot, mis ületas projekti eelarvet 1 402 500 eurot võrra. Seega Narva Linnavolikogu 23.01.2014 otsusega nr 14 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks” omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine” muutmine” muudeti Narva linna omafinantseerimine ning uus omafinantseerimine aastateks 2013-2015 moodustas 1 502 250 eurot. 
Projekti realiseerimisega on täpsustunud projekti elluviimisega seotud kulud. Seega tuleb muuta Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuses nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasaajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks” omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine” toodud summasid aastate lõikes ning võtta laenu sildfinantseerimise katmiseks. Projekti üldsumma ei muutu.
2. Õiguslikud alused
2.1 Haldusmenetluse seaduse  64 lõike 1 kohaselt on käesoleva jao sätteid kohaldatakse haldusakti kehtetuks tunnistamisele halduasorgani poolt. Kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut kohaldatakse ja haldusorgani poolt haldusakti muutmise ja haldusakti kehtivuse peatamise suhtes.

2.2 Haldusmenetluse seaduse  64 lõike 2 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. Muu haldusorgan võib haldusakti kehtetuks tunnistada ainult seaduses sätestatud juhul.
3. Otsus
3.1  Muuta Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste 

       hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise baasi 

       kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja

       määramine“ punkti 3 ja sõnastada uues redaktsioonis:

„3. Otsus 

3.1 Kinnitada projekti „Narva Noorte Meremeeste hoonete kompleksi aadressil Viru 18  

      renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö  

      teostamiseks“ omafinantseeringuks aastatel 2013-2015 kokku 1 502 250 eurot, sh:

      2013. aastal – 6 736 eurot

      2014. aastal – 58 891,08 eurot

      2015. aastal – 1 436 622,92 eurot

3.2 Narva  Linnavalitsusel võtta laenu aastal 2015 omafinantseeringu katmiseks summas  

      1 436 622,92 eurot.

3.3 Narva Linnavalitsusel võtta laenu aastal 2015 sildfinantseeringu katmiseks summas 879 377
      eurot. 

3.4 Narva Linnavalitsusel vormistada Narva Noorte Meremeeste Klubi kinnituskiri ruumide 

      aadressil Viru 18 kasutamise kohta huvikoolina 15 aasta jooksul pärast projekti lõppu“.
4. Rakendussätted
4.1 Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4.2 Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi Kohtumajas 30 päeva jooksul jõustumisest.
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