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Narva linna 2007.a. eelarve täitmine 6 kuu eest

 

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2007.aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a määrusega nr.1 ning muudetud Narva Linnavolikogu 15.03.2007.a määrusega nr.11 ja 28.06.2007.a määrusega nr.20.  Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2007.aasta eelarve täitmisest 6 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2007.aasta eelarve täimisest 6 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades: 

1. Lisa 1 „Tulud ja finantseerimistehingud 2007.a”.

2. Lisa 1.1 „2007.a. lisalaekumised”.

3. Lisa 2 „Kulud ja finantseerimistehingud 2007.a.”.

4. Lisa 3 „Võetavate laenude arvelt 2007.a.”.

Narva linna 2007.a eelarve täitmine 6 kuu eest tulude osas (lisa 1) on 385306,6 tuh. krooni ehk 58,7% täpsustatud tulude eelarvest, sellest moodustasid: maksud – 149701,7 tuh. krooni ehk 54,1%, kaupade ja teenuste müük – 15175,6 tuh. kr. ehk 62,7% - selle eelarve tulude osa laekumised on aasta jooksul ebaühtlased ja sõltuvad paljudest teguritest, sh õppeperioodist, Jaanilinna viisade vormistamise teenustest,  mis on osutatud peamiselt aasta alguses; hoonestusõiguse seadmise tasude laekumistest, maa erastamise dokumentide vormistamise teenuste mahust jne; muud tulud – 16093,5 tuh. krooni ehk 58,8%, sellest rajatiste ja hoonete müük – varade müük ja maksete tasumine järelmaksuga lepingute järgi; intresside osas- pankade poolt arvestatud intressid (1353,8 tuh.krooni); eespool nimetamata tulud - eelmise aasta eelarvesummade tagastamine, käibemaks jne; toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid linna ettenähtud mahus. Mittesihtotstarbelised toetused- 181395,2 tuh.krooni ehk 62%,  sihtotstabelised toetused -22940,6 tuh.kooni ehk 63,9%. Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a. määrusele nr 1 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a. määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud summade arvelt 14769,2 tuh.kooni võrra (lisa 1.1); finantseerimistehingud - 6 kuu jooksul kohustused finantseerimistehingute osas ei suurenenud. Laene ei võetud, muutus kassas ja hoiustes summas 55714,7 tuh.krooni eelarve täitmise osas kajastab muutusi (suurenemine) kassas seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

Narva linna 2007.a eelarve täitmine 6 kuu eest kulude osas on 329591,9 tuh.krooni e. 42,7% täpsustatud kulude eelarvest. Kulude eelarve täitmine asutuste lõikes on esitatud lisas 2 ja lisas 3. 
2. Õiguslikud alused

Ülevaade esitatakse vastavalt  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punktile 3.
3. Korraldus

Narva Linnavalitsus annab korralduse: 

Võtta teadmiseks Narva linna 2007.a. eelarve täitmine 6 kuu eest tulude, kulude ja finantseerimistehingute osas vastavalt lisadele.

4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2.Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Ants Liimets

Linnapea






Linnasekretär

	
	
	
	
	Lisa nr 1

	TULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD 2007.a.
	
	

	
	
	
	tuh.kroonides
	

	 
	Eelarve
	
	
	

	Nimetus
	kinnitatud 
	täpsustatud seis.01.07.2007
	täitmine                     seis.01.07.2007
	täitmine                     seis.01.07.2007             %-des             (4/3)

	1
	2
	3
	4
	5

	Füüsilise isiku tulumaks
	246200,0
	270653,2
	145205,0
	53,6

	Maamaks
	4600,0
	4600,0
	3185,8
	69,3

	Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/
	90,0
	90,0
	24,4
	27,1

	Reklaamimaks
	800,0
	1200,0
	1235,4
	103,0

	Teede ja tänavate sulgemise maks 
	130,0
	130,0
	51,1
	39,3

	Maksud kokku /art 30/
	251820,0
	276673,2
	149701,7
	54,1

	 
	 
	 
	 
	 

	Riigilõivud 
	939,0
	959,0
	504,5
	52,6

	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
	10932,8
	10932,8
	7189,5
	65,8

	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest
	2918,3
	3125,3
	1733,7
	55,5

	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
	1633,6
	1633,6
	1175,3
	71,9

	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
	372,0
	372,0
	269,5
	72,4

	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest
	149,0
	149,0
	120,0
	80,5

	Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt
	6097,3
	6097,3
	3669,9
	60,2

	Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/
	429,3
	429,3
	176,2
	41,0

	Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/
	498,0
	498,0
	337,0
	67,7

	Kaupade ja teenuste müük kokku /art32/
	23969,3
	24196,3
	15175,6
	62,7

	 
	 
	 
	 
	 

	Rajatiste ja hoonete müük
	16868,9
	23868,9
	12770,2
	53,5

	Varude müük
	24,8
	24,8
	21,0
	84,7

	Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud
	900,0
	1400,0
	1370,7
	97,9

	Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest, kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu/
	54,4
	54,4
	20,6
	37,9

	Trahvid
	135,0
	135,0
	69,8
	51,7

	Saastetasud (olmejäätmetest)
	1112,4
	1112,4
	758,2
	68,2

	Eespool nimetamata muud tulud 
	587,3
	793,0
	1083,0
	136,6

	Muud tulud kokku /art 38/
	19682,8
	27388,5
	16093,5
	58,8

	Kokku
	295472,1
	328258,0
	180970,8
	55,1

	 
	 
	 
	 
	 

	Mittesihtotstarbelised toetused /art 35/
	293780,2
	292538,8
	181395,2
	62,0

	 
	 
	 
	 
	 

	Sihtotstarbelised toetused /art 35/
	6895,7
	35927,4
	22940,6
	63,9

	 
	 
	 
	 
	 

	Tulud kokku
	596148,0
	656724,2
	385306,6
	58,7

	 
	 
	 
	 
	 

	Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/
	82067,6
	78710,2
	 
	 

	Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk, suunatud kulude katteks/
	36077,5
	36168,0
	-55714,7
	 

	Finantseerimistehingud kokku
	118145,1
	114878,2
	-55714,7
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	EELARVE KOKKU
	714293,1
	771602,4
	329591,9
	 

	Kassatagavara
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	


	2007.a. lisalaekumised (seisuga 01.07.2007.a.)
	
	
	Lisa nr 1.1

	
	
	tuh.kroonides
	

	Tulud
	Lisatoetused asutustele
	Lisatoetused riigilt, riigi- ja muudelt                         asutustelt
	Kokku lisatoetused

	Sihtotstarbelised toetused 
	10555,8
	4157,8
	14713,6

	Toetused mitteresidentidelt -Linnavara-ja Majandusamet 1250,4 tuh.kr.-projekti "Narva River Water Routes, Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku" realiseerimiseks; Ahitektuuri- ja Linnaplaaneerimise Amet 1513,4 tuh.kr- Environment DG E-Community projekt; Sotsiaalabiamet -6,0 tuh.kr
	2769,8
	 
	2769,8

	Toetused riigilt ja riigiasutustelt, sellest 
	5418,9
	4157,8
	9576,7

	Haridus-ja Teadusministeerium, sellest 923,2 tuh.kr: 898,1 Kultuuriosakond -  erinevate projektidele kulude katteks; 
	 
	 
	 

	25,1tuh.kr Linnakantselei-alaealiste komisjoni otsustega kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks; 67,2 tuh.kr. -  Narva linna erivajadustega  laste nõustamiskomisjoni korraldamiseks                     
	923,2
	67,2
	990,4

	Kultuuriministeerium, sellest  
	 
	 
	 

	166,8-algklasside kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimiseks
	 
	 
	 

	Kultuuriosakond kokku 1246,6, sellest -848,7tuh.kr  Kreenholmi- ja Keskraamatukogule teavikute soetamiseks; 
	 
	 
	 

	301,4- Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuselt 2007.a. mõeldud laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi juhendajate lisatasu ja sellega kaasnevate riiklike maksude maksmiseks,  ja teiste ürituste läbiviimiseks 
	1246,6
	166,8
	1413,4

	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, sellest  Linnavara- ja Majandusamet 2480,0 tuh.kr - ühistranspordi toetus
	2480,0
	 
	2480,0

	Rahandusministeerium - 1008,0 tuh.kr, sellest Kultuuriosakond:   5,6 tuh.kr.-Pähklimäe Gümnaasiumile projekti "Uudistama Tartu Ülikooli avatud uste päevale"kulude katteks ja 12,8 Paemurru Spordikoolile noortelaagri korraldamiseks; Kultuuriosakond 923,8 ja Linnakantselei  65,8- ametnike õppelaenude kustutamiseks
	84,2
	923,8
	1008,0

	Sotsiaalministeerium- Kultuuriosakond 36,9-toetused Tööturuametilt ja kulude hüvitamine Sotsiaalkindlustusametilt täiendavate puhkusepäevade katteks; Linnakantselei 100,0- südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise strateegiaks Narva linnale; 
	 
	 
	 

	0,3 Sotsiaalabiamet ja 1,4 Rahandusamet - täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks
	138,6
	 
	138,6

	Siseministeerium- 112,5 Arenduse- ja Ökonoomika Amet: 3,2 Narva tööstusala arendamise ja 109,3 Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamise projektid; 3000,0- Linnavara- ja Majandusamet- transpordivahendite piiripunkti sisenemise korraldamiseks
	112,5
	3000,0
	3112,5

	Maavalitsused 433,8 tuh.kr, sellest-  304,8 Sotsiaalabiameti Sotsiaalhoolekandekeskuse psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimiseks; 129,0 Kultuuriosakonna Narva Noortekeskusele projekti "Infokeskus 2007" kulude katteks
	433,8
	 
	433,8

	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt- 6,9 tuh.krooni laekusid Keila, Kallaste ja Sillamäe Linnavalitsustelt ürituste läbiviimiseks
	6,9
	 
	6,9

	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt, sellest Kultuuriosakond: laekusid Eesti Kultuurkapitalilt  erinevatele kultuuriüritustele
	242,5
	 
	242,5

	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt kokku 1580,9 tuh.krooni, sh Kultuuriosakond- 624,2 tuh.kroni projektide kulude katteks; 741,7- Linnavara- ja Majandusametile Krediidi ja expordi Garanteerimise SA-lt KredEx poolt 2006.aastaks munitsipaalelamufondi suurendamine toetuse võimaldamiseks ja 215,0- projekti "Raekoja energiasäästu programm" realiseerimiseks
	1580,9
	 
	1580,9

	Toetused muudelt residentidelt, sh Kultuuriosakond 500,0- noorte- ja õpilasürituste läbiviimiseks, majandamis- ja koolituskuludeks ja Sotsiaalabiamet 36,8 tuh.kr eraisikutelt jooksvateks kuludeks
	536,8
	 
	536,8

	Mittesihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt, sh Kultuuriosakond- Kultuurkapitalilt Narva Muuseumile, Narva Noorte Meremeeste Klubile   projektide kulude katteks
	50,6
	 
	50,6

	Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt, sellest  Sotsiaalabiamet- Norra eraisikult jooksvateks kuludeks
	5,0
	 
	5,0

	kokku
	10611,4
	4157,8
	14769,2


Lisa 2
	K U L U D  JA  FINANTSEERIMISTEHINGUD  2007 .a. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	tuh kroonides
	

	Nimetus
	Täpsustatud eelarve
	Täpsustatud  laenu arvelt 
	Täpsustatud Riigieelarvest
	sihtotstarbelised toetused
	2007.a.eelarve kokku  
	Täitmine - 6 kuud 2007.a.
	%

	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	  279 798,0 
	     1 100,0 
	      107 761,2 
	 3 758,2 
	      392 417,4 
	  211 486,3 
	53,9%

	Narva Linna Sotsiaalabiamet 
	    36 405,5 
	 
	        28 428,2 
	    348,0 
	       65 181,7 
	    20 236,8 
	31,0%

	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
	  100 761,7 
	   72 810,2 
	        22 139,1 
	 4 687,0 
	      200 398,0 
	    50 328,1 
	25,1%

	Narva Linnavolikogu Kantselei
	       6 068,2 
	 
	 
	 
	         6 068,2 
	      2 810,0 
	46,3%

	Narva Linnakantselei 
	    24 244,3 
	     1 000,0 
	 
	 190,9 
	       25 435,2 
	    11 162,5 
	43,9%

	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine
	    54 206,4 
	 
	 
	    1,4 
	       54 207,8 
	    22 081,4 
	40,7%

	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linna Planee-

rimise Amet
	     7 218,6 
	      3 800,0 
	 
	 1 513,4 
	       12 532,0 
	     6 593,6 
	52,6%

	 Narva  Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	    11 939,1 
	
	 
	   112,5 
	       12 051,6 
	      4 893,2 
	40,6%

	 Reservfond (jääk)
	      3 310,5 
	 
	 
	 
	         3 310,5 
	 
	 

	Kokku
	 523 952,3 
	 78 710,2 
	 158 328,5 
	10 611,4 
	 771 602,4 
	     329 591,9 
	42,7%


Lisa 3

	
	Võetavate laenude arvelt 2007a.
	
	

	
	
	tuh kroonides
	
	

	 
	Objektid
	Laenudest  2007.a 
	Täitmine - 6 kuud 2007.a.
	%

	1.
	NARVA LINNAVALITSUSE LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
	72 810,2
	16 242,0
	22,3%

	1.1
	Haigla 6 hoone elektrivarustuse renoveerimine
	1300,0
	 
	 

	1.2
	Munitsipaalelamufondi remont 
	2500,0
	1550,0
	62,0%

	1.3
	Vanade kõnniteede rekonstrueerimine
	1777,3
	 
	 

	1.4
	Linna tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine (linnaosades), sh: projekteerimine
	2800,0
	 
	 

	1.5
	KM Rugodiv heakorrastus
	2050,0
	 
	 

	1.6
	KM Rugodiv  hoone soojusvarustuse ehitamine
	1200,0
	 
	 

	1.7
	 KM Rugodiv juures purskkaevu ehituse lõpetamine
	840,4
	531,8
	63,3%

	1.8
	KM Rugodiv kapitaaltööd ( sh  Kultuurimaja Rugodiv spordisaali katuse avariiremont- 200.3)
	416,2
	202,3
	48,6%

	1.9
	Tallinna mnt ja 3.Roheline tn,Uus Põik piirkonnas  teede ehitamine, sh valgusfoori paigaldamine
	411,3
	216,8
	52,7%

	1.10
	 Tee ehitamine ja projekteerimine Rahu tn 61 ja tn 63 maa-aladel
	2600,0
	 
	 

	1.11
	Skeitpargi ja spordiväljakute rajamine  linna territooriumidel, sh: ehitusprojekt
	1641,8
	60,2
	3,7%

	1.12
	Narva Raekoja rekonstrueerimise projekti koostamine
	2700,0
	 
	 

	1.13
	Bastionide Viktoria, Cloria ja Honor konserveerimis-rekonstrueerimisprojekti koostamine 
	450,0
	 
	 

	1.14
	Projekti "Narva River Water Routes, Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku" (sildfinantseerimine) 
	252,2
	25,2
	10,0%

	1.15
	Linna teede arengukava koostamine
	880,4
	180,4
	20,5%

	1.16
	Koerte ja kasside pidamise e-registeri välja töötamine
	100,0
	15,0
	15,0%

	1.17
	Transpordisõlme projekti koostamine (Kreehnolmi /Uusküla tn)
	350,0
	 
	 

	1.18
	Haljastuse projektide, tehnilise tasuvuse analüüsi, eritingimuste, keskkonnamõjude hindamise koostamine ning dendroloogilise ekspertiisi teostamine (Joaoru, Pimeaia, Kadastiku, kalda ala, Hahni trepp jne).
	1300,0
	 
	 

	1.19
	Linna haljastuse  ja linnamööbli arengukavade koostamine (haljasalad, pargid, puhkekohad, pingid, rajatised jne väljakud, mälestusmärgid)
	1000,0
	 
	 

	1.20
	Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuse jaoks 
	1476,1
	372,2
	25,2%

	1.21
	Osaühingu Narva Jäätmekäitluskeskus põhikapital
	1062,8
	285,0
	26,8%

	 
	SPORT
	4650,0
	3370,4
	72,5%

	1.22
	Kreenholmi staadioni territooriumile tribüüni paigaldamine  ja territoriumi heakorrastus
	3 150,0
	2898,1
	92,0%

	1.23
	Kergejõustiku saali hoone ehitamise projekti koostamine - Kreenholmi staadion
	1 000,0
	 
	 

	1.24
	Spordikooli "Energia"  spordisaali renoveerimine
	500,0
	472,3
	94,5%

	 
	KULTUUR
	390,0
	74,4
	19,1%

	1.25
	Narva Muusikakooli remont
	150,0
	 
	 

	1.26
	Narva Kunstikooli remont
	120,0
	37,2
	31,0%

	1.27
	Narva Kreenholmi Muusikakooli  remont
	120,0
	37,2
	31,0%

	 
	HARIDUS
	22 877,9
	5 106,4
	22,3%

	 
	Koolid kokku
	8 650,2
	2 077,0
	24,0%

	1.28
	Peetri Kool - kapitaalremont
	3 800,0
	1470,8
	38,7%

	1.29
	Narva Joala Kooli      remont
	700,0
	339,3
	48,5%

	1.30
	Vanalinna Kooli  remont
	1 950,0
	 
	              

	1.31
	Kesklinna Gümnaasiumi remont
	1 108,0
	 
	              

	1.32
	Narva Krenholmi Gümnaasiumi rekonstrueerimine, 2 etapp 
	492,2
	21,8
	4,4%

	1.33
	Eesti Gümnaasiumi remont 
	600,0
	245,1
	40,9%

	1.34
	Lasteaiad remont kokku sh:
	14 227,7
	3 029,4
	21,3%

	 
	 Marjake nr 2   
	485,6
	119,2
	24,5%

	 
	 Ojake nr 3    
	170,5
	 
	 

	 
	 Pääsuke nr 6    
	1190,6
	 
	 

	 
	 Tuluke nr 7    
	318,4
	276,4
	86,8%

	 
	 Karikakar nr 8    
	156,8
	118,8
	75,8%

	 
	 Muinasjutt nr 9    
	274,4
	 
	 

	 
	 Potsataja nr 10    
	1280,7
	 
	 

	 
	 Kaseke nr 12    
	319,5
	 
	 

	 
	 Kuuseke nr 14    
	240,0
	 
	 

	 
	 Väikevend nr 16    
	429,2
	 
	 

	 
	 Punamütsike nr 18    
	509,6
	 
	 

	 
	 Päikene nr 21    
	650,8
	 
	 

	 
	 Kakuke nr 24   
	486,0
	 
	 

	 
	 Maasikas nr 26   
	265,6
	117,7
	44,3%

	 
	 Põngerjas nr 27     
	384,0
	183,4
	47,8%

	 
	 Kuldkalake nr 28    
	732,5
	732,5
	100,0%

	 
	 Tareke nr 30    
	554,7
	 
	 

	 
	 Sipsik nr 31   
	1372,8
	576,5
	42,0%

	 
	 Sädemeke nr 32  
	689,9
	 
	 

	 
	 Pingviin nr 33    
	692,2
	 
	 

	 
	 Kirsike nr 34   
	782,2
	782,2
	100,0%

	 
	 Vikerkaar nr 36    
	217,6
	 
	 

	 
	 Cipollino nr 37   
	1765,4
	 
	 

	 
	 Käoke nr 38    
	258,7
	122,7
	47,4%

	1.35
	Kreenholmi  ja Aleksandri surnuaedade  rekonstrueerimine
	294,4
	 
	 

	1.36
	Mõisa tn rekonstrueerimise projekti koostamine 
	350,0
	 
	 

	1.37
	Energia tn rekonstrueerimise projekti koostamine 
	2000,0
	 
	 

	1.38
	Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedades ning linnas 
	1096,0
	388,5
	35,4%

	1.39
	Ülekäiguradade valgustus
	240,0
	44,7
	18,6%

	1.40
	Narva 6. Kooli spordisaali remont
	2000,0
	 
	 

	1.41
	Narva Humanitaargümnaasiumi remont
	289,4
	272,1
	94,0%

	1.42
	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi  remont
	250,0
	 
	 

	1.43
	Narva Soldino Gümnaasiumi spordisaali remont      
	2000,0
	1099,8
	55,0%

	1.44
	Tallinna mnt  kõnniteede rekonstrueerimine
	750,0
	 
	 

	1.45
	Jäähalli rekonstrueerimine
	1 100,0
	950,0
	86,4%

	1.46
	Narva Haigla - tsentraalse monitoringusüsteemi soetamine 
	1 500,0
	 
	 

	1.47
	Narva jõesadama taastamine
	170,8
	160,7
	94,1%

	1.48
	Kreenholmi tn rekonstrueerimine (Gerassimovi ristmikust kuni Joala tn ning Maslovi tn), sh projekteerimine
	200,0
	200,0
	100,0%

	1.49
	Kulgu tn rekonstrueerimine (teelõik alates AS Vant tootmishoonest kuni raudtee ülesõidukohani)
	2 121,9
	 
	 

	1.50
	Narva Jäätmekäitluskeskuse (Rahu tn 3b) ehitamine
	880,8
	291,1
	33,0%

	1.51
	Haigla tn 6 hoone katuse renoveerimine
	573,0
	573,0
	100,0%

	1.52
	Narva linna territooriumi liiklusmärkide tuvastamiseks ja nende koordinaatide määramiseks ning linna tänavate teemärgistuse teostusjooniseks
	272,0
	272,0
	100,0%

	1.53
	Puuvila tn rekonstrueerimine
	1695,5
	 
	 

	2
	NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKOND
	1 100,0
	650,0
	59,1%

	2,1
	Narva Spordikool Energia - suusaraja põhitraktori ja lumetootmisesüsteemi liisinguks
	450,0
	 
	 

	2,2
	 Narva Issanda Ülestõusmise Peakirik
	650,0
	650
	100,0%

	3
	NARVA LINNAKANTSELEI
	1 000,0
	331,7
	33,2%

	3,1
	Programmide ja tarkvara soetamiseks, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed (materiaalne põhivara)
	1000,0
	331,7
	33,2%

	4
	NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI- JA LINNAPLANEERIMISE AMET
	3 800,0
	1 495,5
	39,4%

	4,1
	Uurimis-ja arendustööde ostukulud (geodeetilised tööd ja maakorraldamine)
	300,0
	112,3
	37,4%

	4,2
	Uurimis-ja arendustööde ostukulud (detailplaneeringud)
	3 500,0
	1383,2
	39,5%

	 
	KOKKU
	78 710,2
	18 719,2
	23,8%








