LISA

3. RealiseerimisKAVA

Kasutatud lühendid:

AÖA

 
Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

 
Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet

KO

 
Kultuuriosakond

KOV

 
Kohalik omavalitsus

LAT

 
Linnaarstiteenistus

SAA 

 
Sotsiaalabiamet

VMA

 
Linnavara- ja Majandusamet

	3.1 Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine

	Eesmärgi number
	Projekti või tegevuse nimetus
	Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva Linnavolikogu kinnitatud kaasfinantseerimine), Eesti kroonides
	Tegevusvaldkonna number
	Vastutaja
	Partner

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	
	
	

	1.1, 2.3
	Jäätmeprogrammide arendamine
	77800
	
	
	
	
	
	
	
	1,3,2
	VMA
	

	1.1, 1.4
	Jäätmete sorteerimisjaama ehitamise 2. etapp
	15000000
	
	3120000
	
	
	
	
	
	1,3
	VMA
	

	1.1
	Maaparandustööde projekteerimine ja teostamine (Paemurru tänav)
	2 350 000
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	

	1.1
	Jäätmemajanduse korraldamine (linna prügila sulgemine)
	2443000
	
	4500000
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	

	1.4, 1.9, 2.1, 2.3, 
	Kinnisvara linna huvides sundvõõrandamise kavandi (strateegia) väljatöötamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 2, 3
	VMA
	

	1.3
	Munitsipaalelamute arengukava koostamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	SA Narva Linnaelamu
	

	1.3
	Munitsipaalelamute ehitamine ja renoveerimine noorperedele (vastavalt Munitsipaalelamute arengukavale)
	
	
	12000000
	
	12000000
	
	
	
	1
	SA Narva Linnaelamu
	

	1.3
	Munitsipaalelamute renoveerimine (ühiselamute remont, korterite ettevalmistamine noorspetsialistidele)
	2363000
	
	2000000
	
	2000000
	
	
	
	1
	VMA
	SA Narva Linnaelamu

	1.4 
	Linnavaraobjektide renoveerimine kasutusse üleandmiseks
	300000
	
	300000
	
	300000
	
	
	
	3,2
	VMA
	

	1.4, 1.11
	Linna puhketsoonide planeerimine (Võidu – Kerese tiik, Rahu-Pähklimäe, Kadastiku karjäär, Joaorg)
	400000
	
	450000
	
	
	
	
	
	1
	APA
	

	1.4
	Tiigialade heakorrastus ja sanitaarpuhastus (Võidu – Kerese tiik, Daumani tiik)
	
	
	50000
	
	50000
	
	50000
	
	1
	VMA
	

	1.4, 1.11
	Laste mängu- ja spordiplatside ehitamine
	890000
	
	500000
	
	500000
	
	500000
	
	1, 8
	VMA
	

	1.2.
	Koerteplatside ehitamine
	120000
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	VMA
	

	1.1
	Maaparandustööde korraldamine aiandusühistutes
	
	
	300000
	
	300000
	
	300000
	
	1
	VMA
	

	1.1, 1.4
	Veevarustussüsteemi ehitamise toetamine aiandusühistutes (Jubileinõi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja kaasajastamine; uute lõikude ehitamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	AS Narva Vesi
	

	1.4
	Küttesüsteemi rekonstrueerimine ja kaasajastamine; uute lõikude ehitamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	AS Narva Soojusvõrk
	

	1.1, 2.3
	Alternatiivküttesüsteemi loomise kavandi (strateegia) väljatöötamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 2, 3
	Linnavalitsus
	

	1.4
	Kreenholmi tänava kapitaalremondi lõpetamine (26. Juuli – Joala)
	10000000
	
	10000000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.1, 1.4
	Kvartalisisese liikluskeemi koostamine (Kerese, Kerese – Kosmonaudi – Linda, 26. Juuli – Kreenholmi)
	328040
	
	1580000
	
	
	
	
	
	1, 4
	APA
	

	1.4
	Kõnniteede inventuuri korraldamine
	
	
	150000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Kesklinna vanade kõnniteede rekonstrueerimine
	1500000
	
	1500000
	
	1500000
	
	1500000
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Mõisa tänava rekonstrueerimise II etapp
	2500000
	
	2500000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Tallinna maantee rekonstrueerimise ekspertiis ja projekteerimine. Tallinna maantee rekonstrueerimine
	1200000
	
	13400000
	
	13400000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Tiimani tänava rekonstrueerimine
	8000000
	
	8000000
	
	5000000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Kulgu tänava sõidutee kapitaalremont
	1200000
	600000
	2868000
	
	
	
	
	
	1, 2, 3, 4
	VMA
	

	1.4
	Sundja küla juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine
	200000
	
	350000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4.
	Aiandusühistute juurdesõiduteede remont ja infrastruktuuri korrastamine
	500000
	
	300000
	
	300000
	
	300000
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Bussilõpp-peatuse  projekteerimine ja ehitamine Rahu tänaval
	2500000
	
	1500000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Tänavavalgustuse liinide seisundi ekspertiisi korraldamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Eramusektori tänavavalgustuse rekonstrueerimine
	350000
	
	500000
	
	600000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Peatänavate valgustuse rekonstrueerimine vastavalt Linna tänavavalgustuse programmile
	
	
	1000000
	
	1000000
	
	1000000
	
	
	VMA
	

	1.4
	Vanalinna tänavavalgustuse projekti revideerimine ja rekonstrueerimine
	
	
	
	
	6400000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4, 2.4, 2.7
	Narva sadama taastamine:
	
	
	
	
	
	
	
	
	2, 3, 4
	VMA
	

	
	Tasuvusanalüüs
	500000
	
	500000
	
	
	
	
	
	1, 3 
	VMA
	AÖA

	1.4
	Jõe tn 1 kahekorruselise hoone rekonstrueerimine ja ümbritseva territooriumi heakorrastamine (Sõudebaas)
	6500000
	
	10504500
	
	
	
	
	
	3, 8, 9
	VMA
	

	1.1, 2,7
	Narva jõe kalda tugevdamine ja heakorrastamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4
	VMA
	

	1.4
	Kulgu sadama detailplaneering
	
	
	
	
	150000
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu II etapp, puhkeala
	
	
	150000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Äkkeküla 2 ja 3 detailplaneering, terviserajad
	
	
	200000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Võidu pargi detailplaneering 
	
	
	80000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Linda pargi detailplaneering
	
	
	50000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneering
	
	
	100000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Pähklimäe 3a maa-ala detailplaneering
	
	
	80000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Rahu tn 62 ja 63 maa-alade detailplaneering
	
	
	100000
	100000
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	26.Juuli – Oru – Uusküla – Kreenholmi kvartali liiklusskeemi II etapp
	
	
	200000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Puškini tn – Rakvere tn ristmiku detailplaneering
	
	
	200000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Hariduse tänava laienduse detailplaneering
	
	
	150000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Joala tn – Kreenholmi tn ristmiku detailplaneering
	
	
	150000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Tallinna mnt linnapiirist kuni Energia tn ristmiku liikluse detailplaneering
	
	
	250000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	5.Rohelise tänava väljaehitamise detailplaneering
	
	
	100000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Tiimani tn pikenduse kuni Pähklimäeni detailplaneering
	
	
	150000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Rugodivi platsi ristmiku detailplaneering
	
	
	200000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.6
	Vanalinna üldplaneeringu koostamine
	50000
	
	300000
	
	500000
	
	
	
	1, 3, 4
	APA
	

	1.6
	Projekt “Raekoja ja Vanalinna piirkonna väärtustamine turismiobjektina“
	1000000
	
	50000
	
	
	
	
	
	3, 4
	 SA Pro Narva
	Linnavalitsus

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva Kindluse bastionide renoveerimine ja turistidele külastamiseks avamine. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Linnavalitsus
	

	
	I etapp: Projekt “Bastionide ring”
	1910125
	1081925
	4606071
	740371
	
	
	
	
	
	AÖA
	

	
	Bastionide kindlustus- ja konserveerimistööd
	
	
	
	
	5000000
	
	7000000
	
	
	VMA
	AÖA, APA

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva bastionide kompleksi tehnilise olukorra hinnangu ja säilitamiskontseptsiooni koostamine
	
	
	350000
	
	
	
	
	
	4
	AÖA
	VMA, APA

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva Aleksandri kiriku taastamine
	
	
	18000000
	
	
	
	
	
	4
	SA Narva 

Aleksandri Kirik
	EELK Narva Aleksandri kogudus

	1.6
	Narva Raekoja hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine
	1151320
	
	1200000
	
	
	
	
	
	1, 4
	AÖA
	

	1.6
	Narva Raekoja energiasäästuprojekt
	4004000
	1656945
	
	
	
	
	
	
	1, 4
	AÖA
	VMA

	1.6, 2.6
	Projekt «Narva linnuse põhjaõue avamine turistidele»
	3865720
	913292
	7840205
	1431088
	
	
	
	
	4 
	Narva Muuseum
	

	1.6
	Muinsuskaitse all olevate mälestiste mõõdistamine ja fikseerimine (linna andmepanga loomine mälestiste kohta)
	50000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 4
	APA
	

	1.6
	Narva linna ajalooliste kaitsetsoonide fikseerimine (linna arhitektuurilis-ajaloolise väärtusega tsoonide ja territooriumide kindlakstegemine)
	50000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 4
	APA
	

	1.6, 2.6
	Gloria bastioni detailplaneering
	100000
	
	200000
	
	
	
	
	
	1, 4, 8
	APA
	

	1.6, 2.6, 4.4
	Narva ja Ivangorodi kindlusehitiste kompleksi UNESCO maailma kultuuripärandi objektide kandmisega seotud meetmete rakendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4, 8, 10
	Narva Muuseum
	KO, APA

	1.6, 3.4, 4.4
	Rahvusvaheliste kultuurisuhete arendamine. Traditsiooniliste ürituste  korraldamine: Chopini konkurss, Narva päevad, Mravinski festival, Eesti muuseumide festival, Maalikunstniku päev, Ida-Virumaa esivõistlused iluvõimlemises jms
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 8, 10
	KO
	

	1.8
	Linna tervishoiuasutuste ja SA Narva Haigla hoonete ning rajatiste renoveerimine
	3700000
	
	3700000
	
	3700000
	
	3700000
	
	5
	LAT
	SA Narva Haigla

	1.7
	Tervisliku eluviisi kujundamine
	15000
	
	15000
	
	15000
	
	15000
	
	5
	LAT
	

	1.7
	Linna tervise plaani koostamine
	2000
	
	2000
	
	2000
	
	2000
	
	1, 5
	LAT
	

	1.7
	Tervise süstemaatiline monitooring
	2000
	
	2000
	
	2000
	
	2000
	
	1, 5
	LAT
	

	1.7
	Linna tervise indikaatorite süsteemse baasi loomine
	2000
	
	2000
	
	2000
	
	2000
	
	1, 5
	LAT
	

	1.7
	Linna tervise profiili väljatöötamine
	3000
	
	3000
	
	3000
	
	3000
	
	1, 5
	LAT
	

	1.7
	HIV/AIDSi, alkoholismi ja narkomaania ennetamise kava täitmine
	500000
	
	500000
	
	500000
	
	500000
	
	5
	LAT
	

	1.7
	Terviseedendustöö teostamine: linnasisese võrgustiku loomine (tervislik kool, tervislik lasteaed, tervislik ettevõte, tervislik haigla jms)
	10000
	
	10000
	
	10000
	
	25000
	
	5
	LAT
	KO

	1.8
	Tervishoiuteenuste mahu säilitamine ja majandusliku hinnangu andmine
	
	
	5000
	
	10000
	
	10000
	
	1, 5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	Meditsiiniteenuste mitmeprofiilsuse säilitamine ja arendamine
	400000
	
	500000
	
	500000
	
	500000
	
	1, 5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	Taastusravi võrgustiku väljaarendamine
	415000
	
	415000
	
	415000
	
	500000
	
	1, 5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	Hooldusravi võrgustiku väljaarendamine (geriaatriaosakond, statsionaarse hooldusravi osakond, päevane õendusabi, koduõendusteenus, hospis)
	225000
	
	225000
	
	250000
	
	250000
	
	1, 5
	LAT
	SA Narva Haigla, OÜ Tervisekeskus LJUMAM, OÜ Narva Kliinik, FIE Irina Issajeva

	1.8
	Perearstide tegevuspraktika toetamine
	774000
	
	851400
	
	928800
	
	1000000
	
	5
	LAT
	

	1.8
	Tervishoiuasutuste töötajate koolitus
	60000
	
	60000
	
	60000
	
	60000
	
	5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	SA Narva Haigla operatsiooniploki ja radioloogiaosakonna renoveerimine
	100000
	
	100000
	
	100000
	
	
	
	5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	Südame- ja veresoonkonnahaiguste riikliku strateegia elluviimine
	214707
	
	214707
	
	214707
	
	214707
	
	5
	LAT
	Tervise Arengu Instituut

	1.8
	Koolitervishoiu teenuste kvaliteedi tõstmine
	50000
	
	50000
	
	50000
	
	50000
	
	5
	LAT
	KO

	1.4
	Sotsiaalasutuste insenervõrkude renoveerimise projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	3, 1
	SAA
	VMA

	
	Sotsiaalasutuste insenervõrkude tehnilise seisukorra ekspertiis
	225000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sotsiaalasutuste insenervõrkude renoveerimine
	233211
	
	8730000
	
	8505000
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Sotsiaalasutuste varustamine hügieeniseadmetega 
	144688
	
	1360000
	
	1370000
	
	
	
	5
	SAA
	

	1.4
	Lastevarjupaiga hoone kapitaalremont
	511300
	
	240000
	
	
	
	
	
	1
	SAA
	

	
	Lastevarjupaiga hoone juurdeehitise rajamine
	
	
	1500000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4, 1.10
	Lapsinvaliidide päevakeskuse LAD renoveerimine. Projekt “Soojusega südames”
	409521
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	MTÜ Päevakeskus LAD

	1.9
	Projekt «Infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele»

Uuringud, tehnilise projekti koostamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 6
	AÖA
	

	1.3
	“Sotsiaalmaja” asutamine Vestervalli tn 17 ühiselamu baasil
	2000000
	
	5000000
	
	3000000
	
	
	
	1, 6
	SA Narva Linnaelamu
	

	1.11, 4.3
	Aastaringse tervise- ja puhkekeskuse asutamine Narva-Jõesuu linnas
	
	
	200000
	
	
	
	
	
	1, 5, 8
	SAA
	

	1.6, 2.6
	Aleksandri kiriku lähiterritooriumi detailplaneering
	50000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4, 8
	APA
	

	1.4
	Arhiivi ja Perekonnaseisuosakonna uue hoone projekteerimine ja ehitamine
	250000
	
	500000
	
	500000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	Linnakantselei

	1.4
	Vanadele linnakalmistutele kordusmatmise võimaluse uurimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.6, 2.6
	Johannese koguduse Saksa kalmistu detailplaneering ja heakorrastus
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4
	APA
	

	1.4
	Haridusasutuste Renoveerimiskava koostamine hoonete tehnilise seisundi ekspertiisi alusel
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	KO

	1.4
	Haridusasutuste hoonete ja ruumide remondi tehniliste projektide koostamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	KO

	1.4
	Koolieelsete asutuste hoonete ja ruumide remont soodsa elukeskkonna loomiseks Haridusasutuste Renoveerimiskava alusel (vastavalt Haridusasutuste Renoveerimiskavale hoonete tehnilise seisundi ekspertiisi alusel)
	26849900
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	KO

	1.4
	Koolieelsete asutuste toitlustusblokkide kaasajastamine
	2938100
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	KO

	1.4
	Projekt «Paju kooli renoveerimine» (ventilatsioonisüsteemi monteerimine, akende väljavahetamine ja katuse remont)
	1459732
	
	243573
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	KO

	1.4
	Lasteaia Päikene renoveerimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	KO

	1.4
	Projekt “Narva Noortekeskuse teabe- ja nõustamispunkti renoveerimine ja seadmestamine
	3010382
	480000
	3500000
	1000000
	
	
	
	
	1
	KO
	

	1.2, 1.4
	Turvalise elukeskkonna tagamise programmi koostamine ja täitmine koolieelsetes asutustes ja koolides
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	KO
	

	
	Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine
	9354000
	
	1000000
	
	1000000
	
	1000000
	
	
	
	

	1.12
	Koolieelsete lasteasutuste varustamine infotehnoloogiavahenditega
	220000
	
	400000
	
	400000
	
	
	
	7
	KO
	

	1.12
	Üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	250000
	
	500000
	
	500000
	
	
	
	7
	KO
	

	1.12
	Tarkvara uuendamine munitsipaalasutustes
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	KO
	

	1.12
	Huvikoolide varustuse parendamine (seadmed)
	1000000
	
	1000000
	
	1000000
	
	1000000
	
	1
	KO
	

	1.4
	Koolieelsete lasteasutuste mänguplatside ning koolistaadionide ja territooriumide rekonstrueerimine
	500000
	
	750000
	
	750000
	
	
	
	1
	VMA
	KO

	1.4, 1.11
	Jäähalli ruumide (võõrastetubade, kohviku, fuajee, pealtvaatajate kohtade ruumi) ehituse lõpetamine
	2300000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	VMA
	KO

	1.4, 1.11
	Kreenholmi staadioni heakorrastamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	VMA
	KO

	
	Tehnilise projekti koostamine
	700000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piirete ja tribüünide paigaldamine
	
	
	1000000
	
	1000000
	
	
	
	
	
	

	1.4, 1.11
	Vee- ja SPA kompleksi rajamine linna territooriumile
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	Linnavalitsus
	

	1.4, 1.11
	Spordikompleksi ehitamine (Rakvere 22d)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	MTÜ Narva 

Spordikeskus
	

	1.11
	Elanikkonnale sportimisvõimaluste tagamine (k.a tervendav sport) uue spordikompleksi baasil
	3096000
	
	464400
	
	464400
	
	464400
	
	1
	KO
	Narva Linnavalitsuse komisjon spordikeskuse kasutamiseks

	1.4, 1.11
	Väikevõimla (Tallinna mnt 30) renoveerimine (elektri- ja ventilatsioonisüsteemi remont)
	500000
	
	500000
	
	
	
	
	
	1, 8
	KO
	

	1.4, 1.11
	Energia Spordikooli jalgrattabaasi renoveerimine
	150000
	
	150000
	
	
	
	
	
	1, 8
	KO
	

	1.11
	Siivertsi Mootorrattatrassi kapitaalremont
	500000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	VMA
	

	1.11


	Narva - Vaivara – Narva-Jõesuu matka-, jalgratta- ja suusaraja ehitus:
	
	
	2000000
	
	7000000
	
	7000000
	
	1, 4, 10
	Linnavalitsus
	Vaivara vald, Narva-Jõesuu linn

	
	Projekt “Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks”
	270000
	50000
	1250000
	236700
	
	
	
	
	
	AÖA
	

	1.11
	Terviseraja rajamise toetamine linna territooriumil Äkkeküla piirkonnas
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4, 10
	Linnavalitsus
	Eesti Suusaliit

	1.4
	Kalevi staadioni rekonstrueerimine
	2000000
	
	5000000
	
	10000000
	
	10000000
	
	1, 8
	VMA
	KO, Jalgpalli klubi Narva Trans

	
	Linna osalemine projekteerimisdokumentatsiooni koostamisel
	237416
	
	
	
	
	
	
	
	1, 8
	KO
	

	1.4, 1.11
	Kultuuriasutuste (muusika-, kunsti- ja koorikoolid, Linna Keskraamatukogu) projekteerimine, remont ja renoveerimine
	543400
	
	1165000
	
	1100000
	
	1100000
	
	1
	KO
	

	1.4, 1.11
	Narva Keskraamatukogu renoveerimine
	
	
	1000000
	
	50000000
	
	
	
	1, 7, 8
	VMA 
	KO

	1.11
	Narva Kreenholmi raamatukogu ümberkolimine Narva Kutseõppekeskuse ruumidesse
	
	
	300000
	
	
	
	
	
	1, 7, 8
	Linnavalitsus
	Narva Kutseõppekeskus

	1.2, 1.12
	Kunstigalerii gaasikustutussüsteemi kapitaalremont
	
	
	650000
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	KO
	

	1.12
	Seadmete ja inventari soetamine munitsipaalsetele kultuuri- ja spordiobjektidele
	1000000
	
	500000
	
	500000
	
	500000
	
	1, 8
	KO
	

	1.4, 1.11
	Rugodivi KM fassaadi ja ruumide renoveerimine
	4800000
	
	5600000
	
	3200000
	
	3054000
	
	1, 3
	VMA
	KO

	1.4
	Rugodivi KM ja mälestusmärgi “Rootsi Lõvi” lähiterritooriumi ja haljastusala heakorrastuse projekteerimine. Osalemine Eesti Tervislike Linnade liikumises
	250000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4, 1.11
	Kinoteatri ehitamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 8
	Linnavalitsus
	

	1.7
	Spordi- ja tervendavate ühispidude programmi koostamine ja elluviimine koolieelsetele lastele ja nende vanematele
	15000
	
	15000
	
	15000
	
	20000
	
	8
	KO
	

	1.2
	Projekti “Naabrivalve” rakendamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Linnavalitsus
	

	
	Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks
	141313362
	4782162
	163751856
	3508159
	146066907
	
	41622107
	
	
	
	


	3.2 Tingimuste loomine ettevõtluse stabiilseks arenguks ja uute töökohtade tekkimiseks

	Eesmärgi number
	Projekti või tegevuse nimetus
	Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva Linnavolikogu kinnitatud kaasfinantseerimine), Eesti kroonides
	Tegevusvaldkonna number
	Vastutaja
	Partner

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	
	
	

	2.2; 4.4
	Linna toetus alustavatele ettevõtjatele projektide kaasfinantseerimise sfääris
	500000
	500000
	900000
	
	
	
	
	
	2,10
	AÖA
	

	2.4
	Logistika- ja transiidiinfrastruktuuri arendamine, logistikakeskuse asutamine
	2220000
	
	3480000
	
	6420
	
	
	
	2, 3
	Linnavalitsus
	

	
	sh sellega seotud ettevõtluse toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3, 2.5
	Narva investeerimispassi uuendamine ja levitamine
	50000
	
	100000
	
	
	
	
	
	2
	AÖA
	

	2.3; 2.4
	Tööstusparkide ja -tsoonide loomise ja arendamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Linnavalitsus
	

	
	Tööstuspargi loomise ettevalmistamise etapp (lähteandmete kogumine üldplaneeringu koostamiseks; tasuvusanalüüs; keskkonnamõju analüüs)
	225520
	
	
	
	
	
	
	
	2
	APA
	

	
	Tööstustsooni üldplaneeringu koostamine
	500000
	
	300000
	
	
	
	
	
	2
	APA
	

	
	Tööstustsooni detailplaneeringu koostamine
	
	
	400000
	
	
	
	
	
	2
	APA
	Tööstustsooni operator

	2.3
	Äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Linnavalitsus
	

	2.5
	Turismikaartide ja -viitade paigaldamine
	600000
	
	500000
	
	
	
	
	
	4
	AÖA
	

	2.5
	Linna osalemine riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel eesmärgiga reklaamida aktiivselt Narvat kui Euroopa Liidu piiri ettevõtlus- ja transiidikeskust
	275000
	
	50000
	
	
	
	
	
	2, 4
	AÖA
	Linnavalitsus

	2.2, 4.4
	Turismifirmade toetamine linna reklaamimisel rahvusvahelistel näitustel
	150000
	
	150000
	
	
	
	
	
	2, 4
	AÖA
	

	2.1
	Konkursi “Narva ettevõtja” korraldamine
	40000
	
	75000
	
	
	
	
	
	2
	AÖA
	

	2.1, 2.2
	Ettevõtjate koolitus ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	309083
	
	100000
	30000
	
	
	
	
	2
	SA Narva Ärinõuandla
	

	2.1, 2.2, 2.3
	Projekt EstRuComService
	882468
	
	179935
	
	
	
	
	
	2
	SA Narva Ärinõuandla
	

	2.3; 2.5
	Turistidele ja ettevõtjatele infomaterjalide paketi väljatöötamine/uuendamine ja levitamine
	340 000
	
	300000
	
	
	
	
	
	4, 2
	AÖA
	

	2.1

4.4
	Noorsoo projektide ja algatuste kaasfinantseerimine
	200000
	200000
	200000
	
	300000
	
	
	
	2, 9
	Narva Noortekeskus
	

	2.4.
	Uue transiittee detailplaneering
	200000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	2.4
	Transiidiliinide ja piiriületuspunktide kaasajastamine (sh jalakäijate piiriületuspunkt “Parussinka”)
	
	
	
	
	
	
	
	
	3, 1
	Linnavalitsus
	

	2.4
	Sõpruse silla renoveerimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	Linnavalitsus
	

	2.4
	Uue rahvusvahelise silla ehitamine üle Narva jõe
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	Linnavalitsus
	

	2.4
	Rahvusvahelise raudteesilla renoveerimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	Linnavalitsus
	

	2.3
	Lennujaama taastamine väikelennukite vastuvõtuks (omavalitsuste ühisprojekt)
	
	
	1500000
	
	700000
	
	
	
	2, 3
	Linnavalitsus
	Vaivara vald, Sillamäe linn, Narva-Jõesuu linn

	2.1
	Õpilas- ja üliõpilaskonkursside toetamine parima “noortefirma” väljaselgitamiseks. Õpilas- ja üliõpilasfirmade asutamise toetamine. Noorte Ettevõtlusklubi asutamise toetamine
	15000
	
	15000
	
	15000
	
	20000
	
	2, 7
	KO
	Narva Noortekeskus

	
	Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks
	6167071
	700000
	8249935
	30000
	1021420
	
	20000
	
	
	
	


	3.3 Inimressursi arendamine

	Eesmärgi number
	Projekti või tegevuse nimetus
	Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva Linnavolikogu kinnitatud kaasfinantseerimine), Eesti kroonides
	Tegevusvaldkonna number
	Vastutaja
	Partner

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	
	
	

	3.3
	Hariduse, kultuuri ja spordi arendamise kava väljatöötamine
	60900
	
	150000
	
	100000
	
	
	
	8
	KO
	

	3.2
	Koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppekavasid toetavate õppeprojektide rahastamine
	672715
	
	100 000
	
	100 000
	
	100000
	
	7
	KO
	

	1.10, 3.2
	Erivajadustega laste õpitingimuste tagamine (Õpilaskodu arendamise jätkamine, Paplimäe õpilaste õpitingimuste parendamine, eriklasside ja -gruppide avamine)
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 
	KO
	

	3.2
	Andekate õpilaste toetamine (olümpiaadid, võistlused, projektid, koostöö TÜ-ga)
	
	
	300000
	
	300000
	
	300000
	
	7 
	KO
	

	3.2
	Põhiharidust mitteomavate noorte (alates 17 a) õppe tagamine Täiskasvanute koolis (uurimise korraldamine)
	20000
	
	20000
	
	
	
	
	
	7 
	KO
	

	3.5
	Uuringud erivajadustega laste seas välja selgitamaks nende kutseõppe suundi
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 
	KO
	

	3.2, 4.1 
	Täiendõppe toetamine:

· õpetajate täiendõpe vene õppekeelega koolides ainete õpetamiseks riigikeeles;

· eesti- ja võõrkeeleõpetajate täiendõpe koolieelsete laste ja koolilaste õpetamise taseme tõstmiseks: koostöösuhete arendamine Eesti ja välismaa haridusasutustega;

· emakeeleõpetajate täiendõppetingimuste laiendamine;

· administratiiv- ja pedagoogilise personali (koolieelsete lasteasutuste juhatajate ning koolidirektorite ja nende asetäitjate) koolituse ja täiendõppe toetamine;

· huvikoolide pedagoogide täiendõppe ning mitmekülgsete seoste toetamine laste tegevuse paremaks korraldamiseks koolivälisel ajal
	250000
	
	2278000
	
	2300000
	
	3000000
	
	7
	KO
	

	3.2, 4.1
	Lasteaedade õpetajate koolitus sihtprogrammi “Estika” järgi
	200000
	
	250000
	
	100000
	
	100000
	
	7
	KO
	

	3.2, 4.1
	Noorsootöötajate ja -liidrite koolituse korraldamine
	10000
	
	25000
	
	35000
	
	
	
	7, 9
	Narva Noortekeskus
	

	3.1
	Tööhõive aktiveerimiskeskuse asutamise

1 etapp: Projekt «Tööturu analüüsi korraldamine tööhõive aktiveerimiskeskuse asutamiseks Narvas»
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	AÖA
	

	3.1
	Projekt “Riskigruppide integreerimine tööturule” (heakorrastustööd, jäätmete käitlemine)
	6918352
	
	
	
	
	
	
	
	1, 6
	VMA
	

	3.1
	Alkohoolikute ja narkomaanide töökeskuse asutamise projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 6
	SA Narva Linnaelamu
	

	3.1
	Laste psühholoogilise abi punkti asutamine (usaldustelefoni baasil)
	
	
	300000
	
	
	
	
	
	6
	SAA
	

	
	Vanurite päevase osakonna avamine Sotsiaalhoolekandekeskuse baasil
	46000
	
	
	
	
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.5
	Olemasolevate avatud noortekeskuste toetamine ja uute asutamine linnaosades
	70000
	
	100000
	
	150000
	
	
	
	9
	Linnavalitsus
	Narva Noortekeskus

	3.5
	Noorte töökasvatuskava koostamine
	5000
	
	5000
	
	
	
	
	
	9
	Narva Noortekeskus
	

	3.5
	Noorte töömalevad
	55000
	
	100000
	
	100000
	
	
	
	9
	Narva Noortekeskus
	

	3.1
	Elutingimuste loomise projekt lastekodude lõpetajatele (munitsipaalelamute baasil)
	1000000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 6
	SA Narva Linnaelamu
	

	
	Sotsiaaltöötajate töötingimuste parendamine ja nende rehabiliteerimine
	
	
	50000
	
	
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.4
	Rahvusvähemustemaja asutamise toetamine
	150000
	
	150000
	
	
	
	
	
	8
	KO
	

	3.4
	Rahvusvähemustemaja asutamise toetamine
	150000
	
	
	
	
	
	
	
	8
	KO
	

	3.5
	Uuringud noorsootöö valdkonnas
	5000
	
	7000
	
	7000
	
	7000
	
	9
	KO
	

	3.5
	Noorte teabe- ja nõustamiskeskuse arendamine
	15000
	
	20000
	
	20000
	
	5000
	
	9
	Narva Noortekeskus
	

	3.6, 2.5
	Noorte infomessi “Orientiir” korraldamine ja toetamine
	29500
	
	29500
	
	35000
	
	
	
	7, 9
	Narva Noortekeskus
	KO

	
	Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks
	9657467
	
	3784500
	
	3147000
	
	3512000
	
	
	
	


	3.4 Kohaliku omavalitsuse tegevuse  tõhustamine

	Eesmärgi number
	Projekti või tegevuse nimetus
	Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva Linnavolikogu kinnitatud kaasfinantseerimine), Eesti kroonides
	Tegevusvaldkonna number
	Vastutaja
	Partner

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	
	
	

	4.1
	Munitsipaalasutuste kaadripoliitika kontseptsiooni väljatöötamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Linnavalitsus
	

	4.1
	KOV teenistujate täiendõpe
	1000000
	
	
	
	
	
	
	
	7
	LV allüksused
	

	4.3
	Osalemine projektis «City Twins Co-operation Network»
	500691
	125173
	500691
	125173
	
	
	
	
	10
	AÖA
	LV allüksused

	4.3
	Osalemine projektis “City Twins Cooperation Network”Venemaa ja Euroopa Liidu vahel
	325970
	52155
	651942
	104311
	
	
	
	
	10
	AÖA
	LV allüksused

	4.3
	Osalemine projektis «Lainete ühendus»
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	AÖA
	

	4.3
	Osalemine projektis «Via Hanseatica»
	80341
	20341
	80341
	20341
	
	
	
	
	10
	AÖA
	

	4.3
	Osalemine projektis «E-Narva»
	
	
	
	
	
	
	
	
	2, 10
	Linnakantselei
	

	4.4
	Korteriühistute toetamine ühiskondlike organisatsioonide kaudu
	102300
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	APA

	4.4
	Narva mittetulundusühenduste projektide kaasfinantseerimine
	300000
	300000
	
	
	
	
	
	
	10
	AÖA
	

	4.4
	Mittetulunduslike keskkonnaühenduste haridus- ja informatsiooniliste projektide toetamine
	100000
	
	100000
	
	100000
	
	
	
	1, 10
	VMA
	

	4.2

4.4
	Mittetulundusorganisatsioonide esindajate kaasamine  Linnavolikogu komisjonide töösse
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	Narva Linnavolikogu
	

	4.2

4.4
	Linna struktuuride esindajate osalemine mittetulundusorganisatsioonide ümarlauas seoses erinevate tegevussuundadega
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	Linnavalitsus
	

	4.5
	Noorteparlamendi toetamine
	10000
	
	15000
	
	15000
	
	
	
	9
	Narva Noortekeskus
	

	4.5
	Narva Noorteparlamendi Lastepalati loomine (7. – 8. klassid)
	3000
	
	5000
	
	5000
	
	
	
	9, 8
	Narva Noortekeskus
	

	4.4, 4.5
	Koolide õpilasomavalitsuste arendamise toetamine
	2000
	
	7000
	
	7000
	
	
	
	9, 10
	Narva Noortekeskus
	

	
	Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks
	2424302
	497669
	1359974
	249825
	127000
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