Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2015. aasta eest
Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2015. aasta eest on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määrusele nr 31/62.

Narva linna arengukava tegevuskavas aastaks 2015. planeeritud 148 projektist/tegevusest on 58 projekti/tegevust tehtud, 41 projekti/tegevust on elluviimisel, 43 projekti/tegevust on lükatud tulevikku, 4 projektidest/tegevustest  loobuti, 2 projektidest/tegevustest info puudub.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi
. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonisel 1.
Tabel 1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2015.aastal
visiooni osade kaupa

	Visiooni osa
	Projektide/tegevuste arv

	
	Tehtud
	Elluviimisel


	Lükatud tulevikku
	Loobunud

	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
	10
	27
	18
	0

	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
	25
	3
	3
	3

	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
	9
	2
	10
	1

	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
	10
	8
	12
	0

	5.Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
	4
	1
	0
	0

	Kokku
	58
	41
	43
	4
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Joonis 1.
2015. aastal tegevuskava täitmine visiooni osade kaupa.

Narva linna arengukava iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud /elluviimisel ja lükatud tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke täidetakse vähem.

Tabel 2.1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2015.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Tehtud/elluviimisel olevate projektide/tegevuste arv
	Lükatud tulevikku/ loobunud olevate projektide/tegevuste arv

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	15
	2

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	10
	10

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	8
	3

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	4
	2

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	0
	1

	2.1: linna kuvand on parendatud
	28
	6

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	11
	11

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	18
	12

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	5
	0

	Kokku
	99
	47
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Joonis 2.1.
2015. aastal tehtud/elluviimisel tegevuste jaotus strateegiliste eesmärkide kaupa.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, kui palju on kulutatud raha iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks.

Tabel 2.2. Narva linna arengukava tegevuskava täitmiseks kulutatud raha 2015.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad (eurodes)

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	372 381

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	1 600 945

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	12 995 538

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	143 940

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	0

	2.1: linna kuvand on parendatud
	2 406 437

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	267 623

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	3 872 867

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	3 653

	Kokku
	21 663 384
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Joonis 2.2.
2015. aastal tegevuste realiseerimiseks kulutatud raha strateegiliste eesmärkide kaupa.
Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava tegevuskava 2015. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu viidud.
Tabel 3. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2015.aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi

	Põhjus
	Projektide/ tegevuste arv

	1. rahastamisprogramm ei toetanud
	1

	2. puudub vastav rahastamisprogramm
	8

	3. eelarves ei olnud raha
	26

	4. vähenes aktuaalsus
	1

	5. tehtud teiste tegevuste raames
	1

	6. muu, täpsustud lisainfos
	10

	Kokku
	47 
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Joonis 3.
2015. aastal ellu viimata tegevused põhjuste kaupa.
Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava tegevuskava 2015. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2015. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 4. Narva linna arengukava tegevuskava eelarve täitmine 2015.aastal (eurodes)

	Planeeritud omafinantseerimine 2015aastaks (vastavalt tegevuskavale)
	13 479 799 

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2015aastal (omafinantseerimine)
	9 829 460 

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2015aastal (kaasatud raha)
	11 833 925 
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Joonis 4.
2015. aastal tegevuskava eelarve täitmine.
Täpsem informatsioon Narva linna arengukava tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta on toodud Lisas.

� Narva linna arengukava visioon on ”2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“.
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