5. ПРОГРАММА реализациИ

Неофициальный перевод

В таблице представлена программа реализации до 2020 года.

Используемые сокращения:

| LAÖA | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Департамент Городского развития и экономики) |
| --- | --- |
| APA | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Департамент Архитектуры и Городского планирования) |
| KO | Kultuuriosakond (Отдел культуры Нарвской Городской управы) |
| SAA | Sotsiaalabiamet (Департамент социальной помощи) |
| NNK | Narva Noortekeskus (Нарвский Молодежный центр) |

| № | Действие | Начало | Конец | Расходы всего, EUR | Самофин. всего, EUR | Самофин. % | самофин. в 2016 | самофин. в 2017 | самофин. в 2018 | самофин. в 2019 | самофин. в 2020 | Ответственный | Партнёр | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. современная инфраструктура обеспечивает нарвитянам и гостям города благоприятную, безопасную и удобную среду обитания, а также создаёт возможности для развития предпринимательства и повышения его конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. транспортная инфраструктура соответствует современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. создать современную и удобную транспортную инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1. строительство и реконструкция дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство новых, принадлажащих городу, внутриквартальных дорог и парковок | 2014 | 2019 | 2000000 | 600000 | 30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 2 | Ремонт и реконструкция внутриквартальных городских дорог (в т.ч. проектирование) | 2015 | 2019 | 2393244 | 2393244 | 100 | 81818 | 639394 | 639394 | 639394 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | sh kvartalisisese tee Kangelaste pr T1 lõige projekteerimine ja ehitamine 2016.a - Kangelaste32,Narva parklaehitustööde ning territooriumi heakorrastamine,Jõesadama heakorratustööde ehitustööd, Hariduse tn J5 kinnistule parkla rajamise projekteerimistööd, Fama põik tänava ehitustööd |
| 3 | Ремонт и реконструкция внутриквартальных дорог квартирных товариществ (в т.ч. проектирование) | 2013 | 2018 | 762184,4 | 762184,4 | 100 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 4 | Установка светофоров | 2011 | 2019 | 628194,4 | 628194,4 | 100 |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2016. aastal-Tallinna mnt 44, Kerese-Kreenholmi ristmik |
| 5 | Строительство ул. Kalmistu | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 6 | Проектирование Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо) | 2016 | 2018 | 150000 | 150000 | 100 |  | 75000 | 75000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA | Projekti ettepanek ei saanud toetuse MKM-i poolt. MKM otsustas toetada ainult ühte TNT transiiditeed Narvas (Rahu-Kerese). Objekti saab rekonstrueerida etapiviisilt, kasutades riigieelarvelisi vahendeid. |
| 7 | Реконструкция Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо) | 2017 | 2020 | 6000000 | 900000 | 15 |  | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA | Projekti ettepanek ei saanud toetuse MKM-i poolt. MKM otsustas toetada ainult ühte TNT transiiditeed Narvas (Rahu-Kerese). Objekti saab rekonstrueerida etapiviisilt, kasutades riigieelarvelisi vahendeid. |
| 8 | Детальные планировки Ратуши, библиотеки и окружающео квартала | 2015 | 2016 | 25960 | 25960 | 100 | 15960 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 9 | Строительные работы на Energia tn III.часть | 2017 | 2017 | 195000 | 195000 | 100 |  | 195000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 10 | Строительные работы на Energia põik | 2017 | 2018 | 320000 | 320000 | 100 |  | 160000 | 160000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 11 | Строительство съезда с Кренгольмского виадука на Uusküla tn. | 2019 | 2020 | 390000 | 390000 | 100 |  |  |  | 195000 | 195000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 12 | Проектирование внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla | 2017 | 2017 | 40000 | 40000 | 100 |  | 40000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 13 | Строительство внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla | 2018 | 2018 | 385000 | 385000 | 100 |  |  | 385000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 14 | Проектирование перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn | 2017 | 2017 | 19173 | 19173 | 100 |  | 19173 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 15 | Строительство перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn | 2018 | 2018 | 130000 | 130000 | 100 |  |  | 130000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 16 | Проект TEN-T реконструкции транзитных дорог (Rahu tn - Kerese tn) | 2016 | 2019 | 7058824 | 1058824 | 15 | 250000 | 600000 | 897783 | 2500 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | 2016-2019 teostatakse I etapi rekonstrueerimistöid Kerese tänaval ja Kerese väljakul. Projekti I etapi maksumus on 7 058 823,53 eurot. Rahu tänava rekonstrueerimine toimub II etapina. |
| 17 | Строительство дороги и уличного освещения на Vahtra tn | 2018 | 2018 | 732800 | 732800 | 100 |  |  | 732800 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 18 | Проектирование удлинения 5.Roheline tn до Pähklimäe tn | 2017 | 2018 | 130000 | 130000 | 100 |  | 65000 | 65000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 19 | Строительные работы на перекрёстках Tallina mnt. (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) и строительство дороги Tallinna mnt 35a,37a | 2018 | 2018 | 780000 | 780000 | 100 |  |  | 780000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 20 | Проектирование и ремонт Rakvere tn (от Puškini tn до Jõesuu tn) I.этап | 2015 | 2016 | 370480 | 370480 | 100 | 355000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 21 | Проектирование и ремонт Rakvere tn (от Kangelaste pr до Puškini tn) II.этап | 2017 | 2018 | 1270000 | 1270000 | 100 |  | 25000 | 1245000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.1.1.2. строительство велосипедных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Создание сети пешеходно-велосипедных дорожек нарвского городского региона | 2014 | 2018 | 7532483 | 1181084 | 15,68 | 316196 | 420102 | 420102 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini. Projekteerimine ja ehitamine. |
| 23 | Организация обучения школьников велосипедному движению | 2014 | 2018 | 7500 | 7500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 1.1.1.3. строительство и реконструкция пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство новых и реконструкция старых пешеходных дорог | 2015 | 2019 | 1106715 | 1106715 | 100 |  | 450000 | 300000 | 300000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2015. aastal-Puškini tn-Tuleviku tn |
| 25 | Реновация дорожных переходов для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и людей с детскими колясками (в т.ч. проектирование) | 2015 | 2019 | 85989,24 | 85989,24 | 100 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.1.1.4. муниципализация участков, содержащих проезжие и пешеходные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.5. строительство и установка остановок общественного транспорта, соответствующих нуждам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Развитие нарвского авто-железнодорожного вокзала | 2013 | 2017 | 1041600 | 156240 | 15 | 75106 | 52500 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Narva raudteejaama ja bussijaama õueosa ehitusmaksumus ca 700 000 eurot. Vaksalihoone on Eesti Raudtee vara, Eesti Raudtee on projekti partner ja vastab vaksalihoone renoveerimise eest. Projekti kogusumma on ca 1 641 600 eurot |
|  | 1.1.1.6. повышение качества общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.7. реконструкция речного порта и развитие водного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проектирование порта Kulgu | 2017 | 2017 | 40000 | 40000 | 100 |  | 40000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 28 | Строительство порта Kulgu | 2018 | 2019 | 1500000 | 150000 | 10 |  |  | 75000 | 75000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 29 | projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise" | 2009 | 2016 | 1809495 | 779922 | 43,1 | 61493 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |  |
|  | 1.1.1.8. организация парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.9. приспособление инфраструктуры к нуждам людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. улучшена инфраструктура жизненной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. превратить город в благоустроенную и приятную для пребывания территорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.1. строительство и реконструкция парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительные работы по „созданию зоны отдыха Linda“ | 2019 | 2019 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 31 | Реконструкция парка Võidu | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.2. приведение в порядок зон отдыха и улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Проведение идейного конкурса на облагораживание Tallinna mnt | 2017 | 2017 | 20000 | 20000 | 100 |  | 20000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 33 | Облагораживаните Tallinna mnt - проектирование и строительство | 2018 | 2018 | 500000 | 500000 | 100 |  |  | 500000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 34 | Строительные работы лестницы Гана (в т.ч. проектирование) | 2015 | 2017 | 50000 | 50000 | 100 | 5000 | 40000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 35 | Реконструкция Тёмного сада, 2. этап | 2016 | 2017 | 1159447 | 179017 | 15,44 | 14500 | 162517 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Projekt on lülitatud LPA programmi Ida-Virumaa jätkusuutliku arengu Narva piirkonna tegevuskavva. |
| 36 | Создание зоны отдыха пруда Kadastiku (в т.ч. проектирование) | 2017 | 2017 | 130000 | 130000 | 100 |  | 130000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 37 | Создание Шахматного сада (Maleaed) | 2018 | 2018 | 700000 | 700000 | 100 |  |  | 700000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 38 | Реконструкция парка Mõisa | 2018 | 2018 | 703028 | 703028 | 100 |  |  | 703028 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA | Välisrahastamisallikad puuduvad |
| 39 | Организация и оборудование площадок для выгула собак | 2016 | 2018 | 40000 | 40000 | 100 |  | 20000 | 20000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.3. строительство и благоустройство газонов и цветочных клумб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.4. строительство фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Реновация фонтана на территории Ругодива | 2017 | 2017 | 150000 | 150000 | 100 |  | 150000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.5. установка указателей и информационных табло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проектирование обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода) | 2017 | 2017 | 44738 | 44738 | 100 |  | 44738 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 42 | Строительство обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода) | 2018 | 2018 | 319558 | 319558 | 100 |  |  | 319558 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 43 | Маркирование в старом городе утраченных церквей | 2017 | 2017 | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.6. развитие малых архитектурных форм и установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Развитие и строительство малых форм | 2017 | 2017 | 20000 | 20000 | 100 |  | 20000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 45 | Закупка и установка городской мебели | 2008 | 2019 | 76102,54 | 76102,54 | 100 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.7. своевременное обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена водной и канализационной систем в городских общежитиях (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3) | 2016 | 2017 | 200000 | 200000 | 100 | 100000 | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SA Narva Linnaelamu |  |
| 47 | Замена окон в городских общежитиях, в т.ч. проектирование (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli 17, Viru 3) | 2016 | 2017 | 200000 | 200000 | 100 | 100000 | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SA Narva Linnaelamu |  |
| 48 | Приобретение инфосистемы для геодезических измерений (GMIS) | 2017 | 2017 | 150000 | 150000 | 100 |  | 150000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.2. посредством городской инфраструктуры способствовать распространению здорового образа жизни и качественного времяпрепровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.1. строительство и реконструкция спортивных комплексов и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство стадиона у 6. школы (Kerese 22) (в т.ч. проектирование) | 2016 | 2017 | 690000 | 690000 | 100 | 10000 | 680000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 50 | Создание спортивной площадки на Äkkeküla | 2017 | 2017 | 35000 | 5000 | 14,29 |  | 5000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 51 | Создание природно-походной тропы на Äkkeküla, 3.этап | 2017 | 2017 | 50000 | 5000 | 10 |  | 5000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 52 | Строительство здания спортивно-оздоровительного центра на Äkkeküla | 2017 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 53 | Строительство тира Äkkeküla | 2019 | 2020 | 120000 | 120000 | 100 |  |  |  | 60000 | 60000 | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 54 | Проектирование и строительство экстрим-парка (около центра спорта и досуга Äkkeküla) | 2018 | 2018 | 50000 | 50000 | 100 |  |  | 50000 |  |  | SA Narva Linna Arendus | APA |  |
| 55 | Создание зоны отдыха между улиц Tuleviku и Lavretsovi | 2018 | 2019 | 2000000 | 2000000 | 100 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 56 | Проектирование детских спортивно-игровых и двух семейных площадок на городских открытых игровых площадках и других территориях | 2015 | 2018 | 402000 | 402000 | 100 | 13200 | 183400 | 183400 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 57 | Создание спортивно-игровой площадки на Kangelaste pr 11b, 2.этап | 2013 | 2017 | 61679,91 | 61679,91 | 100 |  | 25000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 58 | Реновация спортшкол "Энергия" и "Паэмурру" (в т.ч. проектирование утепления фасада бассейна спортшколы "Энергия") | 2015 | 2017 | 1000034 | 1000034 | 100 | 2100 | 808830 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2015. aastal-Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine, ventilatsioonisüsteemi ja soojussõlme renoveerimine, akende vahetamine spordikoolides |
| 59 | Строительство новых спортивных игровых площадок (в т.ч. проектирование) | 2008 | 2019 | 648394,98 | 648394,98 | 100 |  | 155000 | 155000 | 155000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | 2015. aastal-projekteerimine, 2017.-2019. aastatel A.-A.Tiimanni tn 13a, 15a ja Tallinna mnt 58a ehitustööd |
| 60 | Реконструкция 9-ого бокса Нарвской гребной базы (в т.ч. корректировка проекта) | 2016 | 2017 | 80000 | 80000 | 100 |  | 80000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 61 | Реновация крыши здания Jõe tn 3 | 2013 | 2017 | 35010 | 35010 | 100 |  | 34450 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 1-7 boksi katuse renoveerimine |
| 62 | Строительство легкоатлетического манежа, 1. этап | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Hetkel puudub välisfinantseerimise võimalus |
| 63 | Способствование частным инвестициям в инфраструктуру, которая способствует здоровому образу жизни и повышению качества досуга | 2013 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | APA |  |
| 64 | Строительство регионального спортивно-оздоровительного реабилитационного центра в городе Нарва | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |  |  |
|  | 1.2.2.2. ремонт и строительство учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Составление ТТА и проведение конкурса идей для новой библиотеки | 2013 | 2020 | 4740 | 4740 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Uue raamatukogu ehitamiseks pole sobivaid sihtprogramme |
| 66 | Проектирование новой библиотеки | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Uue raamatukogu ehitamiseks pole sobivaid sihtprogramme |
| 67 | Строительство новой библиотеки | 2019 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Uue raamatukogu ehitamiseks pole sobivaid sihtprogramme |
| 68 | Реконструкция здания центральной библиотеки | 2011 | 2018 | 323363,55 | 323363,55 | 100 |  | 145000 | 145000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 69 | Реконструкция Дома культуры Rugodiiv (в т.ч. Корректировка проекта) | 2007 | 2017 | 3728936 | 3728936 | 100 | 2615340 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2011.a-2012.a Riigi Kinnisvara (projekti CO2 arvelt) torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm koos viimistluse taastamisega- 134 011 eurot. |
|  | 1.2.2.3. улучшение инфраструктуры для проведения культурно-развлекательных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. горожанам обеспечены благоприятные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. привести техническую инфраструктуру в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. развитие системы городского освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Проект "Реновация инфраструктуры городского освещения Нарвы" | 2016 | 2020 | 2000000 | 400000 | 20 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Projekt esitatakse meetme "Energiasäästu ja taastusvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" |
| 71 | Реконструкция освещения улиц (в т.ч. проектирование) | 2007 | 2018 | 1005505 | 1005505 | 100 | 616047 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2015. aastal-Kerese tn-Tallinna mnt vaheline lõik, Gerassimovi tn -Joala vaheline lõik, Mõisa park(ujula ümbrus), Võidu park, Raja tänav, Joala tn 8c välisvalgustuse taastamine |
| 72 | Дополнительная подсветка дорожных переходов | 2013 | 2019 | 94454,36 | 94454,36 | 100 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.3.1.2. реконструкция системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Строительство ливневой канализации/отвода дренажной воды, в т.ч. проектирование и ремонт (гаражные боксы № 50 - 70 на P.Kerese tn); проектирование для AÜ Ivuška и прилегающей территории; cтроительство дренажа Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c и 20f | 2014 | 2016 | 197231 | 197231 | 100 | 49803 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 74 | Исследование подземных вод на Kudruküla | 2016 | 2016 | 16104 | 16104 | 100 | 16104 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 75 | Экспертиза, проектирование и строительство дренажной системы Kudruküla | 2015 | 2019 | 333444 | 333444 | 100 | 9444 | 100000 | 100000 | 100000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 76 | Мелиорация земельного участка реки Joala | 2018 | 2018 | 70000 | 70000 | 100 |  |  | 70000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.3.1.3. развитие беспроводного доступа к интернету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. развить муниципальную инфраструктуру общественного и жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.1. развитие жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Софинансирование ремонтных работ жилого фонда в рамках программы"Kodulinn kauniks" | 2007 | 2020 | 1416362 | 1416362 | 100 | 150000 | 150000 | 120000 | 120000 | 120000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 78 | Софинансирование программы поддержки садоводческих товариществ | 2014 | 2020 | 304608,5 | 304608,5 | 100 | 5000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 79 | Строительство муниципального жилья для специалистов | 2014 | 2017 | 2666667 | 400000 | 15 | 200000 | 200000 |  |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
| 80 | Реновация муниципального жилья | 2012 | 2019 | 2292164,6 | 2292164,6 | 100 | 372000 | 372000 | 372000 | 300000 |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
|  | 1.3.2.2. развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих общественные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Строительство нового здания Нарвской горуправы | 2019 | 2023 | 6500000 |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | info Angelina Liiv |
| 82 | Реконструкция кладбища Siivertsi, инвентаризация могил и составление базы данных | 2010 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | APA |  |
|  | 1.3.3. улучшить экологическую ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.1. создание экологически дружелюбной среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Повышение уровня знаний нарвитян в области окружающей среды | 2011 | 2017 | 17109,2 | 17109,2 | 100 | 1500 | 4000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 84 | Восстановление домика Петра I | 2018 | 2020 | 1600000 | 1600000 | 100 |  |  | 400000 | 400000 | 800000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |  |
|  | 1.3.3.2. снижение опасности нанесения вреда экологии и здоровью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.3. поддержка щадящего развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. созданы благоприятные условия для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. создать для гостей города приятную туристическую инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.1. развитие исторических объектов в качестве объектов туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Дальнейшее развитие макета старой Нарвы | 2017 | 2020 | 500000 | 75000 | 15 |  | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Narva raekojas asuva maketi arendamiseks uue sobiva ruumi leidmine ja selle ruumi remont. |
| 86 | Развитие турпродукта „Старая Нарва в миниатюре“ | 2017 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum | LAÖA | V raveliin, kuhu teemapark on planeeritud, on antud üle SA-le Narva Muuseum. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LAÖA on taotlenud PKT-st, kuid toetust ei saanud. |
| 87 | Проект „Развитие нарвской крепости как международной гостевой среды, знакомящей с историей крепостной архитектуры” | 2014 | 2019 | 25738228 | 1422728 | 5,53 | 267583 | 402276 | 535167 | 132892 |  | SA Narva Muuseum |  | Antud ajavahemikus hõlmab projekt 3 osa. Esimene on Narva linnuse restaureerimine selle muutmiseks multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks. Teine osa on Honori bastioni restaureerimine ja turismiattraktiivseks muutmine (kogumaksumus on ligi 3.5 mln eurot). Kolmas osa algab 2018. aastal ning sisaldab esimesed tööd Gloria bastioni restaureerimiseks. Gloria bastioni restaureerimistööde maksumus on ligi 9.7 miljonit eurot. Alates aastast 2018 restaureeritakse Narva kindluse ülejäänud restaureerimata osad. Summad on ilma käibemaksuta. |
|  | 1.4.1.2. развитие старого города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.3. обеспечение экспонирования объектов туризма и доступа к объектам туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Строительство смотровой площадки "5-кронового вида" | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Plaanis teostada projekti Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt) raames |
| 89 | Приспособление инфраструктуры для людей с физическими недостатками для обеспечения их доступа к общественным местам | 2008 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet | APA |  |
|  | 1.4.1.4. обеспечение функционирования объектов туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Строительство Нарвской Стокгольмской площади | 2016 | 2021 | 4407487 | 723173 | 16,41 | 16000 | 50000 |  | 200000 | 200000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 91 | Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши | 2015 | 2020 | 5890550 | 952433 | 16,17 | 85810 |  | 288874 | 288874 | 288875 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Projekt näeb ette Narva raekoja hoone, platsi, seotud lähitänavate, valgustuse rekonstrueerimist (sh projekteerimine, sisustus). |
|  | 1.4.1.5. Развитие бывшей промзоны Кренгольма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Создание международной резиденции художников (Joala 18) | 2015 | 2020 | 663000 | 132600 | 20 |  | 4000 |  |  |  | Narva Gate OÜ | Eesti Kunstiakadeemia SA | Narva Gate OÜ panustab 16 0000eur, EV Kultuuriministeerium panustab 30 000eur ja Eesti Kunstiakadeemia SA panustavab 6 000eur sellel aasta . |
| 93 | Восстановление зоны Кренгольма как исторической, жилой и предпринимательской среды высокого качества | 2016 | 2022 | 850583 | 552879 | 65 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  |  |
| 94 | Развитие Кренгольмского промышленно-инновационного тематического парка | 2016 | 2023 | 2500000 | 500000 | 20 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  | Koostööprojekt loodava SA Kreenholmi Teemapark, Narva Gate OÜ ja TTÜ Muuseumi vahel. |
| 95 | Строительство аквапарка | 2015 | 2018 | 27000000 |  |  |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ | APA | Narva linna kaasfinantseerimine on 0 eurot. |
| 96 | Приведение в порядок ландшафта каньона реки Нарова и открытие для экспонирования в парке Крейцберга | 2016 | 2020 | 1195000 | 179250 | 15 |  | 50000 |  | 64625 | 64625 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Koostöös OÜ Narva Gate |
| 97 | Приведение в порядок ландшафта каньона реки Нарова и открытие для экспонирования в парке Кренгольмского острова (у бывшего подвесного моста) | 2017 | 2020 | 400000 | 80000 | 20 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Koostöös OÜ Narva Gate |
| 98 | Приведение в порядок ландшафта каньона реки Нарова и открытие для экспонирования в парке Кренгольмского острова (у старой прядильной фабрки) | 2017 | 2020 | 600000 | 120000 | 20 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Koostöös OÜ Narva Gate |
|  | 1.5. городская инфраструктура способствует развитию предпринимательства и повышению его конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. создать в городе современную производственно-технологическую инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.1. развитие промзон и промпарков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Развитие промпарка Kulgu, 2.этап: строительство технической инфраструктуры | 2014 | 2016 | 2000000 | 300000 | 15 | 100000 |  |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus |  |  |
|  | 1.5.1.2. создание и развитие инкубационных и инновационных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Поддержка создания и развития бизнесинкубаторов и центров развития | 2008 | 2019 | 50693 | 50693 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2. Нарва известна среди стран Балтийского моря как динамически развивающийся, мультикультурный, уютный и безопасный город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. улучшен имидж города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. повысить эффективность существующих мер и разработать новые меры по формированию имиджа города и более эффективному распространению информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.1. маркетинг позитивного имиджа города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Создание нарвского туристического вэб-портала | 2017 | 2017 | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 102 | Поддержка деятельности Нарвского гостевого центра | 2011 | 2017 | 139142 | 68000 | 48,87 | 17000 | 17000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | EASi sihtfinantseeringu maksimaalne summa 31 956 EUR/aastas |
| 103 | Проведение рекламных кампаний в сфере туризма совместно с EAS | 2015 | 2020 | 150000 | 45000 | 30 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.2. изготовление новых рекламных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Реклама города Нарва в медиа на целевых рынках | 2012 | 2018 | 8363,74 | 8363,74 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 105 | Составление и печать туристических инфоматериалов о Нарве | 2012 | 2017 | 25304,41 | 24304,41 | 96,05 | 5000 | 5000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.3. участие в международных информационных ярмарках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Участие в международных туристических ярмарках (Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Балтийский регион) | 2008 | 2017 | 61283,79 | 61283,79 | 100 | 5000 | 5000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.4. проведение и реклама регулярных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | летом Дни города Нарва | 2008 | 2021 | 345000 | 345000 | 100 | 50000 | 55000 | 60000 | 60000 | 60000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 108 | Нарва - осенняя столица Эстонии | 2009 | 2021 | 223692 | 223692 | 100 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | Kultuuriosakond |  |  |
| 109 | осенью шахматный турнир имени Пауля Кереса | 2009 | 2021 | 49000 | 49000 | 100 |  | 15000 |  | 17000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 110 | осенью Нарвский мотокросс | 2008 | 2021 | 15834 | 15834 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 111 | осенью боксёрский турнир "Битва под Нарвой" | 2008 | 2021 | 27200 | 27200 | 100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | Kultuuriosakond |  |  |
| 112 | зимой Конкурс имени Шопена | 2008 | 2021 | 79174 | 79174 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 113 | зимой «Новый Год начинается в Нарве» | 2008 | 2021 | 158346 | 158346 | 100 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2. создать в регионе стран Балтийского моря развитую и эффективную сеть международного сотрудничества и связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. участие в мероприятиях, проводимых в соседних странах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | дни города Нарва в Санкт-Петербурге | 2008 | 2021 | 94173 | 94173 | 100 |  | 25000 |  | 25000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.2. участие в международных союзах, ассоциациях, комиссиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Участие в ассоциации городов обнесённых стенами (WTFC) | 2008 | 2018 | 5894 | 5894 | 100 | 550 | 550 | 550 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.3. развитие связей с городами-партнёрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Организация совместных мероприятий с городами-партнёрами | 2013 | 2017 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 | 10000 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.4. участие в международных совместных проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Сотрудничество и проекты URBACT в рамках развития сети сотрудничества городских регионов | 2016 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 118 | City Twins Days (Дни городов-близнецов) | 2015 | 2017 | 30000 | 3000 | 10 | 1000 | 1000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 119 | Развитие сети сотрудничества малых портов / проект "малые порты каждые 30 миль - развитие услуг водного туризма в восточной части Финского залива" | 2015 | 2018 | 195725 | 29358,75 | 15 | 11983,5 | 13056,75 | 1443,75 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on Eesti ja Soome KOVid, MTÜd |
| 120 | Развитие сети сотрудничества малых портов (инвестиции) | 2016 | 2019 | 1652430 | 165243 | 10 | 30000 | 30000 | 60000 | 45243 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on SA Narva Sadam, Eesi ja Vene Föderatsiooni KOV-id Jõesadama bokside renoveerimine |
| 121 | Проект-продолжение "Via Hanseatica" | 2017 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.5. развитие международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Дни городов-близнецов (День Нарвы в Ивангороде / День Ивангорода в Нарве), различные мероприятия для разных целевых групп | 2016 | 2020 | 25000 | 25000 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Kultuuriosakond | LAÖA | Koostöös Ivangorodiga |
| 123 | Повышение предприимчивости и конкурентоспособности МСП Нарвы и Ивангорода, в т.ч. совместное обучение | 2017 | 2020 | 100000 | 10000 | 10 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Koostöös Ivangorodiga |
| 124 | Благоустройство исторических кладбищ | 2017 | 2019 | 150000 | 15000 | 10 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Koostöös Ivangorodiga |
| 125 | Энергосберегающее освещение | 2018 | 2020 | 300000 | 30000 | 10 |  |  |  | 15000 | 15000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Koostöös Ivangorodiga |
| 126 | Повышение административной способности управления приграничным регионом | 2017 | 2020 | 200000 | 20000 | 10 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Koostöös Ivangorodiga |
| 127 | Реконструкция муниципальных зданий с целью энергосбережения | 2017 | 2019 | 700000 | 70000 | 10 |  |  | 35000 | 35000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Koostöös Ivangorodiga |
| 128 | Строительство смотровых площадок водопадов реки Нарова | 2017 | 2019 | 500000 | 50000 | 10 |  | 25000 | 25000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Koostöös Ivangorodi linnaga |
| 129 | Проект “Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта, 2.этап“ | 2017 | 2020 | 3075178 | 307518 | 10 |  | 60000 | 92000 | 95000 | 60518 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Muuseum | Projektis osaleb Leningrad oblasi Muuseumi Agentuur |
| 130 | Реконструкция подходных путей к пункту пересечения границы (Tallinna mnt) | 2017 | 2018 | 1500000 | 150000 | 10 |  | 75000 | 75000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Kingiseppa omavalitsus, Leningrad pblast, Venemaa |
| 131 | Развитие нарвской промзоны Kulgu и ивангородского бизнес-инкубатора | 2018 | 2019 | 100000 | 10000 | 10 |  |  | 5000 | 5000 |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | LAÖA | Ivangorod on partner |
| 132 | Строительство велосипедных дорожек, международный совместный проект | 2017 | 2019 | 1050000 | 150000 | 14,29 |  | 40000 | 100000 | 10000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 133 | Реконструкция парков Parussinka и Kreenholm | 2017 | 2019 | 1050000 | 150000 | 14,29 |  | 30000 | 70000 | 50000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Partner on Venemaa KOVid |
| 134 | Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны Нарвы и Ивангорода, 3. этап | 2017 | 2020 | 2031000 | 203100 | 10 |  | 40620 | 60930 | 60930 | 40620 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Suuremahuline koostööprojekt EstRus programmi esitamiseks, partner - Ivangorodi municipality, projekti eelarve 4 531 000 eurot |
| 135 | Совместный маркетинг Нарвы и Ивангорода как туристического пункта назначения | 2017 | 2019 | 300000 | 30000 | 10 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 136 | Проект „Установка навигационного оборудования на реке Нарова между Нарвой-Ивангородом и Усть-Нарвой“ | 2018 | 2020 | 600000 | 120000 | 20 |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | SA Narva Sadam on projekti partner |
| 137 | Проект „Development of water tourism Narva River – Peipsi (Chudskoye) Lake“ / "United by water" | 2017 | 2019 | 300000 | 60000 | 20 |  | 15000 | 35000 | 10000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | SA Narva Sadam, vene partnerid |
|  | 2.1.2.6. разработка единой стратегии развития туризма с Усть-Нарвой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Организация обучений и учебных рейсов для повышения качества обслуживания в сфере туризма | 2015 | 2019 | 188000 | 56400 | 30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 139 | Действия по рекламе Нарвского региона (в т.ч. рекламные материалы, пресс и FAM-рейсы, реклама на целевых рынках) | 2015 | 2019 | 165743,5 | 165743,5 | 100 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Tegevused viiakse läbi koostöös Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara omavalitsustega |
|  | 2.1.2.7. создание «Еврорегиона» на границе с Россией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. поддержка сотрудничества между общественным, частным и третьим сектором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.1. оказание поддержки мероприятиям и проектам третьего сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Поддержка мероприятий спортклубов | 2008 | 2021 | 210000 | 210000 | 100 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 141 | Софинансирование проектов недоходных объединений | 2008 | 2019 | 114165,1 | 114165,1 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 142 | Поддержка MTÜ Lapsele oma kodu | 2012 | 2021 | 252664 | 252664 | 100 | 32808 | 32808 | 32808 | 32808 | 32808 | Kultuuriosakond |  |  |
| 143 | Поддержка открытых молодёжных центров (RLK, Ida-Virumaa Heategevuskeskus) | 2008 | 2017 | 176795 | 176795 | 100 | 23882 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 144 | Поддержка реабелитационного центра наркоманов и алкоголиков MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI | 2008 | 2021 | 223824 | 223824 | 100 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 2.1.3.2. привлечение государственного, частного и третьего сектора к решению вопросов развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Использование более эффективной и целостной информационной технологии для организации публичных услуг, а также оказание качественных и экономически эффективных публичных услуг и их дальнейшее развитие | 2016 | 2020 | 300000 | 300000 | 100 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Linnakantselei | RA | Lisatud Rahandusameti palvel |
| 146 | Организация конкурса “Нарвский предприниматель” | 2008 | 2019 | 54239,62 | 54239,62 | 100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 147 | Организация обучения и аттестации нарвских гидов | 2008 | 2018 | 9752 | 9752 | 100 |  |  | 4000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 148 | Организация недели предпринимательства | 2008 | 2018 | 29471,83 | 29471,83 | 100 | 2000 | 3000 | 3000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 3. разносторонняя и эффективная система социальной защиты позволяет максимально покрывать потребности жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. создана эффективная и разносторонняя система социальной защиты в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. расширить спектр услуг, оказываемых нуждающимся лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.1. строительство новых социальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.2. развитие системы ухода на дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.3. развитие опорных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.4. оказание опорных услуг лицам с особыми психическими потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Развитие услуг лицам с психическими нарушениями | 2016 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 150 | Поддержка MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" | 2008 | 2017 | 640068 | 416044 | 65 | 55000 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" |  |
|  | 3.1.1.5. поддержка семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Оказание поддержки семей с детьми, идущими в первый класс | 2015 | 2018 | 85400 | 85400 | 100 | 20400 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.2. обеспечить реабилитацию и социализацию социально-незащищённых лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1. развитие услуг, оказываемых бездомным и лицам, освободившимся из мест заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.2. развитие услуг для людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Приспособление жилой площади для людей с ограниченными возможностями передвижения | 2017 | 2020 | 86000 | 86000 | 100 |  | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 153 | Развитие услуг по уходу | 2016 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 154 | Организация инфоярмарки для людей с ограниченными возможностями | 2009 | 2017 | 18210 | 18210 | 100 |  | 500 |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.2.3. развитие услуг для престарелых люде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.4. инеграция безработных на рынок труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. приведение материально-технической базы социальных учреждений в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1. улучшение технического состояния социальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Строительство общей кухни на M.Maslovi tn 3a и установка противопожарных дверей и АTS | 2015 | 2018 | 158000 | 158000 | 100 | 4777 | 70000 | 70000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA | 2015.aastal-ühisköögi ehitusprojekti koostamine (5000 eurot); tuletõkkeuste ning ATS hoones paigaldamine vastavalt Päästeameti ettekirjutusele (13000 eurot) |
| 156 | Реновация здания по ул. Hariduse 2 и благоустройство территории | 2013 | 2017 | 114000 | 18000 | 15,79 |  | 6000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" | Aluseks on kiri 18.07.2012 nr. 12/019 |
| 157 | Составление проекта реновации здания Нарвского центра социальной работы (M. Maslovi tn 3) | 2017 | 2017 | 65000 | 65000 | 100 |  | 65000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA |  |
| 158 | Реновация здания Нарвского центра социальной работы (M. Maslovi tn 3) | 2018 | 2018 | 1000000 | 1000000 | 100 |  |  | 1000000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA |  |
| 159 | Реновация здания Нарвского центра социальной работы (M. Maslovi tn 3a) | 2009 | 2018 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | 497612 | 497612 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA | 2016. a - ühisköögi ehitusprojekti koostamine |
| 160 | Благоустройство территории здания Нарвского центра социальной работы (M. Maslovi tn 3a) | 2015 | 2018 | 200000 | 200000 | 100 |  | 100000 | 100000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA | Tegevuse nimetuse muutmine vastavalt SAA kirjale 16.07.2015 nr 7.1-7/6949 |
|  | 3.1.4. развить превентивные направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.1. организация и развитие системы психологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Оказание психологической помощи семьям | 2015 | 2017 | 15000 | 15000 | 100 | 5000 | 5000 |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Lapsele oma kodu |
|  | 3.1.4.2. пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Поддержка проведения и организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 2013 | 2017 | 62000 | 62000 | 100 | 15000 | 15000 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 163 | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей в детских дошкольных учреждениях | 2008 | 2020 | 22905 | 22905 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 164 | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учеников в школах | 2008 | 2019 | 18224 | 18224 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 165 | Создание и развития сети укрепляющих здоровье предприятий | 2008 | 2021 | 11112 | 11112 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 166 | Профилактика детского травматизма | 2008 | 2021 | 84740 | 16948 | 20 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 167 | Профилактика сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний | 2008 | 2019 | 83687 | 24403 | 29,16 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 168 | Профилактика алкоголизма, наркомании и ВИЧ/СПИДа | 2008 | 2019 | 540453 | 181430 | 33,57 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Sind ei jäeta üksi, MTÜ Evrika, MTÜ EHPV, SA Linda Kliinik |
|  | 3.1.5. развить систему здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.1. организация сотрудничества между медицинскими учреждениями с целью обеспечения оказания качественных и разносторонних медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Развитие интегрированной услуги сестринской помощи | 2015 | 2019 | 645000 | 645000 | 100 | 135000 | 140000 | 145000 | 150000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 170 | Оказание услуг сестринской помощи и услуг по уходу | 2013 | 2021 | 2051001 | 1743351 | 85 | 75000 | 318676 | 318676 | 318676 | 318676 | SA Narva Haigla |  | Kulud kokku 100% 2051001 eur. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Omafinantseerimine:Narva linna kulud kokku 85% 1743351 eur (2013.a.-2021.a.) ja patsiendi omaosalus kokku 15% 307650 eur (2013.a.-2021.a.). |
| 171 | Составление городского профиля здоровья | 2008 | 2021 | 10628 | 10628 | 100 |  |  |  | 1000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 172 | Реабилитация и лечебные программы для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом | 2008 | 2019 | 233800,8 | 52348 | 22,39 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 173 | Услуги консультации для наркоманов и ВИЧ-инфицированных | 2013 | 2021 | 45000 | 45000 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Sind ei jäeta üksi, MTÜ Evrika, MTÜ EHPV, SA Linda Kliinik, OÜ Sõltuvuste Ravikeskus |
| 174 | Развитие услуг постреабилитации | 2008 | 2019 | 141782 | 33815 | 23,85 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.5.2. развитие инфраструктуры медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. в городе действует конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам, которая основана на высоком качестве преподавания и современной материально-технической баз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. создана конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. способствовать высокому качеству преподавания путём повышения квалификации педагогов и работников сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.1. обучение имеющихся кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Дополнительное обучение учителей и работников сферы образования | 2008 | 2017 | 1393225 | 91020 | 6,53 | 6262 | 6262 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.1.2. привлечение новых квалифицированных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. приведение материально-технической базы муниципальных учебных заведений в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2.1. ремонт школ, детских садов и школ по интересам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Проектирование и реновация школ и гимназий | 2015 | 2019 | 1266628 | 1266628 | 100 | 232460 | 308000 | 341770 | 341770 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2015.aastal-Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži süsteemi ehitusprojekti koostamine; Narva Peetri Kooli hoone renoveerimine-küttesüsteemide projekteerimine ja renoveerimine, akende vahetamine |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016. a - Narva Peetri kooli renoveerimine- küttesüsteemi projekteerimine ja renoveerimine, akende vahetamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese22), Narva Paju Kool, Narva Kreenholmi Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurde viiva tee projekteerimine |
| 177 | Строительство дренажной системы Пяхклимяэской гимназии | 2016 | 2017 | 244000 | 244000 | 100 | 122000 | 122000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 178 | Строительные работы в Пяхклимяэской гимназии | 2016 | 2017 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 179 | Реновация Нарвского языкового лицея | 2017 | 2018 | 480000 | 480000 | 100 |  | 240000 | 240000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | Keeltelüseumi õppehoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine |
| 180 | Реновация комплекса здоровья Нарвского языкового лицея | 2017 | 2018 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | FOK |
| 181 | Реновация фасада и освещения Нарвской кесклинаской гимназии (в т.ч. проектирование) | 2015 | 2019 | 365000 | 365000 | 100 |  | 115000 | 115000 | 115000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 182 | Строительство/реконструкция и оснащение здания основной русской школы при реорганизации школьной сети в Нарве | 2016 | 2020 | 5882353 | 882353 | 15 | 20000 | 250000 | 200000 | 212353 | 200000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Projekti ettepanek esitatakse programmi 2017. aastal. |
| 183 | Строительство/реконструкция и оснащение здания основной эстноской школы при реорганизации школьной сети в Нарве | 2016 | 2020 | 3000000 | 450000 | 15 | 15000 | 35000 | 100000 | 200000 | 100000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Projekti ettepanek esitatakse programmi kuni 30.06.16. |
| 184 | Ремонт Солдинаской Гимназии (в т.ч, проектирование, освещение, ремонт кабинета химии, волейбольная площадка, территория) | 2015 | 2018 | 190000 | 190000 | 100 | 1124 | 89438 | 89438 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | 2015.aastal-võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile. Projekt on olemas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016. aastal - võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projekteerimine |
| 185 | Реконструкция фасада Солдинаской Гимназии | 2017 | 2019 | 650000 | 650000 | 100 |  | 162500 | 162500 | 325000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 186 | Ремонт Паю школы (в т.ч. экспертиза, освещение классов, лестницы, водный трубопровод, WC, теплоузел, кабинеты физики-химии, вентиляция, стены тренажерного зала) | 2016 | 2017 | 260000 | 260000 | 100 |  | 260000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 187 | Реконструкция и оснащение кабинетов преподавания реальных и естественных наук согласно требованиям новой учебной программы | 2014 | 2019 | 200000 | 200000 | 100 |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | Volikogu otsusel suunati 200000 eurot selleks tegevuseks |
| 188 | Реконструкция и оснащение кабинетов труда мальчиков согласно современным требованиям (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool) | 2016 | 2019 | 900000 | 900000 | 100 |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 189 | Реконструкция спортивно-игровых площадок детских дошкольных учреждений, школьных стадионов и территорий (в т.ч. проектирование) | 2007 | 2019 | 2296397 | 2296397 | 100 | 90000 | 550000 | 550000 | 550000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | 2015.aastal-Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Karikakar, Marjake, Põngerjas) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016.aastal - Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Vikerkaar) |
| 190 | Проектирование ремонта детских садов (в первую очередь туалетов) | 2008 | 2020 | 421236 | 421236 | 100 |  | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 191 | Ремонт детских садов | 2008 | 2020 | 4252136 | 4252136 | 100 |  | 724300 | 695000 | 799000 | 668445 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 192 | Благоустройство и уличное освещение детских дошкольных учреждений (в т.ч. проектирование) | 2016 | 2019 | 400000 | 400000 | 100 | 59660 | 100000 | 120170 | 120170 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 193 | Реконструкция фасада здания бассейна (Võidu 4) | 2017 | 2019 | 784500 | 784500 | 100 |  | 196125 | 196125 | 392250 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 194 | Установка вентиляции комплекаса Нарвского Настольнго тенниса (Puškini tn 25b) | 2016 | 2017 | 506000 | 506000 | 100 |  | 506000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 195 | Реновация здания Нарвского клуба юных моряков (Viru 18) и его оборудование | 2013 | 2016 | 2400000 | 1847107 | 76,96 | 344857 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 196 | Реконструкция спортзала (боксёрский зал) спортшколы Paemurru на 26.Juuli tn 4 | 2018 | 2019 | 400000 | 400000 | 100 |  |  | 200000 | 200000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 197 | Реновация Нарвской Хоровой школы (замена окон, ремонт и оборудование) | 2012 | 2018 | 1074365 | 1074365 | 100 | 290000 | 216500 | 216500 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 198 | Реконструкция подъездных дорог к школам и муниципальным учреждениям образования | 2014 | 2017 | 150000 | 150000 | 100 | 55000 | 45000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 199 | Реконструкция или строительство заборов территорий муниципальных учреждений образования | 2012 | 2018 | 770425,6 | 770425,6 | 100 |  | 240000 | 240000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 200 | Проектирование и реновация зданий городских муниципальных школ | 2008 | 2019 | 1848137,2 | 1848137,2 | 100 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 201 | Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования | 2007 | 2016 | 2287357 | 2287357 | 100 | 251191 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | 2016. aastal:Raamatukogu-130640 eur; Keeltelütseum-55000 eur |
|  | 4.1.2.2. оснащение современной техникой и необходимым инвентарём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Приобретение машины для чистки льда для Нарвского ледового холла | 2016 | 2020 | 110000 | 110000 | 100 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Kultuuriosakond |  | Vastava otsuse langetamisel teaostatakse jääpuhastusmasina liising või makstakse kõik summa ühekordselt. |
| 203 | Обеспечение услуги работы охранников в школах | 2016 | 2020 | 600000 | 600000 | 100 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 204 | Организация видеонаблюдения в школах и детских садах (в коридорах и на входах) | 2016 | 2020 | 165000 | 165000 | 100 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | Kultuuriosakond | APA |  |
| 205 | Модернизация беспроводного интернета в школах | 2016 | 2020 | 500000 | 500000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 206 | Развитие парка информационно-коммуникационных технологий в детских дошкольных учреждениях | 2014 | 2021 | 82400 | 82400 | 100 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Kultuuriosakond |  |  |
| 207 | Развитие дигитальной инфраструктуры основных школ | 2016 | 2017 | 185701 | 27855 | 15 | 27855 |  |  |  |  | Kultuuriosakond | LK |  |
| 208 | Аренда программного обеспечения школ | 2017 | 2020 | 28800 | 28800 | 100 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | Linnakantselei | KO |  |
| 209 | Аренда компьютерного оборудования для Горуправы | 2016 | 2020 | 71400 | 71400 | 100 | 3400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | Linnakantselei |  |  |
|  | 4.1.3. способствовать активному участию молодёжи в общественной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.1. развитие молодёжных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Реновация и оснащение помещений открытого молодёжного центра "Exit" Нарвского молодёжного центра | 2013 | 2016 | 564643 | 358457 | 63,48 | 113001 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | NNK |  |
|  | 4.1.3.2. поддержка молодёжных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Развитие нарвского трудового отряда | 2016 | 2020 | 100000 | 100000 | 100 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Narva Noortekeskus |  |  |
| 212 | Проведение инфоярмарки "Ориентир" | 2016 | 2020 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Narva Noortekeskus |  |  |
| 213 | Поддержка молодёжных проектов | 2007 | 2020 | 130000 | 130000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Narva Noortekeskus |  |  |
| 214 | Поддержка работы Нарвского молодёжного парламента | 2011 | 2020 | 20000 | 20000 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Narva Noortekeskus |  |  |
|  | 4.1.4. поддержка развития учеников с особыми потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4.1. развитие учебного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Развитие услуг детского социального психолога на базе MTÜ Lapsele Oma Kodu | 2013 | 2018 | 23040 | 23040 | 100 | 3840 | 3840 | 3840 |  |  | Kultuuriosakond |  | Partner on MTÜ Lapsele Oma Kodu |
| 216 | Организация консультирования в сфере детской психиатрии | 2013 | 2018 | 33000 | 33000 | 100 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 217 | Развитие сети школьных опорных специалистов | 2013 | 2018 | 2138000 | 2138000 | 100 | 375000 | 375000 | 375000 |  |  | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 218 | Организация услуг психолога и спец. педагога в детских дошкольных учреждениях | 2015 | 2018 | 732800 | 732800 | 100 | 183200 | 183200 | 183200 |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 219 | Открытие учебного класса для учеников с нарушением зрения | 2015 | 2018 | 29980 | 29980 | 100 | 4490 | 4490 | 4490 |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 220 | Открытие классов на базе Паю школы для учащихся со специализированными потребностями и поддержка деятельности дома ученика | 2013 | 2017 | 75000 | 75000 | 100 | 15000 | 15000 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.4.2. учёт особенностей города в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Открытие групп языкового погружения в детских дошкольных учреждениях | 2012 | 2017 | 65746 | 65746 | 100 |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  | Keelekümblusrühmade avamine sõltub vanemate soovist ning lasteaia võimalustest (eeskätt, kas lasteaias on olemas kvalifitseeritud õpetajad). Keelekümblusrühma avamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub lasteaia olemasolevatest võimalustest, õppekeskkonnast (nt kas on vaja täiendavat inventari jms) ning rakendatavast keelekümbluse vormist (täis- või osaline). |
|  | 4.1.5. создание многопрофильной школы по интересам для учеников гимназической ступени обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.1. предоставление возможности нарвским гимназистам углубленного изучения школьных предметов (физика, химия, математика и т.д.), а также для дополнительного изучения государственного и иностранных языков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.2. привлечение к проведению занятий лекторов и преподавателей из научно-образовательных учреждений Эстонии и из других стран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. степень занятости населения и уровень средней зарплаты в Нарве выше, чем в среднем по Ида-Вирумаа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. в городе созданы все условия, необходимые для обеспечения занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. создать условия для появления новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.1. создание выгодных условий для производственных предприятий и сферы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.2. повышение конкурентоспособности предприятий, действующих на административной территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Организация обучения в сфере предпринимательства | 2008 | 2018 | 12055,8 | 12055,8 | 100 | 300 | 1000 | 1000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 223 | Поддержка проектов, направленных на создание новых рабочих мест | 2010 | 2019 | 439141 | 439141 | 100 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.3. привлечение инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Развитие инвестиционного паспорта Нарвы | 2008 | 2018 | 2680,61 | 2680,61 | 100 | 500 | 500 | 500 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.4. привлечение предприятий транспорта и логистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.5. оказание поддержки начинающим предпринимателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Софинансирование проектов начинающих предпринимателей | 2008 | 2019 | 159021,9 | 159021,9 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.6. поддержка создания предприятия на основе хобби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.7. обучение и содействие развитию навыков предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.8. развитие экспортного потенциала предприятий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Поддержка участия предпринимателей на выставках | 2008 | 2018 | 4621,5 | 4621,5 | 100 | 500 | 1000 | 1000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |