Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2016. aasta eest
Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2016. aasta eest on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määrusele nr 31/62.

Narva linna arengukava tegevuskavas aastaks 2016. planeeritud 158 projektist/tegevusest on 49 projekti/tegevust tehtud, 48 projekti/tegevust on elluviimisel, 58 projekti/tegevust on lükatud tulevikku, 3 projektidest/tegevustest  loobuti.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi
. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonisel 1.
Tabel 1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2016.aastal
visiooni osade kaupa

	Visiooni osa
	Projektide/tegevuste arv

	
	Tehtud
	Elluviimisel


	Lükatud tulevikku
	Loobunud

	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
	9
	24
	22
	1

	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
	20
	3
	7
	1

	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
	9
	2
	11
	1

	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
	7
	19
	17
	0

	5.Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
	4
	0
	1
	0

	Kokku
	49
	48
	58
	3
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Joonis 1.
2016. aastal tegevuskava täitmine visiooni osade kaupa.

Narva linna arengukava iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud /elluviimisel ja lükatud tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke täidetakse vähem.

Tabel 2.1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2016.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Tehtud/elluviimisel olevate projektide/tegevuste arv
	Lükatud tulevikku/ loobunud olevate projektide/tegevuste arv

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	12
	2

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	8
	11

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	8
	4

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	4
	5

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	1
	1

	2.1: linna kuvand on parendatud
	23
	8

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	11
	12

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	26
	17

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	4
	1

	Kokku
	97
	61
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Joonis 2.1.
2016. aastal tehtud/elluviimisel tegevuste jaotus strateegiliste eesmärkide kaupa.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, kui palju on kulutatud raha iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks.

Tabel 2.2. Narva linna arengukava tegevuskava täitmiseks kulutatud raha 2016.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad (eurodes)

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	693 368

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	464 112

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	854 891

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	103 600

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	0

	2.1: linna kuvand on parendatud
	691 931

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	270 903

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	1 650 612

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	40 628

	Kokku
	4 770 045
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Joonis 2.2.
2016. aastal tegevuste realiseerimiseks kulutatud raha strateegiliste eesmärkide kaupa.
Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava tegevuskava 2016. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu viidud.
Tabel 3. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2016.aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi

	Põhjus
	Projektide/ tegevuste arv

	1. rahastamisprogramm ei toetanud
	2

	2. puudub vastav rahastamisprogramm
	5

	3. eelarves ei olnud raha
	33

	4. vähenes aktuaalsus
	1

	5. tehtud teiste tegevuste raames
	1

	6. muu, täpsustud lisainfos
	19

	Kokku
	61 
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Joonis 3.
2016. aastal ellu viimata tegevused põhjuste kaupa.
Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava tegevuskava 2016. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2016. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 4. Narva linna arengukava tegevuskava eelarve täitmine 2016.aastal (eurodes)

	Planeeritud omafinantseerimine 2016. aastaks (vastavalt tegevuskavale)
	9 967 481

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2016. aastal (omafinantseerimine)
	3 769 767

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2016. aastal (kaasatud raha)
	1 000 278
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Joonis 4.
2016. aastal tegevuskava eelarve täitmine.
Täpsem informatsioon Narva linna arengukava tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta on toodud Lisas.

� Narva linna arengukava visioon on ”2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“.
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