Ülevaade Narva linna arengukava 2004-2007 

täitmisest 2007. aastal

Ülevaade Narva linna arengukava 2004-2007 täitmisest 2007. aasta kohta on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määrusele nr 31/62.

Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskavas planeeritud 232 projektist/tegevusest on 85 projekti/tegevust ellu viidud, 44 projekti/tegevust on elluviimisel ja 103 projekti/tegevust ei ole ellu viidud.

Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud nelja strateegilise eesmärgi järgi. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta strateegiliste eesmärkide järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonistel 1.1, 1.2, mis näitavad absoluut- ja suhtelisi väärtusi.
Tabel 1. Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskava täitmine 2007.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa

	Strateegiline eesmärk
	Projektide/tegevuste arv

	
	Elluviidud
	Elluviimisel
	Elluviimata

	1.Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine
	45
	39
	71

	2.Tingimuste loomine ettevõtluse stabiilseks arenguks ja uute töökohtade tekkimiseks
	16
	3
	17

	3.Inimressursi arendamine
	17
	0
	10

	4.Kohaliku omavalitsuse tegevuse tõhustamine
	7
	2
	5

	Kokku
	85
	44
	103
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Joonis 1.1.
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Joonis 1.2.
Narva linna arengukava 2004-2007 iga nelja strateegilise eesmärgi kohta on toodud välja täpsemad alleesmärgid. Alljärgnevas neljas tabelis ja joonisel on ära näidatud elluviidud ja elluviimisel olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud alleesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid alleesmärke täidetakse vähem.

Märkus: mõned projektid/tegevused täidavad üheaegselt mitut alleesmärki, kuid need projektid/tegevused on arvestatud ainult oma peamise alleesmärki jaoks.

Tabel 2. Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskava täitmine 2007.aastal “1.Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine” strateegilise eesmärgi alleesmärkide kaupa.

	Alleesmärk
	Elluviidud/elluviimisel olevate projektide /tegevuste arv

	1.1.Keskkonnakaitse alase olukorra paranemine Narvas ning keskkonna saastamise ja õnnetusjuhtumite riski vähendamine
	5

	1.2.Elanike, turistide ja linna külaliste turvalisuse tugevdamin
	0

	1.3.Munitsipaalse elamusektori säilitamine ja arendamine
	3

	1.4.Linna infrastruktuuriobjektide korrastamine ja uute ehitamine
	43

	1.5.Ühistranspordi arendamine
	0

	1.6.Ajaloolise ja kultuuripotentsiaali säilitamine ja arendamine
	10

	1.7.Tervisliku eluviisi kujundamine
	10

	1.8.Kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamine ja paljuprofiilsuse
	4

	1.9.Juurdepääsu kergendamine infrastruktuuriobjektidele ja inimeste vajadusi arvestava infrastruktuuri arendamine
	0

	1.10.Õppetingimuste tagamine erivajadustega lastele
	0

	1.11.Tervisliku eluviisi ja vaba aja veetmise korraldust toetava infrastruktuuri arendamine
	2

	1.12.Munitsipaalasutuste materiaal-tehnilise baasi täiustamine
	6

	1.13. Linna territooriumi efektiivse kasutamise tagamine
	1

	Kokku
	84
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Joonis 2.

Tabel 3. Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskava täitmine 2007.aastal “2.Tingimuste loomine ettevõtluse stabiilseks arenguks ja uute töökohtade tekkimiseks” strateegilise eesmärgi alleesmärkide kaupa.

	Alleesmärk
	Elluviidud/elluviimisel olevate projektide /tegevuste arv

	2.1.Linna elanike asjaliku ettevõtluse aktiveerimine ja potentsiaalsete ettevõtjate toetamine
	5

	2.2.Alustava ja väikeettevõtluse toetamine
	4

	2.3.Soodsa keskkonna loomine ettevõtluse arendamiseks Narvas
	7

	2.4.Logistika- ja transiidivaldkonna infrastruktuuri arendamine
	0

	2.5.Info kättesaadavuse tagamine
	2

	2.6.Arhitektuurilise ja kultuurilise tähendusega ajaloomälestiste potentsiaali ärakasutamine
	0

	2.7.Turismiinfrastruktuuri arendamine
	0

	2.8.Väliskapitali sihikindel kaasamine
	1

	Kokku
	19
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Joonis 3.

Tabel 4. Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskava täitmine 2007.aastal “3. Inimressursi arendamine” strateegilise eesmärgi alleesmärkide kaupa.

	Alleesmärk
	Elluviidud/elluviimisel olevate projektide /tegevuste arv

	3.1.Sotsiaalsest kaitsest ilma jäänud inimeste rehabiliteerimine ja resotsialiseerimine
	5

	3.2.Õppekvaliteedi tõstmine koolieelsetes asutustes ja koolides
	5

	3.3.Spordi ja kultuuri, tervendava spordi ja kehakultuuri soodustavate meetmete plaani koostamine ja rakendamine
	2

	3.4.Kultuuripärandi säilitamine
	0

	3.5.Noorte konkurentsivõime tõstmise meetmete väljatöötamine ja rakendamine
	4

	Kokku
	16
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Joonis 4.

Tabel 5. Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskava täitmine 2007.aastal “4. Kohaliku omavalitsuse tegevuse tõhustamine” strateegilise eesmärgi alleesmärkide kaupa.

	
Alleesmärk
	Elluviidud/elluviimisel olevate projektide /tegevuste arv

	4.1.Kohaliku omavalitsuse ja munitsipaalasutuste töötajate professionaalse taseme parandamine
	1

	4.2.Kodanikuühiskonna arendamine
	2

	4.3.Piirkondade- ja rahvusvahelise koostöö arendamine
	2

	4.4.Suhetesüsteemi ülesehitamine
	4

	4.5.Noorteparlamendi arendamine ja noorte initsiatiivi toetamine
	1

	Kokku
	10
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Joonis 5.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimisplaani 2007. aastaks planeeritud projektid/tegevused, ei ole ellu viidud. 

Tabel 6. Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskava täitmine 2007. aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi

	Põhjus
	Projektide /tegevuste arv

	1. Eelarves ei olnud raha ette nähtud
	46

	2. Planeeritud järgmiste aastate peale
	21

	3. Ei ole aktuaalne
	2

	4. Sihtprogramm ei toeta
	1

	5. Oodatakse vastust sihtprogrammist
	0

	6. Otsitakse muid rahastamisallikaid
	0

	7. Ei kuulu KOV pädevusse või vastutaja on määratlemata
	17

	8. Muu
	16

	Kokku
	103
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Joonis 6.

Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimisplaani 2007. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2007. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 7. Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimiskava eelarve täitmine 2007. aastal (Eesti kroonides)

	
	Üldmaksumus vastavalt realiseerimiskavale
	Tegelik maksumus linna eelarvest
	Eelarvevälistest vahenditest

	Elluviidud projektid/tegevused
	39863811
	89572607
	24312353

	Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	45396857
	14499117
	9301662

	Elluviimata projektid/tegevused
	233231381
	310000
	2000

	Kokku
	318492049
	104381724
	33616015
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 Joonis 7.

Täpsem informatsioon Narva linna arengukava 2004-2007 realiseerimisplaani iga projekti/tegevuse kohta on Lisas 1.
