Lisa 1

Ülevaade Narva linna arengukava 2004-2007 täitmisest 2007. aasta lõikes

Ellu viidud projektid/tegevused

	Eesmärgi number
	Realiseerimiskava 2007. aasta tegevuse või projekti nimetus
	Eelarve 2007
Üldmaksumus vastavalt realiseerimis-kavale
	Eelarve 2007
Linna eelarvest
	Eelarve 2007
Eelarve-välistest vahenditest
	Tulemused
	Märkused

	1.1
	Maaparandustööde korraldamine aiandusühistutes
	300000
	821241
	
	Kuivendus- ja puhastustööd teostatud (AÜ Adonis, Salvia, Tervis Plus, Metsa)
	

	1.1, 1.4
	Jäätmete sorteerimisjaama ehitamise 2. etapp
	
	1109717
	
	Jäätmekäitluskeskuse ehitamine lõpuni viidud
	

	1.11
	Elanikkonnale sportimisvõimaluste tagamine (k.a tervendav sport) uue spordikompleksi baasil
	4865000
	4860000
	
	Sportimisvõimalused tagatakse
	

	1.11
	Narva Kreenholmi raamatukogu ümberkolimine Narva Kutseõppekeskuse ruumidesse ja vajaliku inventari soetamine
	500000
	1273495
	
	Raamatukogu töötab Narva Kutseõppekeskuses
	

	1.12
	Seadmete ja inventari soetamine munitsipaalsetele kultuuri- ja spordiobjektidele
	500000
	
	
	
	- vt.  sama Huvikoolide varustuse parandamine (seadmed)

	1.12
	Koolieelsete lasteasutuste varustamine infotehnoloogiavahenditega
	200000
	405000
	
	Tegevus teostatakse – lasteaiad varustatkse infotehn. vahenditega
	

	1.12
	Üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	500000
	500000
	
	Tegevus teostatakse
	

	1.12
	Tarkvara uuendamine munitsipaalasutustes
	
	
	
	Tegevus teostatakse
	

	1.12
	Huvikoolide varustuse parendamine (seadmed)
	1000000
	1200000
	123000
	Varustus parandatakse vastavuses ressursidega
	

	1.12
	Sotsiaalabiameti materiaal-tehnilise baasi täiustamine
	500000
	6608
	561069
	Sotsiaalabiameti materiaal-tehniline baas on täiustatud uue tehnika, mööbli ja teiste seadmetega.
	

	1.3
	Projekt „Narva linna munitsipaaleluruumide renoveerimine”
	1500000
	1287600
	
	Sotsiaalruumide ja ühiselamute remont
	

	1.3
	Munitsipaalfondi renoveerimine (ühiselamud)
	9840000
	4213200
	
	
	

	1.4
	Võidu pargi detailplaneering 
	66080
	66080
	
	Detailplaneering kehtestatud
	

	1.4
	Joala tn – Kreenholmi tn ristmiku detailplaneering
	64900
	64900
	
	Kehtestatud 2008
	

	1.4
	Narva Laste Varjupaiga hoone reoveerimine, varustamine ja maa-ala heakorrastamine
	
	-
	430071
	Varjupaiga maa-ala on heakorrastatud.
	

	1.4
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse hoone renoveerimine, varustamine ja maa-ala heakorrastamine
	
	1000000
	-
	SHK rehabilitatsiooni osakonna  hoones on teostatud kapitaalremont. 
	

	1.4
	Kulgu tänava sõidutee kapitaalremont
	
	2121859
	
	Kulgu tänava sõidutee rekonstrueeritud
	

	1.4
	Peatänavate valgustuse rekonstrueerimine vastavalt Linna tänavavalgustuse programmile
	1000000
	3205425
	
	
	

	1.4
	Munitsipaalsete koolide ja koolieelsete lasteasutuste hoonete remont ja renoveerimine
	
	37369447
	10920000
	Koolide ja koolieelsete lasteasutuste remont ja renoveerimine
	

	1.4
	Projekt «Paju kooli renoveerimine» (ventilatsioonisüsteemi monteerimine, akende väljavahetamine ja katuse remont)
	
	333906


	1360000EAS

1200000riigieelarve
	Teostatud Paju kooli ventilatsiooni monteerimistööd, akende väljavahetamine, katuse remont, õpilaskodu renoveerimine
	

	1.4
	Koolieelsete lasteasutuste mänguplatside ning koolistaadionide ja territooriumide rekonstrueerimine
	750000
	3365414
	
	Karja 3, Kerese 22, Puskini 29 spordiväljakud + lastemänguväljakud lasteaedades Pääsuke, Väikevend, Tuluke, Päikene+ liiklusmärkide 7 komplekti lasteaedadele
	

	1.4
	Rugodivi KM ja mälestusmärgi “Rootsi lõvi” lähiterritooriumi ja haljastusala heakorrastuse projekteerimine ja ehitamine 
	
	3173551
	
	Rugodivi pargi rekonsterueerimistööd , purskkaevu ehitamine
	

	1.4
	Korteriühistute toetamise korra väljatöötamine konkursi “Kodulinn kaunimaks” raames
	
	
	
	Kord väljatöötatud
	

	1.4
	Narva Noortekeskuse territooriumi heakorrastamine. Projekt „Tsvetik-Semitsvetik” (Seitsmevärviline õieke)
	150000
	10000
	-
	
	

	1.4, 1.11
	Jäähalli ruumide (võõrastetubade, kohviku, fuajee, pealtvaatajate kohtade ruumi) ehituse lõpetamine
	
	
	
	
	

	1.4, 1.11
	Väikevõimla (Tallinna mnt 30) renoveerimine (elektri- ja ventilatsioonisüsteemi remont)
	
	
	
	Vahetatud aknad, ventilatsioonisüsteemi remont, osaliselt lagi, põrand jne.
	Asutuste renoveerimisega tegeleb LVMA

	1.4, 1.11
	Laste mängu- ja spordiplatside ehitamine
	500000
	63877
	
	mänguväljakud KÜ juures: Kangelaste 8, Vahtra 8 
	

	1.4, 1.11
	Kreenholmi staadioni renoveerimine:

Piirete ja tribüünide paigaldamine
	1000000
	3367670
	
	Paigaldatud uued tribüünid 1100 kohale
	

	1.4, 1.11
	Rugodivi KM fassaadi ja ruumide renoveerimine
	5000000
	1832909
	
	Paigaldatud väliskommunikatsioonid: soojustrass ja elektrikaabel, spordisaali katuse renoveerimine
	

	1.4, 1.11
	Skatepargi rajamine
	300000
	60167
	240665
	Rajatud skatepark Pähklimäel
	Narva linna skatepargi rajamine Pähklimäe skvääris

	1.4, 2.4, 2.7
	Narva sadama taastamine:

Projekt „Maritour” (mereturismi arengustrateegia väljatöötamine; Narva Noorte Meremeeste Klubi osalemine Viiburi Laste Regatis; sadama rahvusvaheline marketing; tasuvusanalüüs)
	605914
	-
	537680
	Koostatud “Mereturismi arengustrateegia” ja  “Veemarsruut Narva jõel”.
	

	1.4, 2.4, 2.7
	Narva sadama taastamine:

Farvaatri puhastamine
	100000
	96760
	
	Riigiküla gaasitorustikust alates kuni Suure saare lõunapoolse kaldaääreni jõesängi demineerimine
	

	1.4.
	Aiandusühistute juurdesõiduteede remont ja infrastruktuuri korrastamine
	300000
	2260298
	
	Elektritööd järmistes AÜ-des: Progress Pluss, Gvozdika, Vesiliilia, Energetik-1, Radost, Ptsela, Ikrinka, Ogonjok, Metsa, Victoria Aiamaad, Iskra, Vesna, Esimene Metsaaed, Druzbaplus, Berjozka, Tsaika, Ivuska, Malõi Primorski; 

teede remont AÜ-des: Baltika, Svetofor, Narva Zasmini aiad, Elektron, Volna Narva, Ivushka, Gamma, TervisPlus, Energetik-3;
	

	1.6
	Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt
	
	
	
	
	

	1.6, 2.6
	Projekt «Narva linnuse Põhjaõue avamine turistidele»
	
	206061,00
	2594362,11
	
	

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamine
	
	
	
	
	

	1.6, 3.4, 4.4
	Rahvusvaheliste kultuurisuhete arendamine. Traditsiooniliste ürituste  korraldamine: Chopini konkurss, Narva päevad, Mravinski festival, Eesti muuseumide festival, Maalikunstniku päev, rahvusvahelised sporditurniirid jm.
	
	5766033
	
	Planeeritud üritused on läbi viidud
	

	1.7
	Tervisliku eluviisi kujundamine
	15000
	15000
	-
	Tervistedendavad üritused Narva linnas
	

	1.7
	HIV/AIDSi, alkoholismi ja narkomaania ennetamise kava täitmine
	500000
	206000
	GFjaSots.min.rahalisedvahendid
	Kahjude vahendamise programmid, tugigrupid, süstalde vahetamine, metadoonravi, nõustamisteenused, seksuaaltervise aredamise projekt
	

	1.7
	Terviseedendustöö teostamine: linnasisese võrgustiku loomine (tervislik kool, tervislik lasteaed, tervislik ettevõte, tervislik haigla jms)
	10000
	-
	50000(SHVstrateegiarahadest)
	Tervistedendav tegevus lasteaedades, koolides, haiglas
	

	1.7
	Narkosõltuvusest vabaneda soovijate abistamine
	7000
	7000
	-
	Nõustamisteenus narkosõltlastele
	

	1.7
	Spordi- ja tervendavate ühispidude programmi koostamine ja elluviimine koolieelsetele lastele ja nende vanematele
	15000
	
	
	Üritused koolieelsetele lastele toimuvad (sh Narva linna Päevade raames)
	

	1.7, 1.11
	Kerese maleaia pargi väljaarendamine
	180000
	68000
	
	Valminud Maleaia rekonstrueerimisprojekt
	Tööd alustatud 2006 aastal (130 000 krooni)

	1.8
	SA Narva Haigla radioloogiaosakonna renoveerimine
	100000
	-
	SANarvaHaiglaeelarve
	CT osakonna renoveerimine
	

	1.8
	Südame- ja veresoonkonnahaiguste riikliku strateegia elluviimine
	214707
	-
	235000(TerviseArenguInstituudirahalisedvahendid)
	Üritused ja tegevused vastavalt SVH riiklikule strateegiale
	

	2.1
	Konkursi “Narva ettevõtja” korraldamine
	90000
	79680
	
	2007.a. kinnitatud konkursi nominatsioonid: 
"Narva Parim Ettevõtja 2007", "Narva Parim Tööandja 2007", "Narva Parim Investor 2007", "Narva Parim Alustav Ettevõtja 2007", "Narva Parim Mainekujundaja 2007”, „Narva Parim Turismiettevõtja 2007” ja „Narva Parim Naisettevõtja 2007". 

Konkursile laekus 35 taotlust. 

Konkursivõitjad:

Metalliset Eesti AS (Narva tehas) - Parim Ettevõtja 2007 

Altranet OÜ - Narva Parim Tööandja 2007

Narva-Bark AS - Narva Parim Investor 2007

Geneva OÜ - Narva Parim Turismiettevõtja 2007

Fama Invest OÜ - Narva Parim Mainekujundaja 2007

Prospekt-Media UÜ - Narva Parim Naisettevõtja 2007

Monterion OÜ - Narva Parim Alustav Ettevõtja 2007

2. koht:      Affect OÜ

3. koht: Visol Est OÜ


	

	2.1
	Ettevõtlusnädala läbiviimine
	
	21684
	30000
	Narva Ettevõtlusnädala 2007 raames korraldatud kokku 19 üritust: 

- 3 seminari, 1 infopäev;

- 6 ekskursiooni 

-Lahtiste uste päev  Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametis, äriinkubaatoris Eagle Nest ja Narva Ärinõuandlas. 

Majandusõpetajate Metoodiline Ühing korraldas koolifirmade laada, millest võttis osa 13. õpilasfirmat, 50 õpilast Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Jarvelt. Külastajaid oli orienteeruvalt üle 4500 inimest;

- Käsitöö näitus Narva Linnuse Põhjaõues;

- Ümarlaud Narva Kutseõppekeskuse ettevõtluse eriala õpilastega, edukate ettevõtjatega, kooliõpilastega „Ettevõtlus – jõukuse garantii”;

- Narva Kutseõppekeskuse esitlus kutseõppe võimalustest erinevatel erialadel.

Kokku külastas ja osales erinevatel üritustel nädala jooksul ligikaudu 5000 inimest.


	

	2.1

4.4
	Noorsoo projektide ja algatuste kaasfinantseerimine
	300000
	60000
	
	Tegevus toimib
	

	2.1, 2.2
	Ettevõtjate koolitus ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine :

SA Narva Ärinõuandla koolitused
	314000
	-
	157500
	Läbi viidud 21 koolitust.
	

	2.1, 2.2
	Ettevõtjate koolitus ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	130000
	75573
	
	Koolitused viidi läbi järgmistes valdkondades:

-maksustamine,

-ettevõtluspsühhologia,

äriseadustik,

-lepingute eripära ja liigid,

  -vastutustundlik ettevõtlus.

Aasta jooksul viidi läbi 5 seminarit,  1 koolitus, 

Koolitati ettevõtjaid kokku – 191 inimest.
	

	2.2
	Ettevõtja karjääri ärimudelite väljatöötamine ja nende väljaandmine
	100000
	20500
	11871
	Koostatud 5 ettevõtja karjääri ärimudelid.
	

	2.2, 4.4
	Turismifirmade toetamine linna reklaamimisel rahvusvahelistel näitustel
	100000
	132037
	59426
	Turismimessidel osalemine:

· MATKA 2007  Soome 

· TUR Rootsi  EAS-i ühisstendil

· TOUREST 2007 Eesti  · ITB Saksamaa EAS-i ühisstendil

· Inwetex 2007 Venemaa. projekti EstRusFortTour raames, oktoober 
	

	2.2; 4.4
	Linna toetus alustavatele ettevõtjatele projektide kaasfinantseerimise sfääris
	1000000
	405780
	1195004
	Toetatud projektide arv:12 Loodud/planeeritud uute töökohtade arv: 36
	

	2.3
	Projekt „Ida-Virumaa tööstuspiirkondade turundusplaani elluviimine” (Ida-Viru maakondade KOV-de ühisprojekt)
	
	
	
	Läbiviidud tegevused:

· Turundusmaterjalide valmistamine

· Õppereis omavalitsuste volikogude liikmetele (1416.03)
	

	2.3
	Äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	900000
	899876
	
	Vastavalt inkubatsiooniteenuseid osutavate projektide toetamise Korrale, korraldati 2007. a. konkurss, mille tulemuste põhjal  toetati äriinkubaatori «Eagle Nest» operaatori ( Narva Ettevõtluse Arendamise MTÜ) projekt „Äriinkubaatori Eagle Nest tegevuse toetamine”.
	

	2.3, 2.5
	Narva investeerimispassi uuendamine ja levitamine
	100000
	39050
	
	- Kontrollitud ettevõtete ankeedi andmed;

-Sisseviidud  uute ettevõtete ankeedi andmed

-Reklaam

Ida-Virumaa arengukonverentsil “Kiire kasv”,

Narva kinnisvarakonverentsil.

Visiitkaardide levitamine üritustel.

Kataloogis “Estonian Export Directory 2007”

Investeerimispassi bussireklaam
	

	2.3; 2.4


	Projekt „Narva tööstusalade arendamine“
	145000
	58000
	232000
	Koostatud Narva tööstusala uuring ja TTA
	

	2.3; 2.5
	Turistidele ja ettevõtjatele infomaterjalide paketi väljatöötamine/uuendamine
	200000
	198707
	
	· Narva Taskuteatmik  -  inglise  (4000 tk), eesti (2000 tk), vene (2000 tk) keeles

· Narva trükis MANUAAL – saksa keeles(2000 tk).  

· Narva trükis IMAGO – saksa  keeles  (2000 tk). 

·Narva firmade kataloog (1000 tk)

· Brošüür „Kasulik info tegutsevate ettevõtjatele” (1000 tk)
	

	2.5
	Linna osalemine riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel eesmärgiga reklaamida aktiivselt Narvat kui Euroopa Liidu piiri ettevõtlus- ja transiidikeskust
	100000
	21684
	30000
	Ühisüritus Eesti Ettevõtlusnädal 2007.
	

	2.5
	Projekt „Narva linna turismiviidad“
	989430
	160212
	791544
	Projekt ellu viidud
	

	2.8
	Investorite ja Narva vahelise koostöö analüüs, investorite aktiivse kaasamise plaan ja selle marketing
	100000
	14550
	18550
	Koostatud “Investoriga töö olukorra analüüs Narvas ja selle võrdlemine Tallinna, Tartu ja Pärnuga”.
	

	3.1
	Projekt “Riskigruppide integreerimine tööturule” (heakorrastustööd, jäätmete käitlemine)
	
	
	
	
	

	3.1
	Elutingimuste loomise projekt lastekodude lõpetajatele (munitsipaalelamute baasil)
	200000
	330000
	
	
	

	3.1
	Vähekindlustatud peredest 1. klassi õpilaste toetamine
	10000
	10000
	-
	Lastele olid soetatud ja välja antud koolis õppimiseks vajalikud kantseleitarbed.
	

	3.1
	Narva Lastekodu lõpetajate toetamise fondi loomine
	65000
	50830
	-
	Narva lastekodu lõpetajatele olid eraldatud rahalised toetused iseseisva elu alustamiseks.
	

	3.1
	Abivajajatele infovoldiku väljaandmine ja levitamine
	
	-
	4130
	Infovoldikud on trükitud ja levitatud linna sotsiaalasutuste kaudu.
	

	3.2
	Munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste haridussüsteemi 20082012 arendamise kava väljatöötamine
	50000
	59000
	
	Läbi viidud Narva munitsipaalsete lasteasutuste uuring ja koostatud Narva lasteasutuste arenguvõimalused aastani 2012
	

	3.2
	Andekate õpilaste toetamine (olümpiaadid, võistlused, projektid, koostöö TÜ-ga)
	300000
	300000
	
	Tegevus toimib
	

	3.2, 1.10
	Erivajadustega laste õpitingimuste tagamine (Õpilaskodu arendamise jätkamine, Paplimäe õpilaste õpitingimuste parendamine, eriklasside ja –gruppide avamine)
	
	
	1444000
	Tegevus toimib
	

	3.2, 4.1 
	Täiendõppe toetamine:

· õpetajate täiendõpe vene õppekeelega koolides ainete õpetamiseks riigikeeles;

· eesti- ja võõrkeeleõpetajate täiendõpe koolieelsete laste ja koolilaste õpetamise taseme tõstmiseks: koostöösuhete arendamine Eesti ja välismaa haridusasutustega;

· emakeeleõpetajate täiendõppetingimuste laiendamine;

· administratiiv- ja pedagoogilise personali (koolieelsete lasteasutuste juhatajate ning koolidirektorite ja nende asetäitjate) koolituse ja täiendõppe toetamine;

· huvikoolide pedagoogide täiendõppe ning mitmekülgsete seoste toetamine laste tegevuse paremaks korraldamiseks koolivälisel ajal
	2300000
	3776204
	
	Tegevus toimib
	

	3.2, 4.1
	Noorsootöötajate ja –liidrite koolituse korraldamine
	35000
	5000
	-
	Malevajuhtide koolitus
	

	3.3
	Narva tunnusürituste väljatöötamine ja iga-aastane korraldamine
	70000
	
	
	Üritused edukalt toimunud plaani järgi
	

	3.3
	Projekt „Paul Keresele pühendatud malefestival Narvas”
	866780
	180000
	674412
	Malefestival on edukalt läbi viidud
	

	3.5
	Uuringud noorsootöö valdkonnas
	7000
	
	
	
	

	3.5
	Noorte töökasvatuskava koostamine
	5000
	-
	-
	Programm kinnitatud Narva Linnavalistuse poolt. 
	Tehtud tasuta Narva Noortekeskuse töötajate poolt. 

	3.5
	Noorte teabe- ja nõustamiskeskuse arendamine
	20000
	20000
	-
	Viidi läbi viis seminari ja infopäevad linna koolide kaheksandate klasside õpilastele. 
	

	3.6, 2.5
	Noorte infomessi “Orientiir” korraldamine ja toetamine
	45000
	56000
	220000
	Traditsiooniline üritus
	50 osalejat, 2000 külastajat

	4.1
	Sotsiaaltöötajate rehabiliteerimine ja koolitamine,  nende töötingimuste parendamine
	80000
	35782
	160546
	Sotsiaalabiameti töötajad osalesid erinevates koolitustes. Tänu sellele suurenes nende  kompetentsus ja klientide teenindamise kvaliteet.
	

	4.2
	Narva mittetulundusühingute jaoks koolituste korraldamine ja läbiviimine tegevusvaldkondade järgi
	120000
	-
	67500
	Läbi viidud 9 koolitust.
	

	4.3
	Osalemine projektis «City Twins Co-operation Network»
	
	
	
	2007.aastal oli koostatud projekti aruanne. Linn astus City Twins assotsiatsooni
	

	4.3
	Osalemine projektis «Via Hanseatica»
	
	
	
	·Rahvusvahelise konverentsi (toimus Narva Kutseõppekeskuses) korraldamise kaasaaitamine. 

·Osalemine Via Hanseatica kahe infotahvli (paigaldatud Peetri platsil ja Narva sadamas) ja infoviitade valmimisel. Tekstide ja info koostamine infotahvlite ja viitade jaoks.

·Pimeaaia rekonstrueerimisprojekti valmimisega erinevate koosolekute ja arutelude korraldamine 


	

	4.4
	Narva mittetulundusühenduste projektide kaasfinantseerimine
	500000
	207240
	952023
	Toetatud projektide arv:19
	

	4.4
	Korteriühistute toetamine ühiskondlike organisatsioonide kaudu
	
	2000000
	
	KÜ-dele remonditööde intresside hüvitamine
	

	4.4, 4.5
	Koolide õpilasomavalitsuste arendamise toetamine – ümarlaua korraldamine koolidirektorite ja hoolekogude liikmete osalusega
	3000
	3000
	
	Viidi läbi õpilasesinduste ja koolide juhtkondade ümarlaud. 
	

	4.5
	Noorteparlamendi, sh selle nooremate koja, toetamine
	35000
	15000
	12000
	Tehutseb 5. koosseis, säilitatakse traditsioone, viidi läbi üle.eestiline projekt „Noorteparlamen-tide päev” 
	


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Eesmärgi number
	Realiseerimiskava 2006. aasta tegevuse või projekti nimetus
	Eelarve 2007
Üldmaksumus vastavalt realiseerimis-kavale
	Eelarve 2007
Linna eelarvest
	Eelarve 2007
Eelarve-välistest vahenditest
	Tulemused
	Märkused

	1.1
	Jäätmemajanduse korraldamine (linna prügila sulgemine)
	
	357743
	195842
	järgneb 2008 aastal 
	

	1.1, 1.4
	Kvartalisisese liikluskeemi koostamine (Kerese, Kerese – Kosmonaudi – Linda, 26. Juuli – Kreenholmi)
	139240
	139240
	
	Planeeringud on 2008 lõpetamisel
	Kerese- Kosmonaudi- Linda on 2006 lõpetatud

	1.1, 2.7
	Narva jõe kaldapealse rajamine:

Projekt „Narva jõe äärne promenaad“  (arengukontseptsioon, teostatavus-tasuvusuuring)
	450000
	229598
	4223470


	2007.aastal: Projekt heaks kiidetud 

Projekt rahastatud

Projekt elluviimisel

Toimus 1 rahvusvahene kohtumine Narvas “Kick-off meeting” ( üritusel 26 inimest);

1 pressiteade levitatud
	

	1.13
	Mahajäetud aianduskruntide munitsipaliseerimine ja taaskasutusse andmine
	0
	
	
	Maaosakond tegeleb pidevalt
	

	1.3
	Munitsipaalelamufondi arengukava koostamine
	
	
	
	2008 aastal planeeritud arengukava koostamine
	

	1.4
	Linna vanade kõnniteede rekonstrueerimine
	1500000
	1868043
	507300
	Kõnniteed Puskini tn, Fama keskusest Puskini tn-ni, Tallinna mnt., Rahvavälja
	

	1.4
	Jõe tn 1 kahekorruselise hoone rekonstrueerimine ja ümbritseva territooriumi heakorrastamine (Sõudebaas)
	
	
	
	
	

	1.4
	Narva raekoja taastamine
	
	
	
	
	

	1.4
	Haridusasutuste hoonete ja ruumide remondi tehniliste projektide koostamine
	
	
	
	
	

	1.4
	Kulgu sadama detailplaneering
	218000
	218000
	
	Ootab KMH tulemusi
	

	1.4
	Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu II etapp, puhkeala
	125000
	125000
	
	Ootab KMH tulemusi
	

	1.4
	Äkkeküla 2 ja 3 detailplaneering, terviserajad
	250000
	250000
	
	Planeeringud on 2008 lõpetamisel
	

	1.4
	Linda pargi detailplaneering
	49560
	49560
	
	
	Probleemid dp-d teostava firmaga

	1.4
	Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneering
	79060
	79060
	
	Planeering on 2008 lõpetamisel
	

	1.4
	Pähklimäe 3a maa-ala detailplaneering
	145000
	145000
	
	Planeering on 2008 lõpetamisel
	

	1.4
	Rahu tn 62 ja 63 maa-alade detailplaneering
	165200
	165200
	
	Planeering on 2008 lõpetamisel
	

	1.4
	Hariduse tänava laienduse detailplaneering
	295000
	295000
	
	Eeldatav kehtestamine 2009
	

	1.4
	Tallinna mnt linnapiirist kuni Energia tn ristmiku liikluse detailplaneering
	174050
	174050
	
	Eeldatav kehtestamine 2009
	Planeeringuala Tallinna mnt- Kreenholmi- Kangelaste ristmik kuni Energia

	1.4
	Narva noorte infokeskuse infrastruktuuri arendamine
	100000
	30000
	129000
	Välja töötatud uus kodulehekülg, viidi läbi kampaania „Liitu võimaluste võrguga”, ilmub ajaleht, trükitude kolmed erinevad voldikud noortele 
	

	1.4
	Kreenholmi tänava kapitaalremondi lõpetamine (26. Juuli – Joala)
	11500000
	200000
	
	
	Kreenholmi tn (Gerassimovi tn ristmik - Kulgu tn) koos Maslovi tn osa teeprojekti koostamine (200 000 krooni)

	1.4
	Mõisa tänava rekonstrueerimise II etapp
	3500000
	5074
	
	2008 aastal - Mõisa tänava teeprojekti koostamine (Partisani tn ja Tiimani tn vaheline osa, tähtaeg  31.03.2008
	

	1.4
	Siivertsi kalmistu projekteerimine, kuivendustööde teostamine ja  rekonstrueerimine
	
	147500
	
	Koostatakse projekt
	Õige nimetus: Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade projekteerimine

	1.4
	Narva Noortekeskuse hoone rekonstrueerimise lõpuleviimine: Avatud noortekeskus, noorte hostel, avatud noortekeskuse ruumide varustamine
	500000
	-
	180000
	Aknade ja radiaatorite vahetus 
	Esitatud projektid fondidesse.

	1.4, 1.11
	Kreenholmi staadioni renoveerimine:

Tehnilise projekti koostamine
	
	
	
	
	

	1.4, 1.11
	 Linna puhketsoonide planeerimine (Võidu – Kerese tiik, Kadastiku karjäär, Joaorg)
	395500
	395500
	
	Planeeringud on 2008 lõpetamisel
	

	1.4, 2.4, 2.7
	Narva sadama taastamine:

Projekt „Narva River Water Routers“
	5613590
	
	
	
	

	1.4., 1.11
	Uue võimla ehitamine (kergejõustikumaneež, iluvõimlemise saal jm)
	6000000
	
	
	Tegeldatakse projektdokumentatsiooniga
	LVMA

	1.6
	Vanalinna üldplaneeringu koostamine
	2543962
	2543962
	
	Leping sõlmitud planeeringu koostamiseks 2007 detsember
	

	1.6
	Narva raekoja hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine
	1700000
	596521
	
	Narva Raekoja sihtotstarbe muutmise ja siseruumide ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamine
	

	1.6, 2.6
	Gloria bastioni detailplaneering
	295000
	295000
	
	Eeldatav kehtestamine 2009
	

	1.6, 2.6
	Aleksandri kiriku lähiterritooriumi detailplaneering
	141600
	141600
	
	Planeering on 2008 lõpetamisel
	

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva kindluse bastionide renoveerimine ja turistidele külastamiseks avamine. 
	
	
	
	
	

	1.6, 2.6, 4.4
	Projekt „EstRusFortTour”
	2851350
	47721
	4066050


	projekt elluviimisel

4 hanget läbiviidud

48 rahvusvahelist üritust läbiviidud

460 inimest võttis üritusest osa

12 pressiteadet levitatud

1 tehn. projekt koostatud

2 uuringut koostatud

1 messil osaletud

1 network loodud

PR:

1 veebileht 

1 video-klipp

10 000 skeemi-kaarti

2000 broshuuri

1000 CD

100 kalendrit

1000 kalendrit
	ERDF osa on lõpetatud 31.12.2007.a

Tacis osa on elluviimisel  kuni november 2008

	1.7
	Linna tervise plaani koostamine
	2000
	2000
	-
	Indikaatorite kogumine ja analüüs
	

	1.7
	Tervise süstemaatiline monitooring
	2000
	2000
	-
	Indikaatorite kogumine ja analüüs
	

	1.7
	Linna tervise indikaatorite süsteemse baasi loomine
	2000
	2000
	-
	Indikaatorite kogumine ja analüüs
	

	1.7
	Linna tervise profiili väljatöötamine
	3000
	3000
	-
	Indikaatorite kogumine ja analüüs
	

	1.8
	Taastusravi võrgustiku väljaarendamine
	415000
	-
	SANarvaHaiglajateisteraviasutusteeelarved
	Taastusravi teenuste laiendamine
	

	1.8
	Hooldusravi võrgustiku väljaarendamine (geriaatriaosakond, statsionaarse hooldusravi osakond, päevane õendusabi, koduõendusteenus, hospis)
	250000
	-
	SANarvaHaiglajateisteraviasutusteeelarved
	Hooldusravi teenuste laiendamine
	

	2.2
	Uue põlvkonna firmadele arengutingimuste loomine
	
	-
	-
	
	

	2.3
	Tööstustsooni üldplaneeringu koostamine
	-
	
	
	
	Ühendada eelmise punktiga (Tööstuspargi loomise ettevalmistamise etapp (lähteandmete kogumine üldplaneeringu koostamiseks; tasuvusanalüüs; keskkonnamõju analüüs))

	2.3
	Tööstuspargi loomise ettevalmistamise etapp (lähteandmete kogumine üldplaneeringu koostamiseks; tasuvusanalüüs; keskkonnamõju analüüs)
	5991745
	5991745
	
	Leping sõlmitud planeeringu koostamiseks 2007 juuli
	

	4.2, 4.4
	Linna struktuuride esindajate osalemine mittetulundusorganisatsioonide ümarlauas seoses erinevate tegevussuundadega
	
	
	
	igas töögrupis osaleb linna allüksuse esindaja vastavalt töögrupi spetsiifikale
	

	4.4
	Mittetulunduslike keskkonnaühenduste haridus- ja informatsiooniliste projektide toetamine
	
	
	
	
	


Ellu viimata projektid/tegevused

	Eesmärgi number
	Realiseerimiskava 2007. aasta tegevuse või projekti nimetus
	Eelarve 2007
Üldmaksumus vastavalt realiseerimis-kavale
	Eelarve 2007
Linna eelarvest
	Eelarve 2007
Eelarve-välistest vahenditest
	Põhjendus (vt. tabeli allpoolt)

	1.1
	Projekt „Roheline laine” (Tallinna mnt valgusfooride rekonstrueerimine)
	
	
	
	1

	1.1, 1.4
	Noorte linna heakorrastuse laupäevakud
	30000
	-
	-
	1

	1.1, 2.3
	Alternatiivküttesüsteemi loomise kavandi (strateegia) väljatöötamine
	
	
	
	1

	1.11
	Siivertsi Mootorrattatrassi kapitaalremont
	
	
	
	1

	1.11
	Joaoru puhkeala väljaarendamine
	1000000
	
	
	1

	1.11
	Laululava ehitamine
	350000
	
	
	1

	1.11


	Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja ehitusprojekti koostamine
	1160412
	
	
	1

	1.12
	Klaverite soetamine Narva Muusikakooli jaoks F.Chopini nimelise konkursi toetusena
	1000000
	
	
	1

	1.2, 1.12
	Kunstigalerii gaasikustutussüsteemi kapitaalremont
	
	
	
	1

	1.2, 1.4
	Turvalise elukeskkonna tagamise programmi koostamine ja täitmine koolieelsetes asutustes ja koolides:

Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine
	1000000
	
	
	1

	1.3
	Munitsipaalelamufondi arendamine Tolli tänava piirkonnas
	0
	
	
	1

	1.4
	Haridusasutuste Renoveerimiskava koostamine hoonete tehnilise seisundi ekspertiisi alusel
	
	
	
	1

	1.4
	Sundja küla juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine
	
	
	
	1

	1.4
	Rugodivi platsi ristmiku detailplaneering
	0
	
	
	1

	1.4
	Sotsiaalasutuste insenervõrkude renoveerimise projekt
	
	-
	-
	1

	1.4
	Narva kodutute varjupaiga remont
	1500000
	-
	-
	1

	1.4
	Tallinna maantee rekonstrueerimise ekspertiis ja projekteerimine. Tallinna maantee rekonstrueerimine
	13400000
	
	
	1

	1.4
	Tiimani tänava rekonstrueerimine
	13000000
	
	
	1

	1.4
	Bussilõpp-peatuse  projekteerimine ja ehitamine Rahu tänaval
	5000000
	
	
	1

	1.4
	Eramusektori tänavavalgustuse rekonstrueerimine
	600000
	
	
	1

	1.4
	Vanalinna tänavavalgustuse projekti revideerimine ja rekonstrueerimine
	6400000
	
	
	1

	1.4
	Autokaravanide parkimisplatsi rajamine
	50000
	
	
	1

	1.4
	Arhiivi ja Perekonnaseisuosakonna uue hoone projekteerimine ja ehitamine
	500000
	
	
	1

	1.4
	Vanadele linnakalmistutele kordusmatmise võimaluse uurimine
	
	
	
	1

	1.4
	Kabeli taastamine Petseri polgu kalmistul 
	200000
	
	
	1

	1.4
	Kalevi staadioni rekonstrueerimine
	20000000
	
	
	1

	1.4
	Laste Loomemaja aula rekonstrueerimine ja kapitaalremont 
	150000
	
	
	1

	1.4, 1.11
	Energia Spordikooli jalgrattabaasi renoveerimine
	
	
	
	1

	1.4, 1.11
	Sõudebaasi mängusaali ehitamine, bokside remont ja vajaliku inventari soetamine
	
	
	
	1

	1.4, 1.11
	Spordisaali ehitamine ja vajaliku inventari soetamine (Jäähall, 3. korrus)
	2000000
	
	
	1

	1.6
	Ajalooliste hoonete fassaadide renoveerimine
	2900000
	
	
	1

	1.6, 2.6, 2.7
	Bastionide Viktoria, Honor ja Gloria konserveerimis-rekonstrueerimisprojekti koostamine
	450000
	
	
	1

	1.7
	28 päeva programm lühiajaline ravi ja rehabilitatsiooni programm
	2815846
	-
	-
	1

	1.7
	Narkosõltlaste sotsialiseerimine ja rehabilitatsioon, kes on  kriminaalhoolduse all
	45000
	-
	-
	1

	1.7, 1.11
	Pimeaia pargi heakorrastus
	1000000
	
	
	1

	1.8
	Linna tervishoiuasutuste ja SA Narva Haigla hoonete ning rajatiste renoveerimine
	3700000
	-
	SANarvaHaiglajaraviasutusteeelarved
	1

	1.8
	Tervishoiuteenuste mahu säilitamine ja majandusliku hinnangu andmine
	10000
	-
	-
	1

	1.8
	Meditsiiniteenuste mitmeprofiilsuse säilitamine ja arendamine
	500000
	-
	-
	1

	1.8
	Perearstide tegevuspraktika toetamine
	928800
	-
	-
	1

	1.8
	Tervishoiuasutuste töötajate koolitus
	60000
	-
	-
	1

	1.8
	Koolitervishoiu teenuste kvaliteedi tõstmine
	50000
	-
	-
	1

	2.5, 2.7
	Konverentsikeskuse ehitus
	250000
	
	
	1

	2.7
	Vaateplatside ehitamine
	75000
	
	
	1

	2.7
	Narva linna sissesõidu atraktiivsemaks muutmine Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt
	1000000
	
	
	1

	3.2
	Koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppekavasid toetavate õppeprojektide rahastamine
	100000
	
	
	1

	3.3
	Noorte informatiivse ürituse „Noorte öö” läbiviimine
	60000
	-
	-
	1

	1.11
	Äkkeküla spordikeskuse projekteerimine
	
	
	
	2

	1.11
	Terviseraja rajamise toetamine linna territooriumil Äkkeküla piirkonnas: valgustus, lumekulgur jm.
	425000
	
	
	2

	1.3
	Sotsiaalmaja projekti arendamine
	3000000
	
	
	2

	1.4
	Kontserdimaja ehitamine
	
	
	
	2

	1.4
	Uue koolimaja ehitus
	125000000
	
	
	2

	1.4
	Lasteaia Päikene renoveerimine
	
	
	
	2

	1.4
	Kultuurimaja ehitus
	
	
	
	2

	1.4
	Narva linna üldplaneeringu uuendamine
	0
	
	
	2

	1.4
	Narva bussijaama ehitamine
	300000
	300000
	
	2

	1.4
	26.Juuli – Oru – Uusküla – Kreenholmi kvartali liiklusskeemi II etapp
	0
	
	
	2

	1.4, 1.11
	Keskraamatukogu uue hoone ehitus
	
	
	
	2

	1.6, 2.6, 2.7
	Bastionide kindlustus- ja konserveerimistööd
	
	
	
	2

	2.3
	ICT äriinkubaatori tasuvusuuring
	70000
	-
	-
	2

	2.3
	Narva linna ekspordi potensiaali uurimine ning meetmete väljatöötamine ekspordikasvu tempo soodustamiseks
	100000
	-
	-
	2

	2.3, 2.4
	Narva potentsiaalsete klastrite uuring ja analüüs ning võrgustike arendamine, sh transpordi ja logistika valdkond
	
	-
	-
	2

	2.3; 2.4


	Projekt „Est Ru Cluster“
	3500000
	-
	-
	2

	3.1
	Narva vanurite olukorra uurimine
	
	-
	-
	2

	3.1
	Isikliku abistaja teenuse arendamine
	
	-
	-
	2

	3.3
	Projekt „Suve lennupäev”
	25000
	-
	-
	2

	4.1
	Projekt „Narva kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine”
	250000
	
	
	2

	4.2
	Parima Narva linna mittetulundusühingu, sihtasutuse ja vabatahtliku konkursi läbiviimine
	10000
	-
	-
	2

	2.3
	Projekt „Euro Challenge Narva Eksportööride Klubi töö” (2 koosolekut)
	16992
	-
	-
	3

	3.1
	Vanglast vabanenud isikutele resotsialisatsiooni keskuse asutamine
	1500000
	-
	-
	3

	1.4
	Projekt „Abi perele”
	1885368
	
	
	4

	1.2
	Projekti “Naabrivalve” rakendamise toetamine
	
	
	
	7

	1.4
	Kirikukalmistu rajamine:

· kalmistu koha määramine;

· kalmistu territooriumi heakorrastus.
	0
	
	
	7

	1.4
	Narva linna elumajade veevärgi süsteemi rekonstrueerimine (iga maja eraldi ühendamine veevärgiga)
	
	
	
	7

	1.4, 1.11
	Kultuuriasutuste (muusika-, kunsti- ja koorikoolid, Linna Keskraamatukogu) projekteerimine, remont ja renoveerimine
	1100000
	
	
	7

	1.4, 1.11
	Grafiti stiilis kujundatavate kohtade asukoha määramine
	0
	
	
	7

	1.4, 1.11
	Vee- ja SPA kompleksi rajamise  toetamine linna territooriumile
	
	
	
	7

	1.6
	Muinsuskaitse all olevate mälestiste mõõdistamine ja fikseerimine (linna andmepanga loomine mälestiste kohta)
	0
	
	
	7

	1.6
	Narva linna ajalooliste kaitsetsoonide fikseerimine (linna arhitektuurilis-ajaloolise väärtusega tsoonide ja territooriumide kindlakstegemine)
	0


	
	
	7

	1.6
	Mälestiste arengukava koostamine aastateks 2007 – 2009


	0
	
	
	7

	1.6
	Vanalinna arendamine
	1000000
	
	
	7

	2.4
	Logistika- ja transiidiinfrastruktuuri arendamise toetamine
	
	
	
	7

	2.4
	Transiidiliinide ja piiriületuspunktide kaasajastamine (sh jalakäijate piiriületuspunkt “Parussinka”)
	
	
	
	7

	2.4
	Sõpruse silla renoveerimine
	
	
	
	7

	2.4
	Narva jõe uue rahvusvahelise silla ehitamise toetamine
	
	
	
	7

	2.4
	Rahvusvahelise raudteesilla renoveerimise toetamine
	
	
	
	7

	3.5
	Avatud noortekeskuste toetamine
	300000
	
	
	7

	4.1
	Munitsipaalasutuste kaadripoliitika kontseptsiooni väljatöötamine
	
	
	
	7

	1.1
	Lemmikloomade varjupaiga asutamise toetamine
	
	
	
	8

	1.1
	Projekt „Narva linna elamufondi ja munitsipaalhoonete energeetiline auditeerimine ja energiamajanduse arengukava koostamine”
	10988278
	
	
	8

	1.2.
	Koerteplatside ehitamine
	
	
	
	8

	1.4
	Sõiduteede remont, kaasates selleks Euroopa Liidu investeeringuid:

Ehitusdokumentatsiooni koostamine
	
	
	
	8

	1.4, 1.10
	Lapsinvaliidide päevakeskuse LAD renoveerimine. Projekt “Soojusega südames”
	465915
	
	
	8

	1.7
	Postrehabilitatsiooni teenus
	209770
	-
	2000
	8

	1.9
	Infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele
	
	
	
	8

	2.1
	Õpilas- ja üliõpilaskonkursside toetamine parima “noortefirma” väljaselgitamiseks. Õpilas- ja üliõpilasfirmade asutamise toetamine. Noorte Ettevõtlusklubi asutamise toetamine
	15000
	
	
	8

	2.3
	Tööstusparkide ja -tsoonide tehnilise infrastruktuuri ehitus- ja renoveerimisprojektide toetamine 
	
	
	
	8

	2.3
	Linnavaraobjektide renoveerimine ettevõtjatele kasutusse üleandmiseks
	
	
	
	8

	2.3
	Ettevõtete tehnilise infrastruktuuri ehitus- ja renoveerimisprojektide toetamine
	1500000
	
	
	8

	3.1
	Jõuluürituste korraldamine puuetega lastele
	10000
	10000
	-
	8

	3.2, 4.1
	Lasteaedade õpetajate koolitus sihtprogrammi “Estika” järgi
	100000
	
	
	8

	3.4
	Narva rahvuskultuuriseltside maja arengu toetamine
	
	
	
	8

	4.2
	Projekt „MTÜ institutsionaalse võimekuse tõstmine”
	150000
	-
	-
	8

	4.2, 2.5
	Informatiivsete materjalide väljatöötamine ning väljaandmine Narva linna mittetulundusühingute jaoks
	25000
	-
	-
	8


Põhjused:

1. eelarves ei olnud raha ette nähtud

2. planeeritud järgmiste aastate peale 

3. ei ole aktuaalne

4. sihtprogramm ei toeta

5. oodatakse vastust sihtprogrammist

6. otsitakse muid rahastamisallikaid

7. ei kuulu KOV pädevusse või vastutaja on määratlemata
8. muu
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