NARVA LINNA

KULTUURI JA SPORDI

ARENGUKAVA

2015-2022

Sisukord

Sissejuhatus	3

Arengukava elluviimise valdkondade kirjeldus, põhiprobleemid ja arenguperspektiivid	5

Narva linna kultuuri- ja spordiasutuste struktuur	5

Suurimad kultuuri- ja spordiüritused ja sündmused	12

Arengu põhiprobleemid ja -võimalused	14

Arengukava elluviimise riskide kirjeldus ja nende maandamise võimalused	14

Arengustrateegia ja -prioriteedid arengukava elluviimise valdkonnas	16

Narva linna kultuuri- ja spordivaldkonna visioon 2022. aastaks	16

Strateegilised eesmärgid ja ülesanded	16

Arengukava elluviimise oodatavad tulemused	17

Tegevuskava kuni 2022. aastani	19

Sissejuhatus

| Arengukava eesmärk: | – | suurendada kultuuri ja spordi rolli linna pikaajaliste arenguülesannete täitmisel; tagada loomingulise, kultuurilise ja spordivaldkonna täiustamine; tugevdada nende valdkondade rolli linna elanikkonna kasvatuses, arengus, hariduses ning vaba aja sisustamise tagamises. |
| --- | --- | --- |
| Põhisuunad: | – | valdkondade infrastruktuuri arendamine, kultuuri- ja spordiasutuste materiaal-tehnilise baasi tugevdamine; |
|  | – | füüsilise ja loomingulise kasvatusprotsessi kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõstmine munitsipaalhuvikoolides; |
|  | – | linna elanikkonna vaba aja sisustamise põhivormide arendamine ning elanike kaasamine erinevate kunsti- ja spordialadega tegelemisesse; |
|  | – | kultuuri- ja spordisidemete ning koostöö arendamine linnas ja väljaspool seda. |
| Arengukava elluviimise aeg: | – | 2015 - 2022 |
| Arengukava väljatöötamise alused: | – – – | Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; Narva Linnavolikogu 14.08.2014. a otsus nr 107 „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015 – 2020 algatamine ja lähteülesande kehtestamine“; Narva Linnavolikogu 26.09.2007. a määrus nr 36 „Narva linna arengukava 2008 - 2018“; |
|  | – | Narva Linnavolikogu 28.09.2006. a määrus nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“; |
|  | – | Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a määrus nr 29/35 „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna põhimäärus“. |
| Arengukava koostamises või arutamises osalenud asutused ja organisatsioonid: | – _ | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond; Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon; |
|  | – | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavad kultuuri- ja spordiasutused; |
|  | – | munitsipaalhuvikoolid; |
|  | – – | SA Narva Muuseum; Tartu Ülikooli Narva kolledž; |
|  | – – | linna kultuuri- ja spordivaldkonna mittetulundusühingud (rahvuskultuuriseltsid, ühingud, spordiklubid, liidud); kõik huvitatud isikud. |

Arengukava väljatöötamise vajaduse põhjendus

Käesolev arengukava on linna kultuuri- ja spordivaldkonna arendamise, kultuuri- ja spordipotentsiaali säilitamise ja edendamise vahend, on suunatud Narva linna kultuurilis- ajaloolise pärandi, spordisaavutuste ja võimaluste, parimate kultuuri- ja sporditraditsioonide säilitamisele ja arendamisele. Arengukava eesmärk on stimuleerida elanikkonna loomingulise ja sportliku aktiivsuse kasvu ning pöörata olulist tähelepanu linna peamiste kultuuri- ja spordisündmuste toetamisele.

Kultuuri ja spordi säilitamise ja arendamise aktuaalsete ülesannete lahendamine nõuab selget strateegilist planeerimist. Kultuuri- ja spordiprotsesside programmilise planeerimise rakendamine võimaldab koondada rahalisi vahendeid teatud objektidel konkreetsete tööde läbiviimiseks, vältida nende hajumist, tagada maksimaalne tulemus minimaalsete vahenditega. Arengukava elluviimine võimaldab ületada olulisi probleeme asutuste tegevuses ja tagada sihipärane töö, et saavutada arengukavas püstitatud eesmärgid.

Arengukava näeb ette organisatsiooniliste ja rahaliste võimaluste ühendamist. Arengukava viiakse ellu vastavalt tegevuste loetelule, mis on määratletud tegevuskavas. Tegevuste loetelu koosneb neljast jaotisest, mis hõlmavad Narva linna kõige olulisemaid kultuuri- ja spordipoliitika suundi. Arengukava vastab Narva linna arengukavale, kuna sellega on kindlaks määratud kõige olulisemad kultuuri- ja spordivaldkonda puudutavad aktsendid ja seisukohad.

Arengukava toetab Narva linna osalemist vajalike dokumentide ja baasi ettevalmistamisel kandideerimaks konkursil „Euroopa Kultuuripealinn 2024“.

Arengukava elluviimise valdkondade kirjeldus, põhiprobleemid ja arenguperspektiivid

Arengukava viiakse ellu linnaelu kahes olulises valdkonnas: kultuur ja sport. 

Kultuurikeskkond on tänapäeva ühiskonna üheks võtmemõisteks ning kujutab endast mitte eraldi valdkonda, vaid kompleksset süsteemi, mis võtab arvesse mitmeid tegureid ja ühendab erinevate kultuurivaldkonna struktuuride, organisatsioonide ja esindajate jõupingutusi. 

Narva linnal on kultuuripärandi ja kultuurivaldkonna arendamise potentsiaali. Linna elus toimub pidev kultuuri rikastamise, väärtuste loomise ja levitamise ning saavutuste protsess. Kultuuritegevus ühendab endas kultuuritraditsioonide säilimist, raamatukogunduse, muuseumide teadus- ja näitustegevuse, kunsti toetamist ja arendamist, traditsioonilise eesti  rahvakultuuri arendamist, linnasiseste, riiklike ja rahvusvaheliste sidemete tugevdamist kultuurivaldkonnas. Linnas tegutsevad loomeliidud ja -ühendused, muuseum, raamatukogu, kultuuri- ja vabaajaasutused, mis edendavad linna kultuuripärandi säilitamist, edastamist ja tugevdamist. Oluline roll kultuurivaldkonna arendamises on linna ja riigi tähtpäevadele ja sündmustele pühendatud üritustel ja kontsertidel.

Aastal 1999 sai linn tiitli “Narva – Eesti sügispealinn”. Pärast kümneaastast vaheaega, alates 2009. aastast sai see sündmus traditsiooniliseks. Igal aastal toimub projekti “Narva – Eesti sügispealinn” raames linnas kolme kuu jooksul suur hulk spordi-, kultuuri- ja meelelahutusüritusi. Antud sündmus suurendab Narva linna rolli Eesti ühiskonnas, soodustab integratsiooni, pöörab vabariigi tähelepanu Narva linnale.

Sport on narvalaste elu ja sotsiaalse arengu lahutamatu osa. On vaja tagada sportimisvõimalused, propageerida sportimist kui tervisliku eluviisi, spordisaavutuste ning vaba aja aktiivse veetmise üht koostisosa. Linna elanikkonna süstemaatilisse sportimisse kaasamise üheks võtmekomponendiks on spordirajatiste kättesaadavus, tehniline seisund ning  spordiinventari ja seadmetega varustatus.

Spordi populariseerimise eesmärgil toimuvad linna elanike seas Narvas igal aastal massilised spordi- ja terviseüritused eri spordialadel. Linnas on palju treenereid, kellel on aastatepikkuseid kogemusi, häid saavutusi spordis, kes on kasvatanud terve plejaadi sportlasi ning kelle teenused on hindamatud. Narva sportlased osalevad kõrge tasemega võistlustel, sealhulgas Euroopa ja maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel.

Seega tagab linnas toimiv süsteem kultuuri- ja spordivaldkonnas Eesti kultuuri, rikka pärandi ja kultuurilise mitmekesisuse, samuti sportliku elustiili väärtustamise, säilitamise, arendamise, teavitamise ja levitamise nii Narvas ja Eestis kui ka väljaspool riiki ning toetab nii kutselist kui ka harrastustegevust loov- ja spordivaldkonnas.

Narva linna kultuuri- ja spordiasutuste struktuur

Kultuuri- ja sporditegevust koordineerib Narva linnas koostöös kolmanda ja erasektoriga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ning Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon.

Linna kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutseb 12 allasutust, sealhulgas 8 munitsipaalhuvikooli, Kultuurimaja Rugodiv, Narva Keskraamatukogu, Narva Linna Sümfooniaorkester, Narva Spordikeskus. Need täielikult linna eelarvest rahastatavad asutused tagavad õppe- ja kasvatusliku ning kultuurilis-tervisliku teenuse osutamise elanikkonnale. Ka üldhariduskoolides ja Narva Noortekeskuses pakutakse noortele tegevust ja võimalust osaleda erinevatel üritustel ja projektides muusika-, kunsti-, teatri-, tantsu-, tehnika-, spordi-, üldkultuuri- ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Selleks, et saavutada need eesmärgid, töötab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas ja selle allasutustes üle 600 inimese.

Lisaks nimetatud asutustele on linna kultuuri- ja spordielus tähtsat rolli Sihtasutusel Narva Muuseum ja Geneva Kontserdimajal, kus toimuvad erinevad linna jaoks olulised tegevused. Hetkel toetab linn spordiklubisid ja ühendusi, kultuuriühendusi ja rahvuskultuuriseltse, teatrit Ilmarine ning muid organisatsioone, kes pakuvad teenuseid kultuuri- ja spordivaldkonnas. Tartu Ülikooli Narva kolledžil ja Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse Narva õppekohal on oluline roll linna kultuuri- ja spordielus kultuuriliste ja spordialaste projektide ja ürituste osas.

Linna kultuuri- ja spordiasutuste tegevus on suunatud kultuuri- ja sporditegevuse tõhustamisele, kultuuri- ja spordivaldkonna teenuste kättesaadavuse taseme tõstmisele. Asutused tagavad elanikkonnale kasuliku ajaviite, osutades õppe- ja kasvatuslikke ning spordilis-tervislikke teenuseid. Suurenenud ürituste ja nende külastajate hulk näitab kultuuri- ja spordiasutuste tähtsustuvat rolli linna elus. Linna elanike loomingulise ja sportliku algatuse arendamine on tinginud aktiivsete ühenduste, kollektiivide ning projektide ja programmide olemasolu.

Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon

Munitsipaalsed kultuuriasutused:

- Kultuurimaja Rugodiv

- Narva Keskraamatukogu

- Narva Linna Sümfooniaorkester

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsid, sealhulgas:

- kunstiühing Vestervalli

- Narva rahvusvähemuste koordinatsiooninõukogu jt.

KULTUUR

SA Narva Muuseum

Kultuuritegijad ja -avalikkus

Teatrid:

- teater Ilmarine

- teater Korolevski Žiraf

Munitsipaalhuvikoolid:

- Narva Muusikakool

- Kreenholmi Muusikakool,

- Narva Koorikool

- Narva Kunstikool

- Narva Laste Loomemaja,

- Narva Noorte Meremeeste Klubi

.

Üldhariduskoolid ja muud õppeasutused, sh:

- Tartu Ülikooli Narva kolledž

- Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse Narva õppekoht jt.

Narva Noortekeskus

Geneva Kontserdimaja

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon

Narva Spordikeskus

Narva spordiklubid

Narva kehakultuuri- ja spordiliit

Munitsipaalhuvikoolid:

- Narva Paemurru Spordikool

- Narva Spordikool Energia

- Narva Laste Loomemaja

- Narva Noorte Meremeeste Klubi

SPORT

Narva koolispordi liit

Sporditegijad ja -avalikkus

Üldhariduskoolid ja muud õppeasutused, sh:

- Tartu Ülikooli Narva kolledž;

- Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse Narva õppekoht jt.

Narva Noortekeskus

Kultuurimaja Rugodiv

Kultuurimaja Rugodiv korraldab elanikkonnale kultuurilisi ja meelelahutuslikke üritusi (kontserdid ja loominguliste kollektiivide etendused, puhkeõhtud, näitused, filmid, professionaalsed külalisetendused ja muu), loob tingimused vabatahtliku kultuuritegevuse arenguks, säilitab ja arendab eesti kultuuri ja teiste rahvaste kultuuri, on professionaalse kultuuri vahendaja, teeb koostööd teiste kultuuri- ja haridusasutustega, toetab vaba aja korraldamisel eri huvide ja eri vanustes linlaste koostööd ja taidlust. Kultuurimajas Rugodiv tegutseb 15 laste ja täiskasvanute kollektiivi, taidlusringi ja klubi tantsu-, muusika- ja teatrivaldkonnas, kokku ligikaudu 600 osalejaga. Rugodiv on üks tähtsamaid kultuuriürituste korraldamise kohti Narva linnas. Kogu aasta jooksul toimub kultuurimajas ning kultuurimaja kollektiivide osalemisel kuni 1500 üritust, mille külastajate koguarv on üle 300 000 inimese aastas. Aastal 2016 algas Kultuurimaja Rugodiv hoone renoveerimine, mille lõpetamine on kavandatud aastasse 2018.

Narva Keskraamatukogu

Narva Keskraamatukogu eesmärgiks on elanikkonnale vaba ja piiramatu juurdepääsu tagamine  informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, elukestva õppe ja eneseharimise toetamine. Narva Keskraamatukogu teenindab Narva linna elanikkonda ja teisi soovijaid, komplekteerib raamatukogufonde, salvestab neid ja teeb kättesaadavaks lugejatele, teeb kättesaadavaks raamatukogus puuduvaid infoühikuid. Raamatukogu pakub õpet ja programme koolieelikutele, koolide ja gümnaasiumide õpilastele, mis laiendavad noorte üldist maailmavaadet, nende teadmisi kirjanduse, kultuuri ja koduloo valdkonnas. Traditsioonilised üritused, mida korraldatakse raamatukogus koolieelikutele, on suunatud raamatute ja lugemise populariseerimisele laste seas. Raamatukogu osaleb kõigil Eesti raamatukogudes korraldatavatel üritustel ja aktsioonides. Täiskasvanud lugejatele korraldatakse arvukaid temaatilisi näitusi ja kohtumisi, loenguid, kohtumisi kirjanikega, kontserte, regulaarseid uute raamatute ja perioodika tutvustusi. Lisaks sellele on Narva Keskraamatukogus avatud Ameerika teabepunkt, kus korraldatakse regulaarselt erinevaid üritusi, loenguid, konverentse, koolitusi, õpitubasid, näitusi ning kohtumisi Ameerika diplomaatidega. Lugejate arv on Narva Keskraamatukogus 13 000 (külastuste arv aastas – üle 160 000). Raamatufond kasvab pidevalt ning tänaseks on raamatukogus üle 400 000 raamatu.

Narva Linna Sümfooniaorkester

Narva Linna Sümfooniaorkester mängib kindlasti olulist rolli linna ja Eesti vabariigi kultuurielus, esindades Narva linna nii Eestis kui ka välismaal. Orkester rikastab aastaringselt linna kultuuri- ja muude oluliste sündmuste programme sümfoonilise muusika kontsertidega. Orkestri kontserdid toimuvad ka Eesti teistes linnades. Orkestri koosseisus mängib üle 60 professionaalse muusiku. Erilist tähelepanu pöörab orkester koostööle tuntud solistidega ja orkestritega Eestist ja välismaalt, mille tulemusena tekivad tihti ebatavalised ja põnevad projektid, mille lõppkontserdid koguvad terveid saale kuulajaid.

SA Narva Muuseum

SA Narva Muuseum – riigi ja linna kahasse asutatud sihtasutus, Läänemereümbruse Muuseumide ja Linnuste Assotsiatsiooni ning Rahvusvahelise Muuseumide Ühingu liige – on üks tähtsamaid asutusi linna kultuurimaastikul. Sihtasutus tegeleb teadustegevusega, kogub, säilitab, uurib ja eksponeerib Narva linna ajalugu ja kultuuri Eestis, arendades samal ajal kultuurisidemeid. Narva Muuseumi külastab igal aastal üle 70 000 inimese. Narva Hermanni linnuses asub Narva linna ajalugu tutvustav SA Narva Muuseumi alatine ajalooekspositsioon, seal korraldatakse ka ajutisi näitusi. Narva Muuseumi kunstigaleriis on Narva kunstieksponaatide püsinäitus ning korraldatakse andekate kohalike ja külaliskunstnike ajutisi näitusi. SA Narva Muuseumi üheks osaks on Põhjaõu, kus tegutsevad neli käsitöötöökoda ja apteek, mis pakuvad huvi nii linnaelanikele kui ka turistidele. Narva linnus on oluliste traditsiooniliste kultuuriliste ning suurejooneliste ja linna mainet tõstvate ürituste korraldamise koht.

Geneva Kontserdimaja

Geneva Kontserdimajas, mis on mainekate ürituste korraldamise peamisi kohti linnas, asub munitsipaalhoones, mis on üle antud pikaajalisele rendile eraettevõttele. Geneva Kontserdimajas korraldatakse reeglina selliseid üritusi nagu programmi „Narva – Eesti sügispealinn“ avamine ja sulgemine, rahvusvahelise Chopini konkursi lõppkontsert, rahvusvaheline Mravinski-nimeline muusikafestival, Narva Linna Sümfooniaorkestri esinemised, noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontserdi konkurss (viiakse läbi ka Narva Muusikakoolis), rahvusvaheline džässmuusika festival, Eestist ja Venemaalt estraadi-, pop- ja rokkmuusikute kontserdid, teatrietendused. Erinevate kontsertide, konverentside, seminaride, avalike koosolekute ja pidustuste korraldamiseks pakub Geneva Kontserdimaja 650 istekohaga suurt kontserdisaali ja 150 istekohaga väikest saali.

Huvikoolid

Narva linna laste ja noorte kultuuri- ja spordivaldkonna huviõppe asutuste tegevus on üks võtmeküsimusi. Huvikoolid loovad võimalusi huvihariduse saamiseks ja isiksuse igakülgseks arenguks sellistes valdkondades nagu muusika, teater, koori- ja vokaallaul, tants, keeleõpe, kujutav kunst, käsitöö, disain, eri spordialad ning muud kultuuri- ja spordivaldkonnad. Huvikoolid täidavad linna ja selle elanike jaoks väga olulisi funktsioone, kuna tagavad kvaliteetse ja plaanipärase kultuuri- ja spordikasvatuse. Seeläbi aitavad nad säilitada ja arendada linna kultuuri- ja spordivaldkondade mittemateriaalse pärandi traditsioone.

Huvikoolid osalevad aktiivselt paljudel linna, riigi ja rahvusvahelistel üritustel. Samuti teevad suurt tööd paljude ürituste korraldamises, mis muutuvad sageli traditsiooniliseks ja meelitavad Narvasse üha rohkem külastajaid nii Eestist kui ka välismaalt. See omakorda soodustab huvihariduse ja koostöösidemete arengut  kultuuri- ja spordivaldkondades. Huvikoolid arenevad ka uute õppimisvõimaluste ja õppesuundade loomise kaudu. Sealhulgas pakuvad asutused vabaõppe õppekavasid, kus tudeerivad eelkõige vanema astme noored. Nii näiteks avasid vabaõppe kava Narva Kunstikool (kunsti vabaõpe), Narva Muusikakool (instrumendi vabaõpe).

Lisaks sellele aitab aastast 2017 huvikoolide arengule kaasa huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolne täiendav toetus. Sellega on toetatud uued huvialad Narva Spordikoolis Energia, Narva Laste Loomemajas, Narva Noorte Meremeeste Klubis, Narva Kunstikoolis. Narva Muusikakoolis on loodud puhkpilliorkester ja Narva Koorikoolis noorte segakoor Vaimustus. 2018. aasta alguse seisuga on Narva linna munitsipaalhuvikoolides täidetud 5125 õppekohta. Seega katab õpikohtade üldarv munitsipaalhuvikoolides ca 83% linna haridusasutuste õpikohtade üldarvust. Munitsipaalhuvikoolide töötajate arv on kokku ca 400 inimest, kellest üle poole on pedagoogid.

Munitsipaalhuvikoolide õppurite arv (täidetud õppekohtade lõikes)

Teatrid Narvas

Narvas tegutseb pidevalt kaks kutselist teatrit, mis on mittetulundusühingud: teater Ilmarine ja teater Korolevski Žiraf.

Enamasti põhineb teater Ilmarine repertuaar verbaalsetel ja nukuetendustel, esitatakse muinasjutte lastele, mistõttu nimetatakse teatrit Ilmarine sageli lasteteatriks. Samuti lavastab teater Ilmarine näidendeid, mis on suunatud täiskasvanud vaatajale. Üks teater Ilmarine eesmärke on tutvustada vene vaatajatele eesti kultuuri. Arvukalt on tehtud eesti rahvaluule motiividel põhinevaid etendusi. Peetakse oluliseks oma vaatajaskonna kasvatust ja haridust, mistõttu tegeletakse palju just lastega. Lisaks statsionaarsetele etendustele antakse külalisetendusi nii Eestis kui ka välismaal. Aasta jooksul esitab teater Ilmarine kuni 200 etendust, ning vaatajate arv ulatub üle 14 000 inimeseni aastas. 

Teater Korolevski Žiraf loodi 2000. aastal. Mitteformaalse teatrina omab see ainulaadset stiili ning teostab ennast art-underground’i ja ametliku kunsti, tantsu ja teatri, tänavaperformansi, assotsiatiivse pantomiimi, klounaadi ja idamaise kahevõitluse puutepunktis. Teater töötab liikumisteatri žanris, kasutades plastikat, liikumist ja tantsu. Ebatavaline stiilikombinatsioon võimaldab teatri näitlejatel osaleda paljudes unikaalsetes iseseisvates ja koostööprojektides ning töötada võtmeteatritega ühel laval. Teater osaleb teatrifestivalidel, annab etendusi ja performanseid Eestis ja teistes riikides.

Aastal 2017 alustas Sihtasutus Vaba Lava riigi toel Narva teatrikeskuse ehitustegevust, mis valmib 2018. aastal. Vaba Lava Narva teatrikeskusesse on planeeritud ligi 220 istekohaga  teatrisaal koos abi- ja kontoriruumidega, Eesti Rahvusringhäälingu tele- ja raadiostuudio, teater Ilmarine saal ning kohviku- ja galeriiala. Teatrikeskuses saavad toimuda etendused, kino, kontserdid, konverentsid.

Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsid

Linnas jätkub järjekindlalt kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside tegevuse ja projektide rahastamine. Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside prioriteetsed ülesanded on meie linna etnokultuurilise mitmekesisuse säilitamine ning kodanikuühiskonna edendamine. Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside tegevuse põhisuunaks on ürituste korraldamine ja läbiviimine, mille temaatika on mitmekesine: kontserdid, festivalid, filmide demonstreerimine, kirjanduslik-muusikalised ja tantsuõhtud, organisatsioonilised kohtumised, ümarlauad aktuaalsetel teemadel, seminarid, esitlused jne. Samas väärtustavad kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsid head suhtumist teiste rahvaste traditsioonide, ajaloo ja kultuuri vastu.

Narvas tegeleb aktiivselt ja toetatakse 26 kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsi:

- Narva rahvusvähemuste koordinatsiooninõukogu 
- Narva juudi kogukond 
- Narva klubi Käsitöö
- Narva lauluklubi Ehho

- Narva valgevene selts Sjabrõ 
- Narva linna sakslaste selts Harmonie 
- Narva Ingerisoomlaste Selts 
- Narva linna slaavi kultuuriselts Svätogor 
- Narva Poola Selts 
- Narva Tatari Kultuuriselts, 
- Narva linna uzbeki kultuuriselts Sogdiana 
- Narva linna ukraina kaaslaskond
- Narva tšuvaši selts Narspi 
- Narva Rootsi selts 
- Narva Eesti selts
- mittetulundusühing Narvamaa 
- mittetulundusühing Sophia 
- mittetulundusühing Club Patchwork Plus 
- mittetulundusühing Narva Kontsert, 
- mittetulundusühing Türkiispärl, 
- poola klubi Polonez, 
- vene kultuuriselts Nadežda
- vene kogukond Rusitš
- kunstiühing Vestervalli 
- rahvuskultuuride keskus 
- rahvuslike, valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskus Istoki

Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside tegevuse arendamiseks on Narva Linnamajandusametile antud aadressil Kreenholmi 25 asuv hoone, mis praegu tegutseb rahvaste maja ülesandeid täites.

Spordiklubid ja -ühendused

Narva spordiklubid osalevad kehakultuuri ja spordi arendamisega seotud töös, loovad tingimusi linlaste tervise tugevdamiseks ning võimalusi eri spordialadega tegelemiseks, aitavad kaasa kõrgete sporditulemuste saavutamisele.

Eesti spordiregistri andmetel oli 01.01.2018. a seisuga registreeritud Narva linnas 73 spordiklubi, millest tegutsevad aktiivselt vähemalt 60. Lisateavet iga tegutseva spordiklubi kohta saab Eesti spordiregistri veebilehelt. Nendes eri suundadega spordiklubides teevad professionaalset ja harrastussporti üle 2000 inimese, sealhulgas linna toetusel ligikaudu 750 last. Kooskõlas spordiklubide kehtiva finantseerimise korraga Narva linnaeelarvest on spordiklubidele eraldatud summa: 70% – pearaha, 10% – tulemuslikkuse eest ja 20% – spordiürituste toetamine. Vastavalt sellele korrale on linnapoolset rahalist toetust saanud 2018. aastal 38 spordiklubi.

Narva linnas on kolm registreeritud ja tegutsevat spordiliitu. Narva Kehakultuuri- ja Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee liige. Narva Koolispordiliit ühendab Narva üldhariduskoolide kehalise kasvatuse õpetajaid ning korraldab kooliõpilaste spordivõistlusi. Samuti teeb Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koostööd Narva Jalgpalli Liiduga.

Narva Spordikeskus

Narva Spordikeskus on munitsipaalasutus, mille peamine eesmärk on mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine ja sportimisteenuste osutamine linnaelanikele, samuti spordi- ja kultuuriürituste korraldamine ja edendamine. Spordikeskus mitmekesistab ja arendab linna spordielu, teeb koostööd spordiorganisatsioonidega, propageerib tervislikku eluviisi ja sportimist. Siin pakutakse spordialade suurt valikut nii lastele ja noortele kui ka täiskasvanutele. Asutusel on tennisesaal, sportmängude saal, jõusaal, kaks aeroobikasaali, judosaal, spordimaadluse saal ja muu. Saale kasutavad sportlike treeningute läbiviimiseks Narva üldharidus- ja spordikoolid, paljud Narva linnas tegutsevad spordiklubid, samuti linnaelanikud.

Aktiivse vaba aja veetmise võimalused

Narvas pakutakse vaba aja veetmise võimalusi nii era- kui ka avalikus sektoris. Lisaks Narva Spordikeskusele, Narva Paemurru Spordikooli jäähallile ja Narva Spordikooli Energia ujulale osutavad linnaelanikele aktiivseks vaba aja veetmiseks ja tervisesportimiseks heal tasemel teenuseid mitmed treeningklubid (MyFitness Narva, Kobra Ladies Fitness Club, V-Fitness, Narva Baza Training).

Tänu Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti teostatud projektidele on Narvas loodud mitmed kohad, mida saavad inimesed aktiivseks vaba aja veetmiseks kasutada. Renoveeritud kilomeetripikkune Narva Jõepromenaad lookleb Narva bastionide ja linnuse all jõe ääres. Promenaad on huvitav tänu oma temaatilistele objektidele: Rootsi terrass on kogu pere puhkeala, kus asuvad lastele mõeldud lõvikujulised atraktsioonid, Päikeseplats ja Dahlbergi lava kujutavad endast vabaõhulavu. Narva Jõepromenaadil Victoria bastioni sees asuvatel kasemattidel viiakse läbi ekskursioonid.

Narva linnuse kõrval asub Narva Joaoru puhkeala. Ala suurus on 17 ha, millest 1,5 ha moodustab linna ainuke avalik supelrand. Puhkealale on rajatud infrastruktuur puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse ja massikultuuri ürituste läbiviimiseks. Joaoru rannahoones on sportimise ja spordiinventari kasutamise võimalused. Puhkeala arendamisega tegeleb SA Narva Linna Arendus, mis on 100% Narva linna osalusega sihtasutus.

Lisaks Joaoru puhkeala arendamisele tegeleb sihtasutus ka Äkkeküla arendamisega, kus asub Narva Pähklimäe terviserada. See pakub igal aastaajal võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks – valgustatud ühe kilomeetri pikkune terviserada männimetsa vahel on talvel sobiv suusatamiseks ning muul ajal saab seal harrastada kepikõndi või tervisejooksu. Valgustatud kelgunõlv on talvel lastele lustimise koht.

Erasektori organisatsioonide poolt pakutakse linna elanikele ja külastajatele võimalusi mängida piljardit, bowling’ut (Bowling Bombey, Panda House), käia kinos (Apollo Kino Astri, Astri Planetaarium). Nendele, kellele meeldivad otsirännakud, on eraettevõtja välja töötanud kaasakiskuvad otsirännakute programmid ehk quest-mängud. Nendega muutub tavaline jalutuskäik mobiilirakenduse abil põnevaks retkeks – otsirännakute rajad kulgevad mööda linna kõige ilusaimaid piirkondi ja vaatamisväärsusi.

Suurimad kultuuri- ja spordiüritused ja sündmused

Narva linna kultuuri- ja spordiürituste kava on üsna mitmekesine. Eri laadi ja ulatusega kvaliteetsed üritused pakuvad linna elanikele ja külalistele võimalusi vaba aja veetmiseks, samuti nii kultuuri- ja spordiürituste traditsioonide kui ka uuenduste nautimiseks kultuuri- ja spordivaldkonnas. Tegevuskava hõlmab laia ringi eri huvidega sihtgruppe ja -vanuseid. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ja selle allasutuste tegevuskava täidetakse enamasti ettenähtud eelarveliste ning projektiprogrammidest ja  fondidest saadud vahenditega. Lisaks sellele rahastatakse linnaeelarvest ka paljusid teisi suurüritusi, mida korraldavad partnerid ning kolmanda ja erasektori organisatsioonid.

Suurimad kultuuriüritused:

- Narva päevad
- Peterburi kaasaegse kunsti rahvusvaheline festival Narvas Sõpruse Sild 
- rahvusvaheline Chopini konkurss 
- Narva – Eesti sügispealinn
- Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival
- „Tervitame uut aastat!“ – meelelahutuslik programm linna jõulupuu juures
- jaaniöö pidu
- ajalooline festival Narva Lahing 
- Eesti vabariigi iseseisvuspäevale pühendatud pidulik kontsert 
- Eesti vabariigi taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud Narva Linna Sümfooniaorkestri pidulik kontsert 
- noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontserdi konkurss
- noorsookultuuri festival N + Fest 
- Eesti muuseumide festival
- kooliteatrite vabariiklik festival Kuldkalake
- festival Kunstniku Päev 
- vabariiklik fotofestival Narva Sügis

- rahvusvaheline festival Noor Laulusolist

- rahvusvaheline festival „Laulavad ja mängivad poisid“

- rahvusvaheline laste koorifestival Kristallkelluke

- džässimuusika festivalid (sh IdeeJazz, rahvusvaheline noorte džässifestival Narva Jazz, laste džässifestival „Džässi rütmid – kevade rütmid“)

Suurimad spordiüritused:

- kalendaarsed võistlused eri spordialadel 
- Narva Energiajooks
- Paul Keresele pühendatud rahvusvaheline noorte maleturniir Läänemere Maletähed 
- kutselised poksi show-võistlused
- rahvusvaheline võrkpalliturniir Vladimir Nikolajevi mälestuseks

- võrkpalliturniir Narva Cup
- rahvusvaheline judoturniir Narva Karikas
- rahvusvaheline jäähokiturniir Narva Karikas
- rahvusvahelised võistlused iluvõimlemises Ida-Virumaa Karikas
- jalgpalli ja saalijalgpalli võistlused
- konkurss Finess Model Estonia
- rahvusvaheline korvpalliturniir Narva Basket 
- spordiüritused Narva päevade raames (Narva lasteaedade spordipidu Lapsepõlve Vikerkaar, kergejõustikuvõistlused A. Paali ja N. Kütise mälestuseks, turniir Kõige Võimsam Mees, rahvamatk, Seebikarbi ralli) 
- koolilaste tervisekõnd
- tervisespordivõistlused (nii traditsioonilised kui ka uued, sh jooksuüritused) 
- koolilaste heategevuslik teatejooks

Aktiivselt arenev projektitegevus võimaldab asutustel ja organisatsioonidel luua ja rakendada üha uusi ideid ja töövorme, korraldada kaasavaid üritusi kultuurist ja spordist huvitatud eri sihtrühmade jaoks. 

Mainekate ja traditsiooniliste rahvusvaheliste ja kohalike ürituste korraldamisele lisandub linna kollektiivide ja esindajate aktiivne osalus vabariiklikel ja rahvusvahelistel üritustel. Seega on Narva linna kultuur ja sport esindatud nii riigi kui ka välismaisel areenil. Lastele ja noortele on tagatud lai ja mitmekesine huvitegevuse ja -hariduse spekter. Kogenud õpetajad ja hariduse kvaliteet aitavad saavutada enamikes valdkondades häid tulemusi erinevate tasandite konkurssidel ja võistlustel. Parimaid sporditegelasi ja huvikoolide õpetajaid tunnustab linn igal aastal. 

Kultuuri- ja spordivaldkondades toimub koostöö Kultuuriosakonna, kultuuri- ja spordiasutuste ning üldhariduskoolide, mitmete kolmanda sektori organisatsioonide (klubide, liitude, kultuuriseltside) vahel. Organisatsioonide, professionaalsete ja mõjukate kultuuri- ja sporditegelaste ning väljakujunenud infrastruktuuri (sealhulgas kultuuri- ja spordiasutuste, hoonete, rajatiste ja ruumide) olemasolu Narva linnas soodustab kultuuri- ja spordielu mitmekesisust, samuti kultuuri- ja sporditraditsioonide ning ajaloolise kultuuripärandi (nii materiaalse kui ka vaimse) säilitamist ja kujundamist. 

Oluline on, et Narva on olnud ühe tugevaima 1930 – 1960-ndate aastate maletaja, rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese kodulinn. See mängib samuti olulist rolli linna spordielu kujunemises ja arengus. Aastal 2016 püstitati Narva linnas Paul Kerese 100. sünniaastapäeva puhul Paul Kerese mälestusmärk. Skulptuur on valmistatud pronksist, selle autorid on Aivar Simson ja Paul Mänd. Nende idee järgi võivad huvilised istuda Kerese vastas malelaua taga ja mõtiskleda partii üle.

Linna geograafiline asend aitab kaasa rahvusvaheliste suhete ja koostöösidemete arendamisele kultuuri- ja spordivaldkonnas. Sõlmitakse partnerlussuhteid üksikute iga-aastaste spordi- ja kultuuriürituste osas, toimub pidev delegatsioonide ja loominguliste kollektiivide vahetus, mitme välismaa linnaga on sõlmitud koostöökokkulepped.

Arengu põhiprobleemid ja -võimalused

Kultuuri- ja spordivaldkonna ees on esmajärgulised ülesanded, mille lahendamine nõuab kvaliteetset ja adekvaatset lähenemist mitte ainult lühiajalises, vaid ka pikemas perspektiivis. Vaatamata paljude eelnevalt nimetatud tugevuste olemasolule, põrkuvad kultuuri- ja spordivaldkonnad erinevate probleemidega.

Käesoleval ajal on rida probleeme, mis takistavad kultuuri ja spordi arengut linna territooriumil:

- kultuuri- ja spordiasutuste materiaal-tehnilise baasi füüsiline kulumine;

- ebapiisav kultuuriteenuste ja spordirajatiste kättesaadavus puuetega inimeste jaoks;

- elanikkonna spordirajatiste ja inventariga varustatuse ebapiisav tase, spordi- ja mänguväljakute vähene arv;

- väljaspool linna ja riiki korraldatavatel üritustel ja võistlustel osalemise võimaluste ebapiisav rahastamine;

- investorite kaasamiseks vajalike tingimuste puudumine investeerimaks kultuuri ja spordi arengusse;

- spetsialistide palkade madal tase;

- noorte äravool ning personali vananemise ja kvalifikatsiooni taseme langemise tendents;

- tunnustamise ja ergutussüsteemi puudulikkus (süsteem ei hõlma kõiki spektreid);

- kolmanda sektori iseseisvate kollektiivide ja organisatsioonide tegevuse toetamise rahastamise ebapiisav maht ning projektide linnapoolse kaasrahastamise piiratud võimalused.

Kultuuri- ja spordivaldkonna parendamise tingimatu komponent on kultuurivaldkonna teenuste kvaliteedi tõstmine, nende vajaliku mitmekesisuse tagamine. Ilma kultuuri- ja spordistruktuuride, ühenduste, organisatsioonide ja muude kõikide tasandite subjektide ulatuslikuma suhtlemiseta on valdkonna eest seisvate probleemide lahendamine võimatu. See tingib valdkondade ees seisvate ülesannete lahendamise programmiliste sihtmeetodite kasutamise vajalikkuse.

Sellise lähenemise elluviimine eeldab järgmiste võimaluste kasutamist, mis toetavad Narva linna ja piirkonna kultuurilis-ajaloolise keskkonna säilitamist, valdkondade tõhusat arengut ja Narva linna osalemist konkursil „Euroopa Kultuuripealinn 2024“:

- maakonna kohalike omavalitsustega (eelkõige Narva-Jõesuu linnaga) koostöö tugevdamiseks kontseptsiooni ja strateegia uuendamine ning Ida-Viru maakonna arengukavva arvamine;

- infrastruktuuri ja materiaal-tehnilise baasi arendamine;

- personali kutsealase taseme tõstmine, kaadripotentsiaali tugevdamine;

- kaasaegsete (sealhulgas elektrooniliste) infotehnoloogiate kasutamine, samuti informatsioonilise infrastruktuuri arendamine;

- siseriiklike ja rahvusvaheliste koostöösidemete arendamine;

- elanikkonna tegevustest, sündmustest ning kultuuri- ja spordivaldkondade uudistest informeerituse parendamine ajalehtede, interneti, televisiooni, raadio kaudu;

- eelarveliste vahendite planeerimise ja kulutamise tõhustamine;

- projektitegevuste valdkonna arendamine ja eelarveväliste vahendite kaasamine;

- kultuuri- ja sporditurismi arendamine;

- tunnustamise ja edendamise süsteemi arendamine.

Arengukava elluviimise riskide kirjeldus ja nende maandamise võimalused

Arengukava edukaks elluviimiseks on tähtis võimalike riskide prognoosimine, mis on seotud peamise eesmärgi saavutamise ja arengukava ülesannete täitmisega, samuti nende võimalike tagajärgede hindamine ning nende ärahoidmiseks meetmete kujundamine. Arengukava elluviimisel võivad esile tulla järgmised riskid.

Õiguslikud riskid on seotud riigi ja linna õigusaktide muutumisega, arengukava tõhusaks elluviimiseks vajalike õigusaktide kujundamise kestusega. See võib tingida planeeritud tähtaegade pikenemise või arengukava tegevuskavas kavandatud tegevuste täitmise tingimuste muutumise. Nimetatud riskide mõju vähendamiseks tuleb dokumentide eelnõude väljatöötamise etapil kaasata nende menetlemisse huvitatud pooli, korraldada seadusandluses kavandatud muudatuste jälgimist kultuuri- ja spordivaldkonnas.

Finants- ja majanduslikud riskid on seotud majandusliku olukorra võimaliku halvenemisega riigis ja linnas, majandusliku süsteemi võimaliku kriisiga, samuti eelarve piiratuse tekkimisega ning seetõttu eelarvelise rahastamise puuduliku tasemega, mis võib kaasa tuua alarahastamise, tegevuskava tegevuste arvu vähenemise või lõpetamise, teenuste põhjendamata kallinemise kultuuri- ja spordivaldkonnas, samuti oluliselt vähendada osutatavate teenuste mahtu. Need riskid võivad mõjutada linna võimaluste taset arengukava kulukamate tegevuste elluviimises, sealhulgas tegevused, mis on seotud kultuuri- ja spordiasutuste ehitamise, rekonstrueerimise ja kapitaalremondiga. Finantsriskide vähendamise viisideks võivad olla arengukava tegevuste täitmiseks vajalike rahaliste vahendite mahtude iga-aastane täpsustamine, prioriteetide määratlemine esmajärjekorras rahastamiseks, eelarveväliste ressursside kaasamine kultuuri- ja spordivaldkonnas.

Haldus- ja kaadririskid võivad olla tingitud kõrge kvalifikatsiooniga töötajate väljavoolust kultuuri- ja spordivaldkonnast, mis vähendab valdkondade asutuste töö tõhusust ning pakutavate teenuste kvaliteeti. Antud riskirühma mõju maandamine on võimalik kõrge kvalifikatsiooniga töötajate kaasamisega ja olemasolevate spetsialistide ümberõppega (täiendõppega). Samuti on antud rühma riskid seotud arengukava elluviimisest huvitatud poolte puuduliku motivatsiooni ja koostoime tõhususega, mis võib kaasa tuua kultuuri- ja spordivaldkondade arengu kvaliteedi halvenemise, arengukava elluviimiseks kavandatud tähtaegade rikkumise, selle eesmärkide ja ülesannete täitmata jätmise, arengukavas kavandatud tegevuste täitmise kvaliteedi ja ressursside kasutamise efektiivsuse vähenemise. Antud riskide vähendamise peamisteks tingimusteks on arengukava elluviijate koostoime ja koostöö efektiivsuse tõstmine, tegevuste täitmise regulaarse analüüsi korraldamine ning arengukava tegevuste õigeaegne korrigeerimine.

Arengustrateegia ja -prioriteedid arengukava elluviimise valdkonnas

Narva linna kultuuri- ja spordivaldkonna visioon 2022. aastaks

Rahuldades linna elanikkonna, asutuste, tegijate ja eri organisatsioonide vajadusi ja nõudmisi; täiustades pidevalt tegevusi ja pakutavaid teenuseid; ühendades endas klassikalisi traditsioone arengu uusimate tendentsidega ning regulaarset tegevust innovatiivse aktiivsusega; suunates oma potentsiaali ja ressursse linnaelu arendamisesse, tagab kultuuri- ja spordivaldkond Narva linna kultuuri- ja spordiväärtuste kogumise, säilitamise, mitmekesisuse ja levitamise. Kultuuri- ja spordiruumi arendatakse asutuste, organisatsioonide ja spetsialistide kvaliteetse töö kaudu, lähtudes järgmistest põhimõtetest:

- tegevuste rahastamisel on prioriteetseteks kavandatud tegevuse sisu, innovaatilisus ja tähtsus;

- asutused ja organisatsioonid omavad ja valitsevad oma ressursse korralikult, jälgides ja hinnates pidevalt nende kasutamise kvaliteeti ja tulemuslikkuse perspektiive;

- stabiilne linnapoolne toetus ei ole takistuseks, vaid soodustavaks teguriks kultuuri- ja spordiprotsesside uuendamisel;

- omavalitsusvälised era- ja ühiskondlikud organisatsioonid ja ühendused hõivavad teatud niši ning mängivad olulist rolli kultuuri- ja spordivaldkondade põhisuundade kujundamisel ja elluviimisel;

- kõigil elanikel, sõltumata nende soost, rahvusest ja muudest kuuluvustest on võrdsed õigused ja võimalused osaleda kultuuri- ja spordielus;

- erilist tähelepanu pööratakse teatud unikaalse kohaliku spordi- ja kultuuriomapära või nähtuste säilitamisele;

- kultuuri- ja sporditöötajad ei ole ülekoormatud, vaid on motiveeritud, et täita oma töökohustusi kvaliteetselt ja vastavalt tänapäevastele nõuetele;

- toetatakse kultuuri ja spordi mitmekesisust;

- kultuuri ja spordi kutselistele tegijatele tagatakse sobiv keskkond ja võimalused, samuti luuakse tingimused oma võimete ja oskuste väärikaks rakendamiseks;

- oluline on kohaliku kultuuri ja spordi esindatus kogu Eestis ja välismaal, mis soodustab hea maine loomist Narva linnale;

- kultuuri- ja spordivaldkonna täiustamine tugevdab selle rolli linna elanikkonna kasvatamises, hariduses ja vaba aja sisustamise tagamises, prioriteediks on laste ja noorte formaalse ja mitteformaalse esmase kultuuri- ja spordialase haridus linna õppe-, kultuuri- ja spordiasutustes.

Strateegilised eesmärgid ja ülesanded

Arengu strateegiliste eesmärkide sõnastust määratlevad kultuuri- ja spordivaldkondade prioriteedid, võtmeprobleemid ja kaasaegsed väljakutsed käsitletavates valdkondades. Narva linna kultuuri- ja spordivaldkonna visioon 2022. aastaks viiakse ellu strateegiliste eesmärkide saavutamise ja vastastikku seotud täiendavate ülesannete täitmise kaudu, mis on toodud allpool.

SE1. Linna kultuuripärand on säilitatud, linna elanikele on tagatud juurdepääs kultuuriväärtustele ja kultuurielus osalemisele, on olemas võimalused elanikkonna loovpotentsiaali realiseerimiseks.

E1.1. On tagatud kultuurielu mitmekesisus eri kunstiliikide ja multikultuursuse toetamise kaudu, samuti juurdepääs eri elanikkonnarühmadele linna kultuuri ja kunsti parimatele näidistele.

E1.2. Lastele ja noortele on korraldatud huviõpe ja -tegevus kultuuri ja kunsti eri suundades ja liikides.

E1.3. Linna infrastruktuur loob tingimusi loominguliseks eneseteostamiseks, kultuurilis-valgustuslikuks tegevuseks ning elanikkonna kvaliteetse vaba aja veetmiseks.

SE2: On loodud tingimused massilise ja tippspordi arenguks.

E2.1. Toetatakse spordielu mitmekesisust eri spordisuundade arendamise ning linna spordikoolide ja -klubide jätkusuutlikkuse toetamise kaudu, mis tagavad laste ja noorte kaasamise võimaluse sportimisse ning noorsportlaste ettevalmistamise.

E2.2. Linna infrastruktuur loob tingimusi tervise- ja kutsespordiga tegelemiseks ning soodustab elanikkonna tervislikku eluviisi.

SE3. Kvaliteetsed teenused kultuuri- ja spordivaldkondades on kättesaadavad, toimub ürituste kui kodanike kultuurilis-sportlikku tegevusse kaasamise tõhusa viisi areng.

E3.1. Linna kultuuri- ja spordielus on orgaaniliselt ühendatud tähtsad sündmused ning programmilised ja aastaringsed tegevused ja üritused.

E3.2. Linna kultuuri- ja spordielus osaleja on hästi informeeritud ja aktiivne.

SE4. On loodud soodsad tingimused kultuuri- ja spordivaldkonna jätkusuutlikuks arenguks.

E4.1. Narva on avatud uutele ideedele, algatustele ja tegijatele.

E4.2. Kultuuri- ja spordikorraldajaid väärtustatakse ja ergutatakse.

E4.3. Toimub Narva kui rikaste traditsioonidega ja dünaamiliselt areneva kaasaegse kultuuri- ja spordieluga linna maine tugevnemine.

E4.4 Mitmetahuline ja mitmetasandiline koostöö mängib tähtsat rolli linna kultuuri- ja spordielu kujunemisel.

Arengukava elluviimise oodatavad tulemused

- Narva linna elanikud ja külalised osalevad aktiivselt linna kultuuri- ja spordielus, külastavad üritusi ja kasutavad juurdepääsetavaid (sõltumata sissetuleku suurusest, sotsiaalsest staatusest ja elukohast) kvaliteetseid ja mitmekesiseid teenuseid, mida pakuvad kultuuri- ja spordivaldkonna asutused ja organisatsioonid.

- Kultuuri- ja ajaloopärandi objektid on säilitatud, kultuuriasutuste materiaal-tehniline baas on tugevdatud ja funktsioneerib stabiilselt.

- Toimib ainulaadsete traditsioonide mitmekesine süsteem, erinevad rahvuskultuurid ilmutavad aktiivsust linna elus.

- Viiakse ellu kultuurilis-valgustuslikke programme ja eesti rahvaloomingu arendamise tegevusi.

- On loodud tingimused laste, noorte, puuetega inimeste kaasatuseks kultuuri- ja spordiellu; kultuuri- ja spordivaldkondade traditsioonid ja pärand edastatakse põlvest põlve läbi kasvatuse, hariduse ja õppe. Ringid ja huvikoolid võimaldavad noortel laiendada ja tugevdada aluseid kultuuri- ja spordipädevuste teadvustatud valikuks ja omandamiseks, mis on vajalik isiksuse kujunemiseks ja kohanemiseks ühiskonnas.

- Andekad noored ja kutselised kultuuritegijad ning kollektiivid osalevad edukalt rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel.

- Võimekad sportlased ja võistkonnad esindavad edukalt Narva linna vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel.

- Noorte- ja kultuurikollektiivid, ansamblid ja spordimeeskonnad on kindlustatud huvitatud, koolitatud, võimekate ja aktiivsete osalejate reserviga.

- Kultuuri- ja spordivaldkondade  teenused ja tegevus on uuenduslikud, kaasaegsed ja atraktiivsed; laialt kasutatakse massiteabevahendite ja kaasaegse infotehnoloogia võimalusi.

- Linna eelarvest eraldatavad ning fondidest ja programmidest kaasatavad rahalised vahendid on kindlustatud kvaliteetse haldamisega ning kulutatakse efektiivselt.

- Toimub linna struktuuride ja asutuste aktiivne ja viljakas koostöö era- ja kolmanda sektoriga, samuti koostöö maakonna ja riigi tasandil ning riikide vahel.

- Avanevad ja tegutsevad uued näitusekspositsioonid, mida külastavad aktiivselt linnaelanikud ja külalised.

- On tõstetud kultuurilis-massiliste ja muude vaateürituste kvaliteeti, pakutakse laias valikus teenuseid, et tagada linna elanikkonna vaba aja veetmise head võimalused.

- Suureneb kehakultuuri ja spordiga tegelejate arv linna elanikkonna kõikides vanuselistes ja sotsiaalsetes rühmades.

- On tagatud vajalike kvalifitseeritud ja koolitatud treenerite-pedagoogide ning kultuuri- ja spordivaldkonna spetsialistide olemasolu, on tõstetud nende sotsiaalse jõukuse taset.

- On tugevdatud Narva kui kõrge kultuuri- ja sporditasemega atraktiivse ja harmoonilise linna riiklik ja rahvusvaheline maine.

- Narva on valmis kandma tiitlit Euroopa Kultuuripealinn 2024.

Arengukava elluviimise oodatavate tulemuste saavutamise näitajate kindlakstegemisel kasutatakse võtmeteavet ja statistikaandmeid, mida kogutakse, analüüsitakse ja töödeldakse regulaarselt ja plaanipäraselt  kultuuri- ja spordiasutuste ja organisatsioonide poolt, kellel on asjakohane praktika ja kes vastutavad vahetult arengukava elluviimisega seotud tegevuste täitmise eest, mis on sätestatud tegevuskavas aastateks 2015 – 2022.

Tegevuskava kuni 2022. aastani

Kasutatud lühendid:

KO – Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond  							SE – strateegiline eesmärk

LAÖA – Linna Arenduse ja Ökonoomika amet 							E – eesmärk

LMA – Linnamajandusamet

ALPA – Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KOV – kohalik omavalitsus

MTÜ – mittetulundusühing

IVMV – Ida-Viru maavalitsus

KM – Kultuuriministeerium

|  | Tegevus | Teostamise tähtajad ja rahastamine |  |  |  |  | Rahastamise allikas | Täitja/vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| SE1 | Linna kultuuripärand on säilitatud, linna elanikele on tagatud juurdepääs kultuuriväärtustele ja kultuurielus osalemisele, on olemas võimalused elanikkonna loovpotentsiaali realiseerimiseks. |  |  |  |  |  |  |  |
| E1.1 | On tagatud kultuurielu mitmekesisus eri kunstiliikide ja multikultuursuse toetamise kaudu, samuti juurdepääs eri elanikkonnarühmadele linna kultuuri ja kunsti parimatele näidistele. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultuurilis-valgustusliku tegevuse tugevdamine ning Narva linna ajaloo sihipärane tutvustamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | Narva Keskraamatukogu, SA Narva Muuseum, MTÜ |
|  | Muuseumitöö arendamine ja kultuurilis-ajalooliste rikkuste säilitamine | х | х | х | х | х | KM, SA Narva Muuseum, linnaeelarve, fondid | SA Narva Muuseum |
|  | Kultuuripärandile ja selle noorpõlvkonnale edasiandmisele suunatud tegevuste ja programmide organiseerimine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, kultuuriasutused |
|  | Kultuuripärandi objektide (ajaloo- ja kultuurimälestiste) säilitamise tingimuste loomine ja stimuleerimine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Raamatukogu- ja infoteenindamise süsteemi täiustamise soodustamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | Narva Keskraamatukogu |
|  | Eesti traditsioonilise rahvakultuuri arendamisele suunatud tegevuse toetamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, kultuuriasutused |
|  | EV100 programmis osalemine ja sellele pühendatud avaliku pargi rajamine | x | x | x |  |  | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, asutused |
|  | Muusika- ja tantsuvaldkonna arendamisele suunatud tegevuste ning talentide väljaselgitamise ja nende professionaalse kujunemise soodsate tingimuste loomise toetamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | kultuuriasutused |
|  | Teatrikunsti toetamine ja arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, MTÜ |
|  | Filmi- ja meediakunsti arengu ja populariseerimise soodustamine | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, MTÜ |
|  | Loovinimeste loomingu säilitamise ja eksponeerimise soodustamine | x | x | x | x | x | KM, linnaeelarve, fondid, era- ja kolmas sektor | kultuuriasutused |
|  | Linna kaasaegsete kultuuritegijate (sh maalikunstnike, kirjandustegijate jm) teoste säilitamine | x | x | x |  |  | Linnaeelarve, fondid | SA Narva Muuseum, MTÜ |
|  | Loomemajanduse arendamine ja toetamine eesmärgiga siduda kultuuri ja loomingu võimalusi ettevõtlusega | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, MTÜ |
|  | Toetused kultuuriorganisatsioonidele, rahvuskultuuriühendustele ja taidluskollektiividele tagamaks aastaringse programmilise tegevuse kindlustust ja arengut | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Rahvuskultuurse mitmekesisuse (sh koorimuusika) toetamine | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KO, MTÜ |
|  | Elanikkonna loovalgatuste realiseerimise tingimuste loomine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KM Rugodiv, MTÜ |
|  | Kultuuriasutuste teenuste kättesaadavuse taseme tõstmine erinevatele elanikkonna sihtgruppidele (sh täiskasvanute huvitegevuse ja huvihariduse vabaõppe programmide loomine) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | Kultuuriasutused, huvikoolid |
| E1.2 | Lastele ja noortele on korraldatud huviõpe ja -tegevus kultuuri ja kunsti eri suundades ja liikides. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Andekate noorte leidmine ja nende võimete arendamine plaanipärase süvaõppe käigus | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | huvikoolid ja -ringid |
|  | Huviõppe ja -tegevuse kättesaadavuse tagamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV, huvikoolid ja -ringid |
|  | Huviringide organiseerimine ning kultuurilise suunaga kollektiivide tegevuse toetamine üldhariduskoolides ja Kultuurimajas Rugodiv | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | üldhariduskoolid, KM Rugodiv |
|  | Iga huvikooli omapära ja spetsiifiliste tegevussuundade ning õppevaldkondade toetamine ja arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO, huvikoolid |
|  | Huvikoolide ja -ringide tegevuse seire | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO |
|  | Noorte huvide ja vajaduste analüüs ja uurimine, noorte jaoks enim aktuaalsete ja huvitavate huviõppe kultuuriliste suundade kindlaksmääramine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO, huvikoolid |
|  | Narva munitsipaalhuvikoolide süsteemi ümberkorraldamine Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli ühinemise teel | x |  |  |  |  | Linnaeelarve | KO, huvikoolid |
|  | Huvikoolide õppekavade spektri muutmine ja uuendamine vastavalt noorte huvidele ja nõuetele | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO, huvikoolid |
|  | Täiendava finantseerimise kaasamine uute huvihariduse, huvitegevuse ja noorsootegevuste võimaluste loomiseks (riigipoolse täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse kasutamine, Kirde Noored koostööprogrammis osalemine) | x | x | x | x | x | Riigieelarve, linnaeelarve, fondid | KO, asutused |
|  | Huvikoolide ja -ringide varustamine kaasaegsete tehnika, inventari ja õppevahenditega (sh klaver Narva Muusikakooli jaoks, jahid ja paadid Narva Noorte Meremeeste Klubi jaoks jm) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, huvikoolid ja -ringid |
|  | Võimaluste loomine erivajadustega lastele ja noortele tegeleda kultuurilise huvitegevusega | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid | KOV, huvikoolid ja -ringid |
| E1.3 | Linna infrastruktuur loob tingimusi loominguliseks eneseteostamiseks, kultuurilis-valgustuslikuks tegevuseks ning elanikkonna kvaliteetse vaba aja veetmiseks. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kvaliteetsete loometingimuste tagamine loovinimestele (sh loovtöökodade võimaldamine maalikunstnike jaoks) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, kultuuriasutused |
|  | Varustuse hooldamine ja uuendamine, mis on vajalik kvaliteetsete teenuste osutamiseks ja tegevuse toetamiseks kultuurivaldkonnas | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | kultuuriasutused |
|  | Kaasfinantseerimise tagamine investeeringute tegemiseks kultuurivaldkonna infrastruktuuri objektide ehitamisse ja renoveerimisse | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV |
|  | Turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine | х | х | х | x | x | Linnaeelarve, fondid | KOV, LAÖA |
|  | Projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks” | х | x |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | SA Narva Muuseum |
|  | Paul Keresele pühendatud ekspositsiooni loomine | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid | KOV |
|  | KM Rugodiv rekonstrueerimine ja täielik renoveerimine | х |  |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | LMA |
|  | Infrastruktuuri parendamine kultuuriürituste korraldamiseks | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | LMA |
|  | Kultuurimaja SA Vaba Lava loomine | x | x |  |  |  | КМ, SA Vaba Lava | КМ, SA Vaba Lava |
|  | Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18). | x | x | x |  |  | Kolmas sektor, riigieelarve | Narva Gate OÜ, Eesti Kunstiakadeemia SA |
|  | Narva Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | х | x | x |  |  | Linnaeelarve, võimalusel fondid | LMA |
|  | Aadressil 26. juuli 9 asuva hoone renoveerimine (ventilatsiooni ja küttesüsteemi projekteerimine ja vahetamine, remonditööde teostamine) | х | x | x | x | x | Linnaeelarve | LMA |
|  | Narva Muusikakooli kontserdisaali ja I korruse fuajee rekonstrueerimise projekti uuendamine ja teostamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | LMA |
|  | Aadressil Partisani 2 asuva hoone kõrval asuva vaba aja veetmise territooriumi heakorrastamine | х | х | х | x | x | Linnaeelarve, võimalusel fondid | LMA |
|  | Kultuuriasutuste (sh huvikoolide) remondi ja renoveerimise planeerimine ja teostamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | KO, LMA |
|  | Tuleohutuse tagamine kultuuriasutustes | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | LMA, КО, asutused |
|  | Valgustus- ja elektriseadmete takistamata töö tagamine asutustes | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | asutused |
|  | Materiaaltehniliste tingimuste loomine puuetega inimeste osalemiseks kultuurielus | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | LMA, KO, asutused |
|  | Aadressil Kreenholmi 25 asuvas hoones lifti Paigaldamine (sh projekteerimine) | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid | LMA |
| SE2 | On loodud tingimused massilise ja tippspordi arenguks. |  |  |  |  |  |  |  |
| E2.1 | Toetatakse spordielu mitmekesisust eri spordisuundade arendamise ning linna spordikoolide ja -klubide jätkusuutlikkuse toetamise kaudu, mis tagavad laste ja noorte kaasamise võimaluse sportimisse ning noorsportlaste ettevalmistamise. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervisespordi arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Tulemusliku ja professionaalse spordi arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Invaspordi arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Veteranide spordi arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Koolispordi süsteemi arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, spordiasutused |
|  | Linna koolilaste jalgrattasõidu õppe korraldamine | х | х | х | х |  | Linnaeelarve | КО |
|  | Võimeliste ja tahtejõuliste noorte leidmine ning nende võimete arendamine plaanipärase süvaspordiõppe käigus | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | spordikoolid ja-klubid |
|  | Tegevus- ja õppevõimaluste kättesaadavuse tagamine spordikoolides ja -klubides | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | KOV, spordikoolid ja-klubid |
|  | Spordiklubide tegevuse ja ürituste toetamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KO, spordiklubid |
|  | Spordikoolide tegevuse eripära ja spetsiifiliste suundade ning õppevaldkondade toetamine ja arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO, spordikoolid |
|  | Spordikoolide ja -klubide tegevuse seire | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO |
|  | Spordikoolide ja -klubide varustamine kaasaegsete seadmete, inventari ja õppevahenditega | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, spordikoolid ja-klubid |
|  | Erivajadustega lastele ja noortele sportimiseks võimaluste loomine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, spordikoolid ja-klubid |
| E2.2 | Linna infrastruktuur loob tingimusi tervise- ja kutsespordiga tegelemiseks ning soodustab elanikkonna tervislikku eluviisi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spordiasutuste ja nende materiaal-tehnilise baasi arenguprojektide kaasrahastamise tagamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV |
|  | Spordiasutuste ja -organisatsioonide seadmete ja tehnika kaasajastamine ja uuendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | Spordiasutused |
|  | Erinevate spordialadega tegelevate spordiklubide materiaalsete tingimuste ja tegevuse kindlustamine ja parendamine (sh uute spordialade arendamiseks vajalike materiaal-tehniliste võimaluste parendamine) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | KOV, spordiasutused |
|  | Tingimuste loomine erinevates linnaosades rahuldamaks elanikkonna vajadusi ja tervise edendamist, aktiivset ja täisväärtuslikku puhkust liikumises | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA, LMA |
|  | Investeeringud uutesse spordirajatistesse ning uute spordi- ja treeninguplatside ehitamine ja olemasolevate toetamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | LMA |
|  | Kooliujumise riikliku programmi toetamiseks tingimuste loomine | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid | KOV, asutused |
|  | Võimaluste ja tingimuste loomine ja laiendamine harjutamiseks linna haljasaladel (Joaorg, Äkkeküla) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, SA Narva Linna Arendus, LAÖA |
|  | Äkkeküla ujulaga spordi- ja tervisekeskuse ehitamine (sh detailplaneering, projekteerimine) | x | х | х |  |  | Linnaeelarve, fondid | SA Narva Linna Arendus, LAÖA |
|  | Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval) | х | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid | SA Narva Linna Arendus, ALPA, LMA |
|  | Jalgrattateede projekteerimine ja ehitamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | LAÖA, ALPA |
|  | Narva linna spordi- ja mänguväljakute (sh välipalliväljakud) projekteerimine, ehitamine, ehitamise toetamine (vastavalt korrale), | x | x | x |  |  | Linnaeelarve, võimalusel fondid | LMA, ALPA |
|  | Staadioni ehitamine 6.kooli juurde (Kerese 22) (sh.projekteerimine) | x |  |  |  |  | Linnaeelarve | LMA |
|  | Koolistaadionide renoveerimine ja korrashoid | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | LMA, asutused |
|  | Narva Kesklinna Gümnaasiumi, Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli jaoks kehalise kasvatuse tundide staadionil läbiviimise võimaluste loomine | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, võimalusel fondid | KOV, asutused |
|  | Spordiürituste korraldamise infrastruktuuri parendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV |
|  | Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine (sh valgustuse rekonstrueerimine ja jooksurada uuendamine jm) | х | х |  |  |  | Linnaeelarve, võimalusel fondid | LMA |
|  | Narva Paemurru Spordikooli poksisaali rekonstrueerimine ja remont | х |  |  |  |  | Linnaeelarve | LMA |
|  | Narva Paemurru Spordikooli lauatennise saali renoveerimine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | LMA |
|  | Narva Spordikooli Energia (Tallinna mnt 30) hoone rekonstrueerimine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | LMA |
|  | Narva Spordikooli Energia ujula remondi ja fassaadi soojustuse teostamine | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid | LMA |
|  | Kergejõustiku maneeži ehitamine, I etapp | х | х | х | x | x | Linnaeelarve, fondid | KOV, LAÖA |
|  | Vabaõhu tenniseväljakute projekteerimine ja ehitamine Narva Spordikeskuse kõrvale | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid, erasektor | LMA |
|  | Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine | х | х | х |  |  | Linnaeelarve, fondid | SA Narva Linna Arendus, LAÖA |
|  | Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi rekonstrueerimune (sh projekti korrigeerimine) | x |  |  |  |  | Linnaeelarve | LMA |
|  | Veebaasi Jõe 3 rekonstrueerimine (sh projekteerimine) ja remont Narva Noorte Meremeeste Klubi jaoks | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | LMA |
|  | Narva veekeskuse projekteerimine ja ehitamine | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA, LAÕA |
|  | Remondi ja renoveerimise planeerimine ja teostamine spordiasutustes, sh spordikoolides | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | KO, asutused |
|  | Tuleohutuse tagamine spordiasutustes | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, asutused |
|  | Valgustus- ja elektriseadmete takistamata toimimise tagamine asutustes | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | asutused |
|  | Materiaal-tehniliste tingimuste loomine puuetega inimeste osalemiseks spordielus (sh spetsialiseeritud spordiväljaku ehitamine) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | LMA, asutused |
| S.E 3 | Kvaliteetsed teenused kultuuri- ja spordivaldkondades on kättesaadavad, toimub ürituste kui kodanike kultuurilis-sportliku tegevusse kaasamise tõhusa viisi areng. |  |  |  |  |  |  |  |
| E3.1 | Linna kultuuri- ja spordielus on orgaaniliselt ühendatud tähtsad sündmused ning programmilised ja aastaringsed tegevused ja üritused. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ülelinnaliste ürituste üldplaani aastaringne täitmine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Olulistele tähtpäevadele ja sündmustele pühendatud traditsiooniliste festivalide ja ürituste korraldamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Suure osalejate arvuga suurürituste korraldamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Ürituste korraldamine, mis pakuvad andekatele ja võimekatele loov- ja sporditegijatele võimaluse esitleda vaatajaskonnale oma oskusi ja kogemusi | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Noorsookultuuri arengule suunatud ürituste korraldamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Koolispordi- ja kultuurürituste mitmekesisuse ja arvu suurendamine tagamaks huvi kultuuri ja spordi vastu | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Harrastusspordi arendamisele ning liikumise ja tervisliku eluviisi populariseerimisele suunatud ürituste korraldamine ja läbiviimine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Tippspordi ürituste ja tipptaseme kultuurisündmuste korraldamine, mis on kantud rahvusvahelisse kalendrisse, võimalusel uute tipptaseme sündmuste loomine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, spordiasutused |
|  | Ürituste haridusliku sisu ja ürituste atraktiivsuse taseme tõstmine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Põlvkondi siduva tegevuse raamide laiendamine (ürituste korraldamine kogu perele) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Kogenud korraldajate poolt uute originaalsete ürituste korraldamise edendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Puuetega inimeste üritustes osalemise soodustamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
| E3.2 | Linna kultuuri- ja spordielus osaleja on hästi informeeritud ja aktiivne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teavitus- ja kommunikatsioonitegevuse tugevdamine, sh teabe avaldamine linna kultuuri- ja spordielu võimalustest ja uudistest elektroonilistel infoportaalidel | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Asutuste kodulehekülgede toimimise toetamine ja arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | asutused |
|  | Välireklaami pindade loomine ja hooldamine linnas | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA, LAÖA, LМA |
|  | Ürituste kuulutuste paigaldamine kaubanduskeskuste reklaamipindadele | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, erasektor | КО, asutused |
|  | Aktiivne koostöö meediaga (ajalehed, televisioon, raadio) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, erasektor, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Koostöö linna infopunktiga teabe levitamisel | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Reklaamitrükiste väljaandmine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | asutused |
|  | Teabe levitamine linna haridusasutustes | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Lahtiste uste päevade korraldamine kultuuri- ja spordiasutustes | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, asutused |
| SE4 | On loodud soodsad tingimused kultuuri- ja spordivaldkonna jätkusuutlikuks arenguks. |  |  |  |  |  |  |  |
| E4.1 | Narva on avatud uutele ideedele, algatustele ja tegelastele. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrooniliste süsteemide ja kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine teenuste osutamise raames (sh elektrooniliste teenindussüsteemide loomine Narva Keskraamatukogus, ujulas) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | Asutused |
|  | Projektide algatajatele nõustamise pakkumine projektide koostamisel ja nende sihtfinantseerimise saamisel | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Projektitegevuste arendamine ja asutuste projektide kaasfinantseerimine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Uuenduslike projektide toetamine ning maakonna, riigi ja rahvusvaheliste fondide ja programmide eelarveväliste sihipäraste vahendite kaasamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Maailmakultuuri juurdepääsetavuse tagamine linnas | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Kaasaegse kunsti arengu toetamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Mitteformaalse ja alternatiivse kultuuri soodustamine ja parimate tingimuste loomine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Uute vormide juurutamine asutuste töösse | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | asutused |
|  | Uue kvalifitseeritud kaadri, noorspetsialistide kaasamine ja neile linna elamispinna eraldamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, asutused |
| E4.2 | Kultuuri- ja spordikorraldajaid väärtustatakse ja ergutatakse. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultuuri- ja spordivaldkonna töötajate töö tasustamise, motiveerimise ja tulemuslikkuse ergutamise süsteemi täiustamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КОV |
|  | Kaadritöö arendamine (vajaliku kaadri leidmine ja kaasamine, konkurentsivõimeliste töötingimuste tagamine) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | asutused |
|  | Kultuuri- ja spordivaldkonna töötajate ümber- ja täiendõppe edendamise tagamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | asutused |
|  | Huvikoolide pedagoogide tunnustamine konkursi Aasta Õpetaja kaudu | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Parimate treenerite tunnustamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Kultuuri- ja spordivaldkonna parimate tegijate tunnustamine, sealhulgas maakonna ja vabariiklikele preemiatele ja stipendiumitele nomineerimine, tunnustusürituse igal aastal korraldamine (sh noorte tunnustamiseks) | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, maakonna ja riigi eelarve | KO, IVMV, KM |
| E4.3 | Toimub Narva kui rikaste traditsioonidega ja dünaamiliselt areneva kaasaegse kultuuri- ja spordieluga linna maine tugevnemine. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konkursil „Euroopa Kultuuripealinn 2024“ osalemiseks kava koostamine ja selle realiseerimiseks ettevalmistamine | x | x | x | x | x | Linnaeelarve | KOV, KO |
|  | Kultuuri- ja sporditurismi arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV |
|  | Rahvusliku ja rahvusvahelise tähtsusega suurürituste korraldamine ja läbiviimine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KO, asutused |
|  | Loovtegijate, -kollektiivide ja sportlaste osalemine riiklikel ja rahvusvahelistel suurüritustel, konkurssidel ja võistlustel | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KO, asutused |
|  | Osalemine vabariiklikel laulu- ja tantsupidudel | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KO, kultuuriasutused |
| E4.4 | Mitmetahuline ja mitmetasandiline koostöö mängib tähtsat rolli linna kultuuri- ja spordielu kujunemisel. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linna- ja mittemunitsipaalstruktuuride koostoime mehhanismide toetamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, era- ja kolmas sektor | KOV, asutused |
|  | Soodsate üüritingimustega pindade andmine tegutsemiseks linna- või eraasutustes | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, era- ja kolmas sektor | asutused |
|  | Professionaalide ja amatööride vahelise koostöö arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | asutused |
|  | Kultuuri-, spordi- ja haridusasutuste kaasamine ülelinnastel üritustel osalemisse | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, asutused |
|  | Eri valdkondade esindajatest koosnevate töörühmade loomine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, asutused |
|  | Regulaarsete kohtumiste korraldamine mittetulundusühingute esindajatega kavandamaks üritusi ja koostööd | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, MTÜ |
|  | Heategevuse, sponsorluse, ja vabatahtlike liikumise mehhanismide arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, era- ja kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes liitudes ja koostöövõrkudes | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, asutused |
|  | Partnerlinnadega suhete arendamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, asutused, MTÜ |
|  | Piirkondadevahelist ja rahvusvahelist koostööd arendavate ühisürituste korraldamine | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, asutused |

*Eeldatakse, et tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht moodustab 30-35% linnaeelarvest, arvestades lisaks fondide vähemalt 80-protsendilist rahalist toetust investeerimis- ja teiste projektide teostamise