Projekt
„TEENUSEKOHTADE KOHANDAMINE DEMENTSUSEGA INIMESTELE“
Tegevuskava

Narva Linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus (edaspidi keskus) osaleb „Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele“ projektis, mille eesmärgil suurendada oma võimekust osutada kvaliteetset teenust dementsusega inimestele, kes elab Narva Sotsiaaltöökeskuse hooldekodus.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu hoone on ehitatud 2012. aastal. Kõik klientide toad on kahekohalised ning tubades puudub võimalus kliendile füüsilise privaatsuse tagamiseks. 
Sotsiaalteenuseid pakkuvatelt organisatsioonidelt eeldatakse Euroopa ja rahvusvaheliste inimõiguste konventsioonides sätestatud põhiõiguste ja -vabaduste ning teenuse saajate väärikuse austamist. Väärikus on eetika kategooria, milles väljendub inimese enesehinnang ja tema ühiskonnapoolne väärtustamine. Kuna üldhooldusteenuse iseloomust lähtuvalt teostavad hooldajad toiminguid, mis nõuavad inimese füüsilist privaatsust tema väärikuse tagamiseks, siis plaanib keskus ellu viia toetatavad tegevused, milleks on Hooldekodu hoones olemasolevate teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele, kus kohandatakse teenuse osutamiseks kasutatavate siseruumime füüsiliselt klientide elukvaliteedi säilitamiseks, nimelt privaatsuse ja väärikuse tagamiseks. Projekti plaanitavad tegevused:  klientide voodikohtade vahele kardinalattide paigaldamine, vahekardinate tellimine ning kardinate paigaldamine klientide privaatsuse tagamiseks.

Keskus vastab taotlejale esitatud järgmistele nõuetele:
1. Taotleja saab olla avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik.
2. Taotleja osutab hoolekandeasutuses kohandatavatel teenusekohtadel üldhooldusteenust, mis on tõendatud Sotsiaalministeeriumile esitatud statistilise aruandega 2017. aasta kohta. 
3. Taotleja maksu- või maksevõlg riigile koos intressiga ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud. Taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel. Maksuvõlgnevust kontrollitakse viiendal tööpäeval pärast taotluste esitamise tähtpäeva.
Toetuse ja omafinantseeringu suurus
1. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% toetatava projekti kogumaksumusest.
2. Maksimaalne toetuse suurus taotleja kohta on 100 000 eurot.
3. Taotlejal on lubatud esitada kuni kaks projektitaotlust maksimaalselt kahe hoolekandeasutuse kohandamiseks ning taotletav kogusumma peab jääma käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud maksimaalse toetuse piiresse.
4. Toetuse osakaal ja piirsumma sätestatakse taotluse rahuldamise käskkirjas.
Toetatavad kulud
1. ehitisele paigaldatavate seadmete ja paigaldamise kulud, sealhulgas dementsusega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli, seadmete ja inventari soetamise või paigaldamise kulud;
2. pärast kohandust ruumide eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike väikeste ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
3. dementsusega inimese erivajadusest tulenevate tarvikute kulud juhul, kui need on seotud kohandatud ruumide või õueala eesmärgipärase kasutamisega;
toetuse andjaga eelneval kokkuleppel muud põhjendatud kulud.  
4. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulud hüvitatakse tegelike kulude alusel.
Projekti elluviimise periood
	Tähtaeg
	Tegevus

	07.02.2019-11.02.2019
	Narva Linnavalitsuse poolne kinnitus

	21.02.2019
	Narva Linnavolikogu poolne kinnitus

	01.03.2019
	Hooldekoduhoone omaniku  kirjalik nõusolek kohanduse tegemiseks

	05.03.2019
	Taotlusvormi ja selle lisade täitmine

	06.03.2019
	Taotluse digitaalselt allkirjastatuna saatmine aadressile info@sm.ee

	06.03.2019-25.04.2019
	Sotsiaalministeeriumi poolt taotluse läbivaatamine

	25.04.2019
	Sotsiaalministeeriumiga toetuse kasutamise lepingu sõlmimine

	02.05.2019
	“Kreenholmi Manufaktuur” OÜ-le kardinate tellimuse esitamine hinnapakkumise alusel

	02.05.2019
	Šekonar OÜ-le kardinate kinnituslattide tellimuse esitamine

	31.08.2019
	Kardinate kinnituslattide monteerimine

	30.09.2019
	Kardinate paigaldus

	10.10.2019
	Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Narva linna kodulehel valmisoleku osutada üldhooldusteenust erinevas haigusstaadiumis olevatele dementsussündroomiga inimestele teate avaldamine

	10.10.2019
	Narva Sotsiaaltöökeskuse sisekorras klientide toimetuleku toetamise ja elukvaliteedi säilitamise põhimõtete kehtestamine

	01.11.2019
	Sotsiaalministeeriumile aruande esitamine

	
	

	
	


1. Projekti elluviimise periood on lepingus kindlaks määratud ajavahemik projekti tegevuse algusest selle lõppemiseni, mille kestel tekivad projekti elluviimiseks vajalikud kulud.
2. Projekti algus ei või olla varasem kui sotsiaalkaitseministri käskkirja kinnitamise kuupäev, mil taotlus edukaks tunnistatakse, ja projekti lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2019. a.


Projekti eelarve
[bookmark: _GoBack]Projekti eelarve on planeeritud kuni 11 045,23 EUR, sh programmi toetus on kuni 9 388,45 EUR. Omafinantseerimise summa on kuni 1 656,78 EUR, ehk 15%. Projekti elluviimise periood on orienteeruvalt aprillist 2019 kuni  detsember 2019. Linnavolikogu otsusega on vaja kinnitada projekti omafinantseering linna lisaeelarve vahenditest.
