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NARVA LINNAVOLIKOGU

O T S U S


Narva										   xx.xx.2019.a.

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsusega nr 42 kinnitati projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ omafinantseerimine ja määrati teostaja. Projekti raames vastutab Narva linn bussijaama varikatuse rajamise ja bussijaama territooriumi, k.a. sõidu- ja kõnniteede, rekonstrueerimise eest. Projekti realiseerimise käigus oli Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi Amet) sunnitud taganeda varikatuse ehitustööde lepingust ja korraldada uus hange varikatuse tööde teostaja leidmiseks.
24.11.2018. a kuulutati välja riigihanke „Narva linna bussijaama varikatuse ehitamine“ (viitenumber 202191). Soodsaim laekunud pakkumus moodustab  826 086 eurot, mis ületab eeldatavat maksumust 208 044 euro võrra. 
Samuti on vaja  Narva linna bussijaama varikatuse ehitamise omanikujärelevalve osutamist. Võttes arvesse viimaste hangete tulemusi selle teenuse osutamiseks on vaja ca 20 000 eurot. 
Programmist täiendavaid vahendeid taotleda ei saa, kuna 1 042 427,50 eurot on programmi poolt maksimaalne finantseering. Seega tuleb suurendada omafinantseeringu osa kuni 228 044 euro võrra. Arvestades ülaltoodud asjaolud ja Volikogu 21.09.2017 määrust nr 13 ning Volikogu 21.12.2017 määrust nr 19 omafinantseeringu osa kokku peab moodustama kuni 560 073,00 eurot.
Seoses ülaltooduga tuleb muuta Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 punkte 3.2. ja 3.3.

2.  ÕIGUSLIKUD ALUSED 
HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal.

3. OTSUS
Muuta Narva Linavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja 
raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ punkte 3.2. ja
3.3 redaktsioonis: 

3.2 Kinnitada projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ Narva poolseks omafinantseeringuks 2015. – 2019. a kokku kuni 560 073,00 euro.  
3.3   Ette näha linna eelarves laenu arvelt 2015. aastal omafinantseerimise katmiseks 28 634 eurot; 2017. aastal omafinantseerimise katmiseks 48 056,25 eurot, 2018. aastal omafinantseerimise katmiseks 46 602,64 eurot ja 2019.aastal omafinantseerimise katmiseks kuni 436 780,11 eurot.

4.  VAIDLUSTAMINE
Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5.  OTSUSE JÕUSTUMINE
Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
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