Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2018. aastal
Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2018. aastal on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määrusele nr 31/62.

Narva linna arengukava tegevuskavas aastaks 2018 planeeritud 127 projektist/tegevusest on 21 projekti/tegevust tehtud, 52 projekti/tegevust on elluviimisel, 51 projekti/tegevust on lükatud tulevikku, 3 projektidest/tegevustest  loobuti.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi
. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonisel 1.
Tabel 1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2018. aastal
visiooni osade kaupa

	Visiooni osa
	Projektide/tegevuste arv

	
	Tehtud
	Elluviimisel


	Lükatud tulevikku
	Loobunud

	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
	5
	30
	21
	1

	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
	5
	2
	10
	0

	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
	3
	7
	8
	1

	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
	6
	13
	9
	1

	5.Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
	2
	0
	3
	0

	Kokku
	21
	52
	51
	3
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Joonis 1.
2018. aastal tegevuskava täitmine visiooni osade kaupa.

Narva linna arengukava iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud /elluviimisel ja lükatud tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke täidetakse vähem.

Tabel 2.1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2018. aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Tehtud/elluviimisel olevate projektide/tegevuste arv
	Lükatud tulevikku/ loobunud olevate projektide/tegevuste arv

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	11
	6

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	13
	8

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	5
	2

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	6
	5

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	0
	1

	2.1: linna kuvand on parendatud
	7
	10

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	10
	9

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	19
	10

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	2
	3

	Kokku
	73
	54
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Joonis 2.1.
2018. aastal tehtud/elluviimisel tegevuste jaotus strateegiliste eesmärkide kaupa.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, kui palju on kulutatud raha iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks.

Tabel 2.2. Narva linna arengukava tegevuskava täitmiseks kulutatud raha 2018. aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad (eurodes)

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	4 844 468

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	5 464 002

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	473 787

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	1 448 603

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	0

	2.1: linna kuvand on parendatud
	251 390

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	465 529

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	2 564 675

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	7 512

	Kokku
	15 519 966


[image: image3.png]36.2%

31.2%

1.1, transpord: infrastruktuur vastab tanapseva néustele
(4844458 EUR)

1.2, lukeskkonna infrastruktuur on parandatud (5464002
ER)

1.3, limnaslanikele on tagatud mugavad lutingimused
(473787 £UR)

1.2, turismi arenguks on loodud Sngimused (144364

R

1.5, lmna infrastruktuur abi on aidstud kessa sttevitise
arengule 2 salle konkurentsivéime suurendamisels (0 EUR)

2.1, inns kuvand an arandatud (251250 EUR)

2.1, linnas on leodud sfektivns ja mitmekilane
“otsizaliaites susteem (465529 EUR)

4.1, innas on leodud kenkurantsiviimeline
B Gidhariduskcolide, koolisslcets lastessutuste 2 huvikcolds
sisteem (2564675 EUR)

5+ s on oodud elanikkonna tsahaiveks kik vajalikud
tingimused (7512 EUR)




Joonis 2.2.
2018. aastal tegevuste realiseerimiseks kulutatud raha strateegiliste eesmärkide kaupa.
Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava tegevuskava 2018. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu viidud.
Tabel 3. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2018. aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi

	Põhjus
	Projektide/ tegevuste arv

	1. rahastamisprogramm ei toetanud
	1

	2. puudub vastav rahastamisprogramm
	8

	3. eelarves ei olnud raha
	29

	4. vähenes aktuaalsus
	1

	5. tehtud teiste tegevuste raames
	0

	6. muu, täpsustud lisainfos
	14

	Kokku
	53 
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Joonis 3.
2018. aastal ellu viimata tegevused põhjuste kaupa.
Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava tegevuskava 2018. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2018. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 4. Narva linna arengukava tegevuskava eelarve täitmine 2018. aastal (eurodes)

	Planeeritud omafinantseerimine 2018. aastaks (vastavalt tegevuskavale)
	14 324 929

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2018. aastal (omafinantseerimine)
	8 844 508

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2018. aastal (kaasatud raha)
	6 675 458
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Joonis 4.
2018. aastal tegevuskava eelarve täitmine.
Täpsem informatsioon Narva linna arengukava tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta on toodud Lisas.

� Narva linna arengukava visioon on ”2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“.
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