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Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2018. aastal
	Tegevus
	Algus
	Lõpp
	Planeeritud omafin. aastal 2018, EUR
	Vastutaja
	Tegevuse staatus aasta lõpu seisuga (valige)
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine), EUR
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest, EUR
	Kui lükatud tulevikku või loobunud, siis põhjus (valige)
	Lisainfo

	
	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks

	
	1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele

	
	1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur

	
	1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine

	Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus
	2014
	2022
	89000
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	AS Narva Vesi teostab Tallinna mnt 4b, 4c parkla ehitamine (Narva linna 2019.a eelarves kinnitati aktsiakapitali suurendamiseks, sh parkla ehitamiseks)

	Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine)
	2015
	2021
	2198160
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	4548
	
	
	2018.aastal teostas „A.Juhhanovi ja Tapamaja tn ning Hariduse J5 ja T5 projekteerimise ja tee-ehitustööd“ vajalike riigihangete läbiviimine. 25.06.2018 on sõlmitud leping Narva Hariduse J5 ja T5 ehitustöödeks. Ehitustööde teostatakse 2019.aastal

	Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine)
	2013
	2022
	200000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	184440
	
	
	2018.aastal on tehtud kvartalisiseste teede remonttööde 11 korteriühistutes vastavalt "Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimusedele ja korrale". Leping remonttöödeks KÜ Kangelaste pr 34 summas 12 798,17 eurot ületulevad 2019.a.

	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	2019.aastal planeeritakse Kalda tn ristmikul valgusfoori vahetus

	Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) projekteerimine
	2016
	2018
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring; L5) rekonstrueerimine
	2017
	2018
	62500
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	52975
	428620
	
	2018.a on tehtud Tallinna mnt L5 teelõigu ehitustööd, 2019.a ületulevad Tallinna mnt L5 liiklusohutuse audit

	Energia tn III osa ehitustööd
	2018
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Energia põik, ehitustööd
	2018
	2019
	300000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	351054
	
	
	Narva Enegria põigu ehitustööd (II etapp) on tehtud

	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas
	2016
	2021
	155244
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	62412
	
	
	

	
	1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine

	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine
	2014
	2019
	571143
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	513729
	2830128
	
	sh kuludes on arvestatud 26190 EUR, mis linn maksis maa eest

	
	1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine

	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine
	2015
	2020
	40000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	44664
	
	
	2018.aastal on tehtud Narva linnas aadressil Pähklimäe tn 3 (katastritunnus 51102:001:0008) kõnnitee, tänavavalgustuse, projekteerimine ja ehitamine (I osa). 2019.a ületulevad tööde: liikluskorralduse ning liiklusohutuse vahendite paigaldamine

	Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine)
	2015
	2022
	23034
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	23720
	
	
	Narva linna ülekäiguradade renoveerimistööde teostamine( A. Daumani tn ( kaupluse Prisma juures),A. Daumani tn ( koju A. Daumani tn 9 juures); Vahtra tn (Politsei- ja Päästeameti juures); Tallinna mnt. ( Kangelaste prs-Kreenholmi tn -Tallinna mnt ristmik); Kraavi tn. ( Karja 3 juures);Sepa tn - Sadama tee ristmik; Lavretsovi tn. ( Lavretsovi 7 juures); Vestervalli tn. ( Eesti Gümnaasiumi juures);Vahtra tänava ülekäigurajal (Politsei- ja Päästeameti juures)

	
	1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine

	
	1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine

	Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus
	2013
	2019
	455339
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	46603
	268737
	
	projekt on pikendatud kuni 31.12.2019

	
	1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine

	
	1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine

	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine
	2018
	2019
	88000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	projekti abikõlblikkuse periood on pikendatud kuni 31.05.2020

	Kulgu sadama projekteerimine
	2017
	2018
	32838
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	32838
	
	
	Projekti Narva-Slantsy Leisure Cluster ettevalmistamine

	Projekt Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks
	2018
	2020
	6000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Leping rahastajaga ei olnud sõlmitud, plaanis sõlmida 2019.aastal. Programmi otsus edastatud 11.01.2019. Projekt pikendatud.

	
	1.1.1.8. parkimise korraldamine

	munitsipaalasutuste jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele

	
	1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud

	
	1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks

	
	1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine

	EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine
	2017
	2021
	720720
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	665360
	
	
	2018.aastal on tehtud Narva linnas aadressidel, A. Puškini tn 32c, A.Puškini tn 32b, Rakvere tn 22e, Rakvere tn 22f, Vabaduse tn 24, Vabaduse tn L3 (osa) EV100 avaliku pargi projekteerimis-ehitustööd, I etapp

	Võidu pargi rekonstrueerimistööd
	2017
	2021
	358360
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	15731
	
	
	Narva linnas Kreenholmi linnaosas Joala tänava L1, Vassili Gerassimovi tänava vahelisel maa-alal (aadressid: Võidu park , Joala tn 8c3, Joala tn 8a , Joala tn 4a , Raudtee tänav L3 ) asuva pargi projekteerimistööde teostamine ning Narva linnas Kreenholmi linnaosas aadressil Joala tänav 8c (nn Gerassimovi park) renoveerimis-ehitustööd, I etapp ületulevad 2019.a.

	
	1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine

	Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)
	2015
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
	2016
	2018
	167687
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	115040
	571427
	
	

	Kadastiku tiigi puhkeala rajamine (sh projekteerimine)
	2017
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine

	
	1.2.1.4. purskkaevude ehitamine

	
	1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine

	
	1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine

	
	1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus

	Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3)
	2016
	2019
	130000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	101142
	
	
	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Vestervalli 17, Kreenholmi 32)

	Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS)
	2018
	2018
	33480
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	
	
	
	GMIS süsteemi ostuleping sai allkirjastatud 2018.a. lõpus, kuid esimene arve jõudis ametisse vaid 2019.a. alguses, seega siin kajastatud pole. Praeguseks on GMIS süsteem installeeritud ja töösse võetud, järgneb vajaliku raudvara (serverite) ost ja olemasolevate andmete süsteemi sisestamine ja struktureerimine.

	
	1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist

	
	1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

	Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2022
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	2018.aastal puudub taotlused

	Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2022
	50000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	
	
	
	24.10.2018 oli sõlmitud leping " Mänguväljaku aadressil Puškini tn 69 Narvas püstitamine ( KÜ Puskini 69, 3258,71 eurot-50%; linn - 3258,72 eurot). Tööde lõpetakse 2019.aastal

	Staadioni ehitamine 6.kooli juurde (Kerese 22) (sh.projekteerimine)
	2017
	2018
	845521
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	822128
	
	
	2018.aastal on tehtud Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine. 2019.a ületulevad lisatööd: ehitamine korv- ja võrkpalliväljaku ümber piirdeaia

	Äkkeküla spordiväljaku rajamine
	2017
	2019
	1500
	SA Narva Linna Arendus
	tehtud
	5615
	
	
	

	Äkkeküla terviserajade ehitamine, IV etapp
	2018
	2018
	50000
	SA Narva Linna Arendus
	tehtud
	40000
	
	
	

	Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (sh detailplaneering, projekteerimine)
	2018
	2020
	12000
	SA Narva Linna Arendus
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	

	Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine
	2018
	2020
	46751
	SA Narva Linna Arendus
	elluviimisel
	46751
	36000
	
	

	Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel
	2018
	2020
	183974
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	182965
	
	
	2018.aastal on tehtud mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 21a, Uusküla 1a, park Maleaed, Karja 3, Kreenholmi 32a, Pähklimäe 3a)

	Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine)
	2015
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine)
	2008
	2020
	150000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	158562
	
	
	2018.aastal on tehtud Narva linnas universaalse spordiväljaku (Narva, Tallinna mnt 30) projekteerimine ja ehitamine ning Pähklimäe 3 spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine

	Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine
	2013
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse projekteerimine
	2018
	2019
	
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	
	1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine

	Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Narva Kultuurimaja Rugodiv renoveerimine (sh projekti korrigeerimine) ja uute heliseadmete paigaldamine
	2017
	2018
	2773295
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	2703282
	
	
	2019.a ületulevad kulude: Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine)

	
	1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine

	
	1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused

	
	1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega

	
	1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine

	Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
	2018
	2021
	150000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Taotluse rahuldamise otsus on kätte saadud 28.01.2019. Projekti abikõlblikkuse perioodiks on 01.02.2019-31.07.2021

	tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2020
	222587
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	15644
	
	
	2018.a oli sõlmitud lepingute Pähklimäe tänava, Haigla tänava, Kangelaste kõnniteede välisvalgustuse ehitustööde teostamiseks, Kangelaste prospekti välisvalgustuse ehitusprojektide koostamine. Ehitustööde lõpetakse 2019.aastal

	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2013
	2022
	50000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	48986
	
	
	2018.a on tehtud ülekäiguradade lisavalgustuse koos vilkuvate liiklusmärkidega projekteerimine ja ehitamine aadressil Rahu tn, Gerassimovi tn, Mõisa tn, Vestervalli tn

	
	1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

	Sademeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	AS Narva Vesi teostab sadeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine (Narva linna 2019.a eelarves kinnitati aktsiakapitali suurendamiseks, sh kollektorite ehitamineseks)

	
	1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine

	
	1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur

	
	1.3.2.1. elamufondi arendamine

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2022
	160000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	160000
	
	
	2018.aastal oli sõlmitud 38 lepingut korteriühistutega elamufondi remonttööde kaasfinantseerimiseks

	aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine
	2014
	2022
	54000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	13452
	
	
	Aiandusühistute sihtotstarbelise toetamine (elektriliinide renoveerimine summas 12 398,86 eurot - 3 AÜ) ning aiandusühistu PROGRESS PLUS veevõrgutorustiku projekteerimise finantseerimiseks -1053,00 eurot

	munitsipaalelamute renoveerimine
	2018
	2022
	200000
	SA Narva Linnaelamu
	tehtud
	235705
	
	
	

	
	1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine

	
	1.3.3. parandada keskkonna olukorda

	
	1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine

	
	1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine

	
	1.3.3.3. säästva arengu toetamine

	
	1.4. turismi arenguks on loodud tingimused

	
	1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur

	
	1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks

	Muuseumi hoone projekteerimine ja ehitamine "Vana Narva miniatüüris" maketi paigutuseks
	2018
	2020
	
	Linnamajandusamet
	loobunud
	
	
	vähenes aktuaalsus
	

	turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine
	2017
	2022
	
	SA Narva Muuseum
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks”
	2014
	2019
	535167
	SA Narva Muuseum
	elluviimisel
	
	1302618
	
	linna eelarvest on kulutatud 0 eurot

	
	1.4.1.2. vanalinna arendamine

	Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine
	2018
	2019
	5985
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	tehtud
	5985
	
	
	"Raamatukogu ja selle lähiala" detailplanering sai kehtestatud Narva linnavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 53. "Raekoja ja selle lähiala" detailplaneering sai kehtestatud Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas Narva linnavolikogu 25.01.2018 otsusega nr 5.

	
	1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine

	"5-krooni" vaateplatsi ehitustööd
	2018
	2020
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	kavandatakse teha projekti River Promenades 3 raames

	
	1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine

	Narva Stockholmi platsi ehitamine
	2016
	2021
	70000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Rahandusministeeriumi nõusolek projekti esitamiseks on saadud 2019.a. veebruaris. Plaanis teostada projekteerimistööd ja esitada projekti taotlus 2019.aastal.

	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	2016
	2021
	278931
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	2018.aastal käis projekteerimine

	
	1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine

	Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18).
	2015
	2020
	
	Narva Gate OÜ
	elluviimisel
	
	40000
	
	Narva Gate OÜ investeeris 20000eur.Kultuuuriministeeriumi toetus 30000eur. EKA panus 10000eur.

	Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks.
	2016
	2022
	
	Narva Gate OÜ
	elluviimisel
	
	
	
	Eelmisel aastal toimusid Kreenholmi territooriumil mitmed kultuurisündmused. Kokku külastas Kreenholmi ca. 36000 inimest.

	Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine
	2016
	2023
	
	Narva Gate OÜ
	elluviimisel
	
	100000
	
	Varesesaar OÜ on investeerinud ca 100000eur.

	Veekeskuse ehitamine
	2015
	2018
	
	Narva Gate OÜ
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Puudub investorite huvi, kuna Narva linna areng ei ole vastanud investorite ootustele.

	
	1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele

	
	1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur

	
	1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine

	
	1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2019
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn

	
	2.1. linna kuvand on arendatud

	
	2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks

	
	2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine

	Konkursil "Euroopa Kultuuripealinn 2024" osalemiseks dokumentide väljatöötamine ja ettevalmistamine
	2018
	2024
	75000
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	72001
	
	
	

	
	2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine

	
	2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel

	
	2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine

	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2022
	60000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	62000
	
	
	

	Narva - Sügispealinn
	2009
	2022
	31956
	Kultuuriosakond
	tehtud
	23000
	
	
	

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2009
	2022
	
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	kord kahe aasta tagant

	sügisel Narva motokross
	2008
	2021
	2000
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	eelarves ei olnud finantseerimist

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2021
	3400
	Kultuuriosakond
	tehtud
	1000
	
	
	Üritus korraldatakse eraõiguslik-juriidilise isiku poolt

	talvel Chopini konkurss
	2008
	2022
	10000
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	6500
	
	
	

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2022
	20000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	15500
	
	
	

	
	2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk

	
	2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2022
	
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	
	eelarves ei olnud finantseerimist

	
	2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides

	
	2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega

	
	2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides

	Koostöö ja projektid URBACT ja linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames
	2016
	2020
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Linna prioriteedis olid investeeringuprojektid

	Väikesadamate koostöövõrgustiku arendamine / Projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatudveeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“
	2015
	2018
	4359
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	202
	44476
	
	

	projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt"
	2017
	2020
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	
	2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine

	Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele
	2016
	2020
	5000
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	eelarves ei olnud finantseerimist

	Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine,II etapp"
	2017
	2021
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Leping rahastajaga ei olnud sõlmitud. Plaanis sõlmida 2019.a. suvel.

	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt)
	2017
	2021
	30000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	26712
	
	muu (lisainfos)
	Leping rahastajaga ei olnud sõlmitud. 12.12.2018 oli Programmi otsus projektitaotluse rahldamiseks. 2018.aasta - ettevalmistamisperiod, kulud on abikõlblikud.

	
	2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine

	
	2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril

	
	2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd

	
	2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine

	Narva ja mittetulundusühingute vahelise koostöö toetamine
	2008
	2022
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse

	Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine
	2016
	2020
	50000
	Linnakantselei
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	
	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta

	
	3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem

	
	3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit

	
	3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine

	
	3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine

	
	3.1.1.3. tugiteenuste arendamine

	
	3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele

	Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine
	2016
	2022
	10000
	Sotsiaalabiamet
	elluviimisel
	
	36061
	
	Kogukonnas elamise teenus

	MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine
	2008
	2022
	59371
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	59371
	
	
	

	Psühhiaatriline koduõendus
	2018
	2022
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	
	3.1.1.5. lastega perekondade toetamine

	
	3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine

	
	3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine

	
	3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine

	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva linna asutuste juurde
	2018
	2021
	26665
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	28204
	
	
	Hariduse tn 2 puudega laste mänguväljaku ehitustööd ning trenažööri soetamine ja paigaldamine

	Eluruumi kohandamine vastavalt liikumispuudega inimeste erivajadustele
	2017
	2022
	15000
	Sotsiaalabiamet
	elluviimisel
	13294
	22599
	
	13 korterite kohandamine

	Hooldusteenuste arendamine (sh koduteenus ja intervallhooldusteenus)
	2018
	2022
	10000
	Sotsiaalabiamet
	elluviimisel
	150000
	
	
	Plaaniline integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringne hooldusteenus kindlustatud patsientidele

	sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine
	2017
	2022
	3000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine

	
	3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine

	
	3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega

	
	3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine

	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine
	2016
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine
	2018
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	2019.a planeeritakse Hariduse tn 2 territooriumi heakorrastamine summas 3 000 eurot

	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine)
	2015
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad

	
	3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine

	
	3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine

	laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes
	2008
	2022
	3000
	Sotsiaalabiamet
	elluviimisel
	1500
	
	
	Tervist edendavad lasteasutustes liikumine

	õpilaste tervist edendavad tegevused koolides
	2008
	2022
	2000
	Sotsiaalabiamet
	elluviimisel
	1500
	
	
	Tervist edendavad koolides liikumine

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2022
	1000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2022
	2000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2022
	3000
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	
	3000
	
	IVOL kaudu

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2022
	15000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	
	3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem

	
	3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks

	Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine
	2013
	2021
	339635
	SA Narva Haigla
	tehtud
	150000
	
	
	

	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2022
	
	Sotsiaalabiamet
	elluviimisel
	
	
	
	terviseprofiili uuedamine toimub iga nelja aasta taga

	
	3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine

	SA Narva Haigla "Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine"
	2016
	2019
	80000
	SA Narva Haigla
	loobunud
	
	
	rahastamisprogramm ei toetanud
	

	
	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile

	
	4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem

	
	4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase

	
	4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine

	õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe
	2008
	2022
	5000
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	9937
	148077
	
	

	
	4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine

	
	4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega

	
	4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont

	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine A. Puškini tn 29, 29a, 31, 33)
	2018
	2018
	15000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	tehtud
	10716
	
	
	"Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala" detailplaneering oli kehtestatud Narva linnavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 72.

	Lasteaedades köögitehnika ja kütteseadmete väljavahetamise programm
	2018
	2021
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine
	2017
	2019
	353866
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	loobunud
	30572
	
	muu (lisainfos)
	Projekteerimise tulemusel selgus, et projekti eelarve oluliselt ületab planeeritud

	Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas
	2018
	2020
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine
	2015
	2022
	118000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	109388
	
	
	2018.aastal on tehtud tööde: 8 880 eurot- Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kabineti teenindava ventilatsioonisüsteemi agregaadi ruumist omaette tuletõkkesektsiooni sh: projekteerimine); 8 031,60 eurot - Kreenholmi Gümnaasiumi elektrivarustuse projekteerimine ja väljavahetamine keldrikorrusel; 21 228,96 eurot - Narva Kreenholmi Gümnaasiumi kooliterritooriumile peasissepääsu ümbruses välisvalgustuse ehitustöödeks (sh projekteerimine); 71 247,53 eurot - Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keemia kabineti projekteerimine ja renoveerimine. Keemia kabineti soetamine sisustus, inventar, seadmed summas 32 067,60 eurot - 2019.a ületulevad kulud.

	Detailplaneeringu koostamine ja arhitektuuri ideekonkursi läbiviimine Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamiseks
	2018
	2018
	28280
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	2484
	
	
	Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone detailplaneering on saadetud kooskõlastusringile ning pärast seda suunatakse see vastuvõtmisele. Planeering peab saama kehtestatud 2019.a. jooksul. Arhitektuurivõistluse lähteülesanne on koostatud ja asub samuti kooskõlastusringil. Võistlust kuulutakse välja 2019.a. kevadel ja tulemusi oodatakse suvel.

	Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine"
	2016
	2021
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	Projekti on pikendatud kuni 31.12.2021

	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	2017
	2021
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	Projekti on pikendatud kuni 31.08.2022

	Soldino Gümnaasiumi ehitustööd(sh projekteerimine)
	2015
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimine
	2017
	2021
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele
	2018
	2022
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool)
	2016
	2021
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2020
	218353
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	181376
	
	
	Narva Lasteaia Muinasjutt territooriumil laste mänguväljakute, projekteerimine ja paigaldamine - 75 001,10 eurot; lasteasutuse Kirsike territooriumil aadressil Narva, A-A. Tiimanni tn 11 mänguväljakute, projekteerimine ja ehitamine - 106 374,72 eurot

	Lasteaia "Punamütsike" (Viru tn. 4) renoveerimine
	2016
	2019
	407294
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	14568
	
	
	

	lasteaedade remondiks projekteerimine ja ehitustööd
	2008
	2022
	298412
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	300546
	
	
	Narva Lasteaed Cipollino (Daumani 11) sillutisriba ehitamine -17 436,00 eurot; Lasteaia Cipollino (A.Daumani 11) ruumide remondi teostamine - 77 430,00 eurot; lasteaedades Sädemeke (Pähklimäe tn 5), Potsataja ( Tallinna mnt 50, ja Vikerkaar (Kangelaste pr 21) nõudepesukohtade remont koos kogu valjaku mööbli ja tehnika soetamisega ja paigasldamisega - 42 523,20 euro; lasteaed Käoke, Sipsik, Kirsike,Tuluke mööbli valmistamine- 13 180,08 eurot; lasteaedade Kirsike (Tiimani 11) ja Sipsik (26.Juuli 13A) WC ja nõudepesuruumide remondi teostamine - 55 469,70 eurot; lasteaedade Käoke (Kangelaste 38) ja Tuluke (Kangelaste 16) WC ja nõudepesuruumide remondi teostamine - 66 638,28 eurot; lasteasutuse Tareke peaukse poole kõnnitee tänavakivikatte renoveerimise tööde teostamine, välistrepimademete remont, toidulao remont ning kahe rühma mänguruumides valgustuse vahetamine - 7720,80 eurot; Lasteaedade Käoke (Kangelaste 38), Tuluke (Kangelaste 16a) ja Sipsik (26.Juuli 13a) ruumide remont -14 586,80 eurot; lasteaia Potsataja akenda vahetamine ja evakuatsioonivalgustuse ehitamine - 3355,08 eurot; Mõisa tn 1a (lasteaed Pingviin) fekaalkanalisatsiooni trassi lõigu remonttööd -1329,25 eurot; lasteaia Kirsike liivakasti kassivõrk soetamine (9 tk) - 877,20 eurot

	Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine)
	2016
	2019
	161170
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	157611
	
	
	Narva linna lasteaia Muinasjutt välisvalgustuse ehitustööde teostamine ning piirdeaia projekteerimine -28 543,32 eurot; lasteasutuse Kirsike territooriumil aadressil Narva, A-A. Tiimanni tn 11 välisvalgustuse, piirdeaia, kõnniteede asfalt- ja tänavakivikatete projekteerimistööd ning ehitustööd - 129 067,48 eurot

	Ujula hoone (Võidu 4) fassaadide rekonstrueerimine
	2018
	2021
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Narva Koorikooli renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed)
	2012
	2019
	70700
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	70699
	
	
	Narva Koorikooli ventilatsioonisüsteemi paigaldamine

	koolieelsete lasteasutuste ning koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2014
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga

	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine
	2014
	2022
	10300
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	9296
	29535
	
	

	
	4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus

	
	4.1.3.1. noortekeskuste arendamine

	
	4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine

	Narva õpilasmalevate ja innovatsiooni malevate tegevuse arendamine (sh erivajadustega õpilastele ja noortele)
	2016
	2022
	20000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	20000
	8750
	
	8750 eurot (toetaja ENTK)

	Infomessi "Orientiir" korraldamine
	2016
	2022
	10000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	7000
	
	
	

	Noorsootöö projektide toetamine
	2007
	2022
	7000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	7000
	600
	
	600 eurot (toetaja PMN)

	Narva Noorteparlamendi töö toetamine
	2011
	2022
	2000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	2000
	750
	
	750 eurot (toetaja ENL)

	Uute formaatide loomine noorte osalemiseks otsuste tegemisel
	2018
	2019
	
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	
	2754
	
	2753,88 eurot (toetaja Eesti Töötukassa)

	
	4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil

	
	4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut

	
	4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine

	tugiteenuste arendamine koolides ja lasteaedades (sh õpilaskodu toetamine, tugispetsialistide teenuse rakendamine ka lasteaedades)
	2013
	2022
	206200
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	617554
	791260
	
	

	
	4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis

	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2022
	46310
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	22134
	10067
	
	

	
	4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks

	
	4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks

	
	4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt

	
	5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem

	
	5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
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