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1.
Muuta „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava: Narva munitsipaalharidussüsteemi arenduse tegevuskava aastateks 2006-2009” nimetust alljärgnevalt: „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava: Narva munitsipaalharidussüsteemi arenduse tegevuskava aastateks 2006-2012”.

2. Muuta Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava punkt 3 ning sõnastada see vastavalt lisale.
3. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin

Linnavolikogu esimees

         Punkt 3 – Narva munitsipaalharidussüsteemi arenduse tegevuskava aastateks 2006-2012
	
	
	Tegevus
	Rakendamise aeg ja finantseerimine
	Finantseerimi​se allikas
	Teostaja/

vastutaja

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	
	

	SE1
	
	EESTIKEELSE HARIDUSE VÕIMALUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E 1.1
	
	Eesti keele arendamise strateegia aastateks 2004-2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü1.1.1
	
	Keelega seotud probleemide regulaarne kaardistamine ja analüüs haridussüsteemis
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Pedagoogide kaadri analüüs
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Üleminek eestikeelsele aineõppele gümnaasiumiastmes

* Eestikeelse aineõppe maht on 60%
	
	x
	x
	x
	x
	x

x
	x
	Linneelarve, riigieelarve
	NLV KO

	
	T
	Eesti keele õppe kohustuslik alustamine 3-aastastele lastele lasteaedades
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	Riigieelarve
	Lasteasutused

	Ü1.1.2
	
	Keelekümblusprogrammi rakendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Varajase keelekümbluse klasside ja rühmade toetamine
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Hilise keelekümbluse klasside toetamine (õppematerjalid, ainesektsiooni tegevus)
	x
	100 000
	150 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Keelelaagrite kaasfinantseerimine
	50 000
	75 000
	75 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Pedagoogide lisatasu (eesti keel ja keelekümblus, abiõpetaja)
	500 000
	550 000
	600 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve, riigieelarve
	NLV KO

	Ü1.1.3
	
	Eesti keele koolitus pedagoogidele
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide koolitus
	250 000
	250 000
	250 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Lasteasutused

	
	T
	Üldhariduskoolide pedagoogide koolitus
	300 000
	300 000
	300 000
	x
	x
	x
	x
	Riigieelarve
	Koolid

	Ü1.1.4
	
	Koostöö arendamine TÜ Narva Kolledžiga
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Narva Eesti Kodu  ja mitmekeelse hariduse keskuse kaasamine linna keelekümblusprojektide läbiviimisse ja pedagoogide eesti keele koolitusse; teiste koostööprojektide edendamine linna tellimusel
	40 000
	40 000
	40 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	TÜ Narva Kolledž

	
	T
	Ümberõpe „Eesti keele õpetaja lasteaias”
	
	
	
	x
	x
	
	
	Riigieelarve,

linnaeelarve
	TÜ Narva Kolledž

	
	T
	Ümberõppekoolitused linna gümnaasiumite aineõpetajatele, sh keelekoolitus (ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia)
	10 000
	40 000
	40 000
	x
	x
	x
	x
	Riigieelarve,

linnaeelarve
	TÜ Narva Kolledž

	Ü 1.1.5
	
	Osalemine riigiprojektides
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Projekt „Minu Riik”

* Projektitegevuse analüüs
	
	
	108 000
	162 500

*
	
	x
	
	Linnaeelarve
	NLV KO, projektijuht

	SE2
	
	MOTIVEERITUD JA KVALIFITSEERITUD ÕPETAJAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E2.1
	
	Toimub haridustöötajate süsteemne täiend- ja ümberõpe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü2.1.1
	
	Tööalase täiendkoolituse läbiviimine linna õppeasutustes
	250 000
	2 278 000
	2 300 000
	3 000000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	Haridusasutused

	
	T
	Õpetajate täiendõpe vene õppekeelega koolides ainete õpetamiseks riigikeeles
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	Haridusasutused

	
	T
	Eesti- ja võõrkeeleõpetajate täiendõpe koolieelsete lasteasutuste ja koolilaste õpetamise taseme tõstmiseks:

koostöösuhete arendamine Eesti ja välismaa haridusasutustega.
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	Haridusasutused

	
	T
	Emakeeleõpetajate täiendõppetingimuste laiendamine
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	Haridusasutused

	
	T
	 Administratiiv- ja pedagoogilise personali (koolieelsete lasteasutuste juhatajate ning koolidirektorite  ja nende asetäitjate)  koolituse ja täiendõppe toetamine
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	Haridusasutused

	
	T
	Huvikoolide pedagoogide täiendõppe ning mitmekülgsete seoste toetamine laste tegevuse paremaks korraldamiseks koolivälisel ajal
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	Haridusasutused

	
	T
	Uute kvalifitseeritud kaadrite kaasamine
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	Haridusasutused, NLV KO

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste ja koolide  õppekavasid toetavate õppeprojektide rahastamine
	155 140
	100 000
	100 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	Т
	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendõpe muukeelsete laste rühmades õppe-ja kasvatusprotsessi läbiviimiseks inglise või muu keeles
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused

	
	T
	Ainepedagoogide ümberõpe
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	NLV KO

	
	T
	Aasta õpetaja tseremoonia korraldamine
	x
	x
	110 000
	110 000
	150 000
	170 000
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	SE3
	
	INFOTEHNOLOOGIA KASUTAMISE LAIENDAMINE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E3.1
	
	Õppeasutused on varustatud kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga, tagatud on piisava kvaliteediga internetiühendus ja tehniline tugi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü3.1.1
	
	Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide IT-baasi täiendamine
	
	200 000
	300 000
	200 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste juhatajate, huvikoolide direktorite ja EHIS-e töötajate koolitus, pedagoogide IT-õpetus
	x
	200 000
	200 000
	200 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused, NLV KO

	Ü3.1.2
	
	Üldhariduskoolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	E-kooli sisseviimine
	125 000
	125 000
	125 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Koolid

	
	T
	E-õppe sisseviimine
	x
	200 000
	200 000
	200 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Koolid

	
	T
	Põhikoolide ja gümnaasiumide ning koolieelsete lasteasutuste Interneti kodulehekülgede valmistamine ja teenindus
	x
	60 000
	60 000
	60 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	Ü3.1.3
	
	Koostöö arendamine projektiga „Tiigrihüpe“
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Koostöö projektiga “Tiigrihüppe”-koolid, lasteasutused
	150 000
	500 000
	500 000
	500 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused

	Ü3.1.4
	
	Digitaalne asjaajamisprogramm
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	
	Kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga varustamine
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	SE4
	
	OPTIMEERITUD, KAASAEGSE JA TURVALISE ÕPIKESKKONNAGA KOOLIVÕRK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E4.1
	
	Narva linna koolivõrk vastab Narva linna ning Eesti arengusuundumustele
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü4.1.1
	
	Haridusasutuste arvu optimeerimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Arengukava koostamine, vastuvõtmine ja uuendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused, NLV KO

	
	T
	Vajalike gümnaasiumiklasside arvu analüüs
	
	
	
	x
	
	
	
	Linnaeelarve
	NLV KO,

töörühm

	
	T
	Hoonete ettevalmistamine koolivõrgu optimeerimiseks 
	x
	100 000
	100 000
	100 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Õpilaskodu arendamise jätkamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Riigieelarve
	NLV KO

	
	T
	Koolide ümberkorraldamine liitmise teel – Paplimäe Kool liidetakse Paju Kooliga.
	x
	x
	1 000000
	
	
	
	
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	Т
	Täiskasvanute kooli õpilaste õpitingimuste parendamine 
	
	
	x
	x
	
	
	
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Koolide ümberkorraldamine liitmise teel - Joala Kool liidetakse 6. Kooliga 6. Kooli hoone baasil. 
	
	
	x
	
	
	
	
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	NLV KO

	Ü4.1.2
	
	Haridusasutuste omanäolisuse ja spetsialiseerituse suurendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Koolide, lasteasutuste ja huvikoolide spetsialiseerumisprojekti käivitamine 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO, haridusasutused

	
	Т
	Võõrkeelsetele lastele rühmade avamine lasteasutustes
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	E4.2
	
	Õppeasutused on varustatud kaasaegsete õppevahendite ja inventariga lähtuvalt õppekavast
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Spetsiaalsete seadmete soetamine erivajadustega lastele 
	200 000
	200 000
	200 000
	200 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused, NLV KO

	
	T
	Koolide ja koolieelsete lasteasutuste mööbli vahetamine
	x
	250 000
	250 000
	250 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused, NLV KO

	
	T
	Kaasaegse inventari ja õppevahendite soetamine huvikoolide jaoks
	
	
	500 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Huvikoolide varustuse parendamine
	1 000000
	1 000000
	1 000000
	1 000000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Narva Muusikakoolile klaveri liisimine
	
	
	
	1 700 000
	
	
	
	Linnaeelarve
	NLV KO

	E4.3
	
	Õppehoonete füüsiline õpikeskkond on kaasajastatud
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü4.3.1
	
	Koolide ja koolieelsete lasteasutuste hoonete ja territooriumite korrastamine ning vastavusse viimine kehtivate nõuetega 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Haridusasutuste remondiplaani koostamine
	50 000
	50 000
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Projekteerimistööde läbiviimine
	x
	30 000
	2 500 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Huvikoolide remondi projekteerimine ja renoveerimine
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine
	
	
	120 000
	1 380 000
	15 000 000
	
	
	Linnaeelarve,

Euroopa fondid
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Paju kooli õpilaskodu edasiarendamine 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Paplimäe Kooli õpitingimuste parendamine
	x
	x
	x
	
	
	
	
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Kreenholmi Gümnaasiumi spordikompleksi renoveerimine - II etapp
	x
	2 000000
	
	
	
	
	
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Kreenholmi Gümnaasiumi spordikompleksi varustamine
	
	
	x
	x
	
	
	
	Linnaeelarve
	Haridusasutus, NLV KO

	
	T
	Haridusasutuste territooriumide heakorrastus
	x
	2 000000
	2 000000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Ettekirjutuste analüüs ja nende nõuete täitmine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	KO ja teised

KO struktuurid

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste akende vahetamine
	8 000000
	5 000000
	5 000000
	
	
	
	
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Koolide valgustus- ja elektriseadmete vahetamine
	8 000000
	5 000000
	5 000000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Tuleohutussüsteemi ja -uste paigaldamine haridusasutustes
	
	
	1 500 000
	2 500 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste territooriumi heakorrastus
	x
	1 000000
	1 000000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Koolistaadionite ja territooriumi rekonstrueerimine
	x
	x
	900 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste mänguväljakute ja spordiplatside renoveerimise projekteerimine ja paigaldamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T
	Pähklimäe Gümnaasiumi hoone renoveerimiseks projekteerimine ja renoveerimine
	x
	x
	8 730 000
	4 600 000
	12 900 000
	2 800 000
	
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	T 
	Lasteasutuse Päikene renoveerimine riigiprojekti raames
	
	
	17 964 596
	900 000
	
	
	
	Riigieelarve/ projektitegevus,

linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet, KO, projektijuht 

	
	T
	Projekt „Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine” (lasteaed Pingviin), kokku 31 790 000 krooni.
	
	
	
	700 000
	x
	x
	
	Riigieelarve/ projektitegevus,

linnaeelarve
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Lv- ja Majandusamet, KO, projektijuht

	
	T
	Narva Muusikakooli kammerkontserdisaali juurdeehitise ja fuajee rekonstrueerimine (sh. projekteerimine)
	
	
	
	
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Lv- ja Majandusamet

	
	T
	Narva Muusikakooli ruumide remont
	
	
	
	292 500
	x
	
	
	Linnaeelarve
	Lv- ja Majandusamet

	
	T
	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoone (aadressil Viru 18) ventilatsiooni- ja elektrisüsteemi renoveerimine
	
	
	
	275 000
	
	
	
	Linnaeelarve
	Lv- ja Majandusamet

	
	T
	Paemurru kooli spordisaali rekonstrueerimine ja remont (lauatennise saal)
	
	
	
	2 500 000
	x
	
	
	Linnaeelarve
	Lv- ja Majandusamet

	
	T
	Aadressil 26. Juuli 9 asuva hoone rekonstrueerimine kunstide kooliks (projekteerimine, rajamine, remont ja seadmed)
	
	
	
	1 600 000
	500 000
	4 000 000
	6 000 000
	Linnaeelarve
	Lv- ja Majandusamet, NLV KO

	E4.4
	
	Koolide õppekavad vastavad riikliku õppekava (alus-, põhi- ja gümnaasiumiharidus) nõuetele, tagades hariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi kõigil tasanditel ning motiveerides õpilase võimetekohast individuaalset mitmekülgset arengut
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü4.4.1
	
	Haridusasutuste õppekavade kaasajastamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Koolide õppekavade kaasajastamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Koolid

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste õppekavade kaasajastamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Lasteasutused

	
	T
	Huvikoolide õppekavade kaasajastamine
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Huvikoolid

	Ü4.4.2
	
	Haridusasutuste õppekvaliteedi parendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	„Õppekvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi ning seadusloome arendamise kaudu” programmi rakendamine
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	Riigieelarve, linnaeelarve
	NLV KO

	
	T
	Linna ainesektsioonide tegevuse väärtustamine (koolidevahelised üritused)
	30 000
	50 000
	50 000
	245 000
	x
	x
	x
	Riigieelarve
	NLV KO

	
	T
	Koolieelsete lasteasutuste metoodilise sektsiooni toetamine
	x
	10 000
	10 000
	60 000
	x
	x
	x
	Riigieelarve
	NLV KO

	Ü4.4.3
	
	Andekate laste motivatsioonisüsteemi rakendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Andekate laste arengu toetamine (osavõtt olümpiaadidest jms), parimate õpilaste vastuvõttude organiseerimine
	x
	300 000
	300 000
	430 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve,
riigieelarve
	NLV KO

	
	T
	Osalemine IVOLi poolt korraldatavatel üritustel
	
	
	350 000
	
	
	
	
	Linnaeelarve
	Haridusasutused, NLV KO

	Ü4.4.4
	
	Individuaalõppekava kasutamise laiendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Laste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamissüsteemi loomine õppevormi valikul ja/või individuaalse õppekava koostamisel
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	Haridusasutused

	E4.5
	
	Õpikeskkond tagab erivajadustega laste toimetuleku ning jätkusuutliku arengu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü4.5.1
	
	Nõustamiseteenuste väljaarendamine haridusasutustes
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Nõustamiskomisjoni tegevus 
	14 000
	25 000
	60 000
	50 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve
	NLV KO

	
	T
	Erivajadustega lastele spetsiaalvarustuse soetamine
	
	500 000
	500 000 
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/

projektitegevus
	Haridusasutused

	
	T
	Erivajadustega (puuetega) lastele kooli arendamine Paju Kooli baasil
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve, projektitegevus
	NLV KO

	
	T
	Erivajadustega laste vajaduste analüüsi läbiviimine huvikoolides
	
	
	x
	x
	
	
	
	Linnaeelarve, projektitegevus
	NLV KO,

huvikoolid

	
	Т
	Vajaduste uuringud erivajadustega lastele rühmade avamiseks ja uute erilasteaiakohtade loomiseks
	
	
	x
	x
	
	
	
	Linnaeelarve/ projektitegevus
	Lasteasutused,

Nõustamis​ko​mis​jon

	
	T
	Eriklasside ja -gruppide avamine 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	E4.6
	
	Toimub õpilaste toimetulekuprobleemide ennetustegevus
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü4.6.1
	
	Noorsootöö ning kuritegevuse ja narkomaania ennetussüsteemi arendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Uuringud noorsootöö valdkonnas
	5 000
	7 000
	7 000
	7 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Noorte teabe- ja nõustamiskeskuse arendamine
	15 000
	20 000
	20 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Olemasoleva avatud noortekeskuse toetamine ja uute asutamine linnaosades
	x
	70 000
	100 000
	150 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Noorsootöötajate ja liidrite koolituse korraldamine
	x
	10 000
	25 000
	20 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Noorte töökasvatuskava koostamine
	x
	5 000
	5 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Noorte töömalevad
	x
	55 000
	100 000
	200 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Noorte infomessi “Orientiir” korraldamine ja toetamine
	x
	29 500
	29 500
	350 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Noorteparlamendi toetamine
	x
	10 000
	15 000
	15 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Narva Noorteparlamendi lastekoja loomine (7.-8. kl.)
	x
	3 000
	5 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Koolide õpilasomavalitsuste toetamine
	x
	2 000
	7 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Noortekeskus/ NLV KO

	
	T
	Noorte initsiatiivi toetamine: „Noorte Aasta” korraldamine
	
	
	
	
	200 000
	
	
	Linnaeelarve
	Noortekeskus

	
	T
	Noorte portaali ja infosüsteemi arendamine
	
	
	
	x
	20 000
	20 000
	20 000
	Linnaeelarve
	Noortekeskus

	Ü4.6.2
	
	Toimetulekuraskuste ennetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Põhiharidust mitteomavate noorte (alates 18.a.) õppe tagamine täiskasvanute koolis 
	x
	20 000
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO, Täiskasvanute Kool

	
	T
	Lapse positiivse eneseteadvuse kujunemise toetamine, kasvatusprobleemide varajane märkamine ja ennetamine (õpiraskused, koolikohustuse mittetäitmise põhjused)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Projektitegevus
	Haridusasutused

	
	T
	Erinevate õppevormide laialdasema kasutamise toetamine ja korraldamine (kasvatusraskustega õpilaste klass, tasandusklass, individuaal- ja koduõpe, parandusõpperühmad õpiraskustega õpilastele, eriklassid ja –rühmad, koolipikenduse võimaldamine jm)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused, NLV KO

	
	T
	Arvestuse pidamine koolikohustuslike õpilaste kohta, puudumiste põhjuste analüüs, töö sidusrühmadega (noorsoopolitsei, AAK, sotsiaaltöötajad jm)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused, NLV KO

	
	T
	Koostöö keskusega “Lapsele oma kodu”
	275 000
	309 000
	325 000
	350 000
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Haridusasutused

	
	T
	“Tervislik kool”, “Tervislik lasteasutus”
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	x
	x
	x
	Projektitegevus
	Linnaarstiteenis​tus, LV

	
	T
	Tervete eluviiside propageerimine, osalemine erinevates projektides, üritustel, aktsioonides
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve/ riigieelarve/ projektitegevus
	Haridusasutused

	E4.7
	
	Kättesaadavad on mitmekesised huviharidusvõimalused
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü4.7.1
	
	Huviharidusvõimaluste arendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Huvialaringide valiku laiendamine, noortetubade ja –keskuste avamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	Huvikoolid, noortekeskus

	E4.8
	
	Toimub kutsealane eelkoolitus
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü 4.8.1
	
	Kutsealase eelkoolituse arendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Tööalane karjäär ja selle kujundamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Projektitegevus/ riigieelarve/ linnaeelarve
	Haridusasutused

	
	T
	Infotehnoloogia ja meediaõpetus
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Projektitegevus/ riigieelarve/ linnaeelarve
	Haridusasutused

	
	T
	Keskkond ja säästev areng
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Projektitegevus/ riigieelarve/ linnaeelarve
	Haridusasutused,

Lv- ja Majandusamet

	
	T
	 Eluviimise ohutus (sh liiklusohutus)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Projektitegevus/ riigieelarve/ linnaeelarve
	Haridusasutused, Lv- ja Majandusamet

	SE5
	
	HARIDUSALANE KOOSTÖÖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E5.1
	
	Toimub hea koostöö linna haridusasutuste ja teiste huvipoolte vahel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ü5.1.1
	
	Koostöö arendamine üldhariduskoolide vahel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Töörühmade loomine õigusaktide väljatöötamiseks
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	Ü5.1.2
	
	Koostöö arendamine koolieelsete lasteasutuste vahel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Töörühmade moodustamine õigusaktide väljatöötamiseks
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	Ü5.1. 3
	
	Koostöö arendamine huvikoolide vahel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Ühisürituste läbiviimine
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve,

projektitegevus
	NLV KO

	Ü5.1.4
	
	Koostöö arendamine huvikoolide, koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide vahel 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Ühisürituste läbiviimine
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve,

projektitegevus
	NLV KO

	Ü5.1.5
	
	Koostöö arendamine linna haridusasutuste ja linnavalitsuse vahel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Töörühmade ja komisjonide moodustamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	Ü5.1.6
	
	Koostöö arendamine haridusasutuste ja kultuuri- ning spordiasutuste vahel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Ühisürituste läbiviimine
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve,

projektitegevus
	NLV KO,

asutused

	Ü5.1.7
	
	Koostöö arendamine haridusasutuste ja lapsevanemate vahel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Hoolekogude moodustamine ja kinnitamine
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO

	Ü5.1.8
	
	Koostöö arendamine kutsehariduskeskusega
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Projekt „Eelkutse”
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Riigieelarve, linnaeelarve, projektitegevus, KO, koolid
	NLV KO,

koolid,

Kutseõppekeskus

	Ü5.1.9
	
	Koostöö arendamine TÜ Narva Kolledžiga
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Kolledži kaasamine linna haridust edendavatesse projektidesse, uuringute tellimine kolledžilt
	20 000
	30 000
	30 000
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO,

TÜ Narva Kolledž

	
	T
	Ümberõppesüsteemi loomine õpetajatele, kes kaotavad tööd seoses õpilaste vähenemise ja vähese eesti keele oskusega
	30 000
	30 000
	
	x
	x
	x
	x
	Linnaeelarve
	NLV KO,

TÜ Narva Kolledž

	
	T
	Nõustamiskeskuse töö 
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	Riigieelarve,

linnaeelarve
	TÜ Narva Kolledž,

NLV KO 

	
	T
	Projektid „Eelkolledž” ja „Teaduskool”
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	Kolledži eelarve
	TÜ Narva Kolledž,

NLV KO
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Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006.a. määruse nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord” 6. peatükile ja 24.08.2006.a. Narva Linnavolikogu määrusele nr 35 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitamine” selle elluviimist hinnatakse üks kord aastas ning hinnangu annab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt moodustatud komisjon. 17.12.2008.a Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna käskkirja nr 1.1-8/183 alusel oli moodustatud komisjon, kelle ülesandeks oli teha täiendused ja analüüsida arengukava munitsipaalsete koolide ja gümnaasiumide ning koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide osas. Töö käigus toimus 4 koosolekut, kus analüüsiti 2008.a tegevust, prognoositi õpilaste liikumise kuni õppeaastani 2011/2012 ning tehti muudatusi 2009.a tegevuskavva, arvestades kinnitatud eelarvet. Kuna paralleelselt analüüsiti ka Narva linna arengukava 2008-2012, arvestas komisjon selle dokumendi tegevuskava munitsipaalõppeasutuste ja noorsootöö valdkonnas kajastatud aspekte. Komisjoni töö käigus olid Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava punktidesse Ü1.1.1, Ü1.1.4, Ü4.1.1, Ü4.3.1, Ü4.4.2, Ü4.4.3, Ü4.6.1, Ü5.1.9 lisatud järgmised tegevused:
Punkt Ü1.1.1. – Keelega seotud probleemide regulaarne kaardistamine ja analüüs haridussüsteemis

· Eesti keele õppe kohustuslik alustamine 3-aastastele lastele lasteaedades

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavale alustatakse laste eesti keele õpet kolmeaastaselt lasteasutuses või selle rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles.

Punkt Ü1.1.4. – Koostöö arendamine TÜ Narva Kolledžiga

· Ümberõpe „Eesti keele õpetaja lasteaias”

Seoses uue Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kehtestamisega vajavad Narva koolieelsed lasteasutused eesti keele õpetajaid.
Punkt Ü4.1.1. – Haridusasutuste arvu optimeerimine

· Vajalike gümnaasiumiklasside arvu analüüs

Seoses uue Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu ja laste arvu vähenemisega tekkis vajadus analüüsida gümnaasiumiklasside arvu.
Punkt Ü4.3.1. – Koolide ja koolieelsete lasteasutuste hoonete ja territooriumite korrastamine ning vastavusse viimine kehtivate nõuetega
· Pähklimäe Gümnaasiumi hoone renoveerimiseks projekteerimine ja renoveerimine

· Projekt „Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine” (lasteaed Pingviin), kokku 31 790 000 krooni
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· Narva Muusikakooli fuajee ja kammerkontserdi saali rekonstrueerimisprojekti koostamine
· Narva Muusikakooli ruumide remont ja kammerkontserdi saali ehitamine

· Narva Noorte Meremeeste Klubi hoone (aadressil Viru 18) ventilatsiooni- ja elektrisüsteemi renoveerimine

· Paemurru kooli spordisaali rekonstrueerimine ja remont (lauatennise saal)
· Aadressil 26. Juuli 9 asuva hoone rekonstrueerimine kunstide kooliks (projekteerimine, rajamine, remont ja seadmed)

Käesolevate muudatuste sissekandmisel on arvestatud Narva linna arengukava 2008-2012.
Punkt Ü4.4.2. – Haridusasutuste õppe kvaliteedi parendamine

· „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi ning seadusloome arendamise kaudu” programmi rakendamine

Punkt Ü4.4.3. – Andekate laste motivatsioonisüsteemi rakendamine

· Osalemine IVOLi poolt korraldatavatel üritustel

Alates 2009. aastast on osalemine IVOLi poolt korraldatavatel üritustel lõpetatud.
Punkt Ü4.6.1. – Noorsootöö ning kuritegevuse ja narkomaania ennetussüsteemi arendamine

· Noorte initsiatiivi toetamine: Noorte aasta korraldamine

· Noorte portaali ja infosüsteemi arendamine

Käesolevate muudatuste sissekandmisel on arvestatud Narva linna arengukava 2008-2012.
Punkt Ü5.1.9. – Koostöö arendamine TÜ Narva Kolledžiga

· Nõustamiskeskuse töö
· Projektid „Eelkolledž” ja „Teaduskool”
Käesolevate muudatuste sissekandmise on põhjustanud Haridus- ja Teadusministeeriumi palve (nõustamiskeskuse kohta) ja Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga koostöö.
Koosolekute tagajärjel toimus töögrupi tulemuste avalikustamine ja arutelud vastavate sihtrühmade koosolekutel.
Vastavalt Avaliku teabe seaduse §28 lõikele 17 ja §29 lõikele 1 oli Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2006-2012 muutmise eelnõu avalikustatud Narva linna veebilehel www.narva.ee alates 14.01.2009.a. Ajavahemikul 14.01.2009.-05.02.2009. olid Kultuuriosakonda esitatud ettepanekud 3 organisatsioonilt (Narva Noortekeskus, Narva Laste Loomemaja ja Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet). Need ettepanekud on enamasti arvestatud dokumendi lõpliku variandi koostamisel.
Dokument on kooskõlastatud Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga.
Lugupidamisega
Ljubov Fomina
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