Ülevaade Narva linna arengukava 2008-2011
täitmisest 2008. aastal

Ülevaade Narva linna arengukava 2008-2011 täitmisest 2008. aasta kohta on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määrusele nr 31/62.

Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskavas aastaks 2008. planeeritud 184 projektist/tegevusest on 72 projekti/tegevust tehtud, 39 projekti/tegevust on elluviimisel, 63 projekti/tegevust on lükatud tulevikku ja 10 projektidest/tegevustest  loobuti.
Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi
. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonistel 1.1, 1.2, mis näitavad absoluut- ja suhtelisi väärtusi.
Tabel 1. Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava täitmine 2008.aastal visiooni osade kaupa

	Visiooni osa
	Projektide/tegevuste arv

	
	Tehtud
	Elluviimisel


	Lükatud tulevikku
	Loobunud

	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
	20
	31
	36
	6

	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
	28
	3
	7
	0

	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
	11
	2
	10
	2

	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
	6
	3
	6
	1

	5.Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
	7
	0
	4
	1

	Kokku
	72
	39
	63
	10
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Joonis 1.1.
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Joonis 1.2.
Narva linna arengukava 2008-2011 iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud /elluviimisel ja lükatud tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke täidetakse vähem.

Tabel 2. Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava täitmine 2008.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Tehtud/elluviimisel olevate projektide/tegevuste arv
	Lükatud tulevikku/ loobunud olevate projektide/tegevuste arv

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	12
	18

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	16
	15

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	9
	6

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	10
	3

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	4
	0

	2.1: linna maine on parendatud
	31
	7

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	13
	12

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	9
	7

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	7
	5

	Kokku
	111
	73


[image: image3.png]Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava
taitmine 2008.aastal strateegiliste eesmarkide kaupa
(tehtud/elluviimisel olevate tegevuste jaotus)

1.1:anapordinfrastruktuurvastab tinapeva ndustele
ruktuur on parandatud
A —

B 1.4: sl arenguks onloodud ngimused
D 15 liona nfastrkturl sl on idatud kaasa etevotiuse rengule ja selle kenkurentsvsime suurendamiscle

B 21:nna maine on paren
31:linas o loodud sfktivne Jo mitmebilgne setlaalaitse ssteem
41 linas on loocud konkurenisvaimeline Gidhariduskoalid, koolielsae Issteasutust ja uvkoalide sisteem

5.1 linnas on londud lanikkonna 5ahaiveks koik vajatikud ingimused

6% 1%

14%

12%

8%




Joonis 2.
Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava 2008. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu viidud. 

Tabel 3. Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava täitmine 2008. aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi

	Põhjus
	Projektide/ tegevuste arv

	1. Eelarves ei olnud raha
	34

	2. Ei ole aktuaalne
	4

	3. Sihtprogramm ei toetanud
	2

	4. Muu (täpsustatud Lisas märkustega)
	33

	Kokku
	73
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Joonis 3.

Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava 2008. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2008. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 4. Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava eelarve täitmine 2008. aastal (tuh. kroonides)

	
	Planeeritud omafinantseerimine 2008 aastaks (vastavalt tegevuskavale)
	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2008 aastal (omafinantseerimine)
	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2008 aastal (kaasatud linna)

	Tehtud projektid/tegevused
	40 899
	29 180
	51 422

	Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	86 838
	69 164
	23 023

	Elluviimata projektid/tegevused
	68 508 
	53
	0

	Kokku
	196 245
	98 397
	74 445
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 Joonis 4.

Täpsem informatsioon Narva linna arengukava 2008-2011 tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta on toodud Lisas.

� Narva linna arengukava 2008-2011 visioon on ”2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“.








