Lisa
Ülevaatele Narva linna arengukava 2008-2011 täitmisest 2008. aasta lõikes

Tehtud projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud aeg
	Planeeritud omafinantseerimine 2008 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2008 aastal
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2008 aastal
	Kui tehtud/elluviimisel, siis tulemused
	Märkused

	linna teedearengukava koostamine
	-2008
	 600 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 529 726 kr 
	 
	Narva linna transpordi arengukava 2008-2015 koostamine
	 

	linna liiklusohutuse programmi koostamine
	2008
	 350 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 290 000 kr 
	 
	Liiklusohutusprogramm on koostatud
	 

	Energia tn ja lähiala teeprojekti koostamine
	-2008
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 270 040 kr 
	 
	Teeprojekt on koostatud
	 

	Joala tn – Kreenholmi tn ristmiku detailplaneering
	-2008
	 25 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 25 940 kr 
	 - kr 
	Planeering on kehtestatud
	 

	Mõisa tn rekonstrueemistööd
	2008
	 4 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 5 492 748 kr 
	 
	Mõisa tn ehitamine lõpuni viidud
	 

	projekt „Narva River Water Routes“
	2006-2008
	 54 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 2 406 800 kr 
	 
	Projekt ellu viidud
	2008.a-sildfinantseerimine, 2009.a lõpuks laekuvad rahad The Eupopean Community

	Joaoru ja lähiala TTA koostamine
	2008
	 150 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 253 168 kr 
	 
	TTA on koostatud
	Sihtprogramm ei toetanud TTA koostamist. TTA on tehtud oma eelarvevahenditest 

	Kadastiku tiigi puhkeala TTA koostamine
	2007-2008
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 33 040 kr 
	 
	Tasuvus- ja teostatavusanalüüsi koostamine Kadastiku puhkealale Narvas
	 

	Kadastiku tiigi puhkeala detailplaneering
	-2008
	 40 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 - kr 
	 - kr 
	Planeering on valmis. 2009.a - kehtestamine ja viimane finantseerimine. Probleem tekkis Maaameti kooskõlastamisel.
	Töö eest oli makstud (omafinantseeringu summa) juba eelmisel aastal

	Pimeaia ja lähiala projekteerimine (Victoria, Honor ja lähiala detailplaneeringu alusel)
	2008-2011
	 - 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 719 800 kr 
	 
	Narva linnas Pimeaia rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine
	506515 krooni projekti maksumusest oodatakse KIKst tagasi 2009.aastal

	Rugodivi kultuurimaja esisese platsi ja pargi idaosa rekonstrueerimistööd
	2008
	 1 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 2 018 095 kr 
	 
	Kultuurimaja Rugodiv esise platsi rekonstrueerimistööd
	 

	haljastusarengukava koostamine
	2007-2009
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 647 484 kr 
	 
	Narva linna haljastuse arengukava 2008-2014 koostamine
	 

	Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse TTA
	2008
	 276 120 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 276 120 kr 
	 
	Koostatud TTA.
	 

	Kreenholmi staadioni rekonstrueerimisprojekti koostamine
	2008
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 699 979 kr 
	 
	Kõrgejõustiku kompleksi projekt dokumentatsiooni koostamine
	 

	hoonete ja objektide dekoratiivse valgustuse projekteerimine
	2008-2009
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 468 112 kr 
	 
	Hoonete dekoratiivse valgustuse projekteerimine ja ehitamine Peetri 1, 3, 5
	 

	WiFi Peetri platsil
	2008
	 115 000 kr 
	Linnakantselei
	 83 560 kr 
	 
	 
	 

	Aleksandri kiriku ja selle lähiala detailplaneering (linna arhiivi ja perekonnaseisubüroo jaoks)
	-2008
	 71 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 - kr 
	 - kr 
	Planeering on valmis.
	Töö eest oli makstud (omafinantseeringu summa) juba eelmisel aastal

	projekt „EstRusFortTour” (Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine ning kultuurilis-ajaloolise pärandi säilitamine)
	2006-2008
	 27 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 27 000 kr 
	 535 007 kr 
	Narva ja Ivangorodi kidluste ühtse arengukava on koostatud, Narva ja Ivangorodi kindlustele ühtse turismitoote on välja töötatud, Projekti PR on läbi viidud, Dokumendid ühtse kindlustusansambli esitamiseks UNESCO-sse on valmistatud
	 

	Narva Aleksandri Kiriku taastamise II. etapp
	2008-2010
	 1 190 520 kr 
	SA Narva Aleksandri Kirik
	 1 090 000 kr 
	 32 226 112 kr 
	Valminud Kiriku kellatorn, kogu Kiriku kõik avad on suletud
	EU vahendid 15 000 000- kasusaaja Narva Aleksandri Kogudus. SA Narva Aleksandri Kirik 17 226 112

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008-2010
	 900 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 600 000 kr 
	 - kr 
	Vastavalt inkubatsiooniteenuseid osutavate projektide toetamise Korrale, korraldati 2008. a. konkurss, mille tulemuste põhjal toetati äriinkubaatori «Eagle Nest» operaatori ( Narva Ettevõtluse Arendamise MTÜ) projekt „Äriinkubaatori Eagle Nest tegevuse arendamine”. 
	 

	Soome turismimessil "MATKA" osalemine
	2008-2010
	 75 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 17 700 kr 
	 25 000 kr 
	Info edastamine potentsiaalsetele turistidele erinevate puhkuse võimaluste, vabaaja veetmise, ajaloo- ja kultuurisündmuste kohta Narvas.Teostatud projekti EstRusFortTour raames.
	 

	Venemaa turismimessil "INWETEX" osalemine
	2008-2010
	 75 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 86 800 kr 
	 - kr 
	Info edastamine potentsiaalsetele turistidele erinevate puhkuse võimaluste, vabaaja veetmise, ajaloo- ja kultuurisündmuste kohta Narvas.Narva messistendi pind - 12m2 Narva ühisstendil osalesid ka narva ettevõted: Travel Balt OÜ, turismifima HEINO TOURS. 
	 

	Eesti turismimessil "TOUREST" osalemine
	2008-2010
	 30 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 15 200 kr 
	 46 800 kr 
	Info edastamine potentsiaalsetele turistidele erinevate puhkuse võimaluste, vabaaja veetmise, ajaloo- ja kultuurisündmuste kohta Narvas. Teostatud projekti EstRusFortTour raames.
	 

	Balti turismimessil osalemine
	2008-2010
	 60 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 80 600 kr 
	 - kr 
	Info edastamine potentsiaalsetele turistidele erinevate puhkuse võimaluste, vabaaja veetmise, ajaloo- ja kultuurisündmuste kohta Narvas ( turismimessid BALTTOUR 2008 -Riga, ITB 2008 - Berliin, TRAVEL 2008 - Stockholm), kus Narva osales EAS-i ühispinnal.
	 

	suvel Narva linnapäevad
	2008-2010
	 700 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 850 000 kr 
	 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	suvel "Narva lahingu" rekonstruktsioon ajaloofestivali raames
	2008-2011
	 125 000 kr 
	Narva Muuseum
	 125 000 kr 
	 12 000 kr 
	Viiendat korda läbiviidud tähtis üritus, mille kesksündmuseks on Narva lahing. See aasta päevalahingule lisandus ka öölahing.
	 

	suvel Eesti käsitöömeistrite päevad Narva linnuse territooriumil
	2008-2011
	 25 000 kr 
	Narva Muuseum
	 25 000 kr 
	 32 503 kr 
	Põhjaõues läbiviidud teemaatilised õpitoad "Nahk sai Narva", "Vana paber" ja "Suvi purki"
	 

	suvel Ajaloo laager Narva muuseumi Põhjaõues
	2008-2011
	 55 000 kr 
	Narva Muuseum
	 55 000 kr 
	 - kr 
	Põhjaõues valmistatud varikatus ilma naelteta
	 

	sügisel Narva motokross
	2008-2013
	 50 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 20 000 kr 
	 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008-2013
	 50 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 10 000 kr 
	 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	sügisel Muuseumide festival
	2008-2011
	 90 000 kr 
	Narva Muuseum
	 30 000 kr 
	 205 000 kr 
	Toimus XI Eesti Muuseumide festival Narva linnuses, mis see aasta avas Muuseumiaastat. Näitused jäid avatuks detsembri keskpaigani.
	 

	talvel Chopini konkurss
	2008-2013
	 200 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 100 000 kr 
	 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008-2013
	 500 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 425 000 kr 
	 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	talvel Jõulud Narva linnuse Põhjaõues
	2008-2011
	 125 000 kr 
	Narva Muuseum
	 125 000 kr 
	 8 000 kr 
	Toimus Talvelaat Põhjaõues, kus lisaks käsitöö- ja kaubandustegevustele toimus kontsertprogramm, teatrietendused ja tuleshow.
	 

	Hansapäevad
	2008-2012
	 200 000 kr 
	Linnakantselei
	 135 017 kr 
	 
	 
	 

	Euroopa Noorte Muusikavõistluste Liidus (EMCY) osalemine
	2008-2010
	 60 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 20 000 kr 
	 
	Tegevuses on aktiivselt osaletud
	 

	Läänemereriikide linnade liidus (UBC) osalemine
	2008-2010
	 26 000 kr 
	Linnakantselei
	 28 024 kr 
	 
	 
	 

	ühisürituste organiseerimine, loominguline koostöö
	2008-2013
	 500 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 500 000 kr 
	 
	Üritused on edukalt läbi viidud
	 

	spordiklubide ürituste toetamine
	2008-2013
	 2 500 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 1 650 000 kr 
	 
	Toetus on eraldatud - klubid tegutsevad, üritused korraldatakse
	 

	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008-2010
	 350 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 175 961 kr 
	 835 775 kr 
	Toetatud projektide arv: 15
	 

	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2008-2010
	 375 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 350 000 kr 
	 
	Toetus on eraldatud 
	 

	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK toetamine
	2008-2010
	 250 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 199 500 kr 
	 - 
	MTÜ-le Avatud noortekeskus RLK olid eraldatud vahendid tegevuse korraldamiseks
	 

	MTÜ Virumaa Heategevuskeskus toetamine
	2008-2010
	 250 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 134 920 kr 
	 - 
	MTÜ-le Virumaa Heategevuskeskus olid eraldatud vahendid tegevuse korraldamiseks
	 

	Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine
	2008-2010
	 250 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 104 000 kr 
	 - kr 
	Nõustamine, rehabilitatsioon, esmane ja teisene süstlavahetusteenus, metadoonravi, tugiteenused HIV+, AA, AN, Al-Anon
	 

	Konkursi “Narva ettevõtja” korraldamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 89 686 kr 
	 - kr 
	2008.a. kinnitatud konkursi nominatsioonid: "Narva Parim Ettevõtja 2008", "Narva Parim Tööandja 2008", "Narva Parim Investor 2008", "Narva Parim Alustav Ettevõtja 2008", "Narva Parim Mainekujundaja 2008”, „Narva Parim Turismiettevõtja 2008” ja „Narva Parim Naisettevõtja 2008". Konkursile laekus 20 taotlust. 
Konkursivõitjad:
Altranet OÜ - Narva Parim Ettevõtja 2008;
VKG Elektriehitus AS - Narva Parim Tööandja 2008;
Hiab Balti AS - Narva Parim Investor 2008;
Travel Balt OÜ - Narva Parim Turismiettevõtja 2008;
Perlee OÜ - Narva Parim Mainekujundaja 2008;
Vesta King tulundusühistu - Narva Parim Naisettevõtja 2008;
Optic Line OÜ - Narva Parim Alustav Ettevõtja 2008;
Esthaus Woodfactory OÜ - Eri auhind eduka eksporditegevuse ja hea majandustrgevuse näitajate eest. Ettevõtte omatoodangu osakaal ekspordis on 100%.
	 

	giidide koolitamise ja atesteerimise korraldamine
	2008-2010
	 50 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 30 000 kr 
	 - kr 
	Giidide koolitus toimus kahe kuu jooksul, mille käigus omandasid Narva giidid vajalikud teadmised giidi tööst ja ekskursioonide korraldamisest. Atesteerimine koosnes kahest osast: teoreetilisest (kirjalik essee ning suulised küsimused Narva ja Eesti kohta) ning praktilisest osast (jalgsi-ja bussiekskursioon). Atesteeriti 17 giidi, kes said kutse tunnistuses ning kellel on nüüdsest õigus järgneva 3 aasta jooksul läbi viia Narva linnas atesteeritud ekskursioone turistidele. 
	 

	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 62 070 kr 
	 30 000 kr 
	Narva Ettevõtlusnädala 2008 raames korraldatud kokku 20 üritust: 
- 5 seminari, 4 infopäeva;
- 8 ekskursiooni 
-Lahtiste uste päev Narva Ärinõuandlas
-Korraldatud koolifirmade laada, millest võttis osa 14 õpilasfirmat, 50 õpilast. Külastajaid oli orienteeruvalt üle 4000 inimest;
- Käsitöö näitus Narva Linnuse Põhjaõues;
Kokku külastas ja osales erinevatel üritustel nädala jooksul ligikaudu 5000 inimest
	 

	kompleksprogramm „Narva linnavalitsus ja Narva politseiosakond annavad nõu....”
	2008
	 172 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 93 000 kr 
	 
	 infovoldikute, tunniplaanide, koolipäevikute ja infoteatise disaini välja töötamin,voldikute levitamine,
	Kompleksprogrammi "Ida Politseiprefektuuri ja Narva Linnavalitsus annavad nõu " ,Ida Politseiprefektuur-kaasfinantseerimine

	koduteenuste osutamine täiskasvanutele puuetega inimestele
	2008-2010
	 400 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 190 000 kr 
	 - 
	Narva puuetega inimestele olid korraldatud vastav hooldus ja majapidamisabi
	 

	koduteenuste osutamine üksinda elavatele eakatele
	2008-2010
	 400 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 69 513 kr 
	 - 
	narva eakatele inimestele olid korraldatud vastav hooldus ja majapidamisabi
	 

	toetatud elamise teenuse arendamine psüühiliste erivajadustega inimestele
	2008-2009
	 1 500 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 - 
	 207 456 kr 
	Suurenes toetatud elamise teenuse saajate arv, munitsipaaleluasemes elavad inimesed said ka õiguse antud teenust kasutada.
	 

	sotsiaalse adaptsiooni teenuste arendamine lastele ning füüsilise ja psühhilise puuetega noorte inimeste igapäevase elu toetamine MTÜ Laste Päevakeskuses "LAD"
	2008-2010
	 530 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 523 800 kr 
	 423 844 kr 
	Psüühiliste häiretega lapsed ja noored said võimaluse eluks vajalike oskusi omandada ja arendada. Nendele on tagatud vastav hooldus ja järelevalve. 
	 

	resotsialisatsiooni teenuse arendamine vanglast vabanenutele isikutele
	2008-2009
	 300 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 - 
	 76 000 kr 
	Vanglast vabanenutele isikutele olid korraldatud koolitus ja toitlustamine, osutatud riideabi ja tugisiku teenus. 
	 

	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 100 000 kr 
	 
	Üritused on edukalt läbi viidud
	 

	tervist edendavate koolide võrgustiku loomine ja arendamine
	2008-2010
	 20 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 - kr 
	TEK võrgustik: Peertri kool, Paju k., 6.Kool, Kreenholmi g., Pähklimäe g, Kesklinna g., Humanitaargümn.
	Peetri Kool on Eesti TEK võrgustiku liige. Rahastamine SVH strateegiast

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008-2010
	 10 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 247 824 kr 
	Narva tervisetoa tegevus
	Tervistedendevad üritused ja projektid

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008-2010
	 200 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 106 900 kr 
	 111 500 kr 
	Ennetusalased projektid
	MTÜde toetus, profülaktiline tegevus

	hooldusravi teenuste laindamine
	2008-2010
	 - 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 haigla eelarve 
	Koduõendus, hooldusravi
	 

	Narva Haigla SA hoonete renoveerimine ja meditsiiniaparatuuri soetamine
	2008-2010
	 1 000 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 1 179 528 kr 
	 - kr 
	Mammograafi soetamine
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti eelarvest

	õpetajate ja ametnike täiendõppe
	2008-2013
	 1 000 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 2 902 656 kr 
	 2 675 656 kr 
	Täiendõppe teostatakse 
	 

	koolide ja lasteaedade remondiks projekteerimine
	2008-2010
	 2 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 757 402 kr 
	 189 190 kr 
	koolide ja lasteaedade remondiks projekteerimine
	 

	huvikoolide renoveerimine
	2008-2010
	 10 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 427 901 kr 
	 1 138 736 kr 
	Narva Laste Loomemaja akende vahetamine ja katuse remont;tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine Laste Loomemajas ning Noorte Meremeeste Klubis;Narva Muusikakooli teede remont; Narva Noortekeskuse territooriumi korrastamine 
	 

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine
	2008-2013
	 1 250 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 726 143 kr 
	 609 006 kr 
	 
	 

	koolieelsete lasteasutuste varustamine IT-vahenditega
	2008-2010
	 500 000 kr 
	Linnakantselei
	 881 920 kr 
	 
	 
	 

	Narva Noortekeskuse territooriumi heakorrastus
	2008-2009
	 100 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 235 104 kr 
	Narva Noortekeskuse territooriumi heakorrastus
	 

	Narva ettevõtete koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinevate tööhõivemeetmete toel
	2007-2008
	 17 700 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 543 500 kr 
	 10 097 652 kr 
	Projektis osalenud 543 töötut, toimetulekukoolituse läbinud 248 in, erialakoolituse läbinud 290 in. Tööpraktikas osalenud 82 in, palgatoetuse abil tööle rakendutud 59 in. 
	 

	ettevõtjate koolituse toetamine ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 62 022 kr 
	 - kr 
	Koolitused viidi läbi järgmistes valdkondades: maksustamine, töötasu õiguslik reguleerimine (palgaseadus, töölepinguseadus, sotsiaalmakseseadus), klientide teenindamine, marketing, tarbijakaitseseaduse muudatused. Aasta jooksul viidi läbi 4 seminarit, 1 infopäev. Koolitati ettevõtjaid kokku 173 inimest.
	 

	konverentside korraldamine
	2008-2010
	 150 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	 
	 

	Narva investeerimispassi arendamine
	2008-2010
	 50 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 - kr 
	 - kr 
	Kontrollitud ettevõtete ankeedi andmed, sisseviidud uue ettevõte ankeedi andmed. Investeerimispassi info levitamiseks on tehtud järgmine reklaam: 
- Ida-Virumaa arengukonverents “Kuidas edasi?“, 15.-16.05.2008 
- Visiitkaardide levitamine üritustel
- Kataloogis “Estonian Export Directory 2008”
- Investeerimispassi bussireklaam
 
	 

	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008-2010
	 650 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 244 965 kr 
	 1 303 832 kr 
	Toetatud projektide arv: 7
Loodud/planeeritud uute töökohtade arv: 25
	 

	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 - kr 
	 - kr 
	Kinnitatud messitoetuse eraldamise kord, messitoetuse taotluse ankeedi ja messil osalemise aruande vormid. Taotlused ei ole laekunud.
	 

	sotsiaaltöötajate rehabiliteerimine ja koolitamine, nende töötingimuste parendamine
	2008-2010
	 80 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 - 
	 150 000 kr 
	Tõstis sotsiaaltöötajate kompetentsus ja klientide teenindamise kvaliteet. 
	 


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud aeg
	Planeeritud omafinantseerimine 2008 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2008 aastal
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2008 aastal
	Kui tehtud/elluviimisel, siis tulemused
	Märkused

	Energia tn ehitustööd
	2008-2009
	 4 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 3 670 574 kr 
	 1 591 100 kr 
	I osa Energia tn rekonstrueerimine;
	Energia põigu ehitamine (II.osa Energia tn) ning Energia turu teede ehitamine ( Energia turu osa)- järgneb 2010.a

	Kreenholmi viadukti mahasõidu Uusküla tänavale projekteerimine
	-2008
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 915 257 kr 
	 
	eelprojekt tehtud; tee-ehitusprojekti koostamine II etapp
	 tee-ehitusprojekti koostamine II etapp 2009. aastal lõpuni

	kesklinna kõnniteede rekonstrueerimine
	2008-2010
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 4 314 885 kr 
	 100 000 kr 
	kõnnitee rekonstrueerimine: Tallinna mnt (lõik Rahvavälja tn kuni Kangelaste pr); Puskini tn (piki Puskini tn 8 krundipiiri); Kerese tn (lõik Tallinna mnt 2 elamust kuni Energia tn); Rakvere tn kõnnitee (Puskini tn 34 ja Rakvere tn 39 lõik) ehitamine
	 

	Narva jõesadama arengukava uuendamine
	2008
	 100 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 
	Narva jõesadama arengukava 2008-2018 koostamine- järgneb 2009. aastal
	 

	projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise"
	2008-2010
	 217 500 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 150 000 kr 
	 
	Ujuvkai paigaldamise põhiprojekti ettevalmistamise, tehnilise tasuvuse analüüs ja ehitusprojekti koostamine
	 

	parkimisalade projekteerimine tänavate projekteerimistööde raames
	2008-2010
	 - kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 
	jooksev tegevus, projektide koosseisus
	 

	projekt „Rugodivi kultuurimaja ja idapargi baasil Narva ajaloopargi väljaarendamise TTA koostamine“
	2008
	 41 112 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 85 904 kr 
	 
	• Arengustsenaariumid välja töötatud
• Visandid välja töötatud
	73018,4 kr EAS tagastab 2009.a. 

	Narva Muuseumi lossipargi korrastamine
	2008-2010
	 200 000 kr 
	Narva Muuseum
	 - kr 
	 259 600 kr 
	Valmis põhiprojekt ja tööprojekt
	 

	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008-2010
	 250 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 602 954 kr 
	 
	36 lillevaasi ja 2 jalgrattahoijat, 43amplit,18 kiikpinki, 16 kiike, 12 pinki, 5 prügikaste valmistamine ja kohale toomine 
	 

	avalike spordi- ja mänguväljakute renoveerimine ja ehitamine
	2008-2010
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 507 460 kr 
	 150 000 kr 
	kahe minispordiväljaku rajamine mõõtmetega 31,5x15,25m aadressil Partisani 2 ning Kreenholmi 25 - töö lõpetamine 30.04.2009,a; ; Kreenholmi 38/26.Juuli tn mänguplatsi ehitustööd;mänguplatsivarustuse soetamine ja paigaldamine Tallinna mnt 19b;
	 

	sõudebaasi mängusaali ehitamine, bokside remont ja vajaliku inventari soetamine
	2008
	 8 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 64 755 kr 
	 1 000 000 kr 
	Narva Sõudebaasi hoone 4.boksi(mängusaali) rekonstrueerimine,
	 töö lõpetamine 15.03.2009.a

	Kreenholmi spordikompleksi (aadressil 26. Juuli-4) arendamine
	2008-2011
	 1 200 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 208 978 kr 
	 
	Kreenholmi staadioni korvpalli väljaku asfaltikatte ehitamine
	 

	kultuuriasutuste remondi projekteerimine
	2008-2010
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 59 000 kr 
	 
	Narvas Võidu 2 asuva hoone 3. korruse renoveerimise põhiprojekt koostatud
	 

	kultuuriasutuste remonditööd
	2008-2010
	 10 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 441 000 kr 
	 678 814 kr 
	Võidu 2 hoone 3.korruse ruumide renoveerimistööd teostatud
	OÜ Geneva 2008.a investeerinud summas 678814 kr -Võidu 2 hoone 3.korruse ruumide renoveerimistööde teostamine 

	tänavate valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine
	2008-2009
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 568 895 kr 
	 
	Malmi, Peetri, Puskini välisvalgustuse osa renoveerimine; ehitusprojektid: Tuleviku tn,Kreenholmi(alates Kerese tänavast kuni Tallinna maanteeni)-ja Tallinna mnt(alates Rahvavälja tänavast kuni Kangelaste prospektini); Malmi tn-Puskini tn kvartali välisvalgustuse osa renoveerimine; Kultuurimaja Rugodivi pargi välisvalgustuse osa projekteerimis- ja ehitamistööd
	Narva linnas Malmi tn-Puskini tn kvartali välisvalgustuse osa renoveerimine- töö lõpetamine 30.04.2009.a

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2008-2010
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 3 224 000 kr 
	 
	toetus: KÜ Pähklimäe 2;KÜ Võidu 10;KÜ Kreenholmi 35;KÜ Kangelaste 47B; KÜ Puskini 4 ; KÜ Kreenholmi 15; KÜ Tallinna mnt 63; KÜ Puskini 11; KÜ Kangelaste 44; KÜ Karja 5 Narva; KÜ Kerese 36; KÜ Kreenholmi 9 Plus (12); KÜ Kreenholmi 9 Plus (6); KÜ Kreenholmi 9 Plus (10); KÜ Tallinna mnt 21 Narva; KÜ Tallinna mnt 23 Narva; KÜ Puskini 5; KÜ Rahu 28A; KÜ Kangelaste 24; KÜ Mõisa 7 Narva; KÜ NARVA SÕBRALIK 
	 

	munitsipaalelamute renoveerimine
	2008-2010
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 4 295 000 kr 
	 1 027 126 kr 
	Ühiselamu Energia 4, Viru 3, Vestervalli 17 tuletõrjesignalisatsiooni paldaldamine;ühiselamu Energia 4, Energia 6, Puskini 26,Võidu 17, ,Viru 3, Vestervalli 17 jooksev remont, sisetuletõrjeveetorustiku süsteemi paigaldamine ühiselamus Rakvere 91,Kreenholmi 32, Kreenholmi 40; sotsiaaleluruumide, elamispindade remont lastekodu kasvandikele;7 korteri remont 
	SA Narva Linnaelamu omatulude ( vara müügist)

	Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimistööd
	2008
	 6 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 94 400 kr 
	 
	Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine
	 

	Narva jäätmekäitluskampaania
	2007-2009
	 55 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 143 323 kr 
	 65 738 kr 
	Infokampaania"Jäätmete sorteerimine"; bukletti "Mida ja kuidas sorterida?"ja postiplakatite "Sorteeri jäätmed" trükkimine; 
	kaasfinantseerimine- KIK

	linna energeetika arengukava koostamine
	2008
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 233 168 kr 
	 
	Linna energeetika arengukava koostamine
	Töö lõpetamine 2009.a 

	turismitoote "Vana-Narva miniatuuris" arengukontseptsiooni koostamine
	2007-2008
	 - kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 - kr 
	 331 747 kr 
	Koostatud arengukontseptsioon, mis sisaldab sh turu-uuringut, TTA-d ja turundusplaani. Saadud konsultatsioon Saksamaa väliseksperdilt.
	 

	Narva linnuse idatiiva restaureerimine ja muuseumi uue püsiekspositsiooni loomine
	2008-2010
	 2 000 000 kr 
	Narva Muuseum
	 - kr 
	 413 000 kr 
	Valmis idatiiva, kristervalli, läänehoovi eskiisiprojekt. 2009.a. jätkatakse püsiekspositsiooni kontseptsiooni väljatöötamist; idatiiva põhiprojekti ettevalmistamist.
	summas on idatiiva, kristervalli, läänehoovi eskiisiprojekt

	Narva linnuse läänehoovi korrastamine ja ürdiaia rajamine
	2007-2008
	 300 000 kr 
	Narva Muuseum
	 79 900 kr 
	 - kr 
	Ürdiaja ja kastmissüsteemi põhiprojektid valmisid; 2009.a. Läänehoovi põhiprojekti ettevalmistamine
	summas ainult ürdiaja projektiga seotud kulud. Summas puudub Läänehoovi eskiisiproejkti summa.

	Vanalinna linnaosa üldplaneering
	2008-2010
	 2 000 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 645 189 kr 
	 - kr 
	 
	Eskiis valmis.

	"5-krooni" vaateplatsi projekteerimine
	2008-2009
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 
	Narva linnas "5-krooni" vaate" vaateplatsi rajamise ehitusprojekti koostamine
	Tööde teostamise tähtaeg 28.10.2008-09.03.2009 summas 228330kr

	projekt "Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine"
	2007-2009
	 224 927 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 56 824 kr 
	 1 364 083 kr 
	• TTA on koostamisel
• Muinsuskaitse eritingimused koostatud • Ehitusgeoloogilised uuringud tehtud • Geodeetilised tööd läbiviidud
	 

	Narva Raekoja hoone taaskasutuselevõtmine
	2007-2011
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 447 546 kr 
	 
	Narva Raekoja sihtotstarbe muutmise ja siseruumide ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamine
	 

	bastionide Honor ja Gloria konserveerimis-rekonstrueerimisprojekti koostamine
	2008-2009
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 
	Narva linnas asuvate bastionide Viktoria, Gloria ja Honor ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konserveerimise ehitusprojekti koostamine
	Tööde teostamise tähtaeg 04.11.2008 -01.06.2009 summas 1 888 000kr

	Narva linna üldplaneeringu koostamine
	2008-2012
	 3 000 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 177 000 kr 
	 - kr 
	 
	Eskiis valmistamisel

	tööstuspiirkonna teemaplaneeringu koostamine
	2007-2009
	 2 500 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 1 781 000 kr 
	 - kr 
	 
	2008.a on Narva tööstuspiirkonna üldplaneeringu osas: a)geodeetiline alusplaan - mõõdistus lõpetatud, valmis, b)eskiislahedus valmis - vahearuanne 2 esitatud, c) koostatud on KSH programm. 

	SA Narva tööstuspargi arendamine
	2008-2010
	 1 000 000 kr 
	SA Narva Tööstuspark
	 700 000 kr 
	 
	 
	SA Narva Tööstuspark ei andnud infot arengukava täitmisest

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir
	2008-2011
	 - 
	Kultuuriosakond
	 - 
	 
	Planeeritud 2009.a.
	 

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008-2010
	 300 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Planeeritud 2009.a.
	 

	Läänemere turismi komisjonis (BTC) osalemine
	2008-2010
	 10 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	 
	 

	tervist edendavate lasteaedade võrgustiku loomine ja arendamine
	2008-2010
	 20 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 - kr 
	Koolieelne lasteasutus "Ojake" valmistas vajalikud dok-d
	Liitumisavaldus pole tehtud. Rahastamine SVH strateegiast

	linna terviseprofiili koostamine
	2008-2010
	 120 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 15 000 kr 
	 - kr 
	Indikaatorite baasi loomine
	 

	eluruumide eraldamine uutele kvalifitseeritud kaadritele
	2008-2010
	 - kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 
	eluruumide eraldamine uutele 13 spetsialistele
	 

	koolide ja lasteaedade remonditööd
	2008-2010
	 25 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 39 183 622 kr 
	 16 042 435 kr 
	koolide ja lasteaedade remonditööd
	 

	tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine koolieelsetes asutustes ja koolides
	2008
	 1 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 2 497 965 kr 
	 
	Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine 9 koolis, Laste Loomemajas ning Noorte Meremeeste Klubis
	2009 aastal tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine lasteaedades


Lükatud tulevikku projektid/tegevused
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud aeg
	Planeeritud omafinantseerimine 2008 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Kui lükatud tulevikku/loobunud, siis põhjus
	Märkused

	Tallinna mnt-Kerese-Energia kvartali detailplaneering
	-2008
	 60 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Ootame transpodiarengukava KMH-d. Eskiis on välja töötatud, mitu varianti. Põhimõtteline küsimus: kas viia ristmik maaaluseks ja avada jalakäijate tsoon või mitte.

	Tallinna mnt - 3.Roheline tn ristmiku ehitustööd
	2008
	 8 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Detailplaneering ei ole valmis

	Tallinna mnt (3.Roheline-Energia tn) liiklusskeemi detailplaneering
	-2008
	 70 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Planeering seisab. ELL Kinnisvara (energeetikute esise platsi omanik) ei suuda siiani ühtegi arvestatavat arenguplaani esitada. Meil on vaja nende plaane ristmiku planeerimiseks ja uuendamiseks. 

	Kerese tänava (Kreenholmi tn kuni Rahu tn viaduktini) liiklusskeemi detailplaneering
	-2008
	 104 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Kooskõlastamisel. Planeeringu lõpetamine - 2009.a.

	Rahu tänava (Tallinna mnt ristmik kuni viaduktini) liiklusskeemi detailplaneering
	-2008
	 100 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Kooskõlastamisel

	Hariduse tänava (Puškini tänavast kuni Kangelaste prospektini) liiklusskeemi detailplaneering
	-2008
	 104 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Planeering kooskõlastamisel. 2009 jõuab kehtestamisele ning finantseeritakse lõpuni. Hetkel meil on probleem Statoili ümbruse liitmisega.

	Puškini ja Rakvere tänava ristmiku detailplaneering
	2008-2009
	 50 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Probleem elanikega. Eskiis valmis. Tänava laiendus nõuab maade võõrandamist.

	Peetri platsi detailplaneering
	-2008
	 50 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Eskiis on valmis.

	Kreenholmi tn (Gerassimovi-Joala) tee rekonstrueerimistööd
	2008
	 10 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimise taotlemine
	2008-2010
	 - kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva jõesadama territooriumi rekonstrueerimistööd
	2008-2010
	 4 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Kulgu sadama detailplaneering
	-2008
	 130 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Kooskõlastamisel KSH. Eskiis on olemas. Lõpetamine - 2009.a. 

	parkimisalade planeerimine detailplaneeringute raames
	2008-2010
	 - kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	parkimismaja planeerimine detailplaneeringute raames
	2008-2009
	 - kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	parkide rajamiseks maa munitsipaliseerimine
	2008-2009
	 - kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	 

	Linda pargi detailplaneering
	-2008
	 35 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Kooskõlastamisel. Lõpetamine - 2009.a.

	Linda pargi projekteerimine
	2008
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Sihtprogramm ei toetanud
	ehitusprojekti koostamist lükatud tulevikku, kuna LPA programmist seda projekti ei toetatud

	Võidu pargi detailplaneering
	-2008
	 15 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Planeering on peatatud.

	Joaoru ja lähiala detailplaneering (laululavaga)
	2008-2009
	 80 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	KSH heaks kiidetud 2008. TTA on teostamisel. 

	mahajäetud aianduskruntide munitsipaliseerimine ja taaskasutusse andmine
	2008-2010
	 - kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	 

	Kadastiku tiigi puhkeala projekteerimine
	2008-2009
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Ei ole aktuaalne
	on vaja ehitusprojekti

	koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Selgitatakse välja sobivad kohad koerteplatside rajamiseks

	purskkaevude kavandamine detailplaneeringute raames
	2008-2010
	 - kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise projekteerimine
	2008
	 700 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse detailplaneering
	2008-2009
	 70 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	 

	Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja ehitusprojekti koostamine
	2008
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Sihtprogramm ei toetanud
	 

	Rugodivi kultuurimaja rekonstrueerimisprojekti koostamine (3. korruse ehitamine)
	2008-2009
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	maaparandustööd Rahu-Daumani vahelise maa-ala kuivendamiseks
	2008
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Projekt on valmis

	Joala jõe maaparandustööd maa-ala kuivendamiseks
	2008
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Projekt on valmis

	Mätta ja Tuuleveski tn maaparandustööd maa-ala kuivendamiseks
	2008
	 200 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Projekt on valmis

	korteriühistute energiasäästu- ja elamufondi säilitamise projektide toetamise programmi väljatöötamine ja elluviimine
	2008-2010
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	projekt "Biojäätmete komposteerimise süsteem Narva linnas"
	2008-2009
	 800 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	lemmikloomade varjupaiga jaoks maa-ala munitsipaliseerimine
	2008
	 - kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Ei ole aktuaalne
	 

	Victoria ja Honor bastionite ja lähiala detailplaneering
	2008-2009
	 70 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Eskiis valmis, kooskõlastamisel. See töö on Vana-Narva Miniatuuris teemapargi rajamine. Oluline on 2009 kehtestada. 

	infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele Narva vaatamisväärsuste juurde
	2008-2013
	 
	Sotsiaalabiamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Raekoja platsi taastamine
	2008-2009
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva linna turunduskava koostamine
	2008
	 200 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Sihtprogramm avaneb 2009.aastal. Projekt esitatakse sihtprogrammi 2009.aastal

	PR kampaania läbiviimine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Projekt esitatakse sihtprogrammi 2009.aastal

	projekt “Narva Lõvi Päevad 2009“
	2008-2009
	70 000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Projekt on veel väljatöötamisel. 2007. aastal oli koostatud TTA.

	Kotka merepäevad
	2008-2010
	 50 000 kr 
	Kultuuriosakond
	Eelarves ei olnud raha
	 

	projekt "Aurinkoiset rajakaupungit" (Päikeselised piirilinnad)
	2008-2009
	 340 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Liiderpartner (Soome) ei esitanud taotlust programmi

	Narva ja Ivangorodi kindlustusehitiste kompleksi arendamine
	2008-2013
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Sihtprogramm avaneb 2009.aastal

	korteriühistute liikmete koolitamine ja infotugi
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva linna sotsiaalhoolekandekeskuse (Maslovi 3) renoveerimise projekti koostamine
	2008
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva linna sotsiaalhoolekandekeskuse (Maslovi 3) renoveerimistööd
	2008
	 2 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva linna sotsiaalhoolekandekeskuse (Joala 22) renoveerimistööd
	2008
	 700 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Laste Varjupaiga hoone renoveerimistööd
	2008-2009
	 1 875 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008-2010
	 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	Linnaarstiteenistus on Eesti TET võrgustiku liige

	traumade ennetamine lastel
	2008-2010
	 10 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele
	2008-2010
	 50 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid HIV/AIDSi haigetele
	2008-2010
	 35 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	naiste kasutamise prostitutsiooni sfääris preventsioon ja kuritegude profülaktika
	2008-2010
	 140 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	koduõeduse teenuse osutamine HIV/AIDSi haigetele
	2008-2010
	 180 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	huvikoolide remondiks projekteerimine
	2008-2010
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimiseks projekteerimine
	2008-2013
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	jooksev remont, projekti ei ole vaja

	Pähklimäe Gümnaasiumi uue hoone ehitamiseks detailplaneering
	2006-2008
	 110 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Planeering on peatatud. Kas tuleb uus kool või ei tule - jääb teadmata.

	üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	2008-2010
	 750 000 kr 
	Linnakantselei
	Eelarves ei olnud raha
	Planeeritud olid 2009 aastal eelarves 

	projekt «Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine»
	2007-2009
	 1 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	2009.a rekonstrueerimise projekti koostamine, 2010.a - renoveerimine

	projekt "Narva Noortekeskuse rekonstrueerimine II etapp"
	2008-2009
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	informatsiooni levitamine uue objektide ehitamiseks
	2008-2010
	 - kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	koolituse labiviimine
	2008-2012
	 150 000 kr 
	Linnakantselei
	Eelarves ei olnud raha
	 

	projekt "Narva Linnavalitsuse ametnike pädevuse ja haldusvõimekuse suurendamine"
	2008-2009
	 225 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Projekt on elluviimisel 2009.a - 2010.a

	toetused õppimiseks, tingimusega peale ülikooli lõpetamist töötama Narva linnaasutustes
	2008-2012
	 200 000 kr 
	Linnakantselei
	Eelarves ei olnud raha
	 


Projektidest/tegevustest, millest on loobunud

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud aeg
	Planeeritud omafinantseerimine 2008 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Kui lükatud tulevikku/loobunud, siis põhjus
	Märkused

	26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee projekteerimine
	2008-2009
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	ei ole kehtestatud detailplaaneringut

	6.Roheline tn pikendamise projekteerimine kuni Pähklimäe tn
	2008
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Ei ole aktuaalne
	 

	jalgrattaliikluse arengukava koostamine transpordiarengukava raames
	2008
	 - kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Vajab eraldi käsitlemist, mitte transpordi arengukava raames

	ühistranspordi terminali (rongi- ja autobussijaama) detailplaneering
	2008-2009
	 100 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Otsustati terminaliks kasutada olemasolevat rongijaama hoonet

	kontserdimaja detailplaneering
	-2008
	 30 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	TTA näitas, et kontserdimaja ei ole otstarbekas ehitada

	uue raamatukogu detailplaneering
	-2008
	 35 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine
	2008-2010
	 500 000 kr 
	MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"
	Muu (täpsustage märkusega)
	Sihtprogrammisse otsustati esitada teise projekti (koolirenoveerimine)

	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008-2010
	 20 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Muu (täpsustage märkusega)
	Ei leidnud teenusepakkujat

	Pähklimäe Gümnaasiumi uue hoone ehitamiseks projekteerimine
	2008-2009
	 25 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Ei ole aktuaalne
	 

	kaadri kaardistamine
	2008
	 - kr 
	Linnakantselei
	Muu (täpsustage märkusega)
	Linnakantselei ei andnud selgitusi
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