Lisa
Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2019. aastal
	ID nr
	Tegevus
	Algus
	Lõpp
	Planeeritud omafin, aastal 2019, EUR
	Vastutaja
	Tegevuse staatus aasta lõpu seisuga
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine), EUR
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest, EUR
	Kui lükatud tulevikku või loobunud, siis põhjus
	Lisainfo

	 
	 
	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks

	 
	 
	1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele

	 
	 
	1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur

	 
	 
	1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine

	2384
	Elekrijaama tee rekonstrueerimine
	2019
	2022
	322700
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	2284
	18476
	 
	Elekrijaama tee rekonstrueerimine ületulevad 2020.a

	1105
	Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus
	2014
	2023
	610648
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	183131
	 
	 
	2019.a on tehtud parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b-65220 eurot; Kreenholmi tn 3b, Energia põik parklade projekteerimine6648 eurot +9564 eurot ning Narva Keeltelütseumi (Kangelaste 32) parkla ehitustööd, II etapp -101 699,16 eurot. 2020.a ülemilevad ehitustööde : Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine ning Kreenholmi 3b parkla ehitamine

	1336
	Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine)
	2015
	2023
	1464185
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	687166
	 
	 
	2019.a on tehtud: Narva linnas kvartalisiseste teede ehitamine (sh: Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine; Juhhanovi tänava projekteerimine ja ehitamine; Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine). 2020.a ületulevad : Kangelaste T1 projekti korrigeerimine)

	461
	Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine)
	2013
	2023
	212799
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	167284
	 
	 
	2019. aastal on tehtud kvartalisiseste teede remonttööde 15 korteriühistutes vastavalt "Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimusedele ja korrale". Lepingute remonttöödeks 4 korteriühistute üldsummas 36 942 eurot (linna osa) ületulevad 2020.a.

	38
	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2019
	79984
	Linnamajandusamet
	tehtud
	78743
	 
	 
	Narva linnas, Kalda-Joala tn ristmikul foorisüsteemi projekteerimis-ehitustööd ning liikluskorralduse parandamine on tehtud

	3
	Energia põik, ehitustööd
	2018
	2019
	500000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	338961
	 
	 
	Energia põik, Energia põik 2a ehitustööd ületuvevad 2020.aastal

	6
	26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee projekteerimine ja ehitamine
	2019
	2020
	525000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	27240
	 
	 
	2019.a on tehtud Uusküla põik tänava projekteerimistööde teostamine. Uusküla põik tänava tee ehitamine ületulevad 2020.a.

	1089
	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas
	2016
	2021
	249454
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	59370
	 
	 
	2019. aastal teostatud tegevused: TEN-T transiitteede eelprojekti koostamine (47880 eurot); eelprojekti liiklusohutuse auditi koostamine (4722 eurot); eelprojekti ekspertiisi koostamine (6768 eurot) hankedokumentide ettevalmistamine omanikujärelevalve ja inseneri teenuste tellimise riigihankel.

	1521
	Rakvere tn II etapi (Kangelaste pr-Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine
	2019
	2020
	421000
	Linnamajandusamet
	tehtud
	514062
	 
	 
	 

	2769
	Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval
	2018
	2020
	100000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	57469
	372827
	 
	2019.a on tehtud :Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine (Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval) üldsummas 430 296,61 eurot. 2020.aastal ületulevad ehitustööde summas 1200 eurot (omafinantseerimine)

	 
	 
	1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine

	41
	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine
	2014
	2020
	379432
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	125463
	605978
	 
	KLT-1 - ehitustööd on lõpetatud, vaegtööde kontroll. KLT-2 - hanketeenuse ja ehitusjuhtimise hangete ettevalmistamine ja läbiviimine, ehitushankeks ettevalmistused.

	 
	 
	1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine

	1134
	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine
	2015
	2023
	23632
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	17892
	 
	 
	2019.a on tehtud : Narva linna kõnnitee renoveerimine (sh projekteerimine) Rakvere tn – Jõesuu tn ristmikul ning kõnnitee projekteerimine ja ehitamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juures

	1525
	Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine)
	2015
	2022
	22534
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	20267
	 
	 
	2019.a on tehtud : Narva linnas asuvate ülekäiguradade projekteerimistööd ning ehitustööd ( Tiimanni tn 20 (Maxima XX juures),Tallinna mnt. ( Kütusejaama Neste juures), Joala tn 13 - Hariduse 1, Sepa tn (tervisekeskuse Ljumam juures), Rüütli tn - Lavretsovi tn - Vestervalli tn ristmik)

	 
	 
	1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine

	 
	 
	1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine

	1091
	Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus
	2013
	2019
	436780
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	181179
	436610
	 
	2019.aasta tegevused olid keskendunud Narva raudteejama rekonstrueeritud hoone avamisele ja bussijaama varikatuse ehitamisele: 1.2019 aastal sai Narva vaksalihoone osaline renoveerimisprojekt lõpule viidud, so 08.02.2019 väljastati hoonele kasutusluba ning suuremas (kesk) osas on vaksalihoone avatud reisijatele; 2. Narva bussijaama varikatuse ehitamine: läbi viidud ehitustööde hanke; ehitustööd; läbi viidud omanikujärelevalve hanke; ehitustööde omanikujärelevalve; läbi viidud ehitusjuhtimise hanke; ehitustööde ehitusjuhtimine; Ehitustööd: on valminud ja vastuvõetud on 76,44% ehitustöödest seisuga 31.12.2019.

	 
	 
	1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine

	 
	 
	1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine

	2207
	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine
	2018
	2020
	255420
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	112528
	92866
	 
	ehitustööd ja omanikujärelevalve 2019 teostatud tegevused: tööde teostamise kontroll; Lisatööde (välisseina müüritise taastamine) menetlemine. Kulutatud summad (kokku 205 393,62 eurot): ehitustööd 187 417,78 eurot; omanikujärelevalve teenus 15 107,85 eurot ja ehitushanke korraldamise teenus 2867,99 eurot

	50
	Projekt Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks
	2019
	2021
	16000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	 
	2969
	 
	Töökohtumised partneritega. Kulgu sadama omanikujärelevalve hanke ettevalmistamine.

	 
	 
	1.1.1.8. parkimise korraldamine

	1969
	munitsipaalasutuste jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	eelarves ei olnud raha

	 
	 
	1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele

	 
	 
	1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud

	 
	 
	1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks

	 
	 
	1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine

	2084
	EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine
	2017
	2021
	1294285
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	836772
	 
	 
	Narva linnas aadressidel, A. Puškini tn 32c, A.Puškini tn 32b, Rakvere tn 22e, Rakvere tn 22f, Vabaduse tn 24, Vabaduse tn L3 (osa) EV100 avaliku pargi projekteerimis-ehitustööd, II etapp; ehutustööde teostatakse kuni 30.06.2020.a.

	60
	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine
	2017
	2021
	690170
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	412146
	 
	 
	2019.a on tehtud Narva linnas Kreenholmi linnaosas aadressil Joala tänav 8c (nn Gerassimovi park) renoveerimis-ehitustööd, I etapp. 2020.a ületulevad - Narvas Kreenholmi linnaosas pargi renoveerimis-ehitustööd, osa 1, II etapp

	 
	 
	1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine

	1944
	Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse ideevõstlus
	2019
	2019
	25000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	 
	 
	 
	17 000 eurot -üleminevad 2020.a-Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistluse jaoks

	1945
	Tallinna mnt heakorrastus - projekteerimine ja ehitus
	2019
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	1514
	Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)
	2015
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	1109
	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
	2016
	2020
	54087
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	486
	621
	 
	2019. a teostatud tegevused: läbi viidud niitmisetööde hanke; niitmisetööd; läbi viidud koristustööde hanke; koristustööd; läbi viidud 2 ehitise auditi hanget; alustati ehitise auditi teostamist; läbi viidud geodeesiatööde hanke; alustati geodeesiatööde teostamist; läbi viidud hankekorraldaja teenuse osutamiseks (ehitustööd, omanikujärelevalve) hanke.

	63
	Kadastiku tiigi puhkeala rajamine (sh projekteerimine)
	2017
	2020
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	70
	Koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine
	2019
	2023
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine

	 
	 
	1.2.1.4. purskkaevude ehitamine

	 
	 
	1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine

	 
	 
	1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine

	1948
	Unikaalsete liikluskorralduslike elementide projekteerimine ja paigaldus
	2019
	2023
	10000
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	väikevormide ideekonkurss jäi läbi viimata

	 
	 
	1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus

	1822
	Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3)
	2016
	2020
	200000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	120421
	 
	 
	2019.a on tehtud: SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40; katuse projekteerimiseks ja renoveerimiseks ühiselamutes (Energia 4, Energia 6). 2020.a ületulevad : ühisköökides ja kuivatusruumides ventilatsioonisüsteemide paigaldamine koos ruumide rekonstrueerimisega, sh projekteerimine (Vestervalli 17)

	1888
	Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS)
	2019
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	 
	1656
	 
	2020.a eelarves on kinnitatud 31 826 eurot (riigieelarve) geomõõdistuste infosüsteemi soetamiseks

	 
	 
	1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist

	 
	 
	1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

	2589
	Äkkeküla tervisespordikeskuse väljaarendamine 2019-2022
	2019
	2022
	60000
	SA Narva Linna Arendus
	tehtud
	60000
	57700
	 
	Tegevuse elluviimiseks oli kulutatud 57700 eurot eelarvevälistestvahenditest, millest 30000 eurot olid eraldatud Eesti Kultuuriministeeriumi poolt rahalise sihttoetusena ning 27700 eurot olid eraldatud SA Eesti Terviserad poolt. Nimetatud summa oli kulutatud suusarajamasina soetamiseks.

	1964
	Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2023
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	2019.a puudub taotlused

	1963
	Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2023
	24279
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	14151
	 
	 
	Mänguväljaku aadressil Puškini tn 69 Narvas püstitamine; mänguväljaku aadressil Puškini tn 65 Narvas püstitamine; Tallinna mnt 61, V.Gerassimovi tänava 24, Kangelaste prospekt 17, Tallinna mnt 44 korteriühistute asuva korterielamu muru rajamine ja põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamisega;

	1638
	Äkkeküla spordiväljaku rajamine
	2017
	2019
	12158
	SA Narva Linna Arendus
	tehtud
	6000
	 
	 
	2019.aastal Narva linna eelarvest oli eraldatud 6000 eurot Äkkeküla laste seikluspargi ehitamiseks.

	2781
	Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimine
	2019
	2019
	50000
	SA Narva Linna Arendus
	tehtud
	49198
	 
	 
	 

	2320
	Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine
	2018
	2019
	 
	SA Narva Linna Arendus
	elluviimisel
	 
	 
	 
	 

	1533
	Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel
	2018
	2020
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	1536
	Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine)
	2015
	2019
	190700
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	4692
	 
	 
	2020.a ületulevad - Narva Spordikool Energia spordisaali (Tallinna mnt 30) renoveerimine (riietusruumide rekonstrueerimine) vastavalt projektile

	77
	Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine)
	2008
	2020
	475800
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	385992
	 
	 
	2019.a on tehtud:spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (26. Juuli 9, Maleaed) - 218 160 eurot ning mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3) -167832 eurot ning 2020.a ületulevad - 85008 eurot.

	1248
	Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi rekonstrueerimune (sh projekti korrigeerimine)
	2019
	2019
	80000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	3060
	 
	 
	2020.a ületulevad - Narva Energia Spordikooli sõudebaasi 9. boksi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

	1017
	Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine
	2013
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	1135
	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse projekteerimine
	2018
	2019
	 
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	lükatud tulevikku
	 
	 
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	1136
	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine
	2019
	2020
	 
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	lükatud tulevikku
	 
	 
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	 
	 
	1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine

	91
	Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	92
	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine
	2017
	2020
	530400
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	 
	 
	 
	2020.a ületulevad Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine: lava stangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimis- jaehitustööd ning fassaadi projekteerimine ja rekonstrueerimine

	 
	 
	1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine

	 
	 
	1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused

	 
	 
	1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega

	 
	 
	1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine

	1352
	Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
	2019
	2021
	160000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	4800
	 
	 
	2019. a teostatud tegevused: hangete ettevalmistamine ja läbiviimine, projekteerimistööd, sh töökohtumised tänavavalgustuse projekteerijaga. Põhiprojekti valmimise tähtaeg on 07.04.2020 Kulutatud summa: 4800 eurot (hangete korraldamise teenus)

	97
	tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2023
	207334
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	172635
	 
	 
	2019.a on tehtud:Pähklimäe tänava välisvalgustuse ehitustööde teostamine; Kangelaste kõnniteede välisvalgustuse ehitustööde teostamine; Haigla tn välisvalgustuse ehitustööde teostamine. 2020.a ületulevad - Kangelaste prospekti välisvalgustuse ehitusprojektide koostamine

	98
	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2013
	2022
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

	2562
	Joogivee torujuhtmeеte ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine aiandusühistutele "Mebelštšik", "Retšnoi" ja "Pribrežnõi"
	2019
	2022
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	2421
	Sademeveekanalisatsiooni süsteemi rajamine
	2019
	2020
	 
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	11098
	 
	 
	2019.a on tehtud: Narvas, Tallinna mnt J2 sadeveekanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd

	1966
	Sademeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	AS Narva Vesi teostab sadeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine. Narva linnaa 2019.a eelarves kasutati aksiakapitali suurendamiseks

	 
	 
	1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine

	 
	 
	1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur

	 
	 
	1.3.2.1. elamufondi arendamine

	102
	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2022
	100000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	152161
	 
	 
	2019.a aatal oli sõlmitud 33 lepingut korteriühistutyega elamufondi remonttööde kaasfinantseerimiseks

	1469
	aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine
	2014
	2022
	54000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	26042
	 
	 
	Aiandusühistu PROGRESS PLUS veevõrgutorustiku ehitamise 8415,85 eurot. Aiandusühistute Olginski, ŽELEZNODOROŽNIK, JUBILEINÕI AIAD elektriliinide renoveerimise finantseerimiseks - 17626,47 eurot

	105
	munitsipaalelamute renoveerimine
	2018
	2022
	300000
	SA Narva Linnaelamu
	tehtud
	120421
	 
	 
	 

	 
	 
	1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine

	 
	 
	1.3.3. parandada keskkonna olukorda

	 
	 
	1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine

	2687
	Linna üldplaneeringu koostamine
	2019
	2022
	70000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	 
	 
	 
	2020.a eelarves kinnitati linna üldplaneeringu koostamine

	 
	 
	1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine

	 
	 
	1.3.3.3. säästva arengu toetamine

	2571
	loomade varjupaiga loomine
	2019
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	1.4. turismi arenguks on loodud tingimused

	 
	 
	1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur

	 
	 
	1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks

	2310
	Muuseumi hoone projekteerimine ja ehitamine "Vana Narva miniatüüris" maketi paigutuseks
	2018
	2020
	 
	Linnamajandusamet
	loobunud
	 
	 
	tehtud teiste tegevuste raames
	 

	118
	turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine
	2017
	2022
	 
	SA Narva Muuseum
	lükatud tulevikku
	 
	 
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	123
	projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks”
	2014
	2019
	132892
	SA Narva Muuseum
	elluviimisel
	 
	 
	 
	linna eelarvest finantseerimist ei ole

	 
	 
	1.4.1.2. vanalinna arendamine

	2302
	Arheoloogiapargi väljaarendamine (projekteerimine ja ehitus)
	2019
	2022
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	903
	Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine
	2018
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	tehtud
	 
	 
	 
	Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringud on koostatud 2018.aastal. Narva Linnavolikogu 25.01.2018 otsus nr 5, Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsus nr 53

	111
	Peetri (J. Niimani) maja taastamine
	2019
	2022
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine

	125
	"5-krooni" vaateplatsi ehitustööd
	2018
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	On plaanis teostada projekti River Promenades III raames

	 
	 
	1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine

	1554
	Narva Stockholmi platsi ehitus, I etapp
	2016
	2021
	70000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	 
	 
	 
	2019. a teostatud tegevused: programmisse esitatud ja rahuldatud eeltaotlus projekti realiseerimiseks; läbi viidud hankekorraldaja teenuse osutamiseks (projekteerimine-autorijärelevalve) hanke; ettevalmistamisel projekteerimise-autorijärelevalve hanke. Põhitaotluse esitamise tähtaeg 30.11.2020. a.

	127
	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	2016
	2021
	763019
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	38723
	30635
	 
	2019. a teostatud tegevused: projekteerimistööd; saadud ehitusluba; programmisse esitatud ja rahuldatud põhitaotlus projekti realiseerimiseks; läbi viidud hankekorraldaja teenuse osutamiseks (ehitusjuhtimine, ehitustööd, omanikujärelevalve) hanke; väljakuulutatud ehitusjuhtimise hanke.

	 
	 
	1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine

	1518
	Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18).
	2015
	2020
	 
	Narva Gate OÜ
	elluviimisel
	 
	 
	 
	linna eelarvest finantseerimist ei ole

	1473
	Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks.
	2016
	2022
	 
	Narva Gate OÜ
	elluviimisel
	 
	 
	 
	eelmisel aastal toimusid Kreenholmi territooriumil mitmed kultuurisündmused.

	1474
	Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine
	2016
	2023
	 
	Narva Gate OÜ
	elluviimisel
	 
	 
	 
	linna eelarvest finantseerimist ei ole

	 
	 
	1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele

	 
	 
	1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur

	 
	 
	1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine

	2601
	Tööstuse digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise keskuse loomine Narva Tööstuspargi territooriumil.
	2019
	2021
	50000
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	elluviimisel
	 
	5000
	 
	TTA

	 
	 
	1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine

	137
	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2019
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn

	 
	 
	2.1. linna kuvand on arendatud

	 
	 
	2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks

	 
	 
	2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine

	2563
	Linna ajalehe väljaandmine
	2019
	2022
	120000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	145000
	 
	 
	 

	2542
	Euroopa Kultuuripealinna 2024 taotluse dokumentide ettevalmistamine
	2018
	2019
	140000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	136491
	 
	 
	 

	2290
	Kaasaegse ühise linna ja turismiveebi loomine
	2019
	2019
	10000
	Linnakantselei
	elluviimisel
	 
	 
	 
	Aruandeaastal kavandatud tegevused jätkuvad 2020.a. Narva linna 2020.a eelarves on ettenähtud vahendid KOVTP lahenduse kasutusele võtmiseks kohaliku omavalitsuse jaoks avaliku info jagamist kodanikele parandamiseks summas 2500 eurot ning uue turismi veebilehe väljatöötamiseks 10000 eurot.

	 
	 
	2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine

	 
	 
	2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel

	 
	 
	2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine

	2737
	Narva kultuuristrateegia 2030 tegevuste realiseerimine
	2019
	2024
	 
	Kultuuriosakond
	tehtud
	 
	 
	 
	tegevuste realiseerimine eelarve piires

	144
	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2023
	75000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	75000
	 
	 
	Narva Päevad ja rahvusvaheline festival "Sõpruse sild" on toumunud ühe üritusena ning linnaeelarvevälised kulutused olid väga olulised

	148
	Narva - Sügispealinn
	2009
	2023
	35000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	25700
	 
	 
	 

	149
	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2009
	2023
	17000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	11000
	 
	 
	 

	150
	sügisel Narva motokross
	2008
	2021
	2000
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	piiratud finantsvahendite tõttu

	151
	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2021
	3400
	Kultuuriosakond
	tehtud
	3000
	 
	 
	üritus on korraldatud eraisiku poolt

	153
	talvel Chopini konkurss
	2008
	2023
	10000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	6400
	 
	 
	 

	154
	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2023
	20000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	11500
	 
	 
	 

	 
	 
	2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk

	 
	 
	2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel

	157
	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2022
	25000
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	piiratud finantsvahendite tõttu

	 
	 
	2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides

	 
	 
	2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega

	 
	 
	2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides

	1735
	Koostöö ja projektid URBACT ja linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames
	2016
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	164
	projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt"
	2017
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	loobunud
	 
	 
	vähenes aktuaalsus
	 

	 
	 
	2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine

	1734
	Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele
	2016
	2020
	5000
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	piiratud finantsvahendite tõttu

	1576
	Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp"
	2017
	2021
	 
	SA Narva Muuseum
	elluviimisel
	 
	 
	 
	linna eelarvest finantseerimist ei ole

	1107
	Narva Kulgu tööstusala arendamine
	2019
	2022
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	tehtud
	 
	2231998
	 
	 

	1101
	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp
	2017
	2022
	81776
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	 
	23637
	 
	Projekti „Jõepromenaadid III“ toetusleping allkirjastati 29. juunil 2019. 2019.a teostatud tegevused: partnerite kohtumiste korraldamine, ECDay tähistamine, Narvas ettevõtlusnädala raames projekti „Jõepromenaadid-3“ seminari-töökohviku korraldamine. Hankete ettevalmistamine.

	 
	 
	2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine

	 
	 
	2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril

	 
	 
	2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd

	 
	 
	2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine

	2566
	Narva ja mittetulundusühingute vahelise koostöö toetamine
	2008
	2022
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	2213
	 
	 
	2020.a kasutati ära 2213,20 eurot MTÜde ja SAte projektide kaasfinantseerimiseks. Toetatud projektide arv: 4 (Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus „Gagarin“ MTÜ, Rahvuskultuuride keskus MTÜ, Äkke Suusaklubi MTÜ, Kunsti Sadam MTÜ).

	 
	 
	2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse

	2272
	Geoinfosüsteemi soetamine (GIS)
	2019
	2021
	12000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	11900
	 
	 
	 

	1955
	Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine
	2016
	2020
	 
	Linnakantselei
	elluviimisel
	25251
	 
	 
	Linna raamatupidamise programmi funktsionaalsuse suurendamisega kaasnevad tegevused (sh õppeala massteenuste osas) olid planeeritud nii 2019.a kui ka 2020.a. Narva linna 2020.a eelarves on planeeritud 69,5 tuh.eurot. 2019.a olid tehtud vajalikud tööd masintöödeldav elektrooniliste arvete töötlemiseks. E-arvete saatmine avalikule sektorile on muutunud kohustuslikuks alates 01.07.2019.a. Aruandeaastal toimus üleminek VOLIS-infosüsteemile (linnavolikogu istungite ning koosolekute automaatseks läbimiiseks ja protokollimiseks). Juurutamisega kaasnesid kulud (sh sülearvutite soetamine) kokku summas 17251 eurot.

	 
	 
	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta

	 
	 
	3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem

	 
	 
	3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit

	 
	 
	3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine

	 
	 
	3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine

	 
	 
	3.1.1.3. tugiteenuste arendamine

	 
	 
	3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele

	1603
	Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine
	2016
	2023
	10000
	Sotsiaalabiamet
	elluviimisel
	 
	105505
	 
	 

	184
	MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine
	2008
	2023
	89400
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	89400
	 
	 
	 

	 
	 
	3.1.1.5. lastega perekondade toetamine

	 
	 
	3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine

	 
	 
	3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine

	 
	 
	3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine

	2259
	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva linna asutuste juurde
	2018
	2021
	45084
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	20590
	 
	 
	2019.a on tehtud: Narva Muusikakooli aadressil 26.Juuli 9 WC-ja duširuumide remont. 2020.a ületulevad : Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Paju Kooli ehitustööde projekteerimine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames

	1604
	Eluruumi kohandamine vastavalt inimeste erivajadustele
	2017
	2023
	24000
	Sotsiaalabiamet
	elluviimisel
	3781
	27504
	 
	 

	2718
	Sotsiaalteenuste arendamine ja teenuskohtade loomine
	2019
	2023
	30000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	2715
	Sotsiaalteenuste klientide elukvaliteedi parendamine ja võrdsete võimaluste tagamine
	2019
	2023
	13500
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	2257
	sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine
	2017
	2022
	4000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine

	 
	 
	3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine

	 
	 
	3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega

	 
	 
	3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine

	2809
	Uue hooldekodu projekteerimine ja ehitamine
	2019
	2023
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	2020.a planeeritakse uue hooldekodu projekteerimine

	1702
	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine
	2016
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	2020.a planeeritakse M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd

	676
	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine
	2018
	2020
	3000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	2592
	 
	 
	Narva linnas Hariduse 2 sõidutee äärekivide paigaldamine

	197
	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) hoone renoveerimistööd
	2019
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	199
	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine)
	2015
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad

	 
	 
	3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine

	 
	 
	3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine

	202
	laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes
	2008
	2022
	4000
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	2500
	 
	 
	 

	203
	õpilaste tervist edendavad tegevused koolides
	2008
	2022
	4000
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	1999
	 
	 
	 

	204
	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2022
	1000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	206
	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2022
	2500
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	207
	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2022
	3000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	208
	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2022
	15000
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	 
	 
	3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem

	 
	 
	3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks

	384
	Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine
	2013
	2023
	160000
	SA Narva Haigla
	tehtud
	160169
	 
	 
	Kokkuleppel summa oli rohkem kui fikseeritud lepingus 169 eurot võrra.

	205
	linna tervise- ja heaoluprofiili koostamine
	2008
	2023
	1000
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	 
	 
	 
	Tehtud koostöös Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžiga

	 
	 
	3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine

	2252
	SA Narva Haigla "Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine"
	2016
	2019
	 
	SA Narva Haigla
	loobunud
	 
	 
	rahastamisprogramm ei toetanud
	 

	 
	 
	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile

	 
	 
	4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem

	 
	 
	4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase

	 
	 
	4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine

	218
	õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe
	2008
	2023
	5000
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	9502
	183995
	 
	 

	 
	 
	4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine

	 
	 
	4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega

	 
	 
	4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont

	2802
	Riigigümnaasiumi ehitamine ja avamine Narvas vastavalt Haridusministeeriumi ja Narva linna vahel sõlmitud lepingule
	2019
	2023
	 
	Riik
	elluviimisel
	 
	 
	 
	 

	1803
	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	2017
	2022
	275295
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	6000
	12000
	 
	2019. a läbiviidud ideekonkursi kulud

	2287
	Detailplaneeringu koostamine ja arhitektuuri ideekonkursi läbiviimine Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamiseks
	2019
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	3312
	 
	 
	Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine ning arhitektuuri ideekonkursi läbiviimine Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamiseks - üleminevad 2020.aastal.

	1798
	Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine"
	2016
	2022
	120295
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	 
	 
	 
	2019. a kulutatud summasid ei ole, ALPA poolt 2019. a korraldatud ideekonkurss on tagasi lükatud, uue ideekonkursi läbiviimine on ettevalmistamisel

	2312
	Lasteaedades köögitehnika ja kütteseadmete väljavahetamise programm
	2018
	2022
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	2195
	Lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine
	2017
	2019
	496747
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	loobunud
	 
	 
	muu (lisainfos)
	Projekti realiseerimiseks piisava finantseeringu puudumise tõttu, projekti realiseerimisest loobuti. 30.01.2020 Narva Linnavolikogu otsusega nr 1 lõpetati Narva lasteaia Kakuke tegevust, ebaotstarbekuse tõttu.

	2075
	Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas
	2018
	2020
	21564
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	muu (lisainfos)
	Lasteaia juhtkonna otsus

	1580
	Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine vastavuses õppekava nõuetega füüsilise õppekeskkonna osas
	2015
	2022
	274000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	236213
	 
	 
	2019.a on tehtud : Narva Pähklimäe gümnaasiumi elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine 9600 eurot; Narva 6. Kooli hoone sokli, sissekäigu rekonstrueerimine - 75 913,20 eurot ning spordisaali remonttööd -9468 eurot; Narva 6. Kooli hoone sissekäikude välistreppide paigaldus -3240 eurot; Keeltelütseumi basseini elektrisüsteemi renoveerimine - 26 031,18 eurot; Pähklimäe Gümnaasiumi põrandate remont -86 522,69 eurot; jalgrattahoidja paigaldamine koolide juures - 25 410 eurot; Kreenholmi Gümnaasiumi staadioni drenaaz (tehniliste tingimuste väljastamine) - 28,20 eurot

	960
	Soldino Gümnaasiumi ehitustööd(sh projekteerimine)
	2015
	2020
	 
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	9600
	 
	 
	Narva Soldino gümnaasiumi elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine

	1897
	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimine
	2017
	2019
	243600
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	65880
	 
	 
	2019.a on tehtud Narva Soldino gümnaasiumi fassaadi projekteerimine ja ehitamine (põhja fassaad). 2020.a ületulevad Narva Soldino gümnaasiumi fassaadi renoveerimine

	958
	Paju Kooli remont (sh ekspertiis, valgustus klassiruumides, treppid, veetorud, WC, soojusõlm, füüsika-keemia kabinetid, ventilatsioonisüsteem, võimla seinte remont)
	2019
	2019
	19452
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	19452
	 
	 
	Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu evakuatsiooni- ja avarii valgustuse paigaldamine

	457
	reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele
	2018
	2023
	32068
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	30000
	 
	 
	2019.a on lõpetatud Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keemiakabineti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd (mööbel)

	456
	poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool)
	2016
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	231
	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2020
	710000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	38280
	 
	 
	2019.a on tehtud:Narva linnas Kreenholmi linnaosas Vassili Gerassimovi tänava 2 vahelisel maa-alal asuva gümnaasiumi staadioni ja ümbritseva maa-ala projekteerimise tööde teostamine. 2020. ületulevad gümnaasiumi staadioni ehitustööd

	1962
	Narva lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine
	2016
	2019
	607371
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	136823
	26451
	 
	2019. a teostatud tegevused: läbi viidud ehitustööde hanke; ehitustööd; läbi viidud omanikujärelevalve hanke; ehitustööde omanikujärelevalve; läbi viidud ehitusjuhtimise hanke; ehitustööde ehitusjuhtimine; sõlmitud leping autorijärelevalve teenuse osutamiseks; ehitustööde autorijärelevalve; läbi viidud 2 energiamärgise ekspertiisi hanget; energiamärgise ekspertiis; läbi viidud 2 ehitise auditi hanget; alustati ehitise auditi teostamist; programmisse esitatud taotlus projekti pikendamiseks.

	220
	lasteaedade remondiks projekteerimine ja ehitustööd
	2008
	2022
	576541
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	380631
	 
	 
	2019.a on tehtud: Narva Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine -256 980 eurot; Narva Lasteaia Sädemeke hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd -10 524 eurot; Narva Lasteaia Käoke hoone fonolukkudega välisuste vahetamine -15 208,820 eurot. 2020.a ületulevad Narva Lasteaia Cipollino elektrisüsteemide renoveerimine . Lasteaedades remonttööde teostamine ja inventaari soetamine üldsummas 97 917,87 eurot

	985
	Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine)
	2016
	2019
	150000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	 
	 
	 
	2019.a on sõlmitud leping "Narva Lasteaia Cipollino jalutusverandade projekteerimis- ja ehitustööd", ehitustööde teostatakse 2020.aastal

	1898
	Ujula hoone (Võidu 4) fassaadide rekonstrueerimine
	2018
	2021
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	229
	Narva Muusikakool (26. Juuli 9) renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed)
	2012
	2020
	 
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	460
	koolieelsete lasteasutuste ning koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2014
	2019
	38000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	34411
	 
	 
	2019.a on tehtud Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine

	459
	munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2020
	104396
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	95254
	 
	 
	2019.a on tehtud: Narva lasteaiade Tareke, Sädemeke, Muinasjutt, Põngerjas, Cipollino piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd,

	 
	 
	4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga

	617
	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine
	2014
	2023
	10300
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	24669
	31165
	 
	28648,35 eurot on eraldatud täiendava eesti keele õpetaja pilootprojekti raames

	 
	 
	4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus

	 
	 
	4.1.3.1. noortekeskuste arendamine

	 
	 
	4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine

	2548
	Noorte foorumi korraldamine
	2019
	2022
	 
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	1000
	575
	 
	575 eurot (toetaja EANK)

	2547
	Noorte vabatahtlikute keskkonna loomine ja arendamine
	2019
	2022
	 
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	 
	1350
	 
	1350 eurot (toetaja EANK)

	1767
	Narva õpilasmalevate ja innovatsiooni malevate tegevuse arendamine (sh erivajadustega õpilastele ja noortele)
	2016
	2022
	27000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	27000
	12029
	 
	3401,02 eurot (toetaja Eesti Töötukassa); 8628 eurot (toetaja ENTK)

	1766
	Infomessi "Orientiir" korraldamine
	2016
	2022
	8000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	8000
	 
	 
	 

	1160
	Noorsootöö projektide toetamine
	2007
	2022
	7000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	7000
	 
	 
	 

	1159
	Narva Noorteparlamendi töö toetamine
	2011
	2022
	2500
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	2500
	 
	 
	 

	2313
	Uute formaatide loomine noorte osalemiseks otsuste tegemisel
	2018
	2019
	 
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	 
	1440
	 
	840 eurot (toetaja ENL); 600 eurot (toetaja PMN)

	 
	 
	4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil

	 
	 
	4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut

	 
	 
	4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine

	625
	Tugiteenuste arendamine koolides ja lasteaedades (sh tugispetsialistide teenuse rakendamine ka lasteaedades)
	2019
	2023
	206200
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	460018
	965176
	 
	 

	2801
	Õpilaskodu toetamine
	2019
	2023
	27585
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	27018
	28214
	 
	Perioodil 01.01 - 01.04.19 viibis õpilaskodus 14 õpilast; 01.04.-01.06.19 viibis 13 õpilast; alates 01.09.19 on viibinud 14 õpilast

	 
	 
	4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis

	436
	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2023
	46310
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	10182
	4007
	 
	2019. aastal avati 6 uut keelekümblusrühma. Kokku tegutses 2019. a 43 keelekümblusrühma.

	 
	 
	4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks

	 
	 
	4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks

	 
	 
	4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt

	 
	 
	5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem

	 
	 
	5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused

	 
	 
	5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks

	 
	 
	5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile

	 
	 
	5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine

	243
	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2019
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord oli NV 21.12.2017 määrusega nr 20 kehtetuks tunnistatud.

	 
	 
	5.1.1.3. investorite kaasamine

	245
	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2023
	567
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	298
	 
	 
	 

	 
	 
	5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine

	 
	 
	5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine

	246
	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2023
	6000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	6000
	 
	 
	Toetatud projektide arv: 4 (Cleverzone OÜ, RealMedvedev OÜ, Kivihunt OÜ, Spordihostel Võidu 17a UÜ).

	 
	 
	5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine

	 
	 
	5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine

	2303
	Noorte ettevõtlikkuse tõstmise tegevused
	2018
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine

	247
	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2023
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	 
	 
	eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	 

	 
	 
	5.1.1.9. noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine stipendiumide ja koolitusabi kaudu
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