Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2019. aastal

Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2019. aastal on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 15 lõikele 2.

Narva linna arengukava tegevuskavas aastaks 2019 planeeritud 148 projektist/tegevusest on 30 projekti/tegevust tehtud, 77 projekti/tegevust on elluviimisel, 36 projekti/tegevust on lükatud tulevikku, 5 projektidest/tegevustest  loobuti.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi[footnoteRef:1]. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonisel 1. [1:  Narva linna arengukava visioon on ”2024. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“.
] 



Tabel 1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2019. aastal
visiooni osade kaupa
	Visiooni osa
	Projektide/tegevuste arv

	
	Tehtud
	Elluviimisel

	Lükatud tulevikku
	Loobunud

	[bookmark: _Hlk287943478]1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
	6
	44
	16
	2

	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
	10
	7
	3
	1

	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
	5
	4
	11
	1

	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
	7
	21
	4
	1

	5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
	2
	1
	2
	0

	Kokku
	30
	77
	36
	5



[image: ]
Joonis 1.
2019. aastal tegevuskava täitmine visiooni osade kaupa.


Narva linna arengukava iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud /elluviimisel ja lükatud tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke täidetakse vähem.

Tabel 2.1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2019. aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.
	[bookmark: _Hlk163458019][bookmark: OLE_LINK11]Strateegiline eesmärk
	Tehtud/elluviimisel olevate projektide/tegevuste arv
	Lükatud tulevikku/ loobunud olevate projektide/tegevuste arv

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	17
	0

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	16
	10

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	9
	2

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	7
	5

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	1
	1

	2.1: linna kuvand on parendatud
	17
	4

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	9
	12

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	28
	5

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	3
	2

	Kokku
	107
	41



[image: ]
Joonis 2.1.
2019. aastal tehtud/elluviimisel tegevuste jaotus strateegiliste eesmärkide kaupa.


Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, kui palju on kulutatud raha iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks.

Tabel 2.2. Narva linna arengukava tegevuskava täitmiseks kulutatud raha 2019. aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.
	Strateegiline eesmärk
	Projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad (eurodes)

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	4 167 759

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	2 042 343

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	487 157

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	69 357

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	5 000

	2.1: linna kuvand on parendatud
	2 715 440

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	414 040

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	2 941 219

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	6298

	Kokku
	12 848 613
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Joonis 2.2.
2019. aastal tegevuste realiseerimiseks kulutatud raha strateegiliste eesmärkide kaupa.


Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava tegevuskava 2019. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu viidud.

Tabel 3. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2019. aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi
	Põhjus
	Projektide/ tegevuste arv

	1. rahastamisprogramm ei toetanud
	1

	2. puudub vastav rahastamisprogramm
	7

	3. eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid
	24

	4. vähenes aktuaalsus
	1

	5. tehtud teiste tegevuste raames
	2

	6. muu, täpsustus lisainfos
	6

	Kokku
	41 



[image: ]
Joonis 3.
2019. aastal ellu viimata tegevused põhjuste kaupa.

Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava tegevuskava 2019. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2019. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 4. Narva linna arengukava tegevuskava eelarve täitmine 2019. aastal (eurodes)
	Planeeritud omafinantseerimine 2019. aastaks (vastavalt tegevuskavale)
	1 6205 143

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2019. aastal (omafinantseerimine)
	7 484 229

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2019. aastal (kaasatud raha)
	[bookmark: _GoBack]5 364 384
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Joonis 4.
2019. aastal tegevuskava eelarve täitmine.

Täpsem informatsioon Narva linna arengukava tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta on toodud Lisas.

5
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