Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Projektis „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine ” osalemine ning  kaasfinantseeringu kinnitamine

- ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA (IVEK) koostöös Ida-Virumaa kohalike omavalitsustega valmistab ette projekti „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine“ esitamiseks Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest toetuse saamiseks.

Projekti eesmärk: Aastaks 2030+ on Ida-Viru maakond Tallinna järel esimene turismisihtkoht (maakonna arengustrateegia). Käesolev projekt toob Ida-Viru turismisihtkoha turismitooted pilti eelkõige Eesti ja Soome turul ning arendab välja KOV ühistoote- rekordite ringi.

Projekti tegevused:

Tegevus 1 Turundus ja tootearendus välis- ja siseturul

1.1. Kampaaniatoodete ning kanalite arendus ja kampaaniad välisturul (Soome, Läti)

1.2. Kampaaniatoodete ning kanalite arendus ja kampaaniad Eesti turul

Tegevuse sisu on Ida-Viru turismiklastri turunduse ja tootearenduse plaani 2020-2023 elluviimine. Lisaressurss on plaanitud Soome turu hoogustamiseks, väikeses mahus ka Läti turu testimiseks. Kokku on plaanitud: 1 kampaania Soome turul, 1 testkampaania Lätis, 2 kampaaniat Eesti turul.

Tegevus 2 Tootearendus: rekodite ja piiritähised

2.1.Eesti rekordid Ida-Virus ning turismisihtkoha piiritähised: tootmine, paigaldus

Tegevuse sisu on Ida-Virumaal asuvate Eesti rekordpaikade tähistamine, samuti Ida-Viru kui turismisihtkoha piiride tähistamine koostöös 8 Ida-Viru KOVga. See loob uusi põhjusi külastuseks ning sisu turunduseks.

Tegevuse käigus püsitatakse rekordpaikade tähised ja turismiväravad. Ida-Viru 8 KOV  saavad uued turismiobjektid- Eesti rekordpaiga tähised.  Narva saab 3. rekordpaiga tähiseid ja 1. turismivärava.

Kogu projekti maksumus on 358652 eurot

Projekti tegevuse 1   maksumus on 224 000 eurot

Projekti tegevuse 2   eeldatav maksumus on 134 652 eurot.

Projekti Tegevuse 2  eelarve:

| 2.1.Eesti rekordid Ida-Virus ning turismisihtkoha piiritähised: tootmine, paigaldus | 109 652 |
| --- | --- |
| tehnilise dokumentatsiooni tootmine | 27 900 |
| eeluuring tähiste paigaldamisele (asukohtade täpsustamine ja kooskõlastused) | 4 800 |
| tehnilise dokumentatsiooni tootmine (ligi 20% tootmisest+paigaldusest) | 15 000 |
| Geoloogia kõigile tähistele 27 (3x8+3) | 8 100 |
| tootmine ja paigaldamine | 81 752 |
| Rekorditähiste tootmine (1-2 tähist/8 KOV) | 43 200 |
| Piiritähiste tootmine ja paigaldamine (Lüganuse, Alutaguse, Narva) | 31 500 |
| Virtuaalse seiklusmängu ost ja käivitamine- roadgames Ida-Viru https://www.roadgames.com/en | 7 052 |
| 2.2.Personal ja üldkulu | 25 000 |
| Projektijuhtimine 2024.a. s.h. 0,5 k., palgafond 2676 eur. | 21 739 |
| 15% üldkulu | 3 261 |
| KOKKU | 134 652 |

Projekti tegevuse 2 Narva  kulude katmiseks on vajalik KOV kaasfinantseering summas kuni 5125 eurot.

Projekt on vastavuses kehtiva Narva linna arengukava 2035 strateegilise eesmärgiga 3. Strateegiline eesmärk: Narva on heade sündmuste linn; Tegevussuund 3.4 Linna turundus ja kommunikatsioon osapoolte vahel on aja- ning asjakohane; tegevus: Osalemine koostöövõrgustikuses (sh turismiklaster ning rahvusvahelised projektid). Narva linna arengukava tegevuskava kohaselt tegevuse eest vastutab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Linnavolikogu otsusega on vaja kinnitada projektis „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine ” osalemine ning  kaasfinantseering summas kuni 5125 eurot.

Projekti eeldatav kaasfinantseerimise vajadus aastate kaupa on järgmine (juhul, kui aasta lõpus jäävad kasutamata vahendid, viiakse see üle järgmisele aastale):

|  | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kaasfinantseerimine, eurot | 2563 | 2562 |

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punktile 8 kuulub volikogu ainupädevusse laenude ja muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine.

3. OTSUS

3.1 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametil osaleda projektis ”Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine” kaasfinantseerijana.

3.2 Kinnitada projekti “Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine”“ kaasfinantseering 2024.-2025. aastatel kuni 5125 eurot.

4.  VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5.  OTSUSE JÕUSTUMINE

Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat

Linnavolikogu esimees