Lisa
Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2010. aasta eest
Tehtud projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2010 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2010 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2010 aastal, eurodes
	Lisainfo

	Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis)
	2008
	2013
	2556.47
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	4038.51
	 
	 

	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2015
	28760.24
	Kultuuriosakond
	28760.24
	 
	 

	suvel "Narva lahingu" rekonstruktsioon ajaloofestivali raames
	2008
	2013
	8787.85
	Narva Muuseum
	3838.09
	1150.41
	Seitsmendat korda läbiviidud tähtis üritus, mille kesksündmuseks on Narva lahing.

	suvel Eesti käsitöömeistrite päevad Narva linnuse territooriumil
	2008
	2013
	1757.57
	Narva Muuseum
	7733.52
	693.44
	2010. aasta suvel Narva Muuseumi Põhjaõues on toimunud 20 üritust ja 10 õpituba. 2010. aasta suvel toimunud õpitoad: 21.-23. mai – sepistamise õpituba 5.-6. juuni – puupüti valmistamine 12.-13. juuni – puumeistri õpituba 26.-27. juuni – punutised 3.-4. juuli – ürdi kaks külge 10.-11. juuli – keraamiku õpituba 17.-18. juuli – laastukiskumine 31. juuli-1. august – viltimise õpituba 7.-8. august – paberi valmistamine 21.-22. august - niplispits

	suvel Ajaloo laager Narva muuseumi Põhjaõues
	2008
	2013
	3866.65
	Narva Muuseum
	816.71
	 
	28.06.-04.07. toimusid iga päev erinevad õpitoad ja loengud.

	Narva - Sügispealinn
	2009
	2015
	25564.66
	Kultuuriosakond
	25564.66
	 
	 

	sügisel Narva motokross
	2008
	2015
	1278.23
	Kultuuriosakond
	1278.23
	1300
	 

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2015
	1278.23
	Kultuuriosakond
	1278.23
	2000
	 

	sügisel Muuseumide festival
	2008
	2013
	5752.05
	Narva Muuseum
	1917.35
	447.38
	27.-28. septembrini peeti Narvas taaskord Eesit muuseumide festivali. Sellel aastal osales võistlustules 9 muuseumit eriilmeliste näitustega. Lisaks näitustele toimus septembri viimase nädala esmaspäeval ja teisipäeval seminar "Näitus igale maitsele!?" muuseumitöötajatele, millest võttis osa 120 muuseumitöötajat üle Eesti. Festivali korraldamist toetasid Kultuurkapital ja Eesti Muuseumide Ühing.

	talvel Chopini konkurss
	2008
	2015
	6391.16
	Kultuuriosakond
	6391.16
	10000
	 

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2015
	12782.33
	Kultuuriosakond
	12782.33
	 
	 

	talvel Jõulud Narva linnuse Põhjaõues
	2008
	2013
	7988.96
	Narva Muuseum
	1201.46
	 
	Toimus Talvelaat Põhjaõues, kus lisaks käsitöö- ja kaubandustegevustele toimus kontsertprogramm, lumememmede konkurss ja tuleshow. Partneriks oli Narva Kuntseõppekeskus.

	Euroopa Noorte Muusikavõistluste Liidus (EMCY) osalemine
	2008
	2015
	958.67
	Kultuuriosakond
	958.67
	 
	 

	Läänemere Turismikomisjonis (BTC) osalemine
	2008
	2011
	639.12
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	575
	 
	 

	City Twins Assotsiatsioonis (CTA) osalemine
	2009
	2013
	201.32
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	200
	 
	 

	ühisürituste organiseerimine, loominguline koostöö
	2008
	2015
	31955.82
	Kultuuriosakond
	31955.82
	 
	 

	spordiklubide ürituste toetamine
	2008
	2015
	19173.49
	Kultuuriosakond
	12000
	 
	 

	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2012
	6391.16
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	6391.16
	71855.87
	 

	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2008
	2015
	19748.70
	Kultuuriosakond
	19748.70
	 
	 

	Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine
	2008
	2012
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1116.22
	 
	 

	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008
	2012
	1917.35
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1777.57
	 
	 

	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2008
	2015
	7988.96
	Kultuuriosakond
	7988.96
	 
	 

	õpetajate ja ametnike täiendõpe
	2008
	2015
	6991.93
	Kultuuriosakond
	8449.11
	120178.31
	 

	Noorte portaali ja infosüsteemi arendamine
	2009
	2013
	1278.23
	Narva Noortekeskus
	1278.23
	1150.41
	portaali address: www.noortek.ee

	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2011
	6391.16
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	On väljatöötatud ja kinnitatud "Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord" (11.03.2010 määrus nr 9) ning läbivaadatud ja kiidetud 2 taotlust.

	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2012
	3834.70
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Aasta jooksul oli uuendatud investeerimispassi informatsiooni, sh kontrollitud ettevõtete ankeetide andmed, täiendavalt lisatud uued ettevõtete ankeedid ja üüriks või müügiks ettenähtud objektide ankeedid.

	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2012
	9586.75
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	9586.75
	66710.79
	 


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2010 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2010 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2010 aastal, eurodes
	Lisainfo

	kvartalisiseste teede rekonstrueerimine
	2009
	2015
	63911.65
	Linnavara- ja Majandusamet
	53235.32
	 
	 

	projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise"
	2009
	2011
	195403.47
	Linnavara- ja Majandusamet
	56206.03
	199328.20
	Kulgusadama tee 10 ja Jõe 1,3 : kaldteed ehitamine; 2 kraanid statsionaarne paigaldamine ; Jõe tänav 1 – ujukai nr 2 (koos elektri- ja veevarususega) ehitamine

	Joaoru ja lähiala projekteerimine
	2010
	2011
	127823.30
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	91260.79
	 
	Ideekonkurss on läbiviidud. Järgmine etapp - ehitusprojekti valmistamine. Projekt on valmis. Arhitektuuriameti poolt läbi vaadatud. On kooskõlastamisel. Projekt lõpetatakse ilmselt veebruaris 2011. a.

	projekt „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“
	2010
	2013
	47281.84
	Linnavara- ja Majandusamet
	32134.78
	 
	Bastionimüüride Pax, Justitia, Spes ja Narva Linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlve uuringute, tehnilise ekspertiisi teostamine ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, ehitusprojektipõhiprojekti staadiumis koostamine

	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008
	2014
	297.19
	Linnavara- ja Majandusamet
	966.34
	 
	Pargipinkid 3 tk ja prügiurn 2 tk soetamine

	Narva sõudebaasi hoone rekonstrueerimine ehitamine, II etapp (sh projekteerimine)
	2008
	2013
	70718.24
	Linnavara- ja Majandusamet
	70447.14
	95867.47
	Narva Sõudebaasi hoone aadressil: Jõe 1, 5. boksi rekonstrueerimise lõpetamine ning 6. boksi rekonstrueerimine

	Kalevi staadioni rekonstrueerimistööd
	2009
	2011
	649840.86
	Linnavara- ja Majandusamet
	445208.29
	 
	vanad hoonete ja rajatiste lammutamine;tehnovõrgud ning valgustus ehitamine;asfaltbetoonkattega sõiduteed Hariduse tn poolt osa ehitamine; konteiner tüüpi abiruumid paigaldamine

	tänavate valgustuse rekonstrueerimine
	2007
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	5149.23
	 
	Energiakulude kokkuhoiu saavutamise eesmäärgil Narva linna tänavavalgustusvõrgu fotoandurite väljavahetamine (vanade tänavalgustuse süsteemi fotoandurite vahetamine hämaraandurite SOU-1 vastu- koguses 18 tk).

	projekt "Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine)
	2009
	2014
	678162.86
	AS Narva Vesi
	11488.02
	936474.70
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest koosneb: AS Narva Vesi omafinantseering 325 621,73 EUR ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi finantseering 610 852,97 EUR

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	25541.65
	 
	"Projekti "Kodulinn kaunimaks" raames" toetuse : KÜ 26.Juuli 27; KÜ Vestervalli 24 Narva; KÜ Võidu 8; KÜ Puskini 53

	projekt "Viktoria bastioni restaureerimine ja turistidele avamine"
	2009
	2013
	2492.55
	Linnavara- ja Majandusamet
	9816.83
	 
	 

	Narva linna üldplaneeringu koostamine
	2008
	2011
	45249.45
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	46102.67
	 
	Valmib 2010.a. Kehtestatakse 2011.a.

	tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal
	2010
	2011
	175117.92
	Linnavara- ja Majandusamet
	6058.82
	 
	 

	projekt "Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine"
	2010
	2011
	13677.09
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	13853.55
	4301.13
	 

	Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine
	2008
	2015
	511.29
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	550
	 
	 

	Avatud noortekeskuste teenuste arendamine
	2008
	2015
	19173.49
	Sotsiaalabiamet
	14887
	 
	 

	Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine
	2008
	2015
	15977.91
	Linnaarstiteenistus
	5688
	 
	 

	korteriühistute liikmete koolitamine ja infotugi
	2008
	2012
	4638.45
	Linnavara- ja Majandusamet
	1917.35
	 
	 

	võlanõustamisteenuse arendamine
	2009
	2014
	31955.82
	Sotsiaalabiamet
	4070
	46401
	 

	supiköögiteenuse osutamine
	2009
	2015
	15977.91
	Sotsiaalabiamet
	15323
	 
	 

	toetatud elamise teenuse osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele
	2010
	2015
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	47763
	 

	sotsiaalse adaptsiooni teenuste arendamine lastele ning füüsilise ja psühhilise puuetega noorte inimeste igapäevase elu toetamine MTÜ Laste Päevakeskuses "LAD"
	2008
	2015
	44738.15
	Sotsiaalabiamet
	32397
	 
	 

	lapsehoiuteenuse osutamine
	2009
	2015
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	75048
	 

	invatrasporditeenuse arendamine
	2009
	2015
	6391.16
	Sotsiaalabiamet
	 
	14574
	 

	projekt "Narva-käsitöömeistrite linn"
	2009
	2012
	23551.44
	Sotsiaalabiamet
	22363
	107582
	 

	tervist edendavate lasteaedade võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2015
	1278.23
	Linnaarstiteenistus
	361.80
	438.95
	 

	tervist edendavate koolide võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2015
	1278.23
	Linnaarstiteenistus
	1853.44
	319.55
	 

	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2015
	6391.16
	Linnaarstiteenistus
	1000
	 
	 

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2015
	639.12
	Linnaarstiteenistus
	 
	1817.33
	 

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2015
	12782.33
	Linnaarstiteenistus
	1597.79
	 
	 

	hooldusravi teenuste laindamine
	2008
	2015
	15977.91
	Linnaarstiteenistus
	 
	 
	SA Narva Haigla eelarve

	SA Narva Haigla juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine
	2009
	2013
	8756.09
	SA Narva Haigla
	5736.17
	12133.53
	 

	Narva Haigla SA hoonete renoveerimine ja meditsiiniaparatuuri soetamine
	2008
	2015
	63911.65
	Linnaarstiteenistus
	 
	 
	SA Narva Haigla eelarve

	koolide ja lasteaedade remondiks projekteerimine
	2008
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	2668.95
	 
	Narva koolieelse lasteasutuse Kuuseke (Uusküla 18,Narva) ning Käoke (Kangelaste 38,Narva) pesuköögi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine

	koolide ja lasteaedade remonditööd
	2008
	2016
	575204.84
	Linnavara- ja Majandusamet
	214699.20
	27052.10
	Koolieelste lasteasutuste Kakuke, Kirsike,Sipsik,Käoke,Sädemeke,Tuluke tualett- ja nõudepesuruumide remonttööd; Tareke, Vikerkaar, Ojake-WC remont; Karikakar, Kaseke, Kuldkalake,Muinasjuut, Potsataja-osaline remont; Narva Koorikooli hoones muuseumi tarbeks siseruumi remonttööd; Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoones siseruumise remonttööd; Narva Soldino Gõmnaasiumi hoones aknaplokkide vahetamine

	projekt "Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine"
	2009
	2011
	151965.92
	Linnavara- ja Majandusamet
	27554.31
	 
	kolieelse lasteasutuse Pingviin hoone (Mõisa 1a, Narva linn) rekonstrueerimise ning territooriumi heakorrastamise ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis koostamine

	munitsipaalharidusasutuste hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamine
	2007
	2015
	63911.65
	Linnavara- ja Majandusamet
	80263.88
	11152.80
	Narva linna koolides, gõmnaasiumides, huvikoolides ja koolieelsetes lasteasutustes evakuatsiooniteel asuvate ustele evakuatsioonisuluste - libliklukkude - soetamine ja paigaldamine; viies koolieelses lasteasutuses (Potsataja, Kaseke, Väikevend, Kakuke, Sädemeke) automaatsete tulekahjusignalisatsiooni süsteemide paigaldustööd


Lükatud tulevikku projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2010 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Lisainfo

	Puškini ja Rakvere tänava ristmiku detailplaneering (Puškini 42 ja selle lähiala detailplaneering)
	2009
	2012
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	muu (vt. lisainfos)
	Eskiis on valmis.Probleem: tänava laiendus nõuab maade võõrandamist. Vajab kooskõlastamist naaberkinnistute omanikega

	linna liiklusohtlike kohtade audit
	2010
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	kesklinna kõnniteede rekonstrueerimine
	2008
	2013
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	projekt „Development of water tourism Narva River – Peipsi (Chudskoye) Lake“
	2010
	2013
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	parkimisalade projekteerimine tänavate projekteerimistööde raames
	2008
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	parkimisalade ehitamine tänavate rekonstrueerimistööde raames
	2009
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Joaoru puhkeala arendamine
	2010
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	muu (vt. lisainfos)
	eraldati 2010.a 156 673 EUR Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile: ideekonkursi läbiviimiseks ja ehitusprojekti koostamiseks

	avalike spordi- ja mänguväljakute renoveerimine ja ehitamine
	2008
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
	2010
	2014
	 
	Kultuuriosakond
	eelarves ei olnud raha
	 

	Rugodivi kultuurimaja rekonstrueerimistööd I.etapp
	2009
	2013
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	kultuuriasutuste remondi projekteerimine
	2008
	2013
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tänavate valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine
	2008
	2012
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2010
	2014
	19173.49
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	linna arhiivi ja perekonnaseisubüroo projekteerimine
	2009
	2011
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Siivertsi kalmistu rekonstrueerimistööd, säilitanud haudade inventeerimine ja andmebaasi koostamine
	2010
	2013
	 
	SA Narva Linna Arendus
	muu (vt. lisainfos)
	Kalmistud antud SA-le Narva Linna Arendus üle jaanuaris 2011.a.

	välisõhu strateegise mürakaardi ja tegevuskava koostamine
	2010
	2012
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva linnuse idatiiva restaureerimine ja muuseumi uue püsiekspositsiooni loomine
	2008
	2013
	255646.59
	Narva Muuseum
	rahastamisprogramm ei toetanud
	Projekti taotlus esitati EASi piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmile 17. augustil 2010. Veebruaris 2011 teatati, et projekt rahastamist ei saanud.

	Narva linnuse Põhjaõue projekti II etapp
	2010
	2011
	63911.65
	Narva Muuseum
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	2011. aastal otsitakse rahastamisprogrammi ning ette valmistatakse projekti taotlemiseks

	Narva Aleksandri Kiriku taastamise II. etapp (kontesertsaal ja orel)
	2008
	2014
	159779.12
	SA Narva Aleksandri Kirik
	rahastamisprogramm ei toetanud
	EAS -i Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmi raamese Narva Aleksandri Kiriku projekti ei toetatud.Esitame projekti piiriülese koostöö programmi

	projekt „Narva kindlustusehitiste arendamine”
	2010
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	muu (vt. lisainfos)
	planeeritud esitada taotlus Est-Lat-Rus programmi suuremahuliste projektide taotlusvooru bastioni Viktoria rekonstrueerimiseks

	Vanalinna arendamisega seotud projektide ettevalmistamine
	2010
	2014
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva avalike kohtade juurde
	2008
	2014
	 
	Sotsiaalabiamet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Narva Raekoja hoone rekonstrueerimine ja taaskasutusele võtmine
	2007
	2014
	6391.16
	Linnavara- ja Majandusamet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2013
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2008
	2015
	 
	Kultuuriosakond
	muu (vt. lisainfos)
	toimub iga teine aasta

	Hansapäevad
	2008
	2014
	12782.33
	Linnakantselei
	eelarves ei olnud raha
	Taotlusele vastavat summat ei eraldatud

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2015
	 
	Kultuuriosakond
	muu (vt. lisainfos)
	planeeritakse tulevikus vastavalt võimalustele

	Läänemereriikide linnade liidus (UBC) osalemine
	2008
	2014
	1917.35
	Linnakantselei
	eelarves ei olnud raha
	Taotlusele vastavat summat ei eraldatud

	projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt"
	2009
	2012
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (vt. lisainfos)
	Projektitaotlus on esitatud programmile, vastus tuleb 2011.a. suvel

	projekt "Narva ja Ivangorodi kindlustusehitiste kompleksi arendamine - EstRusFortTour-2"
	2009
	2013
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (vt. lisainfos)
	Projektitaotlus on koostatud ja esitatud programmile, vastus tuleb 2011.a. suvel

	Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele
	2008
	2014
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (vt. lisainfos)
	2010.a. plaanis ei ole

	institutsionaalsete hooldusteenuste arendamine
	2009
	2014
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	sotsiaalmajutusteenuse arendamine
	2009
	2015
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tugiisiku teenuse arendamine
	2009
	2015
	63911.65
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	resotsialisatsiooni teenuse arendamine vanglast vabanenutele isikutele
	2008
	2015
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	isikliku abistaja teenuse osutamine
	2009
	2015
	19173.49
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	puuetega inimeste infomessi korraldamine
	2009
	2015
	2236.91
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	dementsete inimeste päevahoiuteenuse ja intervallhoolduse arendamine
	2009
	2015
	19173.49
	Sotsiaalabiamet
	muu (vt. lisainfos)
	2010. aastal puudus nõudlus antud teenuse järele.

	Pensionikeskuse tegevuse toetamine
	2010
	2014
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva tööharjutus- ja töötute aktiviseerimiskeskuse arendamine
	2008
	2015
	9586.75
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Laste Varjupaiga hoone renoveerimistööd
	2009
	2012
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Peretugevdamise teenuste arendamine
	2010
	2015
	12782.33
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2015
	639.12
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	traumade ennetamine lastel
	2008
	2015
	639.12
	Linnaarstiteenistus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	õpilaste HIV/AIDSi alane koolitus Narva koolides
	2008
	2015
	30038.47
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele
	2008
	2015
	3195.58
	Linnaarstiteenistus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid HIV/AIDSi haigetele
	2008
	2015
	2236.91
	Linnaarstiteenistus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008
	2015
	958.67
	Linnaarstiteenistus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	naiste kasutamise prostitutsiooni sfääris preventsioon ja kuritegude profülaktika
	2008
	2015
	8947.63
	Linnaarstiteenistus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	koduõeduse teenuse osutamine HIV/AIDSi haigetele
	2008
	2015
	11504.10
	Linnaarstiteenistus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine
	2007
	2017
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Pähklimäe Gümnaasiumi hoone renoveerimiseks projekteerimine
	2008
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Pähklimäe Gümnaasiumi hoone renoveerimine
	2008
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	lasteasutuse Sädemeke nägemispuudega lastele mõeldud kahe erirühma rekonstrueerimine ja varustamine
	2009
	2013
	 
	Kultuuriosakond
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	Nägemispuuetega laste rühmade avamine eeldab rühmade vastavat sisustamist. Sisustuse finantseerimise taotlusega planeeris lasteasutuse juhtkond pöörduda Elukestva õppe Arendamise Sihtasutuse Innove poole. Kahjuks ei avanud nimetatud fond vastavat konkurssi 2010.aastal. Käesoleval ajal otsitakse finantseerimise saamise võimalusi muudest fondidest. Taotluse esitamise planeeritavaks perioodiks on 2011.a suvi.

	munitsipaalharidusasutuste tervisekaitsenõuetele vastavate valgustitega varustamine
	2010
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	2010
	2012
	47933.74
	Linnakantselei
	eelarves ei olnud raha
	Taotlusele vastavat summat ei eraldatud

	ettevõtjate koolituse toetamine ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	2008
	2012
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	klienditeeninduse koolituste korraldamine turismi valdkonnas (sh õppereiside korraldamine)
	2010
	2011
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	informatsiooni levitamine uude objektide ehitamiseks
	2008
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2012
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	koolituse läbiviimine
	2010
	2012
	9586.75
	Linnakantselei
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	Taotlusele vastavat summat ei eraldatud

	sotsiaaltöötajate kutseriskide ennetamine
	2008
	2015
	6391.16
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	toetused õppimiseks, tingimusega peale ülikooli lõpetamist töötama Narva linnaasutustes
	2010
	2014
	12782.33
	Linnakantselei
	eelarves ei olnud raha
	Taotlusele vastavat summat ei eraldatud


Projektidest/tegevustest, millest on loobunud

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2010 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Lisainfo

	projekt „Balti jalgrattateede võrgustik“
	2010
	2012
	5999.96
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	rahastamisprogramm ei toetanud
	 

	Keskkonnahariduskeskuse rajamine nn Peetri maja baasil
	2010
	2012
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	rahastamisprogramm ei toetanud
	 

	projekt "Ringid vees"
	2008
	2011
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	tehtud teiste tegevuste raames
	 

	Vähese energiakasutusega uue lasteaia ehitamine
	2010
	2013
	12782.33
	Linnavara- ja Majandusamet
	rahastamisprogramm ei toetanud
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