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Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine
Otsus võetakse vastu Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel.
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 39 kinnitati projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseering 2009.-2013. aaastal kuni 16 519 500 krooni ja  sildfinantseerimine summas kuni 47 370 500 krooni. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga ja Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametiga valmistavad ette projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ selle järgnevaks esitamiseks meetmesse „Linnaliste piirkondade arendamine“. 

Nimetatud projekt on lülitatud Vabariigi Valitsuse poolt 18. detsembri 2008. aasta korraldusega nr 519 kinnitatud meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja.
Projekti objektiks on Narva jõe ajaloolisel kaldapealsel, Eesti ja Venemaa piiril asuv loodusväärtuslik Joaoru maa-ala pindalaga 17,08 ha, millest 1,5 ha moodustab supelrand.
Projekti üldeesmärgiks on kohaliku elukeskkonna kvaliteedi parendamine kohalikele elanikele ja turistidele terviklike ja komplektsete rekreatsioonivõimaluste loomiste kaudu 
Projekt näeb ette:

1. Haljastuse parandamine ja Joaoru rekreatsiooniala väljaarendamine puhkuseks ja vaba aja veetmiseks.

2. Avaliku supelranna heakorrastus ja varustamine kõikide infrastruktuuri vajalike elementidega.
3. Infrastruktuuri ehitamine tervisespordialadega tegelemiseks

4. Infrastruktuuri ehitamine massiliste kultuuri-meelelahutusürituste läbiviimiseks
Vastavalt programmi hindamiskomisjoni tingimusele, projekti rahastatakse järgmistel tingi​mustel: linnaruumilise, arhitektuurse ja maastikulise lahenduse saamiseks viiakse läbi avatud hankemenetlusega riigihanke idee​konkurss, osavõtjate arvu piiramata ja eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hanke​leping.
Objekti ehitamise kogu maksumus vastavalt uuele ehituslahendusele on ca 116,9 miljonit krooni.

Kogumaksumuse suurenemine võrreldes projekti eeltaotluse eelarvega on tingitud eelkõige: 

1) Vajadusest järgida ideekonkurssi võitja autoriideed 

2) Riiklike organisatsioonide nõuetest (näiteks teede ehitamine sh Piirivalve kasutamiseks)
3) 2008. aastal ei olnud veel teostatud vajalikke ala uuringuid, mis olid vajalikud see ideelahendamiiseks
4) Vajadusest Joaoru „sopi“ põhja täita lubatud sügavuseni vastavalt sinise lipuga liivarannale esitatavatele nõuetele. 

5) Joaoru tehissaare keskosa tõstmise vajadusest, et vältida saare sesoonset uputust (lüüside avamise korral).  

Seoses ideekonkursi tulemustega muutub projekt "Joaoru puhkeala arendamine" kallimaks, Joaoru ehitusprojekt jagatakse neljaks etapiks ning pakutakse teha LPA raames ehitusprojekti esimest etappi (rannahoone, vetelpäästetorn, liivaranna rajamine, välikontsertide ala, Raja tn parkla, jalakäijate- ja kergliiklusteed, maa-ala pinnakatted, tugimüürid, välistrassid (drenaaž ja truubid, väliskanalisatsioon, välisvalgustus, veetorustik, välisvalgustuse kaabeliinid), pargiinventar).
Esimene etapi maksumus on ca 80 mln krooni ehk 5 112 932 eurot ja LPA projekti üldsumma moodustab ca 83 ml krooni ehk 5 304 667 eurot, millest toetus moodustas 47 370 500 krooni, ehk 3 027 526, 75 eurot, omafinantseering 35 629 500 krooni, ehk      2 277 140 eurot. Projekti ehituslikud tegevused kestavad 2012. – 2013. aastatel.

Seoses projekti kogumaksumuse suurenemisega on vaja suurendadad linna poolest omafinantseering 16 110 000 krooni, ehk 1 029 617 eurot võrra.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
Projektide omafinantseeringu muutmine on võimalik Narva Linnavolikogu otsusega, sest see ei ole seadusega antud kellelgi teise kinnitada. Seoses sellega on Narva Linnavolikogul õigus vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 8. antud otsust vastu võtta. Omafinantseering on esitatud eurodes, aluseks on Euro kasutusele võtmise seadus (RTI, 25.05.2010, 22, 108) paragrahv 4,5 ja 231  

3. OTSUS
3.1 Muuta Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 punkti 3.1 ja sõnastada see järgmisel:

         Kinnitada projekti „Joaoru puhkeala arendamine” omafinantseeringuks 2009. – 2013. aastal kuni 35 629 500 krooni, ehk   2 277 140 eurot krooni ulatuses, sh

2010. aastal – ca 1 590 000 krooni 

2011. aastal – ca 1 060  000 krooni, ehk 67 746,34  eurot

         2012. aastal – ca 19 787 700 krooni, ehk 1 264 664,5 eurot

         2013. aastal – ca 13 191 800 krooni, ehk 843 109,69 eurot

3.2. Muuta Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 punkti 3.2 ja sõnastada see järgmisel: 

         Narva Linnavalitsusel taotleda laenu võtmist 2009. – 2013. aastal omafinantseerimise katteks summas kuni 35 629 500 krooni, ehk   2 277 140 eurot krooni ulatuses, sh

2010. aastal – ca 1 590 000 krooni 

2011. aastal – ca 1 060  000 krooni, ehk 67 746,34  eurot

         2012. aastal – ca 19 787 700 krooni, ehk 1 264 664,5 eurot

         2013. aastal – ca 13 191 800 krooni, ehk 843 109,69 eurot

4. VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5. OTSUSE JÕUSTUMINE
Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
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