Linnavalitsuse protokollilise otsuse „Informatsioon Narva haldussuutlikkuse tegevuskava 2011 ja

kompetentsikeskuse kontseptsiooni kohta“ lisa 1

Narva haldussuutlikkuse tegevuskava

2011

Lühendid:

AM		Arendusmeeskond

LVMA		Linnavara- ja Majandusamet

LV		Linnavalitsus

AÖA	             Arenduse ja Ökonoomika Amet

RA		Rahandusamet

LK		Linnakantselei

SAA		Sotsiaalabiamet

ALPA		Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

LA		Linnaarstiteenistus

LArh		Linnaarhiiv

KO		Kultuuriosakond

|  | Tegevus | Tähtaeg | Vastutav struktuur / ametnik | Partnerid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Töökeskkonna parendamine |  | Kõik |  |
| 1.1. (2.4.2.3.) | Ametite / üksuste töökeskkonna riskide väljaselgitamine |  | Kõik |  |
| 1.1.1. | Loengu korraldamine töökeskkonna nõuete teemal | Mai 2011 | LA |  |
| 1.1.2. | Ametite / üksuste töökeskkonna riskide väljaselgitamine, probleemide nimekirja koostamine ja Linnavara- ja Majandusametile esitamine | Juuni 2011 | Kõik |  |
| 1.1.3. | Koondtegevusplaani ja eelarve koostamine probleemide kõrvaldamiseks ja Linnavalitsusele esitamine kinnitamiseks | Juuli 2011 | LVMA |  |
| 1.1.4. | Tegevusplaani, sh rahastamisplaani/eelarve kinnitamine ja Linnavolikogu istungile edastamine otsuse tegemiseks | August 2011 | LV | LVMA |
| 2. | Kompetentskeskuste loomine | Juuni-oktoober 2011 |  |  |
| 2.1. | Keskuste põhimõtete väljatöötamine | Mai 2011 | AM |  |
| 2.2. | Keskuste töökorra väljatöötamine | Juuni 2011 | Kõik |  |
| 2.3. | KK loomine projektide ettevalmistamise ja elluviimise küsimustes | Oktoober 2011 | AÖA |  |
| 2.4. | KK loomine konsultatsiooniabi osutamine finantsküsimustes | Kui tekib vajadus asjatundliku abi järele määratakse vastustav isik | RA |  |
| 2.5. | KK loomine IT ja asjaajamise valdkonnas | Juuni 2011 | LK |  |
| 2.6. | Infoseminaride korraldamine: |  |  |  |
| 2.6.1. | Projektide ettevalmistamine ja elluviimine | September–detsember 2011 | AÖA |  |
| 2.6.2. | Finantsküsimused | Vajadusel, küsimuste tekkimisel määratakse vastustav isik | RA |  |
| 2.4.3. | Asjaajamine | September 2011 | LK | LArh |
| 3. | Finantsstrateegia |  |  |  |
| 3.1. (2.4.1.3.) | Raamatupidamisprogrammi viimine nõuetega vastavusse | Pidev tegevus | RA |  |
| 4. | Koolitused |  |  |  |
| 4.1. (1.1.2.2, 1.1.2.3.) | Tsentraliseeritud koolituste korraldamine, sh |  |  |  |
| 4.1.1. | Vormide väljatöötamine koolitusvajaduste väljaselgitamiseks. NB! Lülitada Töötervishoiu koolitusteema | Mai 2011 | AÖA | AM |
| 4.1.2. | Koolitusvajaduste vormide laiali saatmine ametitele/üksustele | Mai-juuni 2011 | AÖA |  |
| 4.1.3. | Koolitusvajaduste tagasiside ametitelt/üksustelt | Mai-juuni 2011 | AÖA |  |
| 4.1.4. (2.1.1.1.) | Protsessijuhtimise koolituse korraldamine arendusmeekonnale (sh struktuuriüksuste võtmeisikutele) | Rahaliste vahendite olemasolu korral | LK |  |
| 4.1.5. (2.4.2.4.) | IT alaste sisekoolituste ja seminaride korraldamine | September 2011 | LK |  |
| 5. | Arenguvestlused |  |  |  |
| 5.1. (1.1.1.1.) | Arenguvestluste juhendi ja vajalike vormide väljatöötamine ning juurutamine |  |  |  |
| 5.1.1. | Arenguvestluste juhendi koostamine ja arenguvestluse läbiviimise vormide väljatöötamine ning kinnitamine | September 2011 | AM | LK |
| 6. | Riigihangete korra ülevaatus ja uuendamine |  |  |  |
| 6.1. (2.1.1.4.) | Riigihangete, sh alla piirmäära hangete (lihtmenetlus) korraldamise reglemendi ülevaatus ja kehtestamine |  |  |  |
| 6.1.1. | Informatsiooni ettevalmistamine Riigihangete korraldamise korra kohta, mis oleks kooskõlas Riigihangete seadusega ja selle edastamine Linnavalitsusele vastutavate isikute määramiseks korra väljatöötamise eest. | Oktoober 2010 | AM |  |
| 7. | IT |  |  |  |
| 7.1. (2.1.1.1.) | Pidev mujal arendatavate IT süsteemide lahenduste monitoorimine ja sidustamine protseduurireeglitega | Pidev tegevus | LK |  |
| 7.2. (2.4.2.1.) | Tark- ja riistvara alase olukorra (hetkeseis, vajadused) kaardistamine ning IT plaani koostamine | Detsember 2011 | LK |  |
| 7.2.1. | IT (tark- ja riistvara alase) kaardistamise läbiviimine | Detsember 2011 | LK |  |
| 7.2.2. | Info- ja kommunikatsiooni süsteemide arendamise strateegia ja tegevuskava koostamine | 2012 | LK | Kõik |
| 8. | Üldtegevused |  |  |  |
| 8.1. | Dokumentide registri pidamise/kasutamise korra väljatöötamine | Detsember 2011 | LK |  |
| 8.2. (1.1.3.1.) | Juhtimise hea tava loomine ja tutvustamine organisatsioonis ning välispidiselt |  |  |  |
| 8.2.1. | Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine / väljatöötamine | Juuni 2011 | AM | LV |
| 8.3. (1.1.1.5.) | Linnakantseleis ja ametites allüksuste arendusmeeskondade moodustamine (vajadusel) | Aprill 2011 | Kõik |  |
| 8.4. (3.3.1.1.) | Sisemise infovahetuse tehniliste lahenduste loomine ja sisu arendamine | 2011 - LK | LK |  |
| 8.4.1. | Intraneti loomine ja sisu arendamine | September 2011 | LK |  |
| 8.4.2. | Meililistide loomine linnavalitsuses | September 2011 | LK |  |
| 8.4.3. | Informatsiooni edastamine töötulemustest nii organisatsiooni siseselt kui väliselt (sisemiselt intranetis või meililistide kaudu) | Oktoober 2011 | LK |  |
| 8.4.4. | Puhkuste graafiku koondi koostamine ja kõikidele kättesaadavaks tegemine (intranetis või serveris) | Aprill 2011 | LK |  |
| 8.5. (3.4.1.1.) | MTÜ-dega koostöö arendamine |  |  |  |
| 8.5.1. | MTÜ-de ümarlauaga koostöö edendamiseks ühiste kavatsuste protokolli koostamine/allkirjastamine (leppida kokku millistel juhtudel ja mis kanalite kaudu edaspidi infot vahetatakse) | Mai 2011 | Kõik |  |
| 8.5.2. | MTÜ-dega kohtumiste ja avalike arutelude korraldamine | Vajadusel | Kõik |  |
| 8.6. (3.4.1.2.) | Koostöö arendamine kõrgharidusasutustega |  |  |  |
| 8.6.1. | Soovituslike lõputööde nimekirja koostamine ning edastamine ülikooli(de)le | Oktoober 2011 | LK | Kõik |
| 8.7. (3.4.1.3.) | Koostöö teiste KOVidega |  |  |  |
| 8.7.1. | IT koostöövõrgustiku tööshoidmine teiste omavalitsustega | Pidev tegevus | LK |  |

Kompetentsikeskuse kontseptsioon

- Kompetentsikeskus on linnavalitsuse allüksuse ja tema kompetentsete spetsialistide vabatahtlik algatus, mille eesmärgiks on konsultatiivse ja informatiivse abi osutamine teistele linna allüksustele konkreetse kompetentsi valdkonnas.

- Algatuse (kompetentsikeskuste loomine) üldeesmärgiks on Narva linnavalitsuse ja tema allüksuste haldussuutlikkuse tõstmine.

- Algatuse tulemuseks on kiire ja tasuta informatsiooni, konsultatsiooni või soovituse saamine Narva linnavalitsuse allüksuste spetsialistidelt, mis tõstab linnavalitsuse töö efektiivsust ja kvaliteeti ning aitab säästa linna raha.

- Kompetentsikeskus luuakse allüksuse juhi käskkirjaga ja sellest teavitatakse kõiki linnavalitsuse allüksuseid.

- Kompetentsikeskuse baasi moodustavad üks või mitu spetsialisti, kes on kompetentsed mingis konkreetses valdkonnas. Spetsialist informeerib allüksuse juhti kirjalikult oma nõusolekust osaleda kompetentsikeskuse töös.

- Kompetentsikeskuse iga spetsialist määratleb detailselt oma konsultatiivse ja informatiivse abi teemade nimekirja,  kommunikatsioonikanalid infopäringute tegemiseks (telefon, е-post, individuaalne kohtumine, infoseminar jms), infopäringutele vastamise tähtajad (soovitavalt mitte kauem kui 3 tööpäeva) ning vajadusel muud tingimused või piirangud (näiteks, pöörduda küsimustega ainult kindlal nädalapäeval või iga allüksus võib esitada mitte rohkem kui 3 infopäringut kuus jms).

- Konsultatiivse ja informatiivse abi osutamise põhimõte seisneb selles, et kompetentse spetsialisti vastus ühele infopäringule ei võta tema tööajast rohkem aega kui 10 minutit ehk tal on see informatsioon olemas või ta kasutab seda tihti oma töös.

- Kompetentsikeskuse spetsialisti eeldatav vastus infopäringule võib välja näha kui lühike (mõned laused) infotõend või spetsialisti arvamus, võimalusel varustatud viidetega avalikele infoallikatele.

- Informatsiooni igast loodud kompetentsikeskusest ja tema töötingimustest saadetakse laiali kõikidele linnavalitsuse allüksustele meililisti kaudu.

- Juhul, kui kompetentsikeskuse töös tekivad muudatused, tegevuse ajutine või lõplik seiskumine, siis nendest muudatustest informeeritakse   kõiki linnavalitsuse allüksusi 3 tööpäeva jooksul meililisti kaudu.

- Arvestades seda, et töötamine kompetentsikeskuses on lisatöö, siis iga allüksuse juht, mille juurde on kompetentsikeskus loodud, töötab välja oma meetodid spetsialistide motiveerimiseks (preemiad/lisatasud, vaba aja andmine, koolituse võimalus jm)

- Arendusmeeskonnalt saadud informatsiooni põhjal tunnustab linnavalitsus kord aastas tänukirjadega tublimaid kompetentsikeskuste spetsialiste.