## Eesmärk 1
NARVA HALJASTUSE TEGEVUSKAVA 2009-2014
MÄRKUS: Allpool toodud värvide tähendused on järgmised:
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa tekib pärast kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg | planeeritud omafinantseerimine | [7 empty] | omafinantseerimise osakaal | võimalikud lisafinantseerimise allikad | kulud kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Peale 2014
EESMÄRK 1: Liigiliselt mitmekesised, heas ökoloogilises seisundis, esteetilised ja korrastatud haljasalad
1.1. Olemasolevate linna haljasalade taimestiku uuendamine ja mitmekesistamine
1.1.1.Haljasalade inventeerimine
|  |  | Vanalinna, Kerese, Joaoru linnaosade haljasalade inventeerimine | 2012 | 2876.024 | 2012: 2876.024 |  | 100% |  | 2876.024 | LVMA
|  |  | Kreenholmi, Paemurru, Kulgu linnaosade haljasalade inventeerimine | 2013 | 1917.349 | 2013: 1917.349 |  | 100% |  | 1917.349 | LVMA
|  |  | Kalevi, Pähklimäe, Suthoffi linnaosade haljasalade inventeerimine | 2014 | 2876.024 | 2014: 2876.024 |  | 100% |  | 2876.024 | LVMA
|  |  | Soldino ja Siivertsi linnaosade haljasalade inventeerimine | 2014 | 958.675 | 2014: 958.675 |  | 100% |  | 958.675 | LVMA
|  |  | Kalmistute inventeerimine | 2015 | 2556.466 | [6 empty] | 2556.466 | 100% |  | 2556.466 | LVMA
1.1.2.Haljasalade passisüsteemi loomine ja passistamine
|  |  | Haljasalade elektroonilise passisüsteemi loomine | 2011 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: 2011
|  |  | Vanalinna, Kerese, Joaoru linnaosade haljasalade passistamine | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: 2012
|  |  | Kreenholmi, Paemurru, Kulgu linnaosade haljasalade passistamine | 2013 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: 2013
|  |  | Kalevi, Pähklimäe, Suthoffi linnaosade haljasalade passistamine | 2014 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: 2014
|  |  | Soldino ja Siivertsi linnaosade haljasalade passistamine | 2014-2015 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: 2014
|  |  | Kalmistute passistamine | 2015-2016 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA
1.1.3. Puiesteede ja kalmistute dendroloogiliste uuringute läbiviimine
|  |  | Vanalinna, Kerese, Joaoru linnaosade puiesteede dendroloogiline uuring | 2012 | 9586.747 | 2012: 9586.747 |  | 100% |  | 9586.747 | LVMA
|  |  | Puiesteede dendroloogiline uuring Kreenholmi ja Paemurru linnaosades | 2013 | 6391.165 | 2013: 6391.165 |  | 100% |  | 6391.165 | LVMA
|  |  | Kalevi, Pähklimäe, Suthoffi (sh Narva-Jõesuu maantee) linnaosade puiesteede dendroloogiline uuring | 2014 | 9586.747 | 2014: 9586.747 |  | 100% |  | 9586.747 | LVMA
|  |  | Soldino linnaosa puiesteede dendroloogiline uuring | 2014 | 3195.582 | 2014: 3195.582 |  | 100% |  | 3195.582 | LVMA
|  |  | Kalmistute dendroloogilise uuringu läbiviimine | 2015 | 15977.912 | [6 empty] | 15977.912 | 100% |  | 15977.912 | LVMA
1.1.4. Raie- ja istutuse kavade koostamine puiesteede uuendamiseks ja paplite väljavahetamiseks
|  |  | Kreenholmi, Paemurru linnaosa | 2013 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2013
|  |  | Vanalinn, Kerese, Joaoru linnaosa | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2012
|  |  | Kalevi, Pähklimäe linnaosa | 2014 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2014
|  |  | Soldino, Sutthofi linnaosa | 2014-2015 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2014
1.1.5.Puiesteede hooldus-, raie- ja istutustööde teostamine
|  |  | Puškini skvääri ja allee kujunduslõikus | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2013
|  |  | Koidula - Pimeaia tn vastavalt dendroloogolisele uuringule | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2012
|  |  | Kreenholmi linnaosa | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2013
|  |  | Vanalinn, Kerese, Joaoru linnaosa | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2012
|  |  | Kalevi, Pähklimäe, Suthoffi linnaosa | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2013
|  |  | Soldino, Paemurru linnaosa | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2014
|  |  | Daumani tn täiendusistutus | 2010-2011 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2010 to 2011
1.1.6. Raie- ja istutuskavade koostamine haljastuse uuendamiseks haljasaladel, mis ei vaja terviklikku rekonstrueerimist
|  |  | Salmeaia raie- ja istutuskava koostamine | 2009-2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2009; 2012
|  |  | Pähklimäe elurajooni haljastuspõhimõtete (sh istutuskavade) väljatöötamine | 2012-2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2012 to 2013
|  |  | Kreenholmi elurajooni raie- ja istutuskavade koostamine | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2013 to 2014
|  |  | Paemurru elurajooni raie- ja istutuskavade koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2014
|  |  | Soldino elurajooni raie- ja istutuskavade koostamine | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2013
|  |  | Gerassimovi-Kreenholmi skvääri raie- ja istutuskava koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2014
|  | 1.1.7. Haljasalade raie- ja istutustööde teostamine | [13 empty] | LVMA
|  |  | Pimeaia raietööd vastavalt dendroloogolisele uuringule | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2012
|  |  | Võidu pargi raietööd vastavalt dendroloogilisele uuringule | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2014
|  |  | Viienda Raveliini hekkide uuendamine | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2013
|  |  | Salmeaia kujundusraie ja istutustööde teostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2014
|  |  | Gerassimovi-Kreenholmi skväär | 2014-2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2014
|  | 1.1.8. Lilleklumpide rajamise kavade koostamine | [13 empty] | LVMA | APA
|  |  | Konkursi läbiviimine suve- ja püsilillepeenarde kavandite leidmiseks monumentide juurde ja skvääridele | 2009/2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2009; 2012
|  |  | Konteinerhaljastuse asukohtade määratlemine ja kavandite koostamine | 2009-2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2009; 2012
|  |  | Konkursi läbiviimine liiklussõlmede ja linna märkide markeerimiseks haljastuskavandite leidmiseks | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2013
|  | 1.1.9. Lilleklumpide rajamine | [13 empty] | LVMA
|  |  | Suvelillepeenarde rajamine vastavalt kavanditele | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0
|  |  | Püsilillepeenarde rajamine vastavalt kavanditele | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0
|  |  | Konteinerhaljastuse paigaldamine vastavalt kavanditele | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0
1.2. Linna haljasalade rajamise ja hooldamise süsteemi väljatöötamine ja järjepideva hooldamise korraldamine
|  | 1.2.1. Järelevalvesüsteemi väljatöötamine ja rakendamine linna haljastuse rajamise jälgimiseks | [13 empty] | LVMA | APA
|  |  | Haljasalade rajamise kvaliteedinõuete väljatöötamine | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2012
|  |  | Haljasalade vastuvõtmise korra väljatöötamine | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2012
|  | 1.2.2. Järelevalvesüsteemi väljatöötamine ja rakendamine linna haljasalade hooldustööde kvaliteedi kontrollimiseks | [13 empty] | LVMA
|  |  | Taimestiku seisundi pidev monitooring | pidev | [8 empty] | 100% |  | 0
|  |  | Haljasalade inventari seisundi pidev monitooring | pidev | [8 empty] | 100% |  | 0
|  |  | Järelevalve teostamine vastavalt haljasala hooldusklassile | pidev | [8 empty] | 100% |  | 0

## Eesmärk 2
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärast kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg | planeeritud omafinantseerimine | [7 empty] | omafinantseerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | kulud kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Peale 2014
EESMÄRK 2: Erinevate ea- ja huvigruppide vajadusi rahuldavad, atraktiivsed ja mitmekesiste kasutusvõimalustega haljasalad
2.1. Parkide rekonstrueerimine ning uute puhke- ja haljasalade rajamine
2.1.1.Haljasalade ajalooliste uuringute läbiviimine
|  |  | Bastionaalvööndi ajalooline uuring | 2013 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | AÖA | LVMA, APA | bar: 2013
|  |  | Bastionaalvööndi muinsuskaitseliste ja pargiajalooliste eritingimuste koostamine (va Victoria, Honor, Gloria) | 2014 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | AÖA | LVMA, APA | bar: 2014
|  |  | Võidu pargi pargiajalooline uuring ja projekteerimistingimused | 2013 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | AÖA | APA, LVMA | bar: 2013
|  |  | Muinsuskaitse eritingimuste koostamine Koidula skväärile | 2013 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | APA | LVMA | bar: 2013
2.1.2.Dendroloogiliste uuringute läbiviimine
|  |  | Mõisa park | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2012
|  |  | Linda park | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2013
|  |  | Võidu park | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2014
|  |  | Bastionaalvöönd | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2013
2.1.3. Parkide, puhke- ja haljasalade detailplaneeringute koostamine
|  |  | Joaoru ja lähiala | 2008-2011 | 8073.96 | 2010: 4036.98; 2011: 4036.98 |  | 100% |  | 8073.96 | APA | LVMA
|  |  | Äkkeküla spordi- ja vabaaja keskus | 2008-2011 | 14501.55 | 2009: 1917.35; 2010: 4218.17; 2011: 8366.03 |  | 100% |  | 14501.55 | APA | KO
2.1.4. Parkide, puhke- ja haljasalade projekteerimine
|  |  | Võidu park | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA
|  |  | Kadastiku tiigi puhkeala | 2012 | 127823.297 | 2012: 127823.297 |  | 100% |  | 127823.297 | LVMA | APA, AÖA
|  |  | Joaoru ja lähiala | 2010-2011 | 194930.53 | 2011: 194930.53 |  | 100% |  | 194930.53 | APA | LVMA, AÖA
|  |  | Victoria, Honor bastionide ja 5.raveliini lähiala | 2012 | 63911.649 | 2012: 63911.649 |  | 100% |  | 63911.649 | LVMA | AÖA
|  |  | "Rootsi Lõvi” lähiterritoorium ja haljasala | 2009-2010 | 12782.33 | 2009: 12782.33 |  | 100% |  | 12782.33 | LVMA | APA
|  |  | Äkkeküla spordi- ja vabaaja keskus | 2012 | 124320.939 | 2012: 124320.939 |  | 100% |  | 124320.939 | LVMA | KO
|  |  | Liiklussõlm, Puškini skväär | 2008-2009 | 23352.48 | 2009: 23352.48 |  | 100% |  | 23352.48 | LVMA | APA
|  |  | Peetri plats | 2014-2015 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA
|  |  | Peetri skväär | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2012
|  |  | Linda park | 2013 | 9586.747 | 2010: 9586.747 |  | 100% |  | 9586.747 | LVMA | AÖA, APA
|  |  | Mõisa park | 2012 | 31955.824 | 2012: 31955.824 |  | 100% |  | 31955.824 | LVMA | AÖA,APA
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala eskiisprojekti koostamine | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | AÖA. APA | bar: 2013
|  |  | Bastionaalvöönd (va Victoria, Honor, Gloria) | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA; AÖA | bar: 2013 to 2014
|  |  | Kangelaste 11b puhkeplats | 2011-2012 | 0 | [7 empty] | 50% | KÜ-d | 0 | LVMA | KÜ-d | bar: 2011 to 2012
|  |  | 26 Juuli 7 haljasala | 2012 | 5000 | 2012: 5000 |  | 100% |  | 5000 | LVMA
|  |  | Tuleviku ja Lavretsovi tn vaheline ala (vallikraav) | 2009 | 21870 | 2009: 21870 |  | 100% |  | 21870 | LVMA | APA
|  |  | Koerte treenimisväljaku eskiisprojekti koostamine Kadastiku tiigi juurde | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA, APA | koera-omanike selts | bar: 2013
2.1.5. Parkide, puhke- ja haljasalade rajamine/rekonstrueerimine
|  |  | Võidu park | 2014-2015 | [8 empty] | 15% |  | 0 | LVMA | AÖA, APA
|  |  | Linda park | 2013-2014 | 95228.357 | 2013: 31316.708; 2014: 63911.649 |  | 17.12% |  | 16303.0947 | LVMA | APA
|  |  | Joaoru ja lähiala | 2010-2014 | 1055788.478 | 2012: 736230.235; 2013: 319558.243 |  | 26.1% |  | 275560.7928 | LVMA | APA, NAÖA
|  |  | Kadastiku tiigi puhkeala | 2012-2015 | 494676.16 | 2012: 247338.08; 2013: 247338.08 |  | 15% |  | 74201.424 | LVMA | APA
|  |  | Pimeaed | 2011-2014 | 530466.682 |  |  | 31955.824 | 95867.473 | 204517.275 | 198126.11 |  | 20% |  | 106093.3364 | LVMA | APA
|  |  | Maleaed | 2012-2013 | 153387.956 | 2012: 83404.701; 2013: 69983.255 |  | 15% |  | 23008.1934 | LVMA | APA
|  |  | "Rootsi Lõvi” lähiterritoorium ja haljasala | 2010-2011 | 95867.473 | 2010: 95867.473 |  | 100% |  | 95867.473 | LVMA | APA
|  |  | Mõisa park | 2013-2014 | 105454.22 | 2013: 41542.572; 2014: 63911.649 |  | 15% |  | 15818.133 | LVMA | APA
|  |  | Narva Muuseumi lossipark | 2013-2015 | 772667 | 2012: 412940; 2013: 359727 |  | 10% |  | 77266.7 | Narva Muuseum | APA
|  |  | Äkkeküla spordi- ja vabaaja keskus | 2012-2014 | 855729.232 | 2013: 365704.115; 2014: 365704.179 |  | 16.55% |  | 141623.1879 | LVMA | KO
|  |  | Narva kaldapealse promenaadi ehitamine | 2010-2013 | 747131.198 |  | 43476.985 | 168122.787 | 368841.985 | 166689.441 |  |  |  |  | 0 | LVMA | LAÖA
|  |  | Liiklussõlme, Puškini skvääri rekonstrueerimine | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA | bar: 2013 to 2014
|  |  | Peetri plats | 2016-2017 | [10 empty] | 0
|  |  | Peetri skväär | 2013 | [10 empty] | 0
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala rajamine | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA | bar: 2013 to 2014
|  |  | Bastionaalvööndi rekonstrueerimine | 2014- | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA | bar: 2014
|  |  | Kangelaste 11b puhkeplats | 2012-2013 | [8 empty] | 50% | KÜ-d | 0 | LVMA | bar: 2012 to 2013
|  |  | 26 Juuli 7 haljasala | 2012 | 30000 | 2012: 30000 |  | 100% |  | 30000 | LVMA
|  |  | Tuleviku ja Lavretsovi tn vaheline ala (vallikraav) | 2013-2014 | [8 empty] | 15% |  | 0 | bar: 2013 to 2014
|  |  | Koerte jalutuskohtade korraldamine ja varustamine | 2011-2012 | 38346.989 | 2011: 19173.495; 2012: 19173.495 |  | 100% |  | 38346.989 | LVMA | APA
|  |  | Koerte jalutusplatside rajamine Puškini ja Rahu tn piirkonda | 2012-2013 | 12782.33 | 2012: 6391.165; 2013: 6391.165 |  | 100% |  | 12782.33 | LVMA | APA
|  |  | Koerte treenimisväljaku rajamine Kadastiku tiigi juurde | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2014
2.2. Olemasolevate haljasalade kasutusvõimaluste mitmekesistamine
2.2.1. Linnamööbli arengukava elluviimine (vastavalt kontreetse ala projektile)
|  |  | Linnamööbli hankimine ja paigaldamine I tsoonis | 2008-2014 | 70712.68 |  |  | 13192.195 | 19173.495 | 19173.495 | 19173.495 |  | 100% |  | 70712.68 | LVMA | APA
|  |  | Vanalinn | 2009 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA
|  |  | Kesklinn | 2010 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA
|  |  | Joaoru | 2011 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA
|  |  | Kreenholmi | 2012 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA
|  | 2.2.2. Mängu- ja spordiväljakute arengukava elluviimine | [13 empty] | LVMA | APA
|  |  | Bastionivööndi läänepoolses osas mängu- ja spordivahendite tsoneering ja rajamine (sh tennisväljakute taastamine) | 2014 | 1917.349 | 2014: 1947 |  | 100% |  | 1917.349 | LVMA | APA
|  |  | Pähklimäe skvääri tsoneerimine (täiendamine mängu- ja spordivahenditega) ja paigaldamine | 2014 | 3834.699 | 2014: 3835 |  | 100% |  | 3834.699 | LVMA | APA
2.2.3. Teenuste infrastruktuuri loomine (koostöös partneritega) ja lepingute sõlmimine teenuste osutajatega
|  |  | Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja ehitamine | 2013-2015 | 6292895 | 2013: 335621.093; 2014: 335621 | 335621 | 16% |  | 1006863.2 | LVMA | APA
|  |  | Rootsi lõvi lähiterritooriumile laululava projekteerimine | 2009 | 19173.495 | 2009: 19173.495 |  | 100% |  | 19173.495 | LVMA | APA
|  |  | Rootsi lõvi lähiterritooriumile laululava rajamine | 2010 | 127823.297 | 2010: 127823.297 |  | 100% |  | 127823.297 | LVMA | APA
|  |  | Infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele Narva vaatamisväärsuste juurde | 2008-2014 | [8 empty] | 100% |  | 0 | Sotsiaalabiamet | LAÖA
|  |  | Jalgrattateede projekteerimine | 2012-2013 | 127823.297 | 2012: 63911.649; 2013: 63911.649 |  | 100% |  | 127823.297 | LVMA | APA
|  |  | Jalgrattateede ehitamine | 2013-2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | APA
|  |  | Traadita internetiühendus - Pähklimäe skväär | 2013 | 7669.398 | 2013: 7669.398 |  | 100% |  | 7669.398 | LVMA | APA
|  |  | Joaoru rannateenindus (sh spordivahendite laenutus) | 2011 | 0 | [7 empty] | 50% | erasektor | 0 | LVMA | AÖA | bar: 2011
|  |  | (suve)Kohviku rajamine (Pähklimäe skväär, mujal rekonstrueerimisprojekti põhjal) | 2014 | 0 | [7 empty] | 50% | erasektor | 0 | erasektor | AÖA, APA | bar: 2014
|  |  | Besedkade paigaldamine (Pähklimäe skväär, mujal rekonstrueerimisprojekti põhjal) | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2014
|  |  | Treiler- jm kioskite paigaldamine (kõigil linnalise tähtsusega haljasaladel) | 2012-2014 | 0 | [7 empty] | 0% | erasektor | 0 | erasektor | LVMA, APA | bar: 2012 to 2014
|  |  | Tualettide hankimine ja paigaldamine puhkealadele (Pähklimäe skväär, mujal rekonstrueerimise projekti põhjal) | 2012-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2012 to 2014
|  |  | Tualettide hooldamise teenus (partner) | 2012-2014 | 0 | [7 empty] | 0% | erasektor | 0 | LVMA | erasektor | bar: 2012 to 2014
|  |  | Spordivahendite laenutus (jalgrattad, male, reketid jne) | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 0% | erasektor | 0 | KO | LVMA | bar: 2013 to 2014
Note on D30: kehtivast arengukavast välja jäetud
Note on D50: kehtivast linn arengukavast välja jäetud
Note on D78: linna arengukavast välja jäetud

## Eesmärk 3
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärast kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg | planeeritud omafinantseerimine | [7 empty] | omafinant-seerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | kulud kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Peale 2014
EESMÄRK 3: Ökoloogiliselt toimiv ja linna keskkonnaseisundit parandav rohestuktuur
3.1. Kaitsehaljastuse säilitamine ja rajamine
3.1.1. Kaitsemetsade ja muu kaitsehaljastuse määramine läbi planeeringu
|  |  | Linna rohelise võrgustiku ja metsaalade täpsustamine üldplaneeringus (vt kaarti) | 2011 | [10 empty] | 0 | APA | LVMA | bar: 2011
|  |  | Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitset vajavate loodusobjektide leidmine ja kaitse alla võtmine | 2014-2015 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | maakondlik KKT | bar: 2014
3.1.2. Tänavate, raudtee ja tootmise kaitsevööndite istutuskavade koostamine
|  |  | Pähklimäe tn puiestee (võimalik juhul, kui liinid on pandud maa alla) | peale 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA
|  |  | Rahu tn puiestee (Pähklimäe ja Kangelaste vahel) | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: 2014
|  |  | Raudtee-äärse kaitsehaljastuse istutuskava koostamine | 2012 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: 2012
|  |  | Paemurru linnaosa kaitsehaljastuse skeemi koostamine ja liikide määratlemine | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: 2014
3.1.3. Tänavate, raudtee ja tootmise kaitsevööndite rajamine
|  |  | Pähklimäe tn (võimalik juhul, kui liinid on pandud maa alla) | peale 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Rahu tn (Pähklimäe ja Kangelaste vahel) | 2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Raudteeäärse kaitsehaljastuse rajamine | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: 2013
|  |  | Paemurru linnaosa kaitsehaljastuse rajamine | 2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
3.2. Linnametsade ökoloogilise seisundi parandamine ja virgestusalana kasutamise võimaldamine
3.2.1. Metsakorralduskavade koostamine ja raiete kavandamine metsade seisundi parandamiseks
|  |  | Kadastiku II metsakorralduskava koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | APA, maakondlik KKT (keskkonnateenistus) | bar: 2014
|  |  | Äkkeküla metsa metsakorralduskava koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | APA, maakondlik KKT | bar: 2014
|  |  | Siivertsi metsa metsakorralduskava | 2014 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | APA, maakondlik KKT | bar: 2014
|  |  | Muude linna metsaalade metsakorralduskavade koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | APA, maakondlik KKT | bar: 2014
3.2.2 Raiete ja korrastustööde teostamine
|  |  | Raiete teostamine ja korrastustööd Äkkekülas | 2014-2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Raiete teostamine ja korrastustööd Kadastiku II | 2014-2016 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Raiete teostamine ja korrastustööd muudel linna metsaaladel | 2014-2016 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
3.2.3. Terviseradade ja puhkekohtade rajamine metsades
|  |  | Kadastiku II tervisespordi radade kavandamine ja ala tsoneerimine | 2012 | 19173.495 | 2012: 19173.495 |  | 100% |  | 19173.495 | APA
|  |  | Kadastiku II tervisespordi radade rajamine | 2014-2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
3.3. Arendustegevuse reguleerimine elukeskkonna parandamiseks ja rohevõrgustiku säilitamiseks
3.3.1. Nõuete väljatöötamine linna rohevõrgustiku alale kavandatava arendustegevuse reguleerimiseks detailplaneeringu faasis
|  |  | Kriteeriumide väljatöötamine keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajaduse hindamiseks | 2010 | 1917.349 | 2010: 1917.349 |  | 10% | KIK | 191.7349 | APA | maakondlik KKT
|  |  | Rohevõrgustiku aladel haljastusele esitatavate nõuete väljatöötamine | 2010 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2010
|  |  | Nõuded haljastusprojektidele | 2009 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2009
|  | 3.3.2. Ehitusprojektidele esitatavate nõuete väljatöötamine linna avaliku ruumi haljastuse säilitamiseks ja/või rajamiseks (avalikuks kasutamiseks mõeldud objektide puhul) |  | 2012 | 1278.233 | 2012: 1278.233 |  | 100% |  | 1278.233 | LVMA | APA
Note on D37: antud välja kaevandusluba
Note on D41: kriteeriumid ei saa määrata, see tuleneb kõik seadustest

## Eesmärk 4
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärats kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg | planeeritud omafinantseerimine | [7 empty] | omafinantseerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | kulud kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Peale 2014
EESMÄRK 4: Elanike, ühiskondlike ja teiste organisatsioonide kaasatus linna haljastuse ja heakorra taseme tõstmisse ja teenuste mitmekesistamisse haljasaladel
4.1. Partnerite kaasamine era- ja III sektorist haljasalade kasutusfunktsioonide laiendamiseks (sh finantseerimiseks)
4.1.1. Soovitavate püsiteenuste pakettide väljatöötamine haljasalade lõikes
|  |  | Maleaed | 2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: 2013
|  |  | Võidu park | 2014 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: 2014
|  |  | Raekoja-Pimeaia piirkond | 2012-2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: 2012 to 2013
|  |  | Bastionaalvööndi lääne-osa | 2014 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: 2014
|  |  | Pähklimäe skväär | 2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: 2013
|  |  | Joaoru ja lähiala | 2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: 2013
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala | 2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: 2013
|  | 4.1.2.Hangete korraldamine haljasaladel püsiteenuste pakkujate leidmiseks (lepingud toitlustajate, kontserdikorraldajate, jalgratta-laenutajate, ja teiste teenusepakkujatega; rannas jäätisemüük, duššikabiinid) | [14 empty] | AÖA, APA
|  |  | Maleaed | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: 2014
|  |  | Võidu park | 2015 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA
|  |  | Pimeaed | 2013 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: 2013
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: 2014
|  |  | Pähklimäe sväär | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: 2014
4.1.3.III sektori poolt algatatud heakorra- ja haljastusega seotud projektide kaasfinantseerimine linna eelarvest
|  |  | Toetetavate tegevuste määratlemine ja toetuste andmise süsteemi väljatöötamine | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: 2014
|  |  | Projektide kaasfinantseerimine (finantseerimise maht aastate lõikes) | 2009-2014 | [10 empty] | 0 | LVMA
4.2. Elanike heakorra-alase teadlikkuse tõstmine ja motiveerimine heakorrataseme tõstmiseks ja kaasamine heakorratööde läbiviimisse
|  | 4.2.1. Haljasalade hooldusnõuete ja/või hooldusvõtete tutvustamine elanikele (infomaterjalid internetis, koolitused) | [13 empty] | LVMA
|  |  | Infomaterjalide väljatöötamine ja ülesseadmine internetis | igaaastane | [10 empty] | 0 | LVMA
|  |  | Koolituste tellimine (hanked läbiviijate leidmiseks) | igaaastane | [10 empty] | 0 | LVMA
4.2.2. Töö koolinoortega
|  |  | Ürituste ja programmide kavandamine (koostöös III sektori ja keskkonnahariduskeskusega) | igaaastane | [10 empty] | 0 | KO | LVMA
|  |  | Ürituste ja programmide läbiviimine (koostöös III sektori ja keskkonnahariduskeskusega) | igaaastane | 0 | [7 empty] | 0% | KIK | 0 | KO | LVMA
|  | 4.2.3. Elamute heakorrakonkursside korraldamine, aktiivsemate elanike/ühistute tunnustamine | [13 empty] | LVMA
|  |  | Konkursside reeglite väljatöötamine ja ajakava koostamine | [11 empty] | 0 | LVMA
|  |  | Konkursside läbiviimine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  | 4.2.4. Hoogtööpäevade kavandamine ja läbiviimine (laupäevakute korraldamine, elanike kaasamine istutustöödele jmt) |  |  | maksumus aastas | [10 empty] | LVMA
|  |  | Pähklimäe elurajooni haljastuse rajamine | 2011-2014 | 6391.164 |  |  | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 |  | 10% | EAS | 639.1164 | LVMA | korteriühistud
|  |  | Äkkeküla metsa korrastamine | 2012-2013 | 3195.582 | 2012: 1597.791; 2013: 1597.791 |  | 10% | EAS | 319.5582 | LVMA
|  |  | Mänguväljakute korrastamine | 2009-2014 | 9586.746 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 |  | 10% | EAS | 958.6746 | LVMA
|  |  | Kadastiku II ümbruse korrastamine | 2013-2015 | 25564.66 | 2013: 12782.33; 2014: 12782.33 |  | 80% | EAS | 20451.728 | LVMA
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala korrastamine | 2013 | 4793.373 | 2009: 1597.791; 2011: 1597.791; 2013: 1597.791 |  | 10% | EAS | 479.3373 | LVMA
|  |  | Kalmistute korrastamine | 2009-2014 | 19173.492 | 3195.582 | 3195.582 | 3195.582 | 3195.582 | 3195.582 | 3195.582 |  | 60% | EAS | 11504.0952 | LVMA
4.3. Haljasalade hooldusnõuete ja/või hooldusvõtete tutvustamine ja nõustamine avalikus kasutuses olevate territooriumide haldajatele ja hooldustöid teostavatele firmadele
|  | 4.3.1. Asutuste ja ettevõtete nõustamine haljastuse rajamiseks ja hooldamiseks (ekspertide poolt läbiviidud koolitused | [13 empty] | LVMA
|  |  | Kaubanduskeskuste haljastuse rajamise ja hooldamise nõustamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Koostöö Eesti Energiaga haljastuse kavandamisel | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Logistikakeskuste haljastuse rajamise ja hooldamise nõustamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Muude suurettevõtete nõustamine haljastuse rajamisel ja hooldamisel | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
4.3.2. Ettevõtetele hooldusklasside nõuete tutvustamine
|  |  | Nõuete tutvustamise seminaride läbiviimine erinevatele sihtrühmadele (näiteks eelmise punkti jaotuse alusel) | igaaastane | 0 | [9 empty] | 0 | LVMA | AÖA
4.3.3. Ettevõtete heakorrakonkursside korraldamine
|  |  | Konkursside reeglite väljatöötamine ja ajakava koostamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | AÖA
|  |  | Konkursside läbiviimine ja tulemuste tutvustamine meedias | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | AÖA
4.3.4. Linna haljastusaladel töid teostavatele ettevõtetele praktiliste õppepäevade korraldamine
|  |  | Tänavapuude kujunduslõikuse koolitus (koos praktilise õppega) | 2012 | 5112.932 | 2012: 2556.466; 2014: 2556.466 |  | 100% |  | 5112.932 | LVMA
|  |  | Ilupõõsaste kujunduslõikuse ja hooldamise koolitus (koos praktilise õppega) | 2012 | 3834.698 | 2012: 1917.349; 2014: 1917.349 |  | 100% |  | 3834.698 | LVMA
|  |  | Koolitus: Pargiteede korrashoid ja rajamine, kasutatavad materjalid | 2013 | 1278.233 | 2013: 1278.233 |  | 100% |  | 1278.233 | LVMA
Note on D37: Kaunis kodu Narvas reeglid on väljatöötatud 2008 aastal

## Eesmärk 5
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Kommentaariga lahtrid
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärast kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg | planeeritud omafinantseerimine | [6 empty] | omafinant-seerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | kulud kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
EESMÄRK 5. Tõhus järelevalve linna haljasalade turvalisuse ja heakorraeeskirjades määratletud haljastuse nõuete täitmise üle
5.1. Järelevalve süsteemi tõhustamine ja järelevalve teostamine heakorraeeskirjade täitmise üle (sh koostöö politseiga)
5.1.1. Koostöö tõhustamine keskkonnainspektsiooni, linna ja politsei vahel
|  |  | Järelevalve protsesside kirjeldamine koostöö paremaks korraldamiseks keskkonna-inspektsiooni, linna ja politsei vahel | 2009 | [9 empty] | 0 | LVMA | bar: 2009
|  |  | Ümarlaudade läbiviimine tööjaotuse kokkuleppimiseks keskkonnainspektsiooni, linna ja politsei vahel | pidev | [9 empty] | 0 | LVMA | Politsei, keskonna-inspektsioon
|  |  | Politseinike koolitamine haljastusalase järelevalve teostamiseks | 2010/2013 | 2877 | 2010: 959; 2011: 959; 2012: 959 | 100% |  | 2877 |  | Politsei
5.1.2. Tegevusprogrammide loomine prioriteetsete probleemide käsitlemiseks
|  |  | Vihjetelefoni sisseseadmine (hõlmab ka heakorrastust) | 2012-2014 | 0 | [6 empty] | 100% |  | 0 | bar: 2012 to 2014
5.2. Turvalisuse tagamine ja vandaalitsemise tõkestamine haljasaladel (sh koostöö politseiga)
5.2.1. Turvakaamerate paigaldamine probleemsematesse piirkondadesse
|  |  | Probleemsete piirkondade kaardistamine | 2012 | 4793.374 | 2012: 4793.374 | 75% |  | 3595.0305 | LVMA | Politsei
|  |  | Hangete korraldamine turvakaamerate paigaldamise skeemide koostamiseks | 2012 | 0 | [6 empty] | 50% |  | 0 | LVMA | Politsei | bar: 2012
|  |  | Hangete korraldamine turvakaamerate paigaldamiseks | 2013-2014 | 0 | [6 empty] | 50% |  | 0 | LVMA | Politsei | bar: 2013 to 2014
5.2.2. Täiendava valgustuse paigaldamine probleemsetesse piirkondadesse
|  |  | Probleemsete piirkondade kaardistamine | 2012 | 9586.748 | 2010: 4793.374; 2012: 4793.374 |  |  | 0 | LVMA | Politsei
|  |  | Hangete korraldamine täiendava valgustuse skeemide koostamiseks | 2012 | [9 empty] | 0 | LVMA | bar: 2012
|  |  | Hangete korraldamine täiendava valgustuse paigaldamiseks | 2013-2014 | [9 empty] | 0 | LVMA | bar: 2013 to 2014
5.2.3. Täiendava patrullimise korraldamine probleemsetes piirkondades
|  |  | Vandalismi ennetamiseks probleemsete piirkondade kaardistamine | 2012 | 0 | [6 empty] | 75% |  | 0 | LVMA | Politsei | bar: 2012
|  |  | Turvameetmete liigi ja rakendaja leidmine (turvafirmad, Kaitseliit vmt) | 2012 | 0 | [6 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | turvafirmad, Kaitseliit | bar: 2012
Note on A4: kommentaar
Note on D16: ebatõenäoline vähemalt lähiaastatel

## Eesmärk 6
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded (roheline ära võetud loetavuse parandamiseks
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärastvajaduse väljaselgitamist
Kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Tegevuse planeeritud aeg | planeeritud omafinantseerimine | [6 empty] | omafinant-seerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | kulud kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
|  |  |  | kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
EESMÄRK 6. Organisatsiooni suutlikkus ja pädevus haljastuse arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks
6.1. Arengukava elluviimise jälgimine
|  | 6.1.1. Ühiskondliku (laiapõhjalise) järelevalvenõukogu moodustamine arengukava täitmise jälgimiseks ja selle töökorralduse põhimõtete väljatöötamine | 2012 | [7 empty] | 0 |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2012
|  | 6.1.2. Arengukava monitooring ja uuendamine (teostajad!) | 2012 | [7 empty] | 0 |  | 0 | LVMA | APA | bar: 2012
6.2. Haljastuse finantseerimissüsteemi loomine
|  | 6.2.1. Haljastuse hooldamise ja arendamise järjepidevust tagava eelarve kujundamise põhimõtete väljatöötamine | 2012 | [7 empty] | 0 |  | 0 | LVMA | AÖA | bar: 2012
|  | 6.2.2. Eelarveväliste rahastajate kaasamise süsteemi loomine | 2012 | [7 empty] | 0 |  | 0 | LVMA | AÖA | bar: 2012
|  | 6.2.3. Projektide koostamise ja elluviimise lisafinantseerimise süsteemi loomine | 2008-2009 | [7 empty] | 0 |  | 0 | AÖA | LVMA | bar: 2009
6.3. Haljastusspetsialistide värbamine ja koolitus
|  | 6.3.1. Arengukava täitmiseks vajaliku täiendava oskusteabe vajaduse väljaselgitamine | igaaastane | 0 | [6 empty] | 12% |  | 0 | LVMA
|  | 6.3.2. Olemasolevate spetsialistide täiendava koolitusvajaduse väljaselgitamine | igaaastane | 0 | [6 empty] | 12% |  | 0 | LVMA
|  | 6.3.3. Uute ametikohtade loomise vajaduse väljaselgitamine | igaaastane | 0 | [6 empty] | 12% |  | 0 | LVMA
|  | 6.3.4. Uute töötajate värbamine (vajadusel) |  | 0 | [6 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  | 6.3.5. Spetsialistide õigusalane ja erialane koolitus | igaaastane | 5754 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 100% |  | 5754 | LVMA