Volikogu määruse eelnõu lisa 2

3. RealiseerimisKAVA

Kasutatud lühendid:

AÖA

 
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

 
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet

NLKO

 
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

KOV

 
Narva linna kohalik omavalitsus

LAT

 
Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus

SAA 

 
Narva Linna Sotsiaalabiamet

VMA

 
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

NÄN


SA Narva Ärinõuandla

NLE


SA Narva Linnaelamu

NNK


Narva Noortekeskus

	3.1   Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine

	Eesmärgi number
	Projekti või tegevuse nimetus
	Eelarve (projekti üldsumma 2006. aasta hindades / Narva linna eelarves ettenähtud finantseerimine), Eesti kroonides
	Tegevusvaldkonna number
	Vastutaja
	Partner

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	
	
	

	1.4
	Narva linna üldplaneeringu uuendamine
	
	
	600 000
	
	1 000 000
	
	400 000
	
	1
	APA
	

	1.1, 1.4
	Jäätmete sorteerimisjaama ehitamise 2. etapp
	18 437 300
	3 237 300
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.1
	Jäätmemajanduse korraldamine (linna prügila sulgemine)
	7 052 140
	3 600 000
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	

	1.3
	Munitsipaalelamute arengukava koostamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	NLE
	

	1.3
	Munitsipaalelamute ehitamine ja renoveerimine noorperedele ning spetsialistidele vastavalt Munitsipaalelamute arengukavale
	4 000 000
	
	2 500 000
	
	2 500 000
	
	2 500 000
	
	1
	NLE
	

	1.3
	Munitsipaalfondi renoveerimine (ühiselamud)
	2 000 000
	
	9 840 000
	
	8 050 000
	
	7 900 000
	
	1
	VMA
	NLE

	1.3
	Munitsipaalelamufondi arendamine Tolli tänava piirkonnas
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	APA
	NLE

	1.4, 1.11
	 Linna puhketsoonide planeerimine (Võidu – Kerese tiik, Kadastiku karjäär, Joaorg)
	450 000
	
	
	
	
	
	
	
	1
	APA
	

	1.7, 1.11
	Olemasolevate puhkeparkide heakorrastamine ja uute rajamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8
	VMA
	APA, AÖA

	
	Pimeaia pargi heakorrastus
	
	
	1 000 000
	
	1 000 000
	
	
	
	
	
	

	
	Kerese maleaia pargi väljaarendamine
	
	
	180 000
	
	2 000 000
	
	
	
	
	
	

	1.4, 1.11
	Laste mängu- ja spordiplatside ehitamine
	1 000 000
	
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	1, 8
	VMA
	

	1.1
	Lemmikloomade varjupaiga asutamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	

	1.2.
	Koerteplatside ehitamine
	120 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.1
	Maaparandustööde korraldamine aiandusühistutes
	2 100 000
	
	300 000
	
	300 000
	
	
	
	1
	VMA
	

	1.4
	Veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja kaasajastamine; uute lõikude ehitamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	AS Narva Vesi
	

	1.4
	Küttesüsteemi rekonstrueerimine ja kaasajastamine; uute lõikude ehitamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	AS Narva Soojusvõrk
	

	1.1
	Projekt „Narva energiamajandus”
	
	
	10 988 278
	1 648 242
	
	
	
	
	1
	VMA
	

	1.1
	Projekt „Roheline laine” (Tallinna mnt valgusfooride rekonstrueerimine)
	
	
	
	
	1 000 000
	
	9 000 000
	
	1, 5
	VMA
	

	1.4
	Narva bussijaama ehitamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	APA
	VMA

	1.1, 2.3
	Alternatiivküttesüsteemi loomise kavandi (strateegia) väljatöötamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 2, 3
	KOV
	

	1.4
	Kreenholmi tänava kapitaalremondi lõpetamine (26. Juuli – Joala)
	150 000
	
	11 500 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.1, 1.4
	Kvartalisisese liikluskeemi koostamine (Kerese, Kerese – Kosmonaudi – Linda, 26. Juuli – Kreenholmi)
	1 580 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4
	APA
	

	1.4
	Linna vanade kõnniteede rekonstrueerimine
	1 000 000
	
	1 500 000
	
	1 500 000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Mõisa tänava rekonstrueerimise II etapp
	2 500 000
	
	3 500 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Tallinna maantee rekonstrueerimise ekspertiis ja projekteerimine. Tallinna maantee rekonstrueerimine
	1 200 000
	
	13 400 000
	
	13 400 000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Tiimani tänava rekonstrueerimine
	
	
	13 000 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Kulgu tänava sõidutee kapitaalremont
	3 550 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 2, 3, 4
	VMA
	

	1.4
	Sundja küla juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine
	350 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4.
	Aiandusühistute juurdesõiduteede remont ja infrastruktuuri korrastamine
	1 900 000
	
	300 000
	
	300 000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Bussilõpp-peatuse  projekteerimine ja ehitamine Rahu tänaval
	1 470 000
	
	5 000 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Eramusektori tänavavalgustuse rekonstrueerimine
	200 000
	
	600 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Peatänavate valgustuse rekonstrueerimine vastavalt Linna tänavavalgustuse programmile
	800 000
	
	1 000 000
	
	1 000 000
	
	
	
	
	VMA
	

	1.4
	Vanalinna tänavavalgustuse projekti revideerimine ja rekonstrueerimine
	
	
	6 400 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4, 2.4, 2.7
	Narva sadama taastamine:
	5 061 500
	3 061 500
	
	
	
	
	
	
	2, 3, 4
	VMA
	

	
	Projekt „Maritour” (mereturismi arengustrateegia väljatöötamine; Narva Noorte Meremeeste Klubi osalemine Viiburi Laste Regatis; sadama rahvusvaheline marketing; tasuvusanalüüs)
	352 840
	
	605 914
	
	
	
	
	
	2, 3, 4 
	NÄN
	Klützte Winkeli kohalik omavalitsus 

	
	Farvaatri puhastamine
	
	
	100 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	
	Projekt „Narva River Water Routers“
	419 675
	83 935
	5 613 590
	533 440
	773 505
	21 760
	
	
	1, 3, 4
	VMA
	AÖA

	1.4
	Jõe tn 1 kahekorruselise hoone rekonstrueerimine ja ümbritseva territooriumi heakorrastamine (Sõudebaas)
	2 367 876
	267 876
	
	
	
	
	
	
	3, 8, 9
	VMA
	

	1.1, 2.7
	Narva jõe kaldapealse rajamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4
	KOV
	

	
	Projekt „Narva jõe äärne promenaad“  (arengukontseptsioon, teostatavus-tasuvusuuring)
	
	
	450 000
	
	
	
	
	
	
	AÖA
	VMA, NÄN

	1.4
	Kulgu sadama detailplaneering
	
	
	150000
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu II etapp, puhkeala
	150000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.11
	Joaoru puhkeala väljaarendamine
	
	
	1 000 000
	
	2 000 000
	
	3 000 000
	
	1, 3, 4
	VMA
	AÖA

	1.4
	Äkkeküla 2 ja 3 detailplaneering, terviserajad
	200000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Võidu pargi detailplaneering 
	80000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Linda pargi detailplaneering
	50000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneering
	100000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Pähklimäe 3a maa-ala detailplaneering
	80000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Rahu tn 62 ja 63 maa-alade detailplaneering
	100000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	26.Juuli – Oru – Uusküla – Kreenholmi kvartali liiklusskeemi II etapp
	200000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Hariduse tänava laienduse detailplaneering
	150000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Joala tn – Kreenholmi tn ristmiku detailplaneering
	150000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Tallinna mnt linnapiirist kuni Energia tn ristmiku liikluse detailplaneering
	250000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Rugodivi platsi ristmiku detailplaneering
	200 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	1.4
	Autokaravanide parkimisplatsi rajamine
	
	
	50 000
	
	5 000 000
	
	500 000
	
	3, 4
	VMA
	AÖA

	1.6
	Vanalinna üldplaneeringu koostamine
	300 000
	
	500 000
	
	
	
	
	
	1, 3, 4
	APA
	

	1.6
	Vanalinna arendamine
	
	
	1 000 000
	
	
	
	
	
	1, 4
	KOV
	

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva kindluse bastionide renoveerimine ja turistidele külastamiseks avamine. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	VMA
	AÖA

	
	I etapp: Projekt “Bastionide ring”
	4 606 071
	740 371
	
	
	
	
	
	
	
	AÖA
	

	
	Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamine
	350 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	VMA
	AÖA

	
	Bastionide Viktoria, Honor ja Gloria konserveerimis-rekonstrueerimisprojekti koostamine
	
	
	450 000
	
	
	
	
	
	
	VMA
	AÖA

	
	Bastionide kindlustus- ja konserveerimistööd
	
	
	
	
	5 000 000
	
	7 000 000
	
	4
	VMA
	AÖA, APA

	1.4
	Narva raekoja taastamine
	
	
	
	
	15 000 000
	
	15 000 000
	
	3, 4
	VMA
	APA, AÖA

	1.6, 2.6
	Narva raekoja platsi sillutamine
	
	
	200 000
	
	10 000 000
	
	200 000
	
	3, 4
	SA Pro Narva
	KOV

	1.6
	Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4
	VMA
	AÖA

	1.6
	Narva raekoja hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine
	
	
	1 700 000
	
	
	
	
	
	1, 4
	VMA
	AÖA, APA

	1.6
	Narva raekoja hoone tasuvusanalüüs 
	
	
	150 000
	
	
	
	
	
	1, 4
	AÖA
	

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva Aleksandri kiriku taastamine
	18 000 000
	
	18 000 000
	
	18 000 000
	
	
	
	4
	SA Narva 

Aleksandri Kirik
	EELK Narva Aleksandri kogudus

	1.6, 2.6
	Projekt «Narva linnuse põhjaõue avamine turistidele»
	7 840 205
	1 431 088
	
	
	
	
	
	
	4 
	Narva Muuseum
	

	1.6
	Muinsuskaitse all olevate mälestiste mõõdistamine ja fikseerimine (linna andmepanga loomine mälestiste kohta)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 4
	APA
	

	1.6
	Narva linna ajalooliste kaitsetsoonide fikseerimine (linna arhitektuurilis-ajaloolise väärtusega tsoonide ja territooriumide kindlakstegemine)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 4
	APA
	

	1.6, 2.6
	Gloria bastioni detailplaneering
	200 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4, 8
	APA
	

	1.6, 2.6, 4.4
	Narva ja Ivangorodi kindlusehitiste kompleksi UNESCO maailma kultuuripärandi objektide kandmisega seotud meetmete rakendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4, 8, 10
	AÖA
	NLKO, APA, Narva Muuseum

	
	Projekt „EstRusFortTour”
	970 100
	135 426
	2 851 350
	304 911
	989 960
	36 884
	
	
	
	AÖA
	

	1.6, 3.4, 4.4
	Rahvusvaheliste kultuurisuhete arendamine. Traditsiooniliste ürituste  korraldamine: Chopini konkurss, Narva päevad, Mravinski festival, Eesti muuseumide festival, Maalikunstniku päev, Ida-Virumaa esivõistlused iluvõimlemises jms
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 8, 10
	NLKO
	

	1.4
	Kontserdimaja ehitamine
	
	
	
	
	2 000 000
	
	53 000 000
	
	3, 8
	VMA
	AÖA, NLKO

	1.11
	Laululava ehitamine
	
	
	350 000
	
	2 000 000
	
	3 000 000
	
	3, 4, 8
	VMA
	NLKO, APA, AÖA

	1.8
	Linna tervishoiuasutuste ja SA Narva Haigla hoonete ning rajatiste renoveerimine
	3 700 000
	
	3 700 000
	
	3 700 000
	
	
	
	5
	LAT
	SA Narva Haigla

	1.7
	Tervisliku eluviisi kujundamine
	15 000
	
	15 000
	
	15 000
	
	
	
	5
	LAT
	

	1.7
	Linna tervise plaani koostamine
	2 000
	
	2 000
	
	2 000
	
	
	
	1, 5
	LAT
	

	1.7
	Tervise süstemaatiline monitooring
	2 000
	
	2 000
	
	2 000
	
	
	
	1, 5
	LAT
	

	1.7
	Linna tervise indikaatorite süsteemse baasi loomine
	2 000
	
	2 000
	
	2 000
	
	
	
	1, 5
	LAT
	

	1.7
	Linna tervise profiili väljatöötamine
	3 000
	
	3 000
	
	3 000
	
	
	
	1, 5
	LAT
	

	1.7
	HIV/AIDSi, alkoholismi ja narkomaania ennetamise kava täitmine
	500 000
	
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	5
	LAT
	

	1.7
	Terviseedendustöö teostamine: linnasisese võrgustiku loomine (tervislik kool, tervislik lasteaed, tervislik ettevõte, tervislik haigla jms)
	10 000
	
	10 000
	
	25 000
	
	
	
	5
	LAT
	NLKO

	1.8
	Tervishoiuteenuste mahu säilitamine ja majandusliku hinnangu andmine
	5 000
	
	10 000
	
	10 000
	
	
	
	1, 5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	Meditsiiniteenuste mitmeprofiilsuse säilitamine ja arendamine
	500 000
	
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	1, 5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	Taastusravi võrgustiku väljaarendamine
	415 000
	
	415 000
	
	500 000
	
	
	
	1, 5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	Hooldusravi võrgustiku väljaarendamine (geriaatriaosakond, statsionaarse hooldusravi osakond, päevane õendusabi, koduõendusteenus, hospis)
	225 000
	
	250 000
	
	250 000
	
	
	
	1, 5
	LAT
	SA Narva Haigla, OÜ Tervisekeskus LJUMAM, OÜ Narva Kliinik, FIE Irina Issajeva

	1.8
	Perearstide tegevuspraktika toetamine
	851 400
	
	928 800
	
	1 000 000
	
	
	
	5
	LAT
	

	1.8
	Tervishoiuasutuste töötajate koolitus
	60 000
	
	60 000
	
	60 000
	
	
	
	5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	SA Narva Haigla radioloogiaosakonna renoveerimine
	100 000
	
	100 000
	
	
	
	
	
	5
	LAT
	Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla

	1.8
	Südame- ja veresoonkonnahaiguste riikliku strateegia elluviimine
	214 707
	
	214 707
	
	214 707
	
	
	
	5
	LAT
	Tervise Arengu Instituut

	1.8
	Koolitervishoiu teenuste kvaliteedi tõstmine
	50 000
	
	50 000
	
	50 000
	
	
	
	5
	LAT
	NLKO

	1.4
	Sotsiaalasutuste insenervõrkude renoveerimise projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	3, 1
	SAA
	VMA

	
	Sotsiaalasutuste insenervõrkude tehnilise seisukorra ekspertiis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Narva kodutute varjupaiga remont
	
	
	1 500 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	SAA
	VMA

	1.12
	Sotsiaalabiameti materiaal-tehnilise baasi täiustamine
	
	
	500 000
	
	
	
	
	
	6
	SAA
	

	1.7
	Postrehabilitatsiooni teenus
	
	
	209 770
	
	209 770
	
	209 770
	
	5
	LAT
	Tervise Arengu Instituut

	1.7
	28 päeva programm lühiajaline ravi ja rehabilitatsiooni programm
	
	
	2 815 846
	
	2 815 846
	
	2 815 846
	
	5
	LAT
	OÜ “Sõltuvuste ravikeskus”, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

	1.7
	Narkosõltlaste sotsialiseerimine ja rehabilitatsioon, kes on kriminaalhoolduse all
	
	
	45 000
	
	45 000
	
	45 000
	
	5, 6
	LAT
	MTÜ “Sind ei jäeta üksi”, Ida-Viru Maakohus Kriminaalhooldustalitus Narva Kriminaalhooldusosakond

	1.7
	Narkosõltuvusest vabaneda soovijate abistamine
	
	
	7 000
	
	7 000
	
	7 000
	
	5, 6
	LAT
	MTÜ Me Aitame Sind

	1.4
	Narva Laste Varjupaiga hoone reoveerimine, varustamine ja maa-ala heakorrastamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SAA
	

	
	Projekt „Narva laste varjupaiga ümberkorraldamine Narva linna pere ja lapse sotsiaalkaitsekeskuseks”
	
	
	1 885 368
	282 805
	13 131 550
	1 969 733
	
	
	1, 5
	SAA
	

	1.4
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse hoone renoveerimine, varustamine ja maa-ala heakorrastamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	- veevõrkude ja kanalisatsiooni renoveerimine
	320 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	- elektrivõrkude renoveerimine 
	
	
	350 000
	
	350 000
	
	
	
	
	
	

	1.4
	- akende väljavahetamine
	120 000
	
	120 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	- hoonete kosmeetiline remont
	400 000
	
	200 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	- hoonete fassaadide remont ja maa-ala heakorrastamine
	
	
	700 000
	
	700 000
	
	
	
	
	
	

	1.12
	- hügieeniseadmetega varustamine
	
	
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	
	
	

	1.12
	- varustamine
	173 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	- bussi soetamine
	137 600
	
	70 000
	
	70 000
	
	
	
	
	
	

	1.4, 3.1
	- psühholoogilise abi osakonna avamine (hoonete remont)
	
	
	200 000
	
	200 000
	
	
	
	
	
	

	1.4, 1.10
	Lapsinvaliidide päevakeskuse LAD renoveerimine. Projekt “Soojusega südames”
	
	
	465 915
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	MTÜ Päevakeskus LAD

	1.9
	Infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 6
	VMA
	SAA

	1.3
	Sotsiaalmaja projekti arendamine
	5 000 000
	
	3 000 000
	
	
	
	
	
	1, 6
	SAA
	

	1.6, 2.6
	Aleksandri kiriku lähiterritooriumi detailplaneering
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4, 8
	APA
	

	1.6
	Ajalooliste hoonete fassaadide renoveerimine
	
	
	2 900 000
	
	2 900 000
	
	2 900 000
	
	3
	VMA
	AÖA

	1.4
	Arhiivi ja Perekonnaseisuosakonna uue hoone projekteerimine ja ehitamine
	
	
	500 000
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	Linnakantselei

	1.4
	Vanadele linnakalmistutele kordusmatmise võimaluse uurimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.4
	Haridusasutuste Renoveerimiskava koostamine hoonete tehnilise seisundi ekspertiisi alusel
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	NLKO

	1.4
	Munitsipaalsete koolide ja koolieelsete lasteasutuste hoonete remont ja renoveerimine
	3 255 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 7
	VMA
	NLKO, AÖA

	1.4
	Uue koolimaja ehitus
	
	
	125 000 000
	
	125 000 000
	
	
	
	1, 3, 7
	VMA
	

	1.4
	Haridusasutuste hoonete ja ruumide remondi tehniliste projektide koostamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	NLKO

	1.4
	Koolieelsete asutuste toitlustusblokkide kaasajastamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	NLKO

	1.4
	Projekt «Paju kooli renoveerimine» (ventilatsioonisüsteemi monteerimine, akende väljavahetamine ja katuse remont)
	243 573
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	NLKO, AÖA

	1.4
	Lasteaia Päikene renoveerimine
	1 500 000
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	NLKO

	1.2, 1.4
	Turvalise elukeskkonna tagamise programmi koostamine ja täitmine koolieelsetes asutustes ja koolides
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	NLKO
	

	
	Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine
	1 000 000
	
	1 000 000
	
	1 000 000
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Koolieelsete lasteasutuste varustamine infotehnoloogiavahenditega
	400 000
	
	200 000
	
	200 000
	
	
	
	7
	NLKO
	

	1.12
	Üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	500 000
	
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	7
	NLKO
	

	1.12
	Tarkvara uuendamine munitsipaalasutustes
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	NLKO
	

	1.12
	Huvikoolide varustuse parendamine (seadmed)
	1 000 000
	
	1 000 000
	
	1 000 000
	
	
	
	1
	NLKO
	

	1.4
	Koolieelsete lasteasutuste mänguplatside ning koolistaadionide ja territooriumide rekonstrueerimine
	1 000 000
	
	750 000
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	NLKO

	1.4, 1.11
	Jäähalli ruumide (võõrastetubade, kohviku, fuajee, pealtvaatajate kohtade ruumi) ehituse lõpetamine
	2 000 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	VMA
	NLKO

	1.4, 1.11
	Kreenholmi staadioni heakorrastamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	VMA
	NLKO

	
	Tehnilise projekti koostamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piirete ja tribüünide paigaldamine
	320 000
	
	1 000 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4, 1.11
	Vee- ja SPA kompleksi rajamise  toetamine linna territooriumile
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	KOV
	Eraettevõtted

	1.4, 1.11
	Spordikompleksi arendamine (Rakvere 22d)
	
	
	1 817 763
	
	600 000
	
	600 000
	
	1, 3, 8
	MTÜ Narva 

Spordikeskus
	

	
	Avatud spordiplatside rajamine
	
	
	1 200 000
	
	600 000
	
	600 000
	
	
	
	

	
	Lisavarustuste hankimine
	
	
	607 763
	
	
	
	
	
	1.11
	
	

	1.11
	Elanikkonnale sportimisvõimaluste tagamine (k.a tervendav sport) uue spordikompleksi baasil
	464 400
	
	464 400
	
	464 400
	
	
	
	1
	NLKO
	Narva Linnavalitsuse komisjon spordikeskuse kasutamiseks

	1.4, 1.11
	Väikevõimla (Tallinna mnt 30) renoveerimine (elektri- ja ventilatsioonisüsteemi remont)
	500 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 8
	NLKO
	

	1.4, 1.11
	Energia Spordikooli jalgrattabaasi renoveerimine
	150 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 8
	NLKO
	

	1.11
	Siivertsi Mootorrattatrassi kapitaalremont
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	VMA
	

	1.11


	Narva – Vaivara – Narva-Jõesuu matka-, jalgratta- ja suusaraja ehitus:
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4, 10
	KOV
	Vaivara vald, Narva-Jõesuu linn

	
	Projekt “Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks”
	1 250 000
	236 700
	
	
	
	
	
	
	
	AÖA
	

	
	Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja ehitusprojekti koostamine
	
	
	1 160 412
	
	773 608
	
	
	
	
	VMA
	AÖA

	1.11
	Terviseraja rajamise toetamine linna territooriumil Äkkeküla piirkonnas
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 4, 10
	KOV
	Eesti Suusaliit

	1.11
	Äkkeküla spordikeskuse projekteerimine
	
	
	
	
	4 945 996
	
	3 297 331
	
	1, 4, 10
	VMA
	AÖA

	1.4
	Kalevi staadioni rekonstrueerimine
	5 000 000
	
	20 000 000
	
	20 000 000
	
	
	
	1, 8
	VMA
	NLKO, Jalgpalli klubi Narva Trans

	
	Linna osalemine projekteerimisdokumentatsiooni koostamisel
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 8
	NLKO
	

	1.4, 1.11
	Kultuuriasutuste (muusika-, kunsti- ja koorikoolid, Linna Keskraamatukogu) projekteerimine, remont ja renoveerimine
	1 165 000
	
	1 100 000
	
	1 100 000
	
	
	
	1
	NLKO
	

	1.4, 1.11
	Keskraamatukogu uue hoone ehitus
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 7, 8
	VMA 
	NLKO

	1.11
	Narva Kreenholmi raamatukogu ümberkolimine Narva Kutseõppekeskuse ruumidesse
	300 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 7, 8
	KOV
	Narva Kutseõppekeskus

	1.2, 1.12
	Kunstigalerii gaasikustutussüsteemi kapitaalremont
	650 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3, 8
	NLKO
	

	1.12
	Seadmete ja inventari soetamine munitsipaalsetele kultuuri- ja spordiobjektidele
	500 000
	
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	1, 8
	NLKO
	

	1.4, 1.11
	Rugodivi KM fassaadi ja ruumide renoveerimine
	1 135 400
	
	5 000 000
	
	5 000 000
	
	
	
	1, 3
	VMA
	NLKO

	1.4
	Rugodivi KM ja mälestusmärgi “Rootsi lõvi” lähiterritooriumi ja haljastusala heakorrastuse projekteerimine ja ehitamine 
	721 500
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	VMA
	

	1.7
	Spordi- ja tervendavate ühispidude programmi koostamine ja elluviimine koolieelsetele lastele ja nende vanematele
	15 000
	
	15 000
	
	20 000
	
	
	
	8
	NLKO
	

	1.4
	Narva Noortekeskuse hoone rekonstrueerimise lõpuleviimine: Avatud noortekeskus, noorte hostel, avatud noortekeskuse ruumide varustamine
	
	
	500 000
	
	3 500 000
	
	
	
	1, 9
	NNK
	Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove

	1.4
	Narva Noortekeskuse territooriumi heakorrastamine. Projekt „Tsvetik-Semitsvetik” (Seitsmevärviline õieke)
	
	
	150 000
	
	100 000
	
	
	
	1, 9
	NNK
	VMA

	1.1, 1.4
	Noorte linna heakorrastuse laupäevakud
	
	
	30 000
	
	30 000
	
	30 000
	
	1, 9
	NNK
	VMA

	1.4
	Narva noorte infokeskuse infrastruktuuri arendamine
	
	
	100 000
	
	15 000
	
	15 000
	
	3, 9
	NNK
	Ida-Virumaa Noorte Infokeskus, Haridus- ja Teadusministeerium

	1.2
	Projekti “Naabrivalve” rakendamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	KOV
	

	1.3
	Korteriühistute energiasäästu- ja elamufondi säilitamise projektide toetamise programmi väljatöötamine ja elluviimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	Korteriühistute Koordineerimiskeskus

	1.3
	Muinsuskaitse all olevates hoonetes asuvate korteriühistute toetamise programmi väljatöötamine ja elluviimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	Korteriühistute Koordineerimiskeskus

	1.4, 1.11
	Skatepargi rajamine
	300 000
	
	300 000
	
	
	
	
	
	3, 8
	VMA
	AÖA

	1.4, 1.11
	Grafiti stiilis kujundatavate kohtade asukoha määramine
	
	
	
	
	
	
	
	
	3, 8
	APA
	

	
	Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks
	128 213 687
	12 794 196
	300 405 876
	2 769 398
	286 425 342
	2 028 377
	112 019 947
	0
	
	
	


	3.2   Tingimuste loomine ettevõtluse stabiilseks arenguks ja uute töökohtade tekkimiseks

	Eesmärgi number
	Projekti või tegevuse nimetus
	Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva linna eelarves ettenähtud finantseerimine), Eesti kroonides
	Tegevusvaldkonna number
	Vastutaja
	Partner

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	
	
	

	2.2; 4.4
	Linna toetus alustavatele ettevõtjatele projektide kaasfinantseerimise sfääris
	900000
	
	1 000 000
	
	
	
	
	
	2,10
	AÖA
	

	2.4
	Logistika- ja transiidiinfrastruktuuri arendamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	2, 3
	KOV
	

	2.3, 2.4
	Narva klastrite arendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	2, 3
	KOV
	

	
	Narva potentsiaalsete klastrite uuring ja analüüs ning võrgustike arendamine, sh transpordi ja logistika valdkond
	60 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	NÄN
	

	
	Projekt „Est Ru Cluster“
	
	
	3 500 000
	
	3 500 000
	
	
	
	
	NÄN
	Kohtla-Järve, Sillamäe 

	2.3, 2.5
	Narva investeerimispassi uuendamine ja levitamine
	100 000
	
	100 000
	
	100 000
	
	
	
	2
	AÖA
	

	2.3; 2.4


	Tööstusparkide ja -tsoonide loomise ja arendamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	2


	KOV
	

	
	Tööstuspargi loomise ettevalmistamise etapp (lähteandmete kogumine üldplaneeringu koostamiseks; tasuvusanalüüs; keskkonnamõju analüüs)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APA
	

	
	Tööstustsooni üldplaneeringu koostamine
	300 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	APA
	

	
	Tööstusparkide ja -tsoonide tehnilise infrastruktuuri ehitus- ja renoveerimisprojektide toetamine 
	1 000 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	VMA
	AÖA, tootmisettevõtted

	
	Projekt „Ida-Virumaa tööstuspiirkondade turundusplaani elluviimine” (Ida-Viru maakondade KOV-de ühisprojekt)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AÖA
	

	
	Projekt „Narva tööstusalade arendamine“
	145 000
	29 000
	145 000
	29 000
	
	
	
	
	
	AÖA
	

	2.3
	Linnavaraobjektide renoveerimine ettevõtjatele kasutusse üleandmiseks
	300 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	VMA
	

	2.3
	Äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	1 000 000
	
	900 000
	
	
	
	
	
	2
	AÖA
	Ärisektor, mittetulundusühingud ja sihtasutused

	
	ICT äriinkubaatori tasuvusuuring
	
	
	70 000
	
	
	
	
	
	2
	NÄN
	

	2.3
	Ettevõtete tehnilise infrastruktuuri ehitus- ja renoveerimisprojektide toetamine
	
	
	1 500 000
	
	2 000 000
	
	3 000 000
	
	1, 2, 3
	VMA
	AÖA, APA

	2.3
	Narva linna ekspordi potensiaali uurimine ning meetmete väljatöötamine ekspordikasvu tempo soodustamiseks
	
	
	100 000
	
	
	
	
	
	2
	NÄN
	

	2.1
	Narva tööturu analüüs
	73 800
	
	
	
	
	
	
	
	2
	NÄN
	

	2.2
	Ettevõtja karjääri ärimudelite väljatöötamine ja nende väljaandmine
	
	
	100 000
	
	
	
	
	
	2
	NÄN
	

	2.2
	Uue põlvkonna firmadele arengutingimuste loomine
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	NÄN
	

	2.2
	Projekt „FIT FOR EUROPE“
	180 937
	
	
	
	
	
	
	
	
	NÄN
	Euroopa Regionaalse Arengu Agentuuride Assotsiatsioon

	2.5
	Turismikaartide ja –viitade paigaldamine
	500 000
	
	
	
	
	
	
	
	4
	VMA
	AÖA

	
	Projekt „Narva linna turismiviidad“
	
	
	989 430
	197 886
	
	
	
	
	
	VMA
	

	2.7
	Vaateplatside ehitamine
	
	
	75 000
	
	4 900 000
	
	
	
	4
	VMA
	AÖA

	2.5
	Linna osalemine riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel eesmärgiga reklaamida aktiivselt Narvat kui Euroopa Liidu piiri ettevõtlus- ja transiidikeskust
	50 000
	
	100 000
	
	100 000
	
	
	
	2, 4
	AÖA
	KOV

	2.2, 4.4
	Turismifirmade toetamine linna reklaamimisel rahvusvahelistel näitustel
	150 000
	
	100 000
	
	150 000
	
	
	
	2, 4
	AÖA
	

	2.1
	Konkursi “Narva ettevõtja” korraldamine
	75 000
	
	90 000
	
	90 000
	
	
	
	2
	AÖA
	

	2.1, 2.2
	Ettevõtjate koolitus ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	100 000
	
	130 000
	
	150 000
	
	
	
	2
	AÖA
	

	
	SA Narva Ärinõuandla koolitused
	282 000
	
	314 000
	
	184 000
	
	
	
	2
	NÄN
	

	2.3
	Projekt „Euro Challenge Narva ekspordi firmade valmisolek ekspordiks”
	72 342
	
	72 342
	
	
	
	
	
	2
	NÄN
	VKE arengu toetamise konsultatsioonikeskus Saksamaal

	2.3
	Projekt „Euro Challenge Narva Eksportööride Klubi töö” (2 koosolekut)
	16 992
	
	16 992
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1

2.1
	Projekt „Match2Succeed”
	25 035
	
	225 312
	
	
	
	
	
	
	
	Stutgardi Euroinfokeskus

	
	Projekt „Procurement Made Easy”
	153 118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Southampti Euroinfokeskus

	2.1
	Ettevõtlusnädala läbiviimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	AÖA
	NÄN

	2.8
	Investorite ja Narva vahelise koostöö analüüs, investorite aktiivse kaasamise plaan ja selle marketing
	
	
	100 000
	
	
	
	
	
	2
	NÄN
	

	2.5, 2.7
	Konverentsikeskuse ehitus
	
	
	250 000
	
	10 000 000
	
	10 000 000
	
	2, 4
	VMA
	AÖA, APA

	2.1, 2.2, 2.3
	Projekt EstRuComService
	179935
	
	
	
	
	
	
	
	2
	NÄN
	

	2.3; 2.5
	Turistidele ja ettevõtjatele infomaterjalide paketi väljatöötamine/uuendamine
	300000
	
	200 000
	
	
	
	300 000
	
	4, 2
	AÖA
	NÄN

	2.1

4.4
	Noorsoo projektide ja algatuste kaasfinantseerimine
	250 000
	
	300 000
	
	300 000
	
	
	
	2, 9
	NLKO
	

	2.4.
	Uue transiittee detailplaneering
	
	
	
	
	
	
	
	
	1, 3
	APA
	

	2.4
	Transiidiliinide ja piiriületuspunktide kaasajastamine (sh jalakäijate piiriületuspunkt “Parussinka”)
	
	
	
	
	
	
	
	
	3, 1
	KOV
	

	
	Projekt „Parussinka”
	
	
	1 800 000
	
	1 800 000
	
	
	
	
	NÄN
	

	2.4
	Sõpruse silla renoveerimine
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	KOV
	

	2.4
	Narva jõe uue rahvusvahelise silla ehitamise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	KOV
	

	2.4
	Rahvusvahelise raudteesilla renoveerimise toetamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	KOV
	

	2.3
	Lennujaama taastamine väikelennukite vastuvõtuks (omavalitsuste ühisprojekt)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2, 3
	KOV
	Vaivara vald, Sillamäe linn, Narva-Jõesuu linn

	
	Lennujaama tasuvusuuring
	
	
	1 500 000
	
	
	
	
	
	
	NÄN
	MTÜ Narva Lennukeskus, AÖA, Kirde regiooni KOV-d

	2.7
	Narva linna sissesõidu atraktiivsemaks muutmine Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt
	
	
	1 000 000
	
	4 000 000
	
	
	
	3, 4
	VMA
	AÖA

	2.1
	Õpilas- ja üliõpilaskonkursside toetamine parima “noortefirma” väljaselgitamiseks. Õpilas- ja üliõpilasfirmade asutamise toetamine. Noorte Ettevõtlusklubi asutamise toetamine
	15 000
	
	15 000
	
	20 000
	
	
	
	2, 7
	NLKO
	NNK

	
	Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks
	6 229 159
	29 000
	14 693 076
	226 886
	27 294 000
	0
	13 300 000
	0
	
	
	


	3.3   Inimressursi arendamine

	Eesmärgi number
	Projekti või tegevuse nimetus
	Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva linna eelarves ettenähtud finantseerimine), Eesti kroonides
	Tegevusvaldkonna number
	Vastutaja
	Partner

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	
	
	

	3.2
	Koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppekavasid toetavate õppeprojektide rahastamine
	100 000
	
	100 000
	
	100 000
	
	
	
	7
	NLKO
	

	3.2
	Munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste haridussüsteemi 2008.-2012 arendamise kava väljatöötamine
	
	
	50 000
	
	50 000
	
	
	
	7
	NLKO
	

	1.10, 3.2
	Erivajadustega laste õpitingimuste tagamine (Õpilaskodu arendamise jätkamine, Paplimäe õpilaste õpitingimuste parendamine, eriklasside ja –gruppide avamine)
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 
	NLKO
	

	3.2
	Andekate õpilaste toetamine (olümpiaadid, võistlused, projektid, koostöö TÜ-ga)
	300 000
	
	300 000
	
	300 000
	
	
	
	7 
	NLKO
	

	2, 4.1 
	Täiendõppe toetamine:

· õpetajate täiendõpe vene õppekeelega koolides ainete õpetamiseks riigikeeles;

· eesti- ja võõrkeeleõpetajate täiendõpe koolieelsete laste ja koolilaste õpetamise taseme tõstmiseks: koostöösuhete arendamine Eesti ja välismaa haridusasutustega;

· emakeeleõpetajate täiendõppetingimuste laiendamine;

· administratiiv- ja pedagoogilise personali (koolieelsete lasteasutuste juhatajate ning koolidirektorite ja nende asetäitjate) koolituse ja täiendõppe toetamine;

· huvikoolide pedagoogide täiendõppe ning mitmekülgsete seoste toetamine laste tegevuse paremaks korraldamiseks koolivälisel ajal
	2 278 000
	
	2 300 000
	
	3 000 000
	
	
	
	7
	NLKO
	

	3.2, 4.1
	Lasteaedade õpetajate koolitus sihtprogrammi “Estika” järgi
	250 000
	
	100 000
	
	100 000
	
	
	
	7
	NLKO
	

	3.2, 4.1
	Noorsootöötajate ja –liidrite koolituse korraldamine
	25 000
	
	35 000
	
	35 000
	
	
	
	7, 9
	NNK
	

	3.1
	Projekt “Riskigruppide integreerimine tööturule” (heakorrastustööd, jäätmete käitlemine)
	128 000
	
	
	
	
	
	
	
	1, 6
	VMA
	

	3.1
	Vanglast vabanenud isikutele resotsialisatsiooni keskuse asutamine
	
	
	1 500 000
	
	
	
	
	
	1, 6
	SAA
	

	3.1
	Narva vanurite olukorra uurimine
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.1
	Isikliku abistaja teenuse arendamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.1
	Vähekindlustatud peredest 1. klassi õpilaste toetamine
	10000
	
	10 000
	
	10 000
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.1
	Jõuluürituste korraldamine puuetega lastele
	10000
	
	10 000
	
	10 000
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.1
	Narva Lastekodu lõpetajate toetamise fondi loomine
	53000
	
	65 000
	
	44 000
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.1
	Abivajajatele infovoldiku väljaandmine ja levitamine
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.5
	Avatud noortekeskuste arengu toetamine
	100000
	
	150 000
	
	
	
	
	
	9
	KOV
	NNK

	3.5
	Noorte töökasvatuskava koostamine
	5000
	
	5 000
	
	
	
	
	
	9
	NNK
	

	3.5
	Noorte töömalevad
	100000
	70 000
	150 000
	
	200 000
	
	
	
	9
	Eesti Noorsoo-töökeskus
	

	3.3
	Noorte informatiivse ürituse „Noorte öö” läbiviimine
	
	
	60 000
	
	60 000
	
	60 000
	
	8, 9
	NNK
	Haridus- ja Teadusministeerium

	3.1
	Elutingimuste loomise projekt lastekodude lõpetajatele (munitsipaalelamute baasil)
	250 000
	250 000
	200 000
	
	200 000
	
	200 000
	
	1, 6
	NLE
	

	
	Sotsiaaltöötajate rehabiliteerimine ja koolitamine,  nende töötingimuste parendamine
	80000
	
	80 000
	
	80 000
	
	
	
	6
	SAA
	

	3.4
	Narva rahvuskultuuriseltside maja arengu toetamine
	150000
	
	
	
	
	
	
	
	8
	NLKO
	

	3.5
	Uuringud noorsootöö valdkonnas
	7 000
	
	7 000
	
	7 000
	
	
	
	9
	NLKO
	

	3.5
	Noorte teabe- ja nõustamiskeskuse arendamine
	20 000
	
	20 000
	
	25 000
	
	
	
	9
	NNK
	

	3.6, 2.5
	Noorte infomessi “Orientiir” korraldamine ja toetamine
	29 500
	20 000
	45 000
	
	50 000
	
	
	
	7, 9
	NNK
	Haridus- ja Teadusministeerium

	3.3


	Narva tunnustusürituste väljatöötamine ja iga-aastane korraldamine
	
	
	70 000
	
	
	
	
	
	4, 8


	NLKO
	AÖA

	
	Projekt „Paul Keresele pühendatud malefestival Narvas”
	
	
	866 780
	173 356
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projekt „Suve lennupäev”
	
	
	25 000
	
	25 000
	
	25 000
	
	
	NÄN
	MTÜ Narva Lennukeskus

	
	Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks
	3 902 500
	340 000
	6 148 780
	173 356
	4 296 000
	0
	285 000
	0
	
	
	


	3.4   Kohaliku omavalitsuse tegevuse  tõhustamine

	Eesmärgi number
	Projekti või tegevuse nimetus
	Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva linna eelarves ettenähtud finantseerimine), Eesti kroonides
	Tegevusvaldkonna number
	Vastutaja
	Partner

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	
	
	

	4.1
	Munitsipaalasutuste kaadripoliitika kontseptsiooni väljatöötamine
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	KOV
	

	4.1
	KOV teenistujate täiendõpe
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	LV allüksused
	

	4.1
	Projekt „Narva kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine”
	
	
	250 000
	50 000
	250 000
	50 000
	
	
	10
	AÖA
	

	4.3
	Osalemine projektis «City Twins Co-operation Network»
	500 691
	125 173
	
	
	
	
	
	
	10
	AÖA
	LV allüksused

	4.3
	Osalemine projektis “City Twins Cooperation Network”Venemaa ja Euroopa Liidu vahel
	651 942
	104 311
	
	
	
	
	
	
	10
	AÖA
	LV allüksused

	4.3
	Osalemine projektis «Via Hanseatica»
	80 341
	20 341
	
	
	
	
	
	
	10
	AÖA
	

	4.4
	Korteriühistute toetamine ühiskondlike organisatsioonide kaudu
	90 000
	
	
	
	
	
	
	
	1
	VMA
	APA

	4.4
	Narva mittetulundusühenduste projektide kaasfinantseerimine
	
	
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	10
	AÖA
	

	4.4
	Mittetulunduslike keskkonnaühenduste haridus- ja informatsiooniliste projektide toetamine
	100 000
	100 000
	
	
	
	
	
	
	1, 10
	VMA
	

	4.2

4.4
	Mittetulundusorganisatsioonide esindajate kaasamine  Linnavolikogu komisjonide töösse
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	Narva Linnavolikogu
	

	4.2

4.4
	Linna struktuuride esindajate osalemine mittetulundusorganisatsioonide ümarlauas seoses erinevate tegevussuundadega
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	KOV
	

	4.5
	Noorteparlamendi, sh selle nooremate koja, toetamine
	30 000
	
	35 000
	
	35 000
	
	
	
	9
	NNK
	

	4.5
	Narva Noorteparlamendi Lastepalati loomine (7. – 8. klassid)
	5 000
	
	5 000
	
	
	
	
	
	9
	NNK
	

	4.4, 4.5
	Koolide õpilasomavalitsuste arendamise toetamine – ümarlaua korraldamine koolidirektorite ja hoolekogude liikmete osalusega
	
	
	3 000
	
	3 000
	
	
	
	9
	NNK
	

	4.2
	Parima Narva linna mittetulundusühingu, sihtasutuse ja vabatahtliku konkursi läbiviimine
	
	
	10 000
	
	10 000
	
	10 000
	
	10
	NÄN
	AÖA

	4.2
	Narva mittetulundusühingute jaoks koolituste korraldamine ja läbiviimine tegevusvaldkondade järgi
	
	
	120 000
	
	150 000
	
	150 000
	
	10
	NÄN
	

	4.2, 2.5
	Informatiivsete materjalide väljatöötamine ning väljaandmine Narva linna mittetulundusühingute jaoks
	
	
	25 000
	
	25 000
	
	25 000
	
	10
	NÄN
	

	4.2
	Projekt „MTÜ institutsionaalse võimekuse tõstmine”
	
	
	150 000
	
	250 000
	
	25 000
	
	10
	NÄN
	

	
	Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks
	1 457 974
	349 825
	1 098 000
	50 000
	1 223 000
	50 000
	210 000
	0
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