7

[image: image1.png]



NARVA LINNA ARENGUKAVA

2008–2017
[image: image2.emf]


Narva 2007-2012
SISUKORD
41. SISSEJUHATUS


52. Hetkeolukorra ülevaade ja analüüs


52.1. Geograafiline asend


52.2. Keskkond ja ökoloogia


72.3. Rahvastik


102.4. Infrastruktuur


102.5. Ettevõtlus


112.6. Turism


152.7. Tööhõive


192.8. Sotsiaalhooldus ja tervishoid


212.9. Haridus, kultuur, vabaaeg ja sport


242.10. Koostöö ja partnerid


242.11. 2007. aasta hetkeolukorra näitajad


252.12. 2011. aasta hetkeolukorra näitajad


272.13. 2014. aastaks planeeritud hetkeolukorra näitajad


282.14. Narva hetkeolukorra SWOT-analüüs


313. narva LINNA ARENGUVISIOON 2020. AASTAKS


313.1. Missioon


313.2. Narva linna tunnuslause ja logo


313.3. Visioon


323.4. Strateegilised eesmärgid


374. tulemuste saavutamise hindamine


374.1. Hindamise metoodika


374.2. Mõõdikud ja andmed


405. Tegevuskava


716. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2013-2016


716.1. Sissejuhatav osa


726.2. Riigi eelarvestrateegia 2013-2016 ülevaade


756.3. Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2013-2016


826.4. Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia perioodiks 2013-2016


896.5. Narva linna ja linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine


91Lisa 1. Narva linna eelarvestrateegia


92Lisa 2. Narva linna eelarvestrateegia valdkonniti


94Lisa 3. Sõltuvate üksuste eelarvestrateegia


101Lisa 4. Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia


102Lisa 5. Mõõdikute võrdlevad väärtused ja indeksite väärtuste arvutamine aastal 2007


1025.1. Mõõdikute võrdlevad väärtused aastal 2007


1035.2. Indeksite väärtuste arvutamine aastal 2007


106Lisa 6. Mõõdikute võrdlevad väärtused ja indeksite väärtuste arvutamine aastal 2011


1066.1. Mõõdikute võrdlevad väärtused aastal 2011


1076.2. Indeksite väärtuste arvutamine aastal 2011




1. SISSEJUHATUS
Käesoleva dokumendi ülesandeks on määratleda Narva linna arengu eesmärgid ja nende  saavutamise võimalused keskmises ja lühiajalises perspektiivis – eesmärgid, mille saavutamine võimaldaks täita kohaliku omavalitsuse missiooni ja saavutada kuni 2020. aastani määratud linna arengu strateegilise visiooni.

Linna arengu eesmärgid arvestavad kohalikku spetsiifikat ja hetkeolukorda, seejuures ei ole arengueesmärgid vastuolus Ida-Virumaa arengustrateegiaga aastateks 2005-2013 ning Maakonna arengukava 2014 – 2020 eelnõuga ja käesoleva dokumendi eesmärkide saavutamine aitab saavutada maakonna tasemel püstitatud eesmärke.
Linna arengustrateegia väljätöötamisel ja strateegiliste eesmärkide määramisel on arvestatud probleemide ja kitsaskohtade integreeritud lahendustega (majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonnaalaseid jt probleeme integreeritud käsitlus).
Tegevuskava koostamisest võtsid osa kõik linnavalitsuse ametid. Samuti on käesoleva dokumendi projekt seadusega sätestatud aja jooksul olnud avalikuks aruteluks ning ettepanekute ja paranduste tegemiseks kättesaadav.
Arengukava eesmärkide saavutamise hindamise metoodika töötas välja firma Geomedia, mis on Eestis tunnustatud ekspert arengukavade koostamise ja konsulteerimise alal. 

2. Hetkeolukorra ülevaade ja analüüs
2.1. Geograafiline asend
Narva linn asub Eesti kirdeosas Venemaa piiril, Tallinnast 212 km ida pool ja Sankt-Peterburgist 150 km lääne pool (vt. joonis 1). Linn seisab Narva jõe vasakul kaldal, 14 km kaugusel selle Soome lahte suubumise kohast, kus asub kuurortlinn Narva-Jõesuu.   

Linna pindala - 84,5 km2. Narva kuulub Ida-Viru maakonna koosseisu ja on Eesti kõige suurem piirilinn. Peale Eesti astumist Euroopa Liitu 2004. aastal, sai Narvast EL piirilinn. 2007. aastal Eesti ühines Schengeni viisaruumiga.
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2.2. Keskkond ja ökoloogia
Eesti asub Ida-Euroopa tasandikul. Riia ja Soome lahe kallastelt alates suureneb maapinna kõrgus järkjärgult ida ja kagu suunas. Põhja-Eestis paljastuvad ordoviitsiumi ja siluriajastu lubjakivisetted, mis on nähtavad järskudel astangutel (klintidel) kogu Soome lahe kalda ulatuses. 

Kuna Eesti asub merekliimalt kontinentaalkliimale üleminekutsoonis, siis on talved siin suhteliselt pehmed ja suved mõõdukalt soojad. Hüdrometeoroloogia Instituudi andmetel oli 2011. aastal Narvas keskmine temperatuur talvel – 6º C, suvel + 18,4º C. Minimaalne temperatuur (veebruar 2011 a.) – 30,1º C, maksimaalne temperatuur (juuli 2011 a.) + 31,7º C. Aastane sademete hulk ligikaudu 600 mm, päevade arv, kus sademeid oli üle 1 mm – umbes 130.    

Peamisteks Narva looduskaitseobjektideks on samanimeline Narva jõgi, Narva veehoidla ja vanalinna piiril asuv Pimeaia park.   

Unikaalseks loodusnähtuseks on Narva kosed, mis asuvad Narva linna piiril, kohas, kus Kreenholmi saar poolitab jõe kaheks. Idapoolse kose kõrgus on 6-6,6 m ja läänepoolse kõrgus 3,2-6,5 m. Narva Hüdroelektrijaama töö tõttu on kosed suurema osa ajast veevaesed, nende ilu on võimalik ainult siis, kui Narva veehoidlast lastakse osa vett mööda vana jõesängi välja.  

Narva veehoidla ehitati 1956. aastal Narva Hüdroelektrijaama jaoks veevoolu ööpäevase reguleerimise eesmärgil. Edaspidi sai veehoidlast veevarustuse allikas ja kahe üle 2000 MW võimsusega soojuselektrijaama (Balti ja Eesti) jahutusveekogu. Kui elektrijaamas töötavad kõik katlad, siis Eesti elektrijaam on võimeline ühes tunnis välja töötama 1615 MWh, aga Balti elektrijaam - 765 MWh.
2009. aasta sügisest töötab Narva elektrijaamades kaks uut keevkihtpõletustehnoloogiapõhist energiaplokki, kus põletatakse koos põlevkiviga ka biokütust (puiduhaket). Kahe uue energiaploki taastuvenergia aastatoodang on keskmiselt 260-280 GWh, mis moodustab kogu Eesti aastasest elektritarbimisest ligi 4%.
Kui vaadata Narvast ja selle ümbrusest tehtud sputnikupilte, siis torkavad silma kaks linnast lõuna pool asuvat ulatuslikku piirkonda – need on Balti Soojuselektrijaama tuhaväljad (esimese pindala – 490 ha, teise – 570 ha). Teine tuhaväli on alates 1987. aastast kasutusest väljas. 2008. aastal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetatud keskkonnaprojekti raames osa tuhaväljast on ümber kujundatud tööstuslike jäätmete prügilaks, ülejäänud on haljastatud ning sellele on rajatud tuulepark. Tuulikupargi koguvõimsus on 39 MW ja aastane elektritoodang umbes 90 GWh.

Vaatamata Narva Elektrijaama lähedusele on kahjulike ainete sisaldus õhus normide piirides. Mõõtmisi teostab linnas asuv keskkonnaseire jaam, mõõtmistulemused on esitatud allpool toodud tabelis.
	Tabel 1. Õhus sisalduvate kahjulike ainete kontsentratsioonid aastate lõikes, µg/m³

	
	2008*
	2009**
	2010

	
	aasta keskmine
	maksimaalne ööpäevakeskmine
	aasta keskmine
	maksimaalne
ööpäevakeskmine
	aasta keskmine
	maksimaalne
ööpäevakeskmine

	SO2
(norm 20 µg/m³ | 125 µg/m³)
	3,8
	4,7
	1,6
	9,7
	2,1
	16,7

	NO2
(norm 40 µg/m³ | 200 µg/m³)
	10,2
	19,3
	11,1
	38,7
	12,3
	51,3

	H2S

(norm 8 µg/m³)
	1,3
	3,2
	1,7
	8,5
	0,9
	5,1

	HCHO

(norm 50 µg/m³)
	7,9
	21
	6,4
	21,8
	7,3
	39,8

	* 2008. aastal mõõdeti saasteainete tasemeid vaid aasta lõpus kuu aega.

** 2009. aasta novembri lõpus muudeti jaama asukohta, siis on ka novembri lõpuni arvestatud saastetasemeid, mis mõõdetud Grafovi tänaval ning alates novembri lõpust Kreenholmi tänaval mõõdetud andmeid.
Allikas: Riikliku keskkonnaseire alamprogramm, välisõhu seired


2006. aastal suleti normidele mittevastavuse tõttu Narva olmejäätmete prügila, mis asus Vaivara valla territooriumil. Prügila töötas alates 1975. aastast, selle pindala oli ligikaudu 16 ha, prügikihi paksus umbes 10 meetrit ja prügi kogukaal – ligikaudu 0,76 milj. tonni. Prügila sulgemistööd teostati vastavalt kehtestatud normidele. Narva linna olmejäätmete sorteerimiseks ehitati jäätmekäitluskeskus mis tegutseb 2007. aastast. Sorteeritud prügi tuleb vedada kaasaegsesse Uikala prügilasse, mis asub Ida-Virumaal, Jõhvi linnast viie kilomeetri kaugusel põhja suunas. 

Praegu käib Narvas töö jäätmete kogumise ja vastuvõtmise paremaks organiseerimiseks, mis peab vähendama ohtlike jäätmete keskkonda sattumise riski.

2.3. Rahvastik
Narva on elanike arvult Tallinna ja Tartu järel vabariigis kolmandal kohal. 01.01.2012 seisuga elab Narva linnas 64 057 inimest. Viimase kahe aastakümne (1990. aastal 82,2 tuhat) jooksul on elanikkonna arv pidevalt vähenenud, kuid viimasel kümnendil on kahanemise tempo suhteliselt stabiilne (vt. tabel 2).

Tabel 2. Narva linna elanike arv aasta alguseks, tuhat inimest.

	2003 aasta
	2004 aasta
	2005 aasta
	2006 aasta
	2007 aasta
	2008 aasta
	2009 aasta
	2010 aasta
	2011 aasta
	2012 aasta

	69,8
	69,7
	69,4
	68,9
	67,5
	66,6
	65,9
	65,5
	64,7
	64,0


Allikas: Narva Linnavalitsuse Elanikkonna Registreerimise Büroo
Narva linna elanike üksikasjalik vanuseline ja sooline struktuur on esitatud tabelis 3.

	Tabel 3. Elanike jaotumine soo ja vanuse järgi seisuga 01.01.2012.a.

	Vanuserühm 
	Kokku 
	Mehed 
	Naised 

	0 – 4
	2 843
	1 487
	1 356

	5 – 9
	3 088
	1 544
	 1 544

	10 – 14
	2 744
	1 467
	1 277

	15 – 19
	2 694
	1 404
	 1 290

	20 – 24
	4 434
	2 307
	2 127

	25 – 29
	4 439
	2 378
	2 061

	30 – 34
	4 016
	2 079
	1 937

	35 – 39
	4 456
	2 177
	2 279

	40 – 44
	4 212
	2 034
	2 178

	45 –49
	4 564
	2 101
	2 463

	50 – 54
	5 411
	2 403
	3 008

	55 – 59
	5 151
	2 190
	2 961

	60 – 64
	4 649
	1 828
	2 821

	65 – 69
	2 333
	857
	1 476

	70 – 74
	3 833
	1 242
	2 591

	75 – 79
	2 516
	643
	1 873

	80 – 84
	1 838
	429
	1 409

	85 +
	836
	154
	682

	Kokku
	64 057
	28 724
	35 333

	Allikas: Narva Linnavalitsuse Elanikkonna Registreerimise Büroo


Joonis 2 on koostatud tabeli 3 alusel selleks, et anda kujundlik ülevaade ühiskonna struktuurist ja prognoosida struktuurimuutusi.
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Joonis 2. Elanike arv soo ja vanuserühmade järgi (01.01.2012)

Joonisel 2 esitatud Narva linna elanike struktuurist võib teha järelduse, et väikeste migratsioonimõjude juures hakkab proportsioon töötava elanikkonna ja pensionäride vahel muutuma. Lähima kahekümne aasta jooksul on oodata tööealise elanikkonna osa olulist vähenemist võrreldes pensionäride osaga. Niisiis, võttes arvesse rahvastiku negatiivset iivet (vt. tabel 4), võib iga teovõimelise Narva elaniku jaoks ette näha sotsiaalse koormuse ja vastutuse suurenemist lähemas perspektiivis. Sellise situatsiooni parandamiseks tuleb võtta vastu meetmed, mis suurendavad sündimust ja tekitavad olukorra, kus noored tahavad Narvas elada ja töötada.

	 Tabel 4. Rahvastiku loomulik iive 

	Aasta
	Sünnid
	Surmad
	Iive 

	2002
	693
	1 058
	-365

	2003
	611
	1 008
	-397

	2004
	670
	881
	-211

	2005
	687
	895
	-208

	2006
	634
	858
	-224

	2007
	557
	  993
	-436

	2008
	644
	  949
	-305

	2009
	645
	  917
	-272

	2010
	536
	  885
	-349

	2011
	531
	792
	-261

	Allikas: Ida-Viru Perekonnaseisu osakonnd


Analüüsides rahvastiku muutumise andmeid tabelist 4 ja võrreldes neid tabeli 2 andmetega, võib teha järelduse, et Narva linna elanikkonna vähenemine ei toimu ainult loomulikel põhjustel, ning et üha suuremat roll mängib selles migratsioon Narva linnast.

	Tabel 5. Abielude ja lahutuste arv

	Aasta
	Abielude arv
	Lahutuste arv

	2002
	321
	277

	2003
	362
	191

	2004
	452
	198

	2005
	462
	203

	2006
	563
	206

	2007
	617
	170

	2008
	478
	209

	2009
	373
	195

	2010
	369
	173

	2011
	385
	185

	Allikas: Ida-Viru Perekonnaseisu osakonnd


Sotsiaalsest aspektist võib negatiivseks pidada viimastel aastatel vähenenud abielude arvu, kusjuures abielulahutuste arv on jäänud stabiilseks (vt. tabel 5). 

Narva linnas elavad kompaktselt koos paljud rahvused, keda Eestis peetakse rahvusvähemusteks, mis jätab oma jälje paljudele eluvaldkondadele. Tabel 6 esitatud andmetest selgub, et rahvusliku koosseisu järgi moodustavad venelased üle 80% elanikkonna, eestlasi on vaid 4% (vt. joonis 3).

	Tabel 6. Elanikkonna rahvuslik koosseis seisuga 01.01.2012

	Rahvus
	Inimeste arv

	Eestlased
	2 438

	Venelased
	52 677

	Ukrainlased
	1 612

	Valgevenelased
	1 362

	Soomlased
	460

	Tatarlased
	313

	Teised rahvused
	5 195

	Allikas: Narva Linnavalitsuse Elanikkonna Registreerimise Büroo
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Joonis 3. Elanikkonna rahvuslik koosseis % (01.01.2012)
Eesti kodanikud moodustavad Narva elanikkonnast vähem kui poole – ligikaudu 47%. Umbes 36% elanikest on Venemaa kodanikud, 16% narvakatest on kodakondsuseta isikud. Vähene riigikeele oskus mõjutab negatiivselt Narva elanike konkurentsivõimet ja motivatsiooni. Siiski tuleb märkida, et igal aastal suureneb Eesti kodanike arv ja paraneb riigikeele oskus, mis on otseselt seotud kodakondsuse saamisega gümnaasium lõpueksamite sooritamisel, samuti sünnijärgselt kodakondsuse saamisega.  

	Tabel 7. Elanikkonna jaotumine kodakondsuse järgi seisuga 01.01.2012

	Kodakondsus
	Inimeste arv

	Eesti
	29 858

	Venemaa
	23 208

	Ukraina
	164

	Valgevene
	51

	Läti 
	87

	Leedu
	98

	Teiste riikide
	188

	Kodakondsuseta isikud
	10 278

	Allikas: Narva Linnavalitsuse Elanikkonna Registreerimise Büroo
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Joonis 4. Elanikkonna jaotus kodakondsuse järgi  % (01.01.2012).

2.4. Infrastruktuur
Linna läbib Euroopa tähtsusega automagistraal (E20) ja Tallinn-Peterburgi raudtee, mida mööda veetakse põhiline osa vabariigi eksport- ja importkaupadest. 

Linnas on raudtee- ja autobussijaam ning lahtised ja kinnised tollilaod, töötab Euroopa normidele ja standarditele vastav veoautode tolliterminal. 5 km kaugusel linnast asub lennuväli, mis on võimeline vastu võtma väikelennukeid ja koptereid, mida võib tulevikus kasutada Narvat külastavate turistide ja ärimeeste teenindamiseks mõeldud infrastruktuuri loomisel. Lähimad suured rahvusvahelised lennujaamad asuvad Tallinnas (212 km) ja Sankt-Peterburgis (150 km). 

Narvast 25 km kaugusel asub Sillamäe sadam – EL kõige idapoolsem süvasadam. Sadamakaid on võimelised vastu võtma suuri kaubalaevu, mis saabuvad Balti merre Taani väinade kaudu, samuti reisilaevu, mis liiguvad Sillamäe-Kotka liinil.

2.5. Ettevõtlus
01.01.2012. a. seisuga on Narvas registreeritud 3240 ettevõtjat, neist füüsilisest isikust ettevõtjate koguarv on 942 (vt. tabel 8). 

	Tabel 8. Registreeritud ettevõtjate arv

	
	01.01.2010
	01.01.2011
	01.01.2012

	Füüsilisest isikust ettevõtjad
	1 001
	973
	942

	Tulundusühistud
	53
	51
	49

	Täisühingud
	54
	57
	59

	Osaühingud
	1 623
	1 709
	1 936

	Aktsiaseltsid
	84
	76
	66

	Usaldusühingud
	81
	100
	116

	Registreeritud Ettevõtteregistris
	72
	72
	72

	Allikas: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet


Levinuim ettevõtluse vorm Narva ettevõtjate seas on osaühing. 01.01.2012.a. seisuga oli selliste ettevõtjate üldarv 1936 (60% registreeritud ettevõtjate üldarvust). 

Vaatamata igal aastal suurenevale ettevõtjate arvule on ettevõtlusaktiivsus Narva elanike seas madal. Nii tuli 2011. a. andmetel iga tuhande Narva elaniku kohta 50 registreeritud ettevõtet, samal ajal oli Eesti keskmine näitaja – 120, ja Tallinnas – 180, mis on Narva näitajast 3,6 korda suurem. Kohaliku elanikkonna madal ettevõtlusaktiivsus on osalt tingitud sellest, et ajalooliselt on linna majandusvaldkonnas valitsenud suurettevõtted suure töötajate arvuga ning inimestel puudus vajadus tegeleda individuaalse ettevõtlusega. Praegu osutab ettevõtlusaktiivsuse näitaja madalale konkurentsile ja täitmata ettevõtlusniššidele turul, mis omakorda on arnguperspektiiviks.  

Kaks Narvas registreeritud ettevõtet on suurettevõtted (töötajaid üle 250): OÜ Komas Estonia ja AS Eesti Energia Tehnoloogiatööstus. Suur tööandja on AS Narva Elektrijaamad (töötajaid üle 1000 inimese), mis asub väljaspool linnapiire ja on formaalselt mujal registreeritud ning sellepärast ei kajastu linnastatistikas.

Lähtuvalt Eestis ja EL vastu võetud klassifikatsioonist on tabelis 9 esitatud tänase päeva seisuga tegutsevate Narva ettevõtete struktuur.

	Tabel 9. Narva ettevõtete struktuur töötajate arvu järgi seisuga 01.04.2012  

	Ettevõtte tüüp 
	%

	Mikroettevõtted (kuni 10 inimest)
	93,3

	Väikeettevõtted (10 kuni 50 inimest)
	5,4

	Keskmised ettevõtted (50 kuni 250 inimest)
	1,2

	Suurettevõtted (üle 250 inimese)
	0,1

	Allikas: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 


2012. a. alguse seisuga Narvas tegutseb 250 mujalt Eestist pärit kaubandusfirmat (sealhulgas 120 neist on Tallinnast, 24 Tartust, 24 Sillamäelt, 13 Kohtla-Järvelt, 11 Jõhvistja, 10 Narva-Jõesuust ja 8 Rakverest).
Narvas on 18,6 ha paiknev tööstuspark Intec-Nakro, mille territooriumil asub 40 ettevõtet (01.05.2012. a. seisuga), mis tegelevad nahatöötlemisega, jalatsite valmistamisega, õmblustöödega, metallitöötlemisega, elektroonikadetailide valmistamisega, plastmassist detailide valmistamisega, puidutöötlemise ja mööblivalmistamisega, ketrustöödega, kudumistöödega, valmiskangaste töötlemise ja muude tegevusaladega. Tööstusesse uute investeeringute kaasamise eesmärgil on arendamisel linna lõunaossa veelgi suurema pindala (60 ha) ja kaasaegse infrastruktuuriga Narva logistika- ja tööstuspark. 

2.6. Turism
Rikas ajalugu ning Narva ja Ivangorodi linnuste suurepäraselt säilinud kaitseehitised, mis asuvad maalilise Narva jõe vastaskallastel, loovad suurepärased eeldused turismi arendamiseks regioonis.
Sajanditepikkune linna ajalugu on säilitanud mõned ajaloo- ja kultuurimälestised. Peamisteks ajaloolisteks vaatamisväärsusteks on:

· Narva Hermanni kindlus, mille rajasid 13. sajandi lõpus taanlased. 1347. aastal müüs Taani kuningas Põhja-Eesti koos Narvaga Liivi Ordule, mis ehitas kindluse ümber võimsa Hermanni nimelise torniga konvendihooneks. Kindlus ja torn said Teise maailmasõja ajal tugevalt kannatada. Taastamistööd algasid 1950-ndatel aastatel. Külastajatele avati kindlus uuesti 1987. aastal. Kindluse restaureeritud ruumides leidis oma koha Narva Muuseumi ekspositsioon. Keskaegne Hermanni linnus ja Narva jõe vastaskaldal asuv Ivangorodi linnus moodustavad üheskoos Põhja-Euroopa ühe unikaalseima kaitseehitiste kompleksi. 

· Narva raekoda, mis on Vana Narva arhitektuuriansambli administratiivkeskus, kuhu kuuluvad samuti börsihoone, linnaapteek ja rikaste rootsi linnakodanike elumajad. Tänaseni säilinud raekojahoone ehitati 1668-1671 aastatel linnamagistraadi jaoks. Barokkstiilis maketi ja joonised tegi Georg Teuffel – tuntud ehitaja ja skulptor Lübeckist. Projekti Stockholmis kinnitamisel lisati sellele hollandi klassitsismi elemente. Peasissekäigu barokkstiilis portaali valmistas Stockholmis Nicolaes Millich ja see paigaldati 1686. aastal. Raekojahoone sai Teise maailmasõja ajal tugevalt kannatada. Põhilised taastamistööd toimusid aastatel 1956-1964. 2004. aastal pandi Raekoja esiküljele taastatud kell, mille kellalöögiintervall on 15 minutit.   

· Kunstigalerii – 1777. aastal Gloria bastionile proviandikaupluseks ehitatud hoone. XIX sajandi teisel poolel ehitati ümber polgukasarmuteks. Teise maailmasõja ajal sai tugevalt kannatada. Peale taastamistöid avati siin 1991. aastal Narva muuseumi Kunstigalerii, mis on nii Narva linna kui kogu Ida-Virumaa kunstielu oluline keskus. 

· XIX sajandil rajatud Pimeaed oli avalik linnaaed. Sai oma nime Pimevärava järgi, mis kuulus linna kaitserajatiste süsteemi ja asus Victoria ja Pax bastionide vahel. Aed asus algselt bastionidevahelisel nõlval, hiljem laiendati Victoria bastioni territooriumile. 

· Mälestusmärk “Rootsi lõvi” on püstitatud 19. novembril 1700. aastal Narva all toimunud Rootsi kuninga Karl XII ja Vene tsaari Peeter I vägede vahelises lahingus langenute mälestuseks. “Rootsi lõvi” on koopia mälestusmärgist, mis paigaldati 1936. aastal Narva läänepiirile ja purustati II maailmasõja ajal. Taasavati 18. novembril 2000. aastal lahingu 300-nda aastapäeva auks ning on tänapäeval Rootsi ja Eesti sõpruse ja koostöö sümboliks

· Aleksandri kirik, ehitatud 1881-1884. a. Projekti autor – arhitekt O. Hippius. Hoone on ehitatud klassitsismi elementidega historismi stiilis. Rajati aktsiaselts «Kreenholmi Manufaktuuri Selts» rahaliste vahendite abil. I ja II maailmasõja käigus kirik purustati. Hävis 34% hoone üldpindalast. Kirik tegutses kuni 1962. aastani. Alates 1962. a. kuni 1970-ndate lõpuni asus peahoones majapidamiskaupade ladu. 1990. aastal tagastati kirik luteri kogudusele. Suurepärase akustikaga kirikut kasutatakse nii jumalateenistuste kui ka kultuuriürituste läbiviimiseks.    

· Narva Ülestõusmise kirik, millele pidulik nurgakivi panek oli ajastatud kahe imperaatori – Vene Aleksander III ja Saksa Wilhwlm II ametliku kohtumise ajaks 5. augustil 1890. aastal. Esimese kivi pani vundamenti imperaator Aleksander III isiklikult. Kirik ehitati täielikult Kreenholmi manufaktuuri rahaliste vahenditega. Pühakoja pühitsemine toimus 17. novembril 1896. aastal. Erilist vaimujõudu kiirgab meister Astafjevi poolt nikerdatud kullatud ikonostaas. Ikoonid valmistati kiriku jaoks Moskva kunstniku Mihhail Dikarevi töökojas ja need kujutavad endast suurepärast näidet vanavene ikoonimaalist. Tänapäeval on Narva Ülestõusmise kirik linna õigeuskliku elu keskuseks. 

· Kreenholmi manufaktuur, esimese nurgakivi pani 30. aprillil 1857. aastal avahoone vundamendi sisse saksa päritolu moskva ettevõtja Ludwig Knoop. Ehitamiseks kulus ligi pool sajandit. Esialgu kasutati manufaktuuri tööshoidmiseks Narva kose veeenergiat. Puuvillast toodeti niiti ja kangaid, samuti vatti, millega varustati kogu Venemaad. Tänu manufaktuurile sai Narvast XIX sajandil üks tähtsamaid tekstiilitööstuse linnu Euroopas. Tekstiiliturul on manufaktuur tänaseni säilitanud tugeva positsiooni.    

· Vana haiglahoone, mis sai valmis 1913. aastal Romanovite dünastia kolmesajandaks aastapäevaks. Arhitektuuris on ühendatud nii modernseid kui ka vene arhitektuuri erinevate ajastute jooni. Algselt ehitati hoone Kreenholmi manufaktuuri jaoks ja selles oli 200 voodikohta. Hoone sai II maailmasõja ajal kannatada. Peale 1960-ndatel tehtud restaureerimistöid asub siin Narva Linnahaigla.
· Memoriaal Vabadussõjas langenutele, asub kalmistul, kuhu on maetud Narva all 1918-1920. aastatel Vabadussõjas langenud. Memoriaal avati 25. septembril 1921. aastal. Hävitati II maailmasõja ajal. Peale restaureerimist taasavati pidulikult 15. juunil 1996. aastal.

· Memoriaal Põhjasõjas langenutele, püstitatud Peeter I Preobraženski ja Semjonovi kaardiväepolkude sõdurite mälestuseks, kes langesid 19. novembril 1700. aastal kuulsas Narva lahingus rootslastega võideldes. Lahingu võitis Rootsi kuningas Karl XII. Memoriaal avati 19. novembril 1900. aastal. Purustati Teise maailmasõja ajal. Taasavati 1. septembril 1956. aastal. 

· Tank T-34 – monument, mis avati 1970. aasta 9. mail Teises maailmasõjas langenute mälestuseks. Tank T-34-85 on paigutatud kohta, kus 1944. aasta veebruaris forsseerisid Punaarmee väeüksused kindral Fedjuninski juhtimisel Narva jõe. Narva tank on ainuke omataoline tänaseni eksponeeritav mälestusmemoriaal Eestis. 

Turistide meeliskülastuskohaks on Narva Hermanni linnus ja selles asuv Narva muuseumi ekspositsioon. 

Linnas on olemas turistide teenindamiseks vajalik infrastruktuur. Seitse erineva mugavustasemega majutusettevõtet võivad üheaegselt vastu võtta üle 370-ne inimese ning kümmekond restorani ja kohvikut suudavad toitlustada nii iseseisvalt reisijaid kui ka kuni 50-liikmelisi turismigruppe.

	Tabel 10. Narva majutusettevõtete statistika

	
	2009
	2010
	2011

	Ettevõtete arv
	7
	7
	7

	Tubade arv 
	194
	195
	194

	Voodikohtade arv 
	371
	374
	378

	Ööbimiste arv, sh: 
	26 623
	27 396
	44 697

	- Eesti elanikud
	11 761
	9 139
	15 353

	- välismaalased
	14 862
	18 257
	29 344

	Ööpäeva keskmine maksumus, EUR
	
	
	

	- ühene tuba 
	40
	32
	35

	- kahene tuba
	52
	43
	42

	- sviit 
	147
	97
	62

	Allikas: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet


Vaadates turistide reisieesmärke puudutavat statistikat (vt. tabel 11) võib väita, et Narva puhkama tulnud inimeste arv suureneb. Seejuures kasvab ka külastuste absoluutarv, kuid paistab silma selle poolest, et Narvas elas palju töölähetuses Eesti elanike ja välismaalasi. 

	Tabel 11. Majutatud turistide arv reisieesmärgi järgi

	 
	2009*
	2010
	2011

	Reisieesmärk
	arv
	%
	arv
	%
	arv
	%

	Eesti elanikud
	6 703
	100
	5 597
	100
	8 864
	100

	- puhkus
	1 566
	23
	1 673
	30
	1 574
	18

	- töölähetus
	4 515
	67
	3 846
	69
	7 290
	82

	- muu eesmärk
	622
	10
	78
	1
	
	

	Välismaalased
	8 016
	100
	9 614
	100
	15 012
	100

	- puhkus
	3 371
	42
	4 696
	48,8
	7 959
	53

	- töölähetus
	4 423
	55
	4 891
	50,9
	6 989
	46,5

	- muu eesmärk
	222
	3
	27
	0,3
	64
	0,5

	* Viie Narva majutusettevõtete andmete alusel.

Allikas: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet


Tabelis 12 on esitatud andmed selle kohta, kust saabuvad Narva linna külalised.

	Tabel 12. Majutatud turistide arv elukohariigi järgi

	Riik
	2009
	2010
	2011

	
	Arv
	%
	Arv
	%
	Arv
	%

	Eesti
	7596
	47,40
	6396
	38,36
	8864
	37,13

	Soome
	2780
	17,35
	2816
	16,89
	3193
	13,37

	Venemaa
	1729
	10,79
	2666
	15,99
	5241
	21,95

	Läti
	940
	5,87
	1385
	8,31
	1540
	6,45

	Rootsi
	385
	2,40
	701
	4,20
	703
	2,94

	Leedu
	626
	3,91
	434
	2,60
	954
	4,00

	Saksamaa
	357
	2,23
	419
	2,51
	901
	3,77

	Norra
	276
	1,72
	352
	2,11
	562
	2,35

	Poola
	138
	0,86
	192
	1,15
	574
	2,40

	Ameerika Ühendriigid
	48
	0,30
	174
	1,04
	71
	0,30

	Itaalia
	155
	0,97
	161
	0,97
	163
	0,68

	Suurbritannia
	116
	0,72
	82
	0,49
	93
	0,39

	Prantsusmaa
	61
	0,38
	57
	0,34
	96
	0,40

	Hispaania
	24
	0,15
	49
	0,29
	84
	0,35

	Taani
	79
	0,49
	30
	0,18
	71
	0,30

	Muud riigid
	714
	4,46
	760
	4,56
	766
	3,21

	Kokku
	16024
	100
	16674
	100
	23876
	100

	Allikas: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet


2011. a. andmete põhjal olid suur osa (37%) Narva hotellides ööbijatest Eesti elanikud, soomlasi oli 13%, venelasi – 22% ,lätlasi – 6% (vt. joonis 5). Narva populaarsus on viimase kolme aasta jooksul Vene turistide seas kasvanud. 
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Joonis  5. Narva hotellides 2011. a. ööbinud inimeste jaotus nende elukohamaa järgi, %
Narvas tegutseb üle-eestilisse võrku kuuluv  Külastuskeskus, mis oli ehitatud 2011. aastal EASi meetmest "Turismiinfo jaotuskanalite toetamine" toetusel. Andmed selle külastatavuse kohta on esitatud tabelis 13, andmed 2009 ja 2010 aasta eest on esitatud Turismiinfokeskuse (mis oli aadressil A.Puškini 13) külastatavuse kohta. 
Tabel 13. Narva Turismiinfokeskuse ja Külastuskeskuse külastatavus
	 
	2009
	2010
	2011

	Külastajate arv
	7 065
	4 465
	17 020

	sh, Eesti elanikud
	3 945
	1 884
	3 617

	sh, välismaalased 
	3 120
	2 581
	13 403

	Päringud 
	2 820
	1 513
	2 889

	Kokku
	9 885
	5 978
	19 909


Allikas: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narvast 14 km kaugusel asub Soome lahe lõunakaldal Narva-Jõesuu linn. Avar, ligi 13 km pikkune liivarand ja männimets teevad sellest kohast kuurordi. Praegu areneb Narva-Jõesuu turistide tõmbekeskuseks muutumise suunas, mis tähendab ka Narva jaoks tulevikus suuremat turistide arvu.

2.7. Tööhõive
Tabelis 14 on esitatud andmed Narva elanike tööhõive andmed ettevõtete tegevusalade järgi.
	Tabel 14. Ettevõtete arv Narvas ja Narva elanike tööhõive tegevusalade järgi 2011 aastal

	Tegevusala
	Ettevõtete arv
	Narva maksumaksjatest töötajate arv

	Kalapüük ja vesiviljelus
	1
	54

	Toiduainete tootmine
	8
	91

	Tekstiilitootmine
	17
	246

	Rõivatootmine
	16
	298

	Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
	6
	120

	Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
	7
	21

	Paberi ja pabertoodete tootmine
	1
	3

	Trükindus ja salvestiste paljundus
	5
	28

	Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
	1
	3

	Kummi- ja plasttoodete tootmine
	2
	23

	Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
	8
	258

	Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
	33
	783

	Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
	1
	1

	Elektriseadmete tootmine
	1
	137

	Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
	6
	82

	Mööblitootmine
	13
	244

	Muu tootmine
	5
	223

	Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
	20
	1711

	Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
	4
	115

	Veekogumine, -töötlus ja -varustus
	3
	112

	Kanalisatsioon
	1
	9

	Jäätmekogumine, -töötlus ja kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine
	6
	92

	Hoonete ehitus
	41
	322

	Rajatiste ehitus
	15
	689

	Eriehitustööd
	101
	988

	Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
	45
	187

	Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
	84
	403

	Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
	179
	746

	Maismaaveondus ja torutransport
	81
	955

	Veetransport
	1
	2

	Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
	22
	258

	Posti- ja kulleriteenistus
	2
	2

	Majutus
	6
	62

	Toidu ja joogi serveerimine
	34
	395

	Kirjastamine
	3
	48

	Telekommunikatsioon
	5
	47

	Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
	13
	28

	Infoalane tegevus
	3
	4

	Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
	2
	3

	Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad
	5
	38

	Kinnisvaraalane tegevus
	505
	2434

	Juriidilised toimingud ja arvepidamine
	63
	154

	Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
	10
	23

	Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
	13
	47

	Teadus- ja arendustegevus
	1
	5

	Reklaamindus ja turu-uuringud
	5
	20

	Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
	5
	22

	Veterinaaria
	3
	5

	Rentimine ja kasutusrent
	4
	10

	Tööhõive
	6
	290

	Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus
	9
	28

	Turvatöö ja juurdlus
	8
	68

	Hoonete ja maastike hooldus
	15
	120

	Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
	5
	25

	Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus (see tegevusala ei ole ettevõtjatele)
	7
	3021

	Haridus
	39
	425

	Tervishoid
	37
	1231

	Hoolekandeasutuste tegevus
	4
	78

	Sotsiaalhoolekanne majutuseta
	11
	306

	Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
	4
	26

	Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
	1
	106

	Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
	21
	78

	Organisatsioonide tegevus (See tegevusala ei ole äriühingutele)
	32
	411

	Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus
	9
	32

	Muu teenindus
	31
	112

	Muud tegevusalad 
	6
	19

	Kokku
	1661
	18927

	Allikas: Maksu- ja Tolliamet


Nagu selgub Maksu- ja Tolliameti ülaltoodud andmetest, oli 2011 aastal linna elanikkonnast kõige suurem osa hõivatud avalikus halduses ja riigikaitses (16%), kinnisvaraalases tegevuses (13%), masinate ja seadmete remondis ja paigalduses (9%), tervishoius (6,5%), eriehitustöödes (5%).
Eesti Töötukassa andmetel on 2009-2010 aastal Narvas ametlikult registreeritud töötute arv oluliselt kasvanud ja kui võrrelda viimase 10 aasta andmeid, siis on praegu töötuse tase üsna kõrge (vt. tabel 14 ja joonis 6).

	Tabel 14. Registreeritud töötud kuu jooksul

	
	jaanuar
	juuni
	detsember

	2002
	4 223
	3 910
	4 025

	2003
	4 055
	4 041
	3 940

	2004
	4 100
	4 178
	4 047

	2005
	3 693
	3 647
	2 880

	2006
	3 130
	2 360
	1 645

	2007
	1 450
	1 272
	1 311

	2008
	1 385
	1 718
	2 854

	2009
	3 322
	5 232
	7 119

	2010
	7 723
	7 305
	6 118

	2011
	6 112
	5 612
	5 147

	Allikas: Eesti Töötukassa
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Joonis 6. Registreeritud töötute arvu muutumise dünaamika

Joonisel kujutatud registreeritud töötute arvu muutumise dünaamika näitab väikseid positiivseid muutusi tööturul aastal 2011.
Tabelis 15 esitatud andmetest on näha, et kogu 2011. a. jooksul on töötute arv vähenenud ja moodustas aasta lõpus 11% tööealise elanikkonna arvust.

	Tabel 15. Registreeritud töötute ja töötu abiraha saajate arv 2011. aastal kuude lõikes 

	
	Registreeritud töötud kuu lõpu seisuga
	Töötutoetuse saajad

	kuu
	kokku
	 % elanikkonnast 

(alates 16. eluaastast kuni pensionieani)
	kokku
	% elanikkonnast 

(alates 16. eluaastast kuni pensionieani

	Jaanuar
	5717
	13,30
	685
	1,59

	Veebruar
	5675
	13,20
	694
	1,61

	Märts
	5719
	13,30
	704
	1,64

	Aprill
	5577
	12,97
	704
	1,64

	Mai
	5345
	12,43
	689
	1,60

	Juuni 
	5114
	11,89
	672
	1,56

	Juuli 
	4949
	11,51
	602
	1,40

	August
	4880
	11,35
	572
	1,33

	September
	4731
	11,00
	591
	1,37

	Oktoober
	4726
	10,99
	616
	1,43

	November
	4830
	11,23
	678
	1,58

	Detsember
	4844
	11,27
	701
	1,63

	Allikas: Eesti Töötukassa


Eesti Töötukassa kaudu suunati 2011. a. ümberõppele 1844 inimest, tööle rakendati 2556 inimest ning laekunud uute tööpakkumiste arv oli 367.

Eesti Töötukassa andmetel olid kõige nõutavamad spetsialistid: pakkijad, pesijad, keevitajad, autojuhid, puusepad, õmblejad, müüjad. 

Tabelist 16 on näha, et Narvas on keskmine brutopalk kuus Ida-Virumaa keskmisest pisut madalam ja Eesti keskmisest tunduvalt madalam.

	Tabel 16. Keskmine kuupalk, EUR

	Aasta
	Narva 
	Ida-Virumaa
	Eesti

	2008
	591
	656
	819

	2009
	562
	634
	781

	2010
	569
	657
	788

	2011
	611
	674
	831

	Allikas: Statistikaamet


2.8. Sotsiaalhooldus ja tervishoid
Tabelis 17 on esitatud andmed taotluste arvu ning väljamakstud toimetulekutoetuste ja täiendavate sotsiaaltoetuste summade kohta viimasel kolmel aastal.
	Tabel 17. Toimetulekutoetuste ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine

	
	2009
	2010
	2011

	Toimetulekutoetus
	9 884,6
tuh. EEK
	20 503,8

tuh. EEK
	1 708,0

tuh. EUR

	Toimetulekutoetuste

taotluste arv
	6 004
	11 541
	12 069

	Toetus ühe taotluse kohta
	1 646

EEK
	1 777

EEK
	142

EUR

	Sünnitoetus
	1 923

tuh. EEK
	783

tuh. EEK
	50,5

tuh. EUR

	Linnatoetus pensionäridele
	1 2275,7 tuh. EEK
	6113,2 tuh. EEK
	379,66

tuh. EUR

	Kriisitoetus
	357,0 tuh. EEK
	324,4 tuh. EEK
	18,86

tuh. EUR

	Allikas: Narva Linna Sotsiaalamet


Tabelis 18 on ära toodud toimetulekutoetust saavate perekondade arv. Nende andmete põhjal võib öelda, et viimastel aastatel on sotsiaal-majanduslik olukord Narvas ebasoodne. 

	Tabel 18. Toimetulekutoetust saanud perekonnad nende liikmete sotsiaalseisundite kaupa

	Sotsiaalne seisund
	2009
	2010
	2011

	Töötu
	1 597
	1 721
	1 896

	Töötav
	21
	21
	21

	Pensionär
	99
	112
	91

	Üliõpilane
	74
	16
	18

	Õpilane
	219
	283
	297

	Koolieelik
	188
	146
	154

	Allikas: Narva Linna Sotsiaalamet


Järgmine tabel annab ettekujutuse vanemliku hoolitsuseta jäänud lastest. 

	Tabel 19. Vanemliku hooleta jäänud lapsed

	
	2009
	2010
	2011

	Esmakordselt arvele võetud
	81
	70
	53

	Viibisid laste hoolekandeasutustes
	43
	44
	45

	Eestkostele võetud
	106
	110
	107

	Hooldusele võetud
	12
	12
	

	Laste arv, kelle vanematelt olid vanemaõigused ära võetud
	7
	11
	9

	Laste arv, kelle suhtes Narva Linna Sotsiaalabiamet olid lahendatud õiguslikud vaidlused
	23
	-
	52

	Allikas: Narva Linna Sotsiaalamet


Olukord pensioni kindlustatusega on viimastel aastatel püsinud stabiilne. Sellisele järeldusele võib jõuda tabelis 20 esitatud pensioniandmete põhjal. 

	Tabel 20. Erinevaid pensioniliike saavate inimeste arv (aasta alguses)

	
	2010
	2011
	2012

	Vanaduspensioni saajate arv
	15 204
	14 660
	15 402

	Rahvapensioni saajate arv
	419
	413
	431

	Toitjakaotuspensioni saajate arv
	568
	621
	471

	Väljateenitud aastate eest pensioni saajate arv
	261
	220
	335

	Töövõimetuspensioni saajate arv
	5 840
	6 420
	7 190

	Teiste seaduste alusel
	-
	83
	-

	Kokku
	22 292
	22 417
	23 829

	- sh naisi
	14 543
	14 391
	15 335

	- sh mehi
	7 880
	8026
	8 600

	Allikas: Sotsiaalkindlustusamet


Narva tervishoiuasutuste arvu kohta andmed on esitatud tabelis 21.
	Tabel 21. Raviasutuste arv Narvas (01.01.2012.a. seisuga)

	
	Munitsipaal 
	Era

	Üldarstiabi, sealhulgas:
	1
	17

	· SA Narva haigla 
	1
	0

	· Perearstikeskused 
	0
	15

	· Füüsilisest isikust ettevõtja 
	0
	2

	Eriarstiabi 
	1
	14

	Hambaravi 
	0
	13

	Allikas: Narva linnaarsti teenistus 


Vastavalt SA Narva haigla andmetele suurenes eelmisel aastal eelnevatega võrreldes kiirabiväljakutsete arv ning vähenes voodipäevade arv ja arstide arv (vt. tabel 22).

	Tabel 22. SA Narva haigla statistika

	
	2009
	2010
	2011

	Voodikohtade arv, keskmiselt
	359
	305
	281

	Ravitud haigete arv
	14 973
	13 612
	13 851

	Kiirabi väljakutseid, sh:
	17 136
	18 455
	18 847

	- abi saanud inimeste arv
	15 991
	17 185
	17 127

	Voodikoormus (päevades)
	266,6
	264,5
	291,2

	Haigeid voodi kohta
	41,7
	44,6
	49,3

	Keskmine ravi kestvus (päevades)
	6,4
	5,9
	5,9

	Voodipäevade arv
	95 717
	80 767
	81 814

	Töötajate arv kokku, sh:
	711
	717
	712

	-arstid
	120
	108
	105

	-meditsiiniõed
	256
	278
	276

	Traumapunkti külastusi
	23 118
	24 507
	24 893

	Allikas: Narva Linnaarstiteenistus


Ambulatoorsete külastuste arv SA Narva haigla eriarstide juurde võrreldes 2010. aastaga vähenenud, kuid suurenes võrreldes 2009. aastaga (vt. tabel 23). 

	Tabel 23. SA Narva haigla eriarstide ambulatoorne ravi

	
	2009
	2010
	2011

	Ambulatoorsete külastuste arv kokku
	166 078
	174 313
	169 614

	sh: lapsed
	15 182
	17 106
	16 232 

	Seoses haigusega kokku
	150 189
	156 674
	153 658

	sh: lapsed
	13 099
	15 174
	14 599

	Kodukülastuste arv kokku
	211
	281
	246

	Allikas: Narva Linnaarstiteenistus


2.9. Haridus, kultuur, vabaaeg ja sport
Narvas töötab Tartu Ülikooli Narva Kolledž, mis annab võimaluse kohapeal kõrghariduse saamiseks. 2012. a. alguse andmetel õppis kolledži päevases õppevormis 465 inimest (vt. tabel 24). Andmetest selgub, et viimastel aastatel on nõrgenenud huvi Avatud Ülikoolis õppimise vastu.

	Tabel 24. Tartu Ülikooli Narva Kolledž 

	
	Üliõpilaste arv

	
	01.02.2011
	01.02.2012

	Statsionaarõpe
	449
	465

	Avatud Ülikool 
	353
	317

	Kokku
	802
	782

	Allikas: Tartu Ülikooli Narva Kolledž 


Tartu Ülikooli Narva kolledži päevase õppevormi erialade loetellu kuuluvad humanitaarerialad (vt. tabel 25). 

	Tabel 25. Tudengite arv Tartu Ülikooli Narva Kolledži päevases õppevormis 

	Päevase õppevormi erialad
	Üliõpilaste arv seisuga 01.02.2012

	Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas
	81

	Humanitaarained mitmekeelses koolis 
	105

	Klassiõpetaja mitmekeelses koolis (integr. Bak-mag)
	78

	Kohaliku omavalitsuse korraldus
	30

	Noorsootöö
	64

	Magistriõppe:
	

	Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
	101

	Koolieelse lasteasutuse õpetaja
	6

	Allikas: Tartu Ülikooli Narva Kolledž


Narvas on Narva Kutseõppekeskus, mis annab võimaluse kutsehariduse saamiseks. 2011/2012 õppeaastal on õpilaste arv (1260 inim.) tunduvalt vähenenud eelmise aastaga võrreldes (1413 inim.). Narva Kutseõppekeskuses antakse kutseharidust 16. erialal. Majutamine ja toitlustamine, Mehaanika ja metallitöö, Audiovisuaalne ja muu media  – need on kõige suurema õpilaste arvuga erialad. 

2012. a. alguse andmetel oli Narva 23. koolieelses lasteasutuses 3153 last, mis on eelmise aastaga võrreldes pisut rohkem (3137 last).

Narva linnas on 12 erinevat üldharidusasutust, kus õppis 2011/2012 õppeaastal 6064 inimest (vt. tabel 26). 

	Tabel 26. Üldhariduskoolide ja õpilaste arv 2011/2012 õppeaastal 

	
	Koolide arv 
	Õpilaste arv 

	Põhikoolid 
	2
	440

	Keskkoolid ja gümnaasiumid 
	8
	5277

	Täiskasvanute kool 
	1
	267

	Erakoolid 
	1
	80

	Kokku 
	12
	6064

	Allikas: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 


Linn annab mitmekesiseid võimalusi mitteformaalse hariduse saamiseks: 2011/2012 õppeaastal on 1204 noort tegelenud Narva Laste Loomemajas,  591 last on õppinud kahes muusikakoolis, 321 last Koorikoolis, 205 last Kunstikoolis ning 213 last Noormeremeeste klubis.

Narva linnas on üks linnaraamatukogu. Viimasel ajal on lugejate arv on piisavalt stabiilne.

	Tabel 27. Narva Keskraamatukogu statistika

	
	2009
	2010
	2011

	Lugejate arv
	12 780
	13 176
	13 041

	Laenutusi
	540 140
	590 743
	541 296

	Külastusi
	188 627
	207 479
	191 046

	Fondi suurus
	438 818
	437 523
	439 392

	Allikas: Narva Keskraamatukogu


Narva linna muuseum on üks olulisemaid Narva kultuuriobjekte. Põhiandmed külastuste statistika osas on esitatud allpool toodud tabelis 28.

	Tabel 28. Narva muuseumi külastuste statistika

	
	2009
	2010
	2011

	Näituste arv
	52
	48
	49

	Õppuste arv kooliõpilastele ja koolieelikutele

Osalejate arv 
	1111

20 024
	1 014

10 288
	1 106

17 494

	Teadusraamatukogu ja arhiivi külastajate arv
	500
	589
	569

	Ekskursioonide arv
	283
	438
	467

	Üksikkülastajate arv
	33 029
	39 021
	43 331

	Allikas: Narva Muuseum


Narva linna üheks tähtsamaks kultuuriürituste läbiviimise kohaks on kultuurimaja  «Rugodiv», mille tööstatistika on esitatud tabelis 29.
	Tabel  29. Kultuurimaja «Rugodiv» töö statistika 

	
	2009
	2010
	2011

	Taidluskollektiivide arv
	16
	15
	15

	Kollektiivide tegevuses osalejate arv
	544
	575
	588

	Ürituste arv
	1 029
	1 177
	1 179

	Külastatavus
	351 723
	263 141
	368 291

	Allikas: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 


Traditsioonilised Narvas korraldatavad kultuuriüritused:

· Linna päevad;

· F. Chopini loomingule pühendatud Läänemeremaade noorte pianistide rahvusvaheline konkurss;

· Vabariiklik kooliteatrite festival «Kuldkalake»; 

· Rahvusvaheline džässmuusikafestival «Jazzkaar»; 

· Jevgeni Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival;

· Ajaloofestival «Narva lahing»; 

· Vana Narva päevad.

Narva linna sümfooniaorkester panustab linna kultuuriellu, parandab Narva imagot Eestis ja välismaal.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna andmetel on Narvas 16 rahvuskultuuriseltsi, mis sisustavad oma mitmekesiste üritustega linnakodanike vaba aega:

· Narva Eesti Selts

· Narva Juudi Kogukond

· Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogor

· Narva Valgevene Selts Sjabrõ

· Narva Tatari Kultuuriselts

· Narva Linna Ukraina Kaaslaskond

· Narva Ingerisoomlaste Selts

· Narva Linna Sakslaste selts Harmonie

· Narva Poola Selts 

· Vene Kogukond Rusitš

· Narvamaa

· Poola klubi Polonez

· Narva Linna Uzbeki kultuuriselts Sogdiana

· Narva Tšuvaši Selts Narspi

· Rahvuskultuuride keskus

· Vene Kultuuriselts „Nadežda”

Linna noorsootööd koordineerib Narva Noortekeskus. Noortekeskuses tegutsevad: noorsootöötalitus, noorte algatus- ja õppekeskus, infopunkt, Põhjamaade Ministrite Nõukogu infopunkt, kohvik-klubi «EXIT». 

Linnas töötab noorteparlament, skaudiklubi «Tšaika», avatud noortekeskused RLK ja «Heategevuskeskus», klubi «Narva Noored Noortele» ning teised noorteühendused ja mittetulundusühingud.

Narva on üks Eesti linnu, kus spordi rahastamine kohaliku omavalitsuse vahenditest on üsna suur. Narvas on võimalusi sportimiseks kahes spordikoolis ja spordiklubides, mida on üle 80. Spordikoolides käib sportimas üle 1200 lapse. Tegutseb 18 osakonda:

Spordikoolis Energia – sõudmine, aerutamine, ujumine, jalgrattasport, motosport, poks, judo, laskesuusatamine, korvpall, võrkpall;

Spordikoolis Paemurru – korvpall, iluvõimlemine, kaskmine, lauatennis¸ poks¸ jäähoki, iluuisutamine, kergejõustik.

Spordikoolid ja –klubid on korraldanud ja läbi viinud vaate- ja massilisi spordiüritusi, mida aasta jooksul külastab üle 60 tuhande inimest.

Igal aastal osalevad Narva sportlased üle 20 spordiala üleriiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel. Euroopa ja Maailma meistrivõistlustel osalevad selliste spordialade esindajad nagu akadeemiline ja süstisõudmine, laskesport, võimlemine, poks, laskesuusatamine, lauatennis. 

Harrastus- ja kutseliste sportlaste teenuseks on kaks staadioni, mootorrattasporditrass, sõudebaas, ujula, lasketiir, lauatennise saal, jäähall, tehiskattega jalgpalliväljak ning Narva Spordikeskus. 

2.10. Koostöö ja partnerid
Narval on kaks sõpruslinna, nendeks on – Karlskoga (Rootsi) ja Tinglev (Taani). Allpool on esitatud partnerite nimekiri, kellega Narva on linn sõlminud koostöö- ja arengulepingud:

· Pärnu (Eesti),

· Ivangorod (Venemaa),
· Petrosavodsk (Venemaa),

· Pihkva oblast (Venemaa),

· Sankt-Peterburgi Kirovi rajoon (Venemaa), 

· Moskva linna edelaringkond (Venemaa),

· Forssa (Soome),

· Lahti (Soome),

· Donetsk (Ukraina),

· Elblag (Poola),

· Gorna Oryahovitsa (Bulgaaria).
Ühisprojektide elluviimisel on kõige tihedam koostöö Ivangorodi linnaga. Perspektiivseteks koostöösuundadeks on turismi ja ettevõtluse arendamine. 

Samuti on viimastel aastatel hästi laabunud ja muutunud perspektiivseks koostöö Sankt-Peterburgi Kirovi rajooni, Moskva linna edelaringkonnaga.

2.11. 2007. aasta hetkeolukorra näitajad
Allpool esitatud reitingu tabelid on koostatud metoodika alusel, mis on kirjeldatud peatükkis „Tulemuste saavutamise hindamine”. Käesolevaga fikseeritakse hetkeolukord Narva visiooni 2020. aastaks kolmes aspektis.

Ida-Virumaa suurte linnade reitingu tabel „tingimused elamiseks” aspekti mõõdikute alusel 2007. aasta seisuga (paremad kohad on rohelisega värvitud)

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	naiste keskmine oodatav eluiga
	2
	3
	1
	1
	4

	meeste keskmine oodatav eluiga
	2
	5
	3
	1
	4

	elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta
	2
	4
	5
	3
	1

	elanike arvu aastase muutuse koefitsient
	1
	4
	2
	3
	5

	abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	3
	2
	1
	5
	4

	arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta

	4
	3
	1
	2
	5

	eluruumide pind elaniku kohta
	4
	3
	5
	2
	1

	aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta
	3
	2
	3
	1
	3

	kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta
	5
	2
	4
	1
	3

	haiguspäevade arv 15-64 aastase elaniku kohta

	1
	1
	1
	1
	1

	kuritegude arv 10000 elaniku kohta 

	3
	5
	1
	2
	4


Ida-Virumaa suurte linnade reitingu tabel „tingimused töötamiseks” aspekti mõõdikute alusel 2007. aasta seisuga

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
	5
	4
	3
	1
	2

	toimetulekutoetused elaniku kohta

	5
	1
	3
	4
	2

	aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta

	2
	1
	4
	3
	5

	uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta
	4
	5
	3
	1
	2

	üksuste arv 100 elaniku kohta
	2
	3
	4
	1
	5


Ida-Virumaa suurte linnade reitingu tabel „tingimused õppimiseks” aspekti mõõdikute alusel 2007. aasta seisuga

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta
	1
	3
	2
	4
	5

	klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta
	5
	2
	4
	3
	1

	õppekavade arv kutsehariduses
	1
	2
	3
	2
	4

	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse

	1
	2
	3
	2
	4

	erialade arv kõrghariduses
	2
	1
	3
	4
	4

	üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta
	3
	2
	1
	2
	4

	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	3
	2
	4
	1
	5

	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	2
	3
	4
	1
	5


2.12. 2011. aasta hetkeolukorra näitajad
Allpool esitatud reitingu tabelid on koostatud metoodika alusel, mis on kirjeldatud Narva linna arengukava peatükis „Tulemuste saavutamise hindamine”. Mõõdikute võrdlevad väärtused ja indeksite väärtuste arvutamine on toodud lisas.

Esitatud tabelid iseloomustavad hetkeolukorda Narva visiooni 2020. aastaks kolmes aspektis.
Ida-Virumaa suurte linnade reitingu tabel „tingimused elamiseks” aspekti mõõdikute alusel 2011. aasta seisuga (parimad kohad on rohelisega värvitud).
	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	naiste keskmine oodatav eluiga
	3
	4
	5
	1
	2

	meeste keskmine oodatav eluiga
	3
	5
	2
	1
	4

	elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta
	3
	5
	4
	1
	2

	elanike arvu aastase muutuse koefitsient
	2
	4
	3
	1
	5

	abiellujate ja lahutajate vahe 1000

15-64 aastase elaniku kohta
	1
	2
	4
	3
	5

	arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta

	4
	5
	2
	3
	1

	eluruumide pind elaniku kohta
	4
	3
	5
	2
	1

	aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta
	2
	3
	3
	1
	3

	kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta
	5
	3
	4
	1
	2

	töövõimetuslehtede arv 15-64 aastase elaniku kohta

	5
	3
	2
	4
	1

	kuritegude arv 10000 elaniku kohta

	3
	4
	5
	1
	2


Ida-Virumaa suurte linnade reitingu tabel „tingimused töötamiseks” aspekti mõõdikute alusel 2011. aasta seisuga.
	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
	5
	3
	4
	1
	2

	toimetulekutoetused elaniku kohta

	4
	2
	3
	5
	1

	aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta

	1
	3
	4
	5
	2

	uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta
	4
	3
	1
	2
	5

	üksuste arv 100 elaniku kohta
	2
	3
	3
	1
	4


Ida-Virumaa suurte linnade reitingu tabel „tingimused õppimiseks” aspekti mõõdikute alusel 2011. aasta seisuga.
	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta
	2
	3
	1
	5
	4

	klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta
	4
	3
	3
	2
	1

	õppekavade arv kutsehariduses
	2
	4
	3
	1
	4

	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse

	3
	4
	2
	1
	4

	erialade arv kõrghariduses
	2
	1
	4
	3
	5

	üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta
	3
	2
	1
	2
	4

	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	4
	3
	2
	1
	5

	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	1
	3
	4
	2
	5


2.13. 2014. aastaks planeeritud hetkeolukorra näitajad
Allpool esitatud tabelites on toodud Narva kohad reitingus 2007 ja 2011 aastal Kohtla-Järve, Sillamäe, Jõhvi, Kiviõli linnade vahel ning reitingu planeeritud kohad, mida Narva püüab saada 2014. aastaks. Planeeritud reitingu positsioonide saavutamine tõendab linna arendamise positiivseid trende. Mõnede mõõdikute halvemaks muutmise juhul tuleb tähelepanu pöörata vastavatele valdkonnale ja vajadusel ressursid ümberjaotada. 

Planeeritud Narva kohad Ida-Virumaa suurte linnade reitingus „tingimused elamiseks” aspekti mõõdikute alusel 2014. aastaks

	Mõõdik
	Narva koht reitingus 2007 aastal 
	Narva koht reitingus 2011 aastal 
	planeeritud Narva koht reitingus 2014 aastaks 

	naiste keskmine oodatav eluiga
	2
	3
	2

	meeste keskmine oodatav eluiga
	2
	3
	2

	elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta
	2
	3
	2

	elanike arvu aastase muutuse koefitsient
	1
	2
	1

	abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	3
	1
	1

	arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta

	4
	4
	5

	eluruumide pind elaniku kohta
	4
	4
	3

	aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta
	3
	2
	1

	kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta
	5
	5
	4

	töövõimetuslehtede arv 15-64 aastase elaniku kohta

	1
	5
	5

	kuritegude arv 10000 elaniku kohta 

	3
	3
	4


Planeeritud Narva kohad Ida-Virumaa suurte linnade reitingus „tingimused töötamiseks” aspekti mõõdikute alusel 2014. aastaks

	Mõõdik
	Narva koht reitingus 2007 aastal 
	Narva koht reitingus 2011 aastal 
	planeeritud Narva koht reitingus 2014 aastaks 

	üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
	5
	5
	4

	toimetulekutoetused elaniku kohta

	5
	4
	5

	aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta

	2
	1
	2

	uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta
	4
	4
	3

	üksuste arv 100 elaniku kohta
	2
	2
	1


Planeeritud Narva kohad Ida-Virumaa suurte linnade reitingus „tingimused õppimiseks” aspekti mõõdikute alusel 2014. aastaks
	Mõõdik
	Narva koht reitingus 2007 aastal 
	Narva koht reitingus 2011 aastal 
	planeeritud Narva koht reitingus 2014 aastaks 

	laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta
	1
	2
	1

	klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta
	5
	5
	4

	õppekavade arv kutsehariduses
	1
	2
	1

	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse

	1
	3
	4

	erialade arv kõrghariduses
	2
	2
	1

	üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta
	3
	3
	2

	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	3
	4
	3

	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	2
	1
	1


2.14. Narva hetkeolukorra SWOT-analüüs
	Tugevused
	Nõrkused

	· soodne geopoliitiline asend EL-i ja Venemaa vahelisel piiril;

· kuurortlinna Narva-Jõesuu lähinaabrus;

· veekogude olemasolu – meri, jõgi ja veehoidla;

· Sillamäe sadama lähedus;

· rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand;

· kultuuri- ja sporditraditsioonide olemasolu ning narvalaste saavutused riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel;

· tihedad kultuurisidemed Venemaaga ja vene keele tundmine;

· multikultuurne ühiskond;

· munitsipaallasteaedades on tagatud kohti kõigile lastele;

· tugev munitsipaalhuvihariduse süsteem;

· üld-, kutse- ja kõrghariduse võimalused;

· väljakujunenud tervishoiusüsteem;

· mitmekülgne sotsiaalhoolekandesüsteem;

· tootmistehnilise infrastruktuuri olemasolu (sh tööstusalade arendamine);

· peamiste ressursside – vee ja soojusenergia – suhteliselt madal hind;

· ettevõtluse toetamise süsteemi olemasolu;

· arengupotentsiaali olemasolu (kõikides valdkondades);

· suured investeeringuprojektid on alanud;

· koostöö Venemaa ja Euroopa Liidu riikidega: ühisprojektid, kontaktid;

· kolmanda sektori koostöö- ja toetusmehhanismide olemasolu Narvas (Narva linna Mittetulundusühingute Ümarlaud ja linna toetusfondid).
	· enamuste ehitiste ja rajatiste suur kulumisaste (sh ajaloo- ja kultuuriobjektid);

· infrastruktuuriobjektidesse suunatud investeeringute madal tase;

· erivajadustega inimestele kohandatud infrastruktuuri puudulikkus;

· elanikkonna arvu vähenemine;

· noorte väljaränne;

· elanikkonna vananemine on riigi keskmisest kõrgem;

· nõrk linna kuvand Eestis;

· linna nõrk integreeritus Eesti ühiskonda;

· riigikeele ja võõrkeelte puudulik valdamine;

· elanikkonna madal ettevõtlusaktiivsus;

· nõutava kvalifitseeritud tööjõu nappus;

· töötuse tase on riigi keskmisest kõrgem;

· palga tase on riigi keskmisest madalam.




	Võimalused
	Ohud

	· transpordilogistika ja transiitveoste teenindamisega tegelevate ettevõtete arendamine;

· viisavaba piiriületus;

· uute turismimarsruutide arendamine;

· riikliku poliitika paranemine tööjõu ettevalmistamisel ja kvalifitseeritud tööjõu sissetoomisel;

· sotsiaalselt orienteeritud ettevõtete tekkimine;

· sündivuse suurendamiseks rakendatud positiivsed muudatused sotsiaalpoliitikas;

· elanikkonna haridustaseme tõus tänu uute kõrgkoolide tekkimisele;

· välisinvesteeringute ja -vahendite juurdevool (sh erinevate fondide projektide kaudu).
	· riikidevaheliste suhete halvenemine Venemaaga;

· tehnogeensed avariiohud;

· laevasõidu piiratud võimalused jõe ülem- ja alamjooksul;

· sotsiaalsete haiguste leviku tõus;

· noorte lahkumine riigist;

· kvalifitseeritud tööjõu lahkumine riigist;

· linna kohustuslike ülesannete hulk suureneb riigipoolse toetuse vähenemisel;

· linna projektitaotlused ei saa toetust otsustajate poolt.


Tugevused-võimalused-strateegiad

· tingimustele vastavad sõiduteed ja liikluse korraldamine; ekspordiga tegelevate ettevõtete kaasamine; kvalifitseeritud personali kaasamine Venemaalt; „Euroregiooni“ loomine;

· Narva – Narva-Jõesuu (vee-, jalgratta-) marsruudi ja navigatsiooni arendamine; ühtne turismistrateegia arendamine; 

· transpordi- ja logistikaettevõtete arendamine; turistide arvu suurendamine; veetee (Narva – Sillamäe) arendamine;

· ajaloolise kultuuripärandi turundus; turistide arvu suurendamine; (turistidele suunatud) regulaarsed meelelahutusüritused; ajaloolise kultuuripärandi potentsiaali kasutamine majandusarenguks;

· spordiobjektide arendamine;

· koostööprojektid Venemaaga; turistide arvu suurendamine;

· huviklubide (MTÜd) arendamine, töökohtade loomine hobi kaudu professionaalseks tegevuseks; 

· linna struktuuriüksuste koostöö õppeasutustega ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga; 

· tervishoiusüsteemi säilitamine ja arendamine;

· sotsiaalkindlustussüsteemi säilitamine ja arendamine;

· tööstusalade arendamine, suurettevõtjate kaasamine; tööjõu ettevalmistamine; spetsialistide kaasamine väljastpoolt;

· alustavate ettevõtjate toetusmeetmete säilitamine ja arendamine; 

· asjakohane strateegiline planeerimine ja ressursside juhtimine;

· alustatud projektide stabiilne ellu viimine ja uute projektitaotluste ettevalmistamine;
· toetusfondide kasutamine rahvusvahelistele projektide toetamiseks;

· sünergiline koostöö kolmanda sektoriga. 

Tugevused-ohud-strateegiad

· koostöösidemete arendamine Venemaa omavalitsustega (kohaliku omavalitsuse tasandil);

· ohtlike valdkondade/tegevusalade põhjalikum planeerimine ja järelevalve;

· naaberomavalitsuste abistamine lobitöös või koostööprojektides, mis on suunatud jõe navigatsiooni arengule;

· tervisespordi infrastruktuuri ja ürituste arendamine;

· noorte initsiatiivi toetamine; elukeskkonna arendamine, noorspetsialistide toetamine;

· pikaajaline eelarve planeerimine ja eelarve säästlik kasutamine;

· projektide lobitöö; positiivse infovälja loomine.

Nõrkused-võimalused-strateegiad

· uute rajatiste ja infrastruktuuri objektide remont või ehitus välisfinantseerimise kaasamisega; infrastruktuuri objektide õigeaegne tehnohooldus; 

· projekteerimisel ja ehitamisel arvestada maksimaalselt puuetega inimeste vajadustega;

· noorte perede toetamine; peredega spetsialistide kaasamine;

· positiivse infovälja loomine;

· suhete arendamine Eesti kohalike omavalitsustega;

· keeleõppe ergutamine ja õppimise toetamine;

· ettevõtlusalane õpe ja informeerimine (eelkõige koolides); noorte initsiatiivi toetamine ettevõtlikkuse arendamise valdkonnas; 

· tööjõu ettevalmistamine; spetsialistide kaasamine väljastpoolt; suurettevõtete kaasamine; tööstusalade arendamine; ekspordiga tegelevate ettevõtete kaasamine;

· infrastruktuuri parandamise projektide elluviimine (sh kultuurilis- ajaloolise pärandi kaasamine).

Nõrkused-ohud-strateegiad

· tihedate koostöösidemete loomine ja säilitamine kohalike omavalitsuste tasandil;

· ohtlike valdkondade/tegevusalade põhjalikum planeerimine ja järelevalve;

· pikaajaline eelarve planeerimine ja eelarve säästlik kasutamine;

· elukeskkonna arendamine;

· tööstusalade arendamine; suurettevõtete kaasamine; tööjõu ettevalmistamine; spetsialistide kaasamine väljastpoolt; 

· projektide lobitöö; positiivse infovälja loomine.

3. narva LINNA ARENGUVISIOON 2020. AASTAKS
3.1. Missioon
Narva linna omavalitsuse missioon seisneb linna territooriumil linna elanikele ja selle külalistele ning turistidele võimalikult soodsate elamis- ja puhkamistingimuste tagamises.

3.2. Narva linna tunnuslause ja logo
Tunnuslause on omalaadne kaubamärk, mis teenib linna eripära ja äratundmist ning kasutatakse tegevuses kohaliku omavalitsuse ja kohalike ettevõtjate poolt linna, kohalike kaupade ja teenuste populariseerimiseks.

2001. aastal korraldas Narva Linnavalitsus linna tunnuslause ja logo konkursi, mille tulemusel valiti välja ja kinnitati linna tunnuslause «Hea energia linn» ja logo:
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3.3. Visioon
2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas, sest:

· Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.

· Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.

· Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.

· Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile. 

· Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
· Narva on Ida-Virumaal kõrgeima haldussuutlikkusega omavalitsus.
Käesolev visioon on soovitav olukord, mida püüab kohalik omavalitsus käesoleva arengukava abil saavutada.

3.4. Strateegilised eesmärgid
Strateegiliste eesmärkide saavutamine võimaldab kohalikul omavalitsusel täita oma missiooni ja realiseerida linna arenguvisiooni. Strateegilised eesmärgid määratakse iga vastava arenguvisiooni osa jaoks eraldi, kuid nad käsitlevad probleemide lahendamisi integreeritult (majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonnaalaseid jt probleeme integreeritud käsitlus). Iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks määratakse tegevussuunad
, omakorda iga tegevussuuna raames pannakse vastavad ülesanded.
Visiooni osa: kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks

Strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele 

Tegevussuund 1.1.1: luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur

Ülesanded:

1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine

1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine

1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine

1.1.1.4. sõidu- ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine

1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine

1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine

1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine

1.1.1.8. parkimise korraldamine

1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele

Strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud

Tegevussuund 1.2.1: muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks

Ülesanded:

1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine

1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine

1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine

1.2.1.4. purskkaevude ehitamine

1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine

1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine

1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus

Tegevussuund 1.2.2: soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist

Ülesanded:

1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine

1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine

Strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused 

Tegevussuund 1.3.1: viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega 

Ülesanded:

1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine

1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

1.3.1.3. traadita internetiühenduse (Wi-Fi) arendamine
более тщательное планирование и контроль в потенциально опасных сферах/местах;

Tegevussuund 1.3.2: arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur
Ülesanded:

1.3.2.1. elamufondi arendamine

1.3.2.2. avalikke teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine

Tegevussuund 1.3.3: parandada keskkonna olukorda
Ülesanded:

1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine

1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine

1.3.3.3. säästva arengu toetamine

Strateegiline eesmärk 1.4:  turismi arenguks on loodud tingimused

Tegevussuund 1.4.1: luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur

Ülesanded:

1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks

1.4.1.2. vanalinna arendamine

1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine

1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine

Strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele

Tegevussuund 1.5.1: luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur

Ülesanded:

1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine

1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine

Visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn

Strateegiline eesmärk  2.1: linna kuvand on arendatud

Tegevussuund 2.1.1: tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks

Ülesanded:
2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine

2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine

2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel

2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine

Tegevussuund 2.1.2: luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk

Ülesanded:

2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel

2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides

2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega

2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides

2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine

2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine

2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril

Tegevussuund 2.1.3: tõhustada avaliku, era-  ja kolmanda sektori koostööd 

Ülesanded:

2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine

2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse

Visiooni osa: mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta

Strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem

Tegevussuund 3.1.1: laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit

Ülesanded:

3.1.1.1.  uute sotsiaalasutuste rajamine

3.1.1.2.  koduteeninduse süsteemi arendamine

3.1.1.3.  tugiteenuste arendamine

3.1.1.4.  tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadusega inimestele

3.1.1.5.  lastega perekondade toetamine

Tegevussuund 3.1.2: tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine 

Ülesanded:

3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine

3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine

3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine

3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine

Tegevussuund 3.1.3: viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega
Ülesanded:

3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine

Tegevussuund 3.1.4: arendada välja preventiivsed suunad

Ülesanded:

3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine

3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine

Tegevussuund 3.1.5: arendada välja tervishoiusüsteem

Ülesanded:

3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks

3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine

Visiooni osa: linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile 

Strateegiline eesmärk  4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem 

Tegevussuund 4.1.1: soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase

Ülesanded:

4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine

4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine

Tegevussuund 4.1.2: viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega 

Ülesanded:

4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont

4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga

Tegevussuund 4.1.3: soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus

Ülesanded:

4.1.3.1. noortekeskuste arendamine

4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine

Tegevussuund 4.1.4: toetada erivajadusega õppijate arengut

Ülesanded:

4.1.4.1.  õppeprotsessi arendamine

4.1.4.2.  linna eripära arvestamine õppeprotsessis

Visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem

Strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused 

Tegevussuund 5.1.1: luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks 

Ülesanded:

5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile

5.1.1.2. linna haldusterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine

5.1.1.3. investorite kaasamine

5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine

5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine

5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine

5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine

5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine

Visiooni osa
: Narva on Ida-Virumaal kõrgeima haldussuutlikkusega omavalitsus

Strateegiline eesmärk 6.1: Omavalitsusstruktuuris töötavad kompetentsed ja motiveeritud töötajad
Tegevussuund 6.1.1: ametnike kompetentsus on paranenud

Tegevussuund 6.1.2: organisatsioon toimib tõhusalt ja struktuur vastab tegevuskeskkonna vajadustele

Tegevussuund 6.1.3: finantside ja teiste varade juhtimine on eesmärgipärane ja säästlik
Strateegiline eesmärk 6.2: Omavalitsusstruktuuris on hästikorraldatud kommunikatsioon ja toimub tihe koostöö nii asutusesiseselt kui väliselt kaasates otsustusprotsessidesse aktiivselt elanikkonda, MTÜ-sid jt teisi huvipooli

Tegevussuund 6.2.1: kaasamissüsteem tagab kõikide oluliste huvipooltega arvestamise ja nende rahulolu kaasatusega 
Tegevussuund 6.2.2: avalikkus on teadlik organisatsioonis toimuvast
4. tulemuste saavutamise hindamine
4.1. Hindamise metoodika
Visiooni üldosa koosneb kolmest väitest («2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas»), mis on kõik seotud Ida-Viru maakonna võrdlemisega. Võrdlemiseks on vaja töödelda kõik kolm väidet, siduda need näitajate kogumiga ja arvutada välja väärtused.

Narva linna näitajate võrdlemiseks piisab teistest suurtest Ida-Virumaa linnadest, sest väikestes asustatud kohtades erinevad elu-, töö- ja õppimistingimused linnatingimustest kvalitatiivselt, ja nende kahe erineva omavalitsuskategooria võrdlemine ei oleks korrektne. Pealegi toetab sellises kontekstis võrdlemist suhteliselt lihtne juurdepääs suurte linnade andmetele.  

Järgnevalt esitatakse iga visiooniväite kohta  

· Mõõdikute kogum, vajalikud andmed mõõdikute väljaarvutamiseks, andmete saamise allikad ja avaldamise kriitilised tähtajad;

· Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe, Jõhvi ja Kiviõli mõõdikute võrdlevad väärtused;

· Mõõdikute alusel indeksite väärtuste arvutamine ja summaarne võrdlemine.

4.2. Mõõdikud ja andmed
4.2.1. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Andmed
	Andmeallikad ja avaldamise tähtajad

	naiste keskmine oodatav eluiga
	naiste arvu vanuseline jaotus 1. jaanuari seisuga: alla 1 aasta, 1-4, 5-9, 10-14 jne; samade vanusrühmade surmade arv eelmisel aastal; nende andmete olemasolul vajalik elutabeli alus (lisatud), mis arvutab keskmise oodatava eluea
	vanuseline jaotus www.stat.ee juuni alguses; surmade arv võimalik teada saada teabenõudega ESA rahvastikustatistika osakonnale

	meeste keskmine oodatav eluiga
	sama meeste kohta
	vanuseline jaotus www.stat.ee juuni alguses; surmade arv võimalik teada saada teabenõudega ESA rahvastikustatistika osakonnale

	elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta
	elussündinute arv ja 15-44 naiste arv
	www.stat.ee

	elanike arvu aastase muutuse koefitsient
	elanike arvu jooksva ja eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga
	www.stat.ee või päring Rahvastikuregistrist

	abiellujate ja lahutajate saldo 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	eelmise aasta abiellujate arv, lahutajate arv, 15-64 aastaste elanike arv 1. jaanuaril
	www.stat.ee

	arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta
	vanemliku hoolitsuseta lapsed , 0-18 aastased elanikud 1. jaanuari seisuga
	http://sveeb.sm.ee/sveeb/

vanemliku hoolitsuseta lapsed - Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond

	eluruumide pind elaniku kohta
	eluruumide pind eelmise aasta lõpu seisuga; elanike arv 1. jaanuari seisuga
	eluruumide pind - Riiklik Ehitisregister, www.ehr - aruanded, Tabel 2: Elamufond haldusüksuse järgi

	aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta
	eelmise aasta jooksul kasutusloa saanud eluruumide pind; elanike arv 1. jaanuari seisuga
	kasutusloa saanud eluruumide pind - Riiklik Ehitisregister, www.ehr - aruanded, Tabel 3: Kasutusloa saanud eluruumid tubade arvu ja haldusüksuse järgi

	kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta
	kohalike eelarvete kulud; elanike arv 1. jaanuari seisuga
	Eelmise aasta kohalike eelarvete täitmise riiklikust kuuaruandest (www.fin.ee - Riigieelarve - Kohalikud omavalitsused - eelarved) kulud kokku 

	töövõimetuslehtede arv 15-64 aastase elaniku kohta
	eelmise aasta töövõimetuslehtede summaarne arv; 15-64 aastaste elanike arv 1. jaanuaril
	http://www.haigekassa.ee/haigekassa
/statistika/rahalised-hyvitised

	kuritegude arv 10000 elaniku kohta
	kuritegude arv;  elanike arv 1. jaanuari seisuga
	http://www.just.ee/53171
Kriminaalstatistika > Aastaülevaated




4.2.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Andmed
	Andmeallikad ja avaldamise tähtajad

	üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
	üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikesse eelarvetesse; kohalikesse eelarvetesse laekumise määr; elanike arv 1. jaanuari seisuga
	Eelmise aasta kohalike eelarvete täitmise riiklikust kuuaruandest (www.fin.ee - Riigieelarve - Kohalikud omavalitsused - eelarved) tulud tulumaksu laekumisest; eelmise aasta riigieelarve seadus 

	toimetulekutoetused elaniku kohta
	toimetulekutoetused elaniku kohta
	www.stat.ee, Sotsiaalelu - Sotsiaalne kaitse - Toetused - SK42: TOIMETULEKUTOETUSED ELANIKU KOHTA HALDUSÜKSUSE JÄRGI 

	aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	registreeritud töötute arv kuude kaupa ja nende summa, 15-64 aastaste elanike arv 1. Jaanuaril
	www.stat.ee, Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - TT64: REGISTREERITUD TÖÖTUD PIIRKONNA JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI (KUUD) (mitteriiklik statistika — MRS)  

	uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta
	registreeritud töötute arv aprillis, tööpakkumiste arv 1. aprilli seisuga
	tööpakkumised - Tööturuamet

	üksuste arv 100 elaniku kohta
	ESA statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv; elanike arv 1. jaanuari seisuga
	www.stat.ee, Majandus - Majandusüksused - Üldandmed - ER07: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ÜKSUSED ÕIGUSLIKU VORMI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI  


4.2.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Andmed
	Andmeallikad ja avaldamise tähtajad

	laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta
	laste arv lasteasutustes aasta alguse seisuga; 2-6 aastaste laste arv 1. jaanuari seisuga
	ESA / Ida-Viru Maavalitsuse haridusosakond; www.stat.ee

	klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta
	klassikomplektide arv üldhariduskoolides;  7-18 aastase elanike arv 1. jaanuari seisuga
	Ida-Viru Maavalitsuse haridusosakond (tabelites on kasutatud www.ida-virumaa.ee andmeid); www.stat.ee

	õppekavade arv kutsehariduses
	õppekavade arv kutsehariduses, mille on jooksval õppeaastal õpilasi
	Haridusministeeriumi Kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond (Meelis Aunap); tabelites kasutatud 15.05 seisuga väljavõtet Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS)

	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse
	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste arv, kõigi kutsehariduskoolide õpilaste arv
	Haridusministeeriumi Kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond

	erialade arv kõrghariduses
	erialade arv, millele toimus kestval aastal vastuvõtt
	Kõrgkoolide ja nende filiaalide koduleheküljed

	üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta
	üldhariduskoolide õpilaste arv, kutsekoolide õpilaste arv ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv; 7-22 aastaste elanike arv 1. Jaanuaril
	www.ida-virumaa.ee; kõrgkoolide koduleheküldjed; www.stat.ee

	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	www.ekk.edu.ee

	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	Haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakond


5. Tegevuskava
Tegevuskavas käsitletav ajavahemik on kuni aastani 2017.
Kasutatud lühendid:

	LAÖA
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	APA
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

	KO
	Kultuuriosakond

	LAT
	Linnaarstiteenistus

	LK
	Linnakantselei

	LVMA
	Linnavara- ja Majandusamet

	RA
	Rahandusamet

	SAA
	Sotsiaalabiamet

	NNK
	Narva Noortekeskus

	NLE
	SA Narva Linnaelamu

	NM
	Narva Muuseum


	№
	Tegevus
	Algus
	Lõpp
	Kulud kokku, EUR
	Omafin. kokku, EUR
	Omafin. %
	omafin. aastal 2012
	omafin. aastal 2013
	omafin. aastal 2014
	omafin. aastal 2015
	omafin. aastal 2016
	omafin. aastal 2017
	Vastutaja
	Partner
	Märkus

	 
	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks

	 
	1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele

	 
	1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur

	 
	1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine

	1
	Joala-Aleksander Puškini tänavate viadukti detailplaneering
	2012
	2013
	15000
	15000
	100
	7500
	7500
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 

	2
	Joala-Aleksander Puškini tänavate viadukti projekteerimine
	2013
	2014
	280000
	280000
	100
	 
	140000
	140000
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 

	3
	Joala-Aleksander Puškini tänavate viadukti ehitustööd
	2015
	2016
	5600000
	1120000
	20
	 
	 
	 
	560000
	560000
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	LVMA
	 

	4
	Tallinna-Kerese-Puskini ristmiku teeprojekti koostamine
	2012
	2015
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	 
	63911.65
	63911.65
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	5
	Turu tn (Energia tn III.osa) ehitustööd
	2013
	2013
	191734.95
	191734.95
	100
	 
	191734.95
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	6
	Energia põik, ehitustööd
	2015
	2015
	319558.24
	319558.24
	100
	 
	 
	 
	319558.24
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	7
	Tallinna-Kerese-Puskini ristmiku ehitustööd
	2016
	2017
	766939.79
	766939.79
	100
	 
	 
	 
	 
	127823.30
	639116.49
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	8
	Kreenholmi viadukti mahasõidu Uusküla tänavale ehitustööd
	2016
	2016
	383469.89
	383469.89
	100
	 
	 
	 
	 
	383469.89
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	9
	26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee projekteerimine
	2012
	2015
	38346.99
	38346.99
	100
	 
	 
	 
	38346.99
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	10
	26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee ehitustööd
	2016
	2016
	383469.89
	383469.89
	100
	 
	 
	 
	 
	383469.89
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	11
	Joala tn – Kreenholmi tn ristmiku projekteerimine
	2016
	2016
	19173.49
	19173.49
	100
	 
	 
	 
	 
	19173.49
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	12
	Joala tn – Kreenholmi tn ristmiku ehitustööd
	2017
	2017
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	127823.30
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	13
	Tallinna mnt (3.Roheline-Energia tn) liiklusskeemi projekteerimine
	2013
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	14
	Tallinna mnt (3.Roheline-Energia tn) liiklusskeemi ehitustööd
	2014
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	15
	Kerese tänava (Kreenholmi tn kuni Rahu tn viaduktini) liiklusskeemi projekteerimine
	2015
	2015
	134214.46
	134214.46
	100
	 
	 
	 
	134214.46
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	16
	Kerese tänava (Kreenholmi tn kuni Rahu tn viaduktini) liiklusskeemi ehitustööd
	2016
	2017
	5112931.88
	766939.78
	15
	 
	 
	 
	 
	383469.89
	383469.89
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	17
	Rahu tänava (Tallinna mnt ristmik kuni viaduktini) liiklusskeemi projekteerimine
	2013
	2013
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	127823.30
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	18
	Rahu tänava (Tallinna mnt ristmik kuni viaduktini) liiklusskeemi ehitustööd
	2014
	2015
	7669397.82
	1150409.68
	15
	 
	 
	575204.84
	575204.84
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	19
	Hariduse tänava (Puškini tänavast kuni Kangelaste prospektini) liiklusskeemi projekteerimine
	2013
	2013
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	127823.30
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	20
	Hariduse tänava (Puškini tänavast kuni Kangelaste prospektini) liiklusskeemi ehitustööd
	2014
	2015
	3834698.91
	575204.84
	15
	 
	 
	287602.42
	287602.42
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	21
	Puškini 42 ja selle lähiala detailplaneering
	2009
	2012
	6485.75
	6485.75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	LVMA
	 

	22
	Puškini ja Rakvere tänava ristmiku projekteerimine
	2014
	2014
	31955.82
	31955.82
	100
	 
	 
	31955.82
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	23
	Puškini ja Rakvere tänava ristmiku ehitustööd
	2015
	2016
	255646.59
	255646.59
	100
	 
	 
	 
	255646.59
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	24
	Peetri platsi projekteerimine
	2014
	2015
	191734.95
	191734.95
	100
	 
	 
	191734.95
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	25
	Peetri platsi ehitustööd
	2016
	2017
	3195582.43
	479337.36
	15
	 
	 
	 
	 
	479337.36
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	26
	Kreenholmi tn (Gerassimovi-Joala) tee rekonstrueerimistööd
	2015
	2015
	639116.49
	639116.49
	100
	 
	 
	 
	639116.49
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	27
	Kreenholmi tn (Kerese-Tallinna mnt) tee projekteerimine
	2014
	2014
	38346.99
	38346.99
	100
	 
	 
	38346.99
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	28
	Kreenholmi tn (Kerese-Tallinna mnt) tee rekonstrueerimistööd
	2015
	2015
	575204.84
	575204.84
	100
	 
	 
	 
	575204.84
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	29
	Partisani tn projekteerimine
	2015
	2015
	38346.99
	38346.99
	100
	 
	 
	 
	38346.99
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	30
	Partisani tn ehitustööd
	2016
	2016
	447381.54
	447381.54
	100
	 
	 
	 
	 
	447381.54
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	31
	6.Roheline tn pikendamise projekteerimine kuni Pähklimäe tn
	2015
	2015
	63911.65
	63911.65
	100
	 
	 
	 
	63911.65
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	32
	6.Roheline tn pikendamise ehitustööd kuni Pähklimäe tn
	2016
	2016
	639116.49
	639116.49
	100
	 
	 
	 
	 
	639116.49
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	33
	Kalmistu tn kuni Karjamaa tn pikenduse ning Karjamaa tn laiendamise projekteerimine
	2015
	2015
	57520.48
	57520.48
	100
	 
	 
	 
	57520.48
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	34
	Kalmistu tn kuni Karjamaa tn pikenduse ning Karjamaa tn laiendamise ehitustööd
	2016
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	35
	Tallinna mnt rekonstrueerimine (Rahu tn ristmikust kuni Kreenholmi tn ristmikuni)
	2015
	2015
	2556465.94
	2556465.94
	100
	 
	 
	 
	2556465.94
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	36
	Joala tn-Kulgu tn ristmiku projekteerimine
	2015
	2015
	38346.99
	38346.99
	100
	 
	 
	 
	38346.99
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	37
	Joala tn-Kulgu tn ristmiku ehitustööd
	2015
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	38
	Tallina mnt. ristmikute (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) ehitustööd ning Tallinna mnt 35a, 37a tee ehitamine
	2015
	2015
	766939.78
	766939.78
	100
	 
	 
	 
	766939.78
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	39
	kvartalisiseste teede rekonstrueerimine
	2009
	2016
	2876024.19
	2876024.19
	100
	 
	511293.19
	511293.19
	515084.30
	577290.14
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	40
	korteriühistute poolt hooldatavate kvartalisiseste teede remont ja rekonstrueerimine
	2013
	2016
	600000
	600000
	100
	 
	150000
	150000
	150000
	150000
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	41
	linna liiklusohtlike kohtade audit
	2015
	2016
	25564.64
	25564.64
	100
	 
	 
	 
	12782.32
	12782.32
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	42
	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2016
	563561.60
	563561.60
	100
	 
	107030
	107030
	107030
	137030
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	 
	1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine

	43
	projekt „Balti jalgrattateede võrgustik“
	2014
	2016
	120000
	18000.01
	15
	 
	 
	5999.96
	5999.96
	6000.09
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	44
	jalgrattateede projekteerimine
	2014
	2015
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	 
	63911.65
	63911.65
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	45
	jalgrattateede ehitustööd
	2016
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	 
	1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine

	46
	linna kõnniteede rekonstrueerimine
	2008
	2017
	850976.26
	850976.26
	100
	6391
	191734.95
	191734.95
	60924
	60924
	60923.95
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	47
	Kalda tn viadukti all kõnniteede rekonstrueerimine (sh viadukti seinade tugevdamine)
	2014
	2014
	94448.63
	94448.63
	100
	 
	 
	94448.63
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	 
	1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine

	 
	1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine

	48
	ühistranspordi ootepaviljonide paigaldamine
	2014
	2014
	19173.49
	19173.49
	100
	 
	 
	19173.49
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	49
	Jaama platsi ühistranspordi terminali rajamine, I.etapp
	2011
	2012
	35151.41
	3515.14
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LVMA
	 

	 
	1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine

	50
	ühistranspordi peatuse ja parkimisplatsi ehitamine (Tallinna mnt 57a)
	2015
	2015
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	 
	 
	127823.30
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	 
	1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine

	51
	Kulgu sadama projekteerimine
	2014
	2014
	38346.99
	38346.99
	100
	 
	 
	38346.99
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	52
	Kulgu sadama ehitustööd
	2015
	2016
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	 
	 
	63911.65
	63911.65
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	53
	projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise"
	2009
	2012
	1483269
	326212.91
	21.99
	252431.81
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	 
	1.1.1.8. parkimise korraldamine

	54
	parkimisalade projekteerimine tänavate projekteerimistööde raames
	2008
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	55
	parkimisalade ehitamine tänavate rekonstrueerimistööde raames
	2009
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	56
	parkimismaja projekteerimine
	2014
	2014
	38346.99
	38346.99
	100
	 
	 
	38346.99
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	57
	parkimismaja ehitamine
	2015
	2016
	639116.49
	639116.49
	100
	 
	 
	 
	639116.49
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	 
	1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele

	 
	1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud

	 
	1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks

	 
	1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine

	58
	projekt „Linda puhkeala rajamine“ (sh projekteerimine ja vajalikud eeltööd)
	2013
	2014
	632725.32
	104815.10
	16.57
	 
	19173.49
	85641.61
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	59
	Võidu pargi projekteerimine
	2013
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	60
	Võidu pargi rekonstrueerimistööd
	2014
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	 
	1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine

	61
	Joaoru puhkeala arendamine
	2011
	2013
	4083315.22
	1055788.48
	25.86
	531300
	524488.48
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	Projekt on lülitatudLPA )Linnaste piirkondade arendamine" linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja

	62
	Joaoru puhkeala arendamine (jätkuprojekt)
	2015
	2016
	5000000
	1000000
	20
	 
	 
	 
	500000
	500000
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	APA
	 

	63
	Kadastiku tiigi puhkeala projekteerimine
	2013
	2013
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	127823.30
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	64
	Kadastiku tiigi puhkeala rajamine
	2014
	2015
	3297841.06
	494676.16
	15
	 
	 
	247338.08
	247338.08
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	65
	Victoria, Honor bastionide, 5.raveliini ja lähiala projekteerimine
	2013
	2013
	63911.65
	63911.65
	100
	 
	63911.65
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	66
	Pimeaia rekonstrueerimine. I etapp
	2013
	2013
	350810
	35082
	10
	 
	35082
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	67
	Maleaia rajamine
	2012
	2014
	1022586.38
	153387.96
	15
	 
	83404.70
	69983.26
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	68
	Mõisa pargi projekteerimine
	2014
	2014
	31955.82
	31955.82
	100
	 
	 
	31955.82
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	69
	Mõisa pargi rekonstrueerimistööd
	2015
	2016
	703028.13
	105454.22
	15
	 
	 
	 
	41542.57
	63911.65
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	70
	koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine
	2013
	2014
	38346.98
	38346.98
	100
	 
	19173.49
	19173.49
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	71
	Kerese väljaku heakorrastamine
	2014
	2014
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	 
	127823.30
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	72
	projekt „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“
	2010
	2014
	5054728
	769840.78
	15.23
	365007
	263076
	109623
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	Omafinantseerimine kuni 2012.a : LAÖA-6391eur, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet-9247 eur

	 
	1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine

	 
	1.2.1.4. purskkaevude ehitamine

	 
	1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine

	73
	Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise projekteerimine
	2015
	2015
	44738.15
	44738.15
	100
	 
	 
	 
	44738.15
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	74
	Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise ehitamine
	2016
	2016
	319558.24
	319558.24
	100
	 
	 
	 
	 
	319558.24
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	 
	1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine

	75
	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008
	2015
	118236.55
	118236.55
	100
	19173.49
	19173.49
	19173.49
	9383.93
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	 
	1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus

	 
	1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist

	 
	1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

	76
	avalike spordi- ja mänguväljakute renoveerimine ja ehitamine
	2008
	2017
	201321.69
	187652.44
	93.21
	 
	19173.49
	20387.56
	12782.49
	6391
	19173.49
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	77
	kinnise ekstreempargi projekteerimine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval)
	2014
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	78
	kinnise ekstreempargi ehitustööd (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval)
	2015
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	79
	Akkekülla puhke ja spordikeskuse rajamine (sh projekteerimine ja vajalikud eeltööd)
	2012
	2014
	4542790.13
	855729.23
	18.84
	124320.94
	365704.11
	365704.18
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	KO
	 

	80
	Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine
	2011
	2012
	95157.61
	9515.80
	10
	4757.90
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LVMA
	 

	81
	Narva sõudebaasi hoone rekonstrueerimine ehitamine, II etapp (sh projekteerimine)
	2008
	2013
	786113.28
	393056.64
	50
	66780
	3195.70
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	82
	Kreenholmi staadioni rekonstrueerimistööd
	2014
	2015
	1278232.98
	1278232.98
	100
	 
	 
	639116.49
	639116.49
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	83
	Kergejõustiku maneezi ehitamine, I etapp
	2014
	2017
	4857285.29
	728592.79
	15
	 
	 
	370687.56
	319558.24
	28760.24
	9586.75
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	84
	Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja ehitusprojekti koostamine
	2014
	2014
	119156.88
	63911.65
	53.64
	 
	 
	63911.65
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	85
	Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja ehitamine
	2015
	2017
	6292894.94
	1006863.21
	16
	 
	 
	 
	335621.09
	335621.09
	335621.03
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	86
	Kalevi staadioni rekonstrueerimistööd
	2009
	2012
	1505413.32
	1171848.30
	77.84
	560030
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	87
	aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
	2010
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	LVMA
	 

	 
	1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine

	88
	uue raamatukogu projekteerimine
	2013
	2013
	319558.24
	319558.24
	100
	 
	319558.24
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	89
	uue raamatukogu ehitamine
	2014
	2015
	10225863.77
	1533879.56
	15
	 
	 
	766939.78
	766939.78
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	90
	keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2015
	320352.41
	320352.41
	100
	 
	95867.47
	95867.47
	95867.49
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	91
	Rugodivi kultuurimaja rekonstrueerimistööd I.etapp
	2007
	2017
	1917349
	1783338
	93.01
	 
	204517
	268429
	319558
	623544
	115041
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	2011.a-2012.a Riigi Kinnisvara (projekti CO2 arvelt) torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm koos viimistluse taastamisega- 134 011 eurot.

	92
	kultuuriasutuste remondi projekteerimine
	2008
	2014
	191734.95
	191734.95
	100
	 
	63911.65
	63911.65
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	93
	kultuuriasutuste remonditööd
	2013
	2014
	1917349.46
	1917349.46
	100
	 
	958674.73
	958674.73
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	 
	1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine

	 
	1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused

	 
	1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega

	 
	1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine

	94
	tänavate valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine
	2008
	2014
	63911.64
	63911.64
	100
	600
	34111.63
	19173.49
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	95
	tänavate valgustuse rekonstrueerimine
	2007
	2016
	766939.78
	766939.78
	100
	18400
	127823.30
	118342.26
	90718.24
	109423.30
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	96
	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2010
	2016
	94589.24
	94589.22
	100
	 
	19173.49
	17895.26
	19173.49
	19173.49
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	 
	1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

	97
	projekt "Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine)
	2009
	2015
	44361142.17
	15774966.18
	35.56
	1555599.32
	3555610.81
	5061916.88
	5191332.20
	 
	 
	AS Narva Vesi
	 
	 

	98
	Joala jõe maaparandustööd maa-ala kuivendamiseks
	2013
	2013
	63911.65
	63911.65
	100
	 
	63911.65
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	99
	14.elamukvartali kuivendustööd
	2013
	2013
	166170.29
	166170.29
	100
	 
	166170.29
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	 
	1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine

	 
	1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur

	 
	1.3.2.1. elamufondi arendamine

	100
	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2015
	639116.49
	639116.49
	100
	164000
	219469.89
	127823.30
	127823.30
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	101
	noorperedele ja spetsialistidele munitsipaalelamute projekteerimine
	2013
	2013
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	127823.30
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	SA Narva Linnaelamu
	 

	102
	munitsipaalelamute noorperedele ja spetsialistidele ehitamine
	2014
	2015
	2876024.18
	2876024.18
	100
	 
	 
	1597791.21
	1278232.97
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	SA Narva Linnaelamu
	 

	103
	munitsipaalelamute renoveerimine
	2012
	2014
	575204.85
	575204.85
	100
	141680
	241789.90
	191734.95
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	SA Narva Linnaelamu
	 

	 
	1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine

	104
	Universaalse disaini monitooringu läbiviimine
	2013
	2013
	10000
	10000
	100
	 
	10000
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	105
	linna arhiivi ja perekonnaseisubüroo projekteerimine
	2009
	2013
	9446
	9446
	100
	 
	3846
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	106
	linna arhiivi ja perekonnaseisubüroo ehitamine
	2012
	2014
	1278232.97
	401000
	31.37
	251000
	 
	150000
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	251000 eur- 100% omafinantseerimine linna arhiivi Linda 4. ; 150000 eur- omafinantseerimine perekonnaseisubüroo

	107
	Siivertsi kalmistu rekonstrueerimistööd, säilitanud haudade inventeerimine ja andmebaasi koostamine
	2010
	2013
	511293.20
	511293.20
	100
	191734.95
	191734.95
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LVMA
	 

	 
	1.3.3. parandada keskkonna olukorda

	 
	1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine

	108
	Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
	2011
	2016
	175606.29
	19511.81
	11.11
	2200
	2000
	2000
	2000
	2000
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	109
	Peetri maja taastamine
	2013
	2016
	1512703.59
	151270.37
	10
	 
	10000
	45381.11
	60508.15
	35381.11
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	110
	projekt "Ringid vees"
	2008
	2012
	224977.95
	6976
	3.10
	2555.87
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	111
	välisõhu strateegise mürakaardi ja tegevuskava koostamine
	2013
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	Vastavalt Välisõhu kaitse seaduse § 151 lg 2 p 1 on mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamine on kohaliku omavalitsuse organi kohustus juhul, kui omavalitsuse haldusterritooriumil elab vähemalt 100 000 elanikku.Narva linna rahvaarv on 64 057 inimest (Narva arvudes 2011). Seega ei ole mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamine kohustuslik.

	112
	Tark ökomaja
	2011
	2012
	31955.82
	3195.58
	10
	1597.79
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LVMA
	 

	113
	Ökoelu linna keskel
	2011
	2012
	5063.14
	506.31
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LVMA
	 

	 
	1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine

	 
	1.3.3.3. säästva arengu toetamine

	114
	Biolagunevate jäätmete käitlemine Narva linnas
	2012
	2012
	25000
	3750
	15
	3750
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	 
	1.4. turismi arenguks on loodud tingimused

	 
	1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur

	 
	1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks

	115
	projekt "Ühtse turismitoode „Linking Lights” arendamine"
	2012
	2015
	1201538.99
	56242.24
	4.68
	14060.56
	14060.56
	14060.56
	14060.56
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	NM
	 

	116
	turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine
	2014
	2016
	1980968.71
	297145.26
	15
	 
	 
	99048.42
	99048.42
	99048.42
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LVMA
	 

	117
	Narva linnuse idatiiva restaureerimine ja muuseumi uue püsiekspositsiooni loomine
	2008
	2013
	3701315.30
	505732.87
	13.66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Muuseum
	 
	 

	118
	Narva Aleksandri Kiriku taastamise II. etapp (kontesertsaal ja orel)
	2008
	2014
	4275689.29
	1225858.66
	28.67
	293993.58
	297189.17
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Aleksandri Kirik
	 
	 

	119
	Narva Aleksandri Kiriku taastamise III. etapp (kõik välistööd ja väikeehitsised)
	2013
	2014
	1993437.55
	305867.09
	15.34
	 
	189817.60
	116049.49
	 
	 
	 
	SA Narva Aleksandri Kirik
	 
	 

	120
	projekt „Narva kindlustusehitiste arendamine”
	2010
	2015
	12782329.71
	2556465.96
	20
	639116.49
	639116.49
	639116.49
	639116.49
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	 
	1.4.1.2. vanalinna arendamine

	121
	Vanalinna arendamisega seotud projektide ettevalmistamine
	2010
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LVMA
	 

	 
	1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine

	122
	"5-krooni" vaateplatsi ehitustööd
	2013
	2015
	191734.95
	28760.24
	15
	 
	 
	14380.12
	14380.12
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	123
	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva avalike kohtade juurde
	2008
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	LAÖA
	 

	 
	1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine

	124
	Narva Raekoja hoone rekonstrueerimine ja taaskasutusele võtmine
	2013
	2015
	5112931.88
	766939.78
	15
	 
	 
	140605.63
	440542.55
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	125
	Narva Raekoja platsi taastamine
	2014
	2016
	319558.24
	47933.74
	15
	 
	 
	 
	23967
	23966.74
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	126
	Bastionide Honor ja Gloria konserveerimis-rekonstrueerimistööd (sh puhkeala väljaarendamine)
	2015
	2017
	10500000
	2100000
	20
	 
	 
	 
	700000
	700000
	700000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	APA
	 

	127
	Bastionide põhise puhkeala maastikuarhitektuurilise põhiprojekti koostamine
	2014
	2014
	130000
	130000
	100
	 
	 
	130000
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	APA
	 

	128
	bastionide Pax ja Justitia ekspertiis ja rekonstrueerimisprojekti koostamine
	2014
	2015
	95867.47
	95867.47
	100
	 
	 
	 
	95867.47
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	APA
	 

	 
	1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele

	 
	1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur

	 
	1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine

	129
	Tiigi tööstusala arendamine, I.etapp: tehnilise infrastruktuuri projekteerimine
	2009
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	 
	 

	130
	Tiigi tööstusala arendamine, II.etapp: tehnilise infrastruktuuri ehitamine
	2011
	2013
	990630.55
	148594.59
	15
	49531.53
	49531.53
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	 
	 

	131
	Kadastiku tööstusala arendamine II.etapp: tehnilise infrastruktuuri ehitamine
	2011
	2014
	2633159.92
	394974
	15
	98743.50
	98743.50
	98743.50
	 
	 
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	 
	 

	132
	tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal
	2010
	2013
	1365310.16
	374295
	27.41
	2250
	309705.65
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	 

	 
	1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine

	133
	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2013
	165734.09
	165734.09
	100
	38346.99
	38346.99
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	 
	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn

	 
	2.1. linna kuvand on arendatud

	 
	2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks

	 
	2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine

	134
	Projekt "Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine, II. etapp"
	2013
	2015
	101000
	5050
	5
	 
	2525
	2525
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LVMA
	 

	135
	Narva linna turismi turunduskava ja linna turismitrükiste ühtse konseptsiooni koostamine ning vajalike uuringute läbiviimine
	2013
	2014
	32000
	32000
	100
	 
	16000
	16000
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	136
	reklaamkampaaniate läbiviimine turismi valdkonnas
	2013
	2015
	25565
	25565
	100
	 
	9587
	15978
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	137
	Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine
	2011
	2014
	139142.14
	43274.14
	31.10
	15164
	16000
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	EASi sihtfinantseeringu maksimaalne summa 31 956 EUR/aastas on garanteeritud 2013.aastani

	 
	2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine

	138
	Projekt "Narva kui turismi sihtkoha arendamine"
	2012
	2013
	60000
	18000
	30
	9000
	9000
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	Planeeritud esitada projekti "Turismiturunduse toetus avalikule ja kolmandale sektorile" programmi

	139
	Narva linna reklaam sihtturgude meedias
	2012
	2015
	6200
	6200
	100
	1900
	1900
	1200
	1200
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	140
	Narva turismi infotrükiste koostamine ja trükk
	2012
	2014
	13812
	12412
	89.86
	2412
	5000
	5000
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	141
	Projekt "Mitmekeelsete audioekskursioonide väljatöötamine ja turundus"
	2012
	2013
	4700
	3600
	76.60
	600
	3000
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	 
	2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel

	142
	Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis)
	2008
	2015
	115892.56
	114032.56
	98.40
	6184
	22370
	22370
	22370
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	 
	2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine

	143
	suvel Narva linnapäevad
	2012
	2021
	428208.02
	428208.02
	100
	35151.41
	38346.99
	41542.57
	44738.15
	44738.15
	44738.15
	Kultuuriosakond
	 
	 

	144
	suvel "Narva lahingu" rekonstruktsioon ajaloofestivali raames
	2008
	2013
	77205.27
	56762.50
	73.52
	10633.30
	11696.79
	 
	 
	 
	 
	Narva Muuseum
	 
	 

	145
	suvel Eesti käsitöömeistrite päevad Narva linnuse territooriumil
	2008
	2013
	15900.04
	11352.63
	71.40
	2126.66
	2339.49
	 
	 
	 
	 
	Narva Muuseum
	 
	 

	146
	suvel Ajaloo laager Narva muuseumi Põhjaõues
	2008
	2013
	35836.96
	24655.83
	68.80
	4678.65
	5146.49
	 
	 
	 
	 
	Narva Muuseum
	 
	 

	147
	Narva - Sügispealinn
	2012
	2021
	309255.40
	309255.40
	100
	25564.66
	30000
	30000
	31955.82
	31955.82
	31955.82
	Kultuuriosakond
	 
	 

	148
	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2012
	2021
	154087.79
	113346.98
	73.56
	 
	19173.49
	 
	19173.49
	 
	25000
	Kultuuriosakond
	 
	 

	149
	sügisel Narva motokross
	2012
	2021
	31506.33
	19669.40
	62.43
	1917.35
	1917.35
	1917.35
	1917.35
	2000
	2000
	Kultuuriosakond
	 
	 

	150
	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2012
	2021
	40493.12
	24417.35
	60.30
	1917.35
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	Kultuuriosakond
	 
	 

	151
	sügisel Muuseumide festival
	2008
	2013
	66258.29
	30677.59
	46.30
	7030.28
	7030.28
	 
	 
	 
	 
	Narva Muuseum
	 
	 

	152
	talvel Chopini konkurss
	2012
	2021
	248163
	98347
	39.63
	9586.75
	9586.75
	9586.75
	9586.75
	10000
	10000
	Kultuuriosakond
	 
	 

	153
	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2012
	2021
	193498.38
	193498.38
	100
	15977.91
	19173.49
	19173.49
	19173.49
	20000
	20000
	Kultuuriosakond
	 
	 

	154
	talvel Jõulud Narva linnuse Põhjaõues
	2008
	2013
	61313.89
	45065.71
	73.50
	9666.64
	10633.30
	 
	 
	 
	 
	Narva Muuseum
	 
	 

	 
	2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk

	 
	2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel

	155
	Hansapäevad
	2008
	2014
	65829.32
	65829.32
	100
	12782.33
	7700
	7000
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	 
	 

	156
	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2012
	2021
	113346.98
	113346.98
	100
	 
	19173.49
	 
	19173.49
	 
	25000
	Kultuuriosakond
	 
	 

	 
	2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides

	157
	Euroopa Noorte Muusikavõistluste Liidus (EMCY) osalemine
	2012
	2021
	7458.67
	7458.67
	100
	958.67
	500
	1000
	500
	1000
	500
	Kultuuriosakond
	 
	 

	158
	Läänemereriikide linnade liidus (UBC) osalemine
	2008
	2014
	13683.31
	13683.31
	100
	1950
	2000
	2000
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	 
	 

	159
	Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine
	2008
	2015
	4245.16
	4245.16
	100
	550
	550
	550
	550
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	160
	City Twins Assotsiatsioonis (CTA) osalemine
	2009
	2015
	6336.86
	6336.86
	100
	1022.59
	1022.59
	1022.59
	1022.59
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	 
	2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega

	161
	ühisürituste organiseerimine, loominguline koostöö
	2008
	2017
	319558.20
	319558.20
	100
	31955.82
	31955.82
	31955.82
	31955.82
	31955.82
	31955.82
	Kultuuriosakond
	 
	 

	 
	2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides

	162
	Jätkuprojektid Kristiansandiga
	2013
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	163
	projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt"
	2012
	2015
	26240.21
	1917.34
	7.31
	 
	 
	958.67
	958.67
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	164
	rahvusvaheline koostööprojekt "United by water"
	2014
	2016
	575204.84
	86280.72
	15
	 
	 
	28760.24
	28760.24
	28760.24
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	 
	2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine

	165
	Projekt "Strengthening and development of Narva – St-Petersburg cultural traditions and social contacts / Bridging cultures"
	2013
	2014
	110000
	11000
	10
	 
	5500
	5500
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	Partneriks on St-Peterburi Kirovski rajooni administratsioon. projekti ettepanek on esitatud Eesti-Läti-Vene programmi, ootab vastust.

	166
	Projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“
	2012
	2014
	3471455
	347146
	10
	85288
	176570
	85288
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	Projekti raames rekonstrueeritakse Viktoria bastion. Projekti eeltaotlus on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt 27.05.2011. Linnavolikogu otsus omafinantseerimise kohta nr 16, 10.02.2011.

	167
	projekt „Navigatsiooni seadmete paigaldamine Narva jõele Narva/Ivangorodi ja Narva-Jõesuu vahel“
	2016
	2019
	511293.19
	102258.64
	20
	 
	 
	 
	 
	25564.66
	25564.66
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	168
	projekt „Development of water tourism Narva River – Peipsi (Chudskoye) Lake“
	2015
	2017
	255646.59
	51129.32
	20
	 
	 
	 
	10225.86
	30677.59
	10225.87
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LVMA
	 

	169
	Narva ja Ivangorodi promenaadide väljaehitamine
	2011
	2014
	470451
	63103
	13.41
	40144
	22049
	910
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	170
	projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine - EstRusFortTour-2.etapp"
	2011
	2013
	1110000
	111000
	10
	55500
	44400
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	NM
	Projekti kogu eelarve kuni 2 220 000 eurot. Venemaa partner on Ivangorodi Linnavalitsus

	171
	Operatiivset piiriületamist tagava ühistranspordi terminalide rajamine Narva ja Ivangorodi linna, I.etapp (projekteerimine ja bussi liisitamine)
	2011
	2012
	703028.13
	70302.82
	10
	35151.41
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LVMA
	 

	 
	2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine

	 
	2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril

	 
	2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd

	 
	2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine

	172
	spordiklubide ürituste toetamine
	2012
	2021
	252451.02
	252451.02
	100
	22369.08
	25564.66
	25564.66
	25564.66
	25564.66
	25564.66
	Kultuuriosakond
	 
	 

	173
	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2016
	95480.01
	95480.01
	100
	6800
	15000
	15000
	15000
	15000
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	174
	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2012
	2021
	230082
	230082
	100
	23008.20
	23008.20
	23008.20
	23008.20
	23008.20
	23008.20
	Kultuuriosakond
	 
	 

	175
	Avatud noortekeskuste teenuste arendamine
	2008
	2015
	150149.41
	150149.41
	100
	20000
	20000
	20000
	20000
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	176
	Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine
	2008
	2021
	22382328
	22382328
	100
	15977.91
	15977.91
	15977.91
	15977.91
	16000
	16000
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	 
	2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse

	177
	Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine
	2008
	2016
	39474.49
	39474.49
	100
	2000
	6391.16
	6391.16
	6391.16
	6391.16
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	178
	Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele
	2008
	2015
	5752.05
	5752.05
	100
	 
	 
	 
	3834.70
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	179
	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008
	2016
	41532.45
	41532.45
	100
	1917
	6391.16
	6391.16
	6391.16
	6391.16
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	180
	korteriühistute liikmete koolitamine ja infotugi
	2008
	2013
	19173.49
	19173.49
	100
	 
	1885.40
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	 
	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta

	 
	3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem

	 
	3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit

	 
	3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine

	181
	institutsionaalsete hooldusteenuste arendamine
	2009
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	182
	sotsiaalmajutusteenuse arendamine
	2009
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	 
	3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine

	 
	3.1.1.3. tugiteenuste arendamine

	183
	Töökluubide teenuse arendamine
	2013
	2016
	14000
	14000
	100
	 
	2000
	3000
	4000
	5000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	184
	Õigusalase nõustamise teenuse arendamine
	2013
	2015
	15000
	15000
	100
	 
	5000
	5000
	5000
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	185
	tugiisiku teenuse osutamine töötutele
	2009
	2017
	244823.30
	244823.30
	100
	64000
	9000
	10000
	10000
	12000
	12000
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	186
	võlanõustamisteenuse osutamine
	2009
	2014
	159779.12
	87688.64
	54.88
	31955.82
	10000
	10000
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	187
	supiköögiteenuse osutamine
	2009
	2015
	104512.29
	104512.29
	100
	16000
	17000
	18000
	19000
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	 
	3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele

	188
	Tugiisiku teenuse osutamine psüühiliste häiretega inimestele
	2013
	2016
	66000
	66000
	100
	 
	15000
	16000
	17000
	18000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	189
	sotsiaalse adaptsiooni teenuste arendamine lastele ning füüsilise ja psühhilise puuetega noorte inimeste igapäevase elu toetamine MTÜ Laste Päevakeskuses "LAD"
	2008
	2017
	781430.54
	507929.85
	65
	51130
	54325
	57520
	60716
	62000
	64000
	Sotsiaalabiamet
	MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"
	 

	 
	3.1.1.5. lastega perekondade toetamine

	190
	Päevahoiuteenuse osutamine puuetega lastele Narva Varjupaigas
	2013
	2016
	46000
	46000
	100
	 
	10000
	11000
	12000
	13000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	191
	Invatransporditeenuse osutamine puuetega lastele
	2013
	2016
	92000
	92000
	100
	 
	20000
	22000
	24000
	26000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	192
	Tugiisiku teenuse osutamine lastega perekondadele
	2013
	2016
	66000
	66000
	100
	 
	15000
	16000
	17000
	18000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	 
	3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine

	 
	3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine

	 
	3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine

	193
	isikliku abistaja teenuse osutamine
	2009
	2015
	93738.14
	93738.14
	100
	19000
	9000
	10000
	11000
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	194
	invatrasporditeenuse osutamine täisealistele puuetega inimestele
	2009
	2015
	93369.07
	93369.07
	100
	20000
	15000
	17000
	19000
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	195
	puuetega inimeste infomessi korraldamine
	2009
	2015
	16710.73
	16710.73
	100
	2500
	2500
	2500
	2500
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	 
	3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine

	 
	3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine

	196
	Projekt “Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused.”
	2010
	2012
	592137.59
	61073.97
	10.31
	6806.59
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	197
	Narva tööharjutus- ja töötute aktiviseerimiskeskuse arendamine
	2008
	2015
	16617.03
	16617.03
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	 
	3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega

	 
	3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine

	198
	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine
	2013
	2017
	114000
	18000
	15.79
	 
	6000
	 
	6000
	 
	6000
	Linnavara- ja Majandusamet
	MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"
	Aluseks on kiri 18.07.2012 nr. 12/019

	199
	Narva sotsiaalhoolekandekeskuse hoone renoveerimise projekti koostamine
	2013
	2013
	63911.65
	63911.65
	100
	 
	63911.65
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	SAA
	 

	200
	Narva sotsiaalhoolekandekeskuse hoone renoveerimistööd
	2014
	2015
	958674.73
	958674.73
	100
	 
	 
	447381.54
	511293.19
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	SAA
	 

	201
	Narva Laste Varjupaiga hoone renoveerimistööd
	2009
	2014
	1045311.74
	795343.74
	76.09
	 
	679271.24
	95867.47
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	SAA
	CO2 investeeringute raames koostöö- ka käsumduslepingu nr 2010-460/44 -124984 eur: fassaadi ja vundamendi soojustamine, akende osaline vahetus,pööningul katuselae soojustamine

	202
	Narva Laste Varjupaiga maa-ala heakorrastamine
	2014
	2014
	127823.30
	127823.30
	100
	 
	 
	127823.30
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	SAA
	 

	 
	3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad

	 
	3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine

	203
	Peretugevdamise teenuste arendamine
	2010
	2015
	73564.66
	73564.66
	100
	12000
	12000
	12000
	12000
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 

	 
	3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine

	204
	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2008
	2017
	100622.37
	100622.37
	100
	9586.75
	9586.75
	9586.75
	12782.33
	15000
	15000
	Kultuuriosakond
	 
	 

	205
	tervist edendavate lasteaedade võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2020
	14906.29
	14906.29
	100
	1278.23
	1278.23
	1597.79
	639.12
	1000
	1000
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	206
	tervist edendavate koolide võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2016
	14225.84
	14225.84
	100
	1278.23
	1278.23
	1278.23
	1278.23
	4000
	 
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	207
	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2021
	11112.96
	11112.96
	100
	639.12
	639.12
	639.12
	639.12
	1000
	1000
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	208
	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2021
	46542.57
	8947.64
	19.22
	1597.79
	1597.79
	1597.79
	639.12
	1000
	1000
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	209
	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2015
	46016.39
	13421.46
	29.17
	1917.35
	1917.35
	3834.70
	1917.35
	 
	 
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	210
	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2015
	361739.93
	121432.13
	33.57
	12782.33
	12782.33
	31955.82
	12782.33
	 
	 
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	 
	3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem

	 
	3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks

	211
	Päevahooldusravi teenuste osutamine
	2013
	2021
	2514007.86
	2514007.86
	100
	 
	85553.39
	299062.31
	304198.88
	304198.88
	304198.88
	SA Narva Haigla
	 
	Kulud kokku 100% 2 514 007,86 eur. Omafinantseerimine 100%. Narva Linna kulud 2 514 007,86 eur.

	212
	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2021
	12267.19
	12267.19
	100
	 
	639.12
	 
	639.12
	 
	1000
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	213
	linna vigastuste profiili koostamine
	2013
	2017
	5000
	5000
	100
	 
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	214
	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele, HIV-infitseeritute ja HIV-tõve haigetele
	2008
	2015
	171283.22
	38346.96
	22.39
	6391.16
	6391.16
	6391.16
	3195.58
	 
	 
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	215
	nõustamisteenused uimastite kasutajate ja HIV-positiivsetele isikutele
	2013
	2021
	45000
	45000
	100
	 
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	216
	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008
	2015
	83085.14
	19812.59
	23.85
	3195.58
	3195.58
	3834.70
	3195.58
	 
	 
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	 
	3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine

	217
	SA Narva Haigla juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine
	2009
	2013
	5454576.30
	2804812.01
	51.42
	760541.80
	1958207.10
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Haigla
	 
	Omafinatserimine 2804812.01: s.h. SA Narva Haigla kulud - 2612812.01 eur; Narva Linna kulud - 64 000 eur (2012.a.); Narva Linna kulud - 128 000 eur (2013.a.)

	218
	Narva Haigla SA hoonete renoveerimine ja meditsiiniaparatuuri soetamine
	2008
	2015
	2204951.87
	830851.44
	37.68
	127823.30
	159779.12
	127823.30
	127823.30
	 
	 
	Linnaarstiteenistus
	 
	 

	 
	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile

	 
	4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem

	 
	4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase

	 
	4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine

	219
	õpetajate ja ametnike täiendõpe
	2008
	2017
	1393224.83
	91019.96
	6.53
	6262
	6262
	6262
	6262
	6262
	6262
	Kultuuriosakond
	 
	 

	 
	4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine

	 
	4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega

	 
	4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont

	220
	koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2013
	2017
	782000
	782000
	100
	 
	156400
	156400
	156400
	156400
	156400
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	221
	koolieelsete lasteasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2017
	782000
	782000
	100
	37000
	156400
	156400
	156400
	156400
	119400
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	222
	reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele
	2013
	2017
	894765
	894765
	100
	 
	178953
	178953
	178953
	178953
	178953
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	223
	poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Humanitaar-, Kreeenholmi Gümnaasium; 6.-, Peetri-, Paju Kool)
	2013
	2017
	894765
	894765
	100
	 
	178953
	178953
	178953
	178953
	178953
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	224
	Projekt "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp"
	2011
	2013
	564412
	33865
	6
	 
	33865
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	225
	lasteaedade remondiks projekteerimine
	2008
	2015
	447381.54
	447381.54
	100
	 
	118542.81
	159779.12
	127823.30
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	226
	lasteaedade remonditööd
	2008
	2017
	4218168.82
	4218168.82
	100
	57276
	575204.84
	575204.84
	580589.58
	552049.89
	655205.43
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	227
	projekt "Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine"
	2009
	2012
	2031751.31
	1171218
	57.65
	564545.92
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	OF sisse kuulub ka mitteabikõlbulik OF.

	228
	huvikoolide remondiks projekteerimine
	2012
	2015
	159779.12
	159779.12
	100
	 
	63911.65
	63911.65
	31955.82
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	229
	huvikoolide renoveerimine
	2013
	2015
	1597791.22
	1597791.22
	100
	 
	319558.24
	639116.49
	639116.49
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	230
	Narva Muusikakooli fuajee ja kammerkontserdi saali rekonstrueerimisprojekti koostamine
	2013
	2013
	31955.82
	31955.82
	100
	 
	31955.82
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	231
	Narva Muusikakooli ruumide remont ja kammerkontserdi saali ehitamine
	2014
	2015
	1278232.98
	1278232.98
	100
	 
	 
	639116.49
	639116.49
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	232
	Narva Muusikakoolile klaveri liisimine
	2013
	2013
	108649.80
	108649.80
	100
	 
	108649.80
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 
	 

	233
	Narva Noorte Meremeeste klubi hoone (aadressil Viru 18) ventilatsiooni ja elektromontaaži tööde projekteerimine ja teostamine
	2013
	2013
	39657.18
	39657.18
	100
	 
	39657.18
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	234
	Paemurru kooli spordisaali rekonstrueerimine ja remont (poksisaal ja lauatennise saal)
	2012
	2014
	383469.90
	383469.90
	100
	120000
	191734.95
	71734.95
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	235
	Narva Koorikooli renoveerimine (projekteerimine, remont ja seadmed)
	2012
	2014
	671072.31
	671072.31
	100
	11980.80
	383469.89
	275621.62
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	236
	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimiseks projekteerimine
	2013
	2017
	95867.47
	95867.47
	100
	 
	19173.49
	12782.33
	12782.33
	25564.66
	25564.66
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	237
	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine
	2007
	2018
	828167.14
	766939.80
	92.61
	 
	 
	127823.30
	127823.30
	127823.30
	127823.30
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	238
	Pähklimäe Gümnaasiumi hoone renoveerimiseks projekteerimine
	2008
	2014
	88929.28
	88929.28
	100
	 
	31955.82
	31955.82
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	239
	linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine
	2008
	2017
	9392021.60
	1878404.32
	20
	 
	284986.17
	284986.17
	284986.17
	284986.17
	136783.15
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	240
	Humanitaargümnaasiumi kehakultuuri- ja tervisekompleksi renoveerimine
	2013
	2016
	557309.58
	111461.92
	20
	 
	27865.48
	27865.48
	27865.48
	27865.48
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	241
	munitsipaalharidusasutuste hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamine
	2007
	2016
	1981261.10
	1412447.42
	71.29
	53947
	255646.59
	255646.59
	349361.39
	209414.18
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	242
	munitsipaalharidusasutuste tervisekaitsenõuetele vastavate valgustitega varustamine
	2010
	2015
	1917349.46
	1917349.46
	100
	 
	637419.26
	637419.26
	637419.28
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	KO
	 

	 
	4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga

	243
	IntraNet loomine
	2013
	2014
	2000
	2000
	100
	 
	1500
	500
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	 
	 

	244
	ISKE läbiviimine (Riiklik andmekaitse programm)
	2013
	2014
	32000
	32000
	100
	 
	16000
	16000
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	 
	 

	245
	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi haldamine
	2014
	2021
	82400
	82400
	100
	 
	 
	10300
	10300
	10300
	10300
	Kultuuriosakond
	 
	 

	246
	üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	2010
	2012
	95867.48
	95867.48
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	KO
	 

	 
	4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus

	 
	4.1.3.1. noortekeskuste arendamine

	247
	projekt "Narva Noortekeskuse rekonstrueerimine II etapp"
	2011
	2013
	511293.19
	63911.64
	12.50
	19173.49
	25564.66
	 
	 
	 
	 
	Narva Noortekeskus
	LVMA
	 

	 
	4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine

	248
	Noorte portaali ja infosüsteemi arendamine
	2009
	2013
	19173.49
	6391.15
	33.33
	1278.23
	1278.23
	 
	 
	 
	 
	Narva Noortekeskus
	 
	 

	 
	4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut

	 
	4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine

	249
	psühholoogi ja eripedagoogi teenuste korraldamine koolieelsetes lasteasutustes
	2013
	2017
	916000
	916000
	100
	 
	183200
	183200
	183200
	183200
	183200
	Kultuuriosakond
	 
	 

	250
	nägemispuudega õpilaste klassi avamine
	2013
	2015
	29980
	29980
	100
	 
	21000
	4490
	4490
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 
	 

	251
	koolieelsetes lasteasutuses sobitusrühmade loomine
	2012
	2017
	46248
	46248
	100
	23124
	23124
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 
	 

	252
	koolieelsetes lasteasutustes erirühmade loomine
	2012
	2017
	101271
	101271
	100
	33757
	33757
	33757
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 
	 

	 
	4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis

	253
	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2017
	65746
	65746
	100
	65746
	 
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 
	 

	 
	5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem

	 
	5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused

	 
	5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks

	 
	5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile

	 
	5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine

	254
	ettevõtjate koolituse korraldamine
	2008
	2015
	35573.64
	35573.64
	100
	293
	8947.63
	8947.63
	8947.63
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	255
	klienditeeninduse koolituste korraldamine turismi valdkonnas (sh õppereiside korraldamine)
	2010
	2013
	6391.16
	6391.16
	100
	 
	6391.16
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	256
	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2016
	279102.84
	279102.84
	100
	25114
	55000
	55000
	55000
	55000
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	 
	5.1.1.3. investorite kaasamine

	257
	informatsiooni levitamine uude objektide ehitamiseks
	2008
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	LAÖA
	 

	258
	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2015
	12163
	12163
	100
	658
	3835
	3835
	3835
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	 
	5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine

	 
	5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine

	259
	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2016
	196116.34
	196116.34
	100
	18402
	30000
	30000
	30000
	30000
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 

	 
	5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine

	 
	5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine

	 
	5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine

	260
	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2015
	12208.59
	12208.59
	100
	1598
	3196
	3196
	3196
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 


6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2013-2016
6.1. Sissejuhatav osa

Alates 01.01.2012 aastast jõustunud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) alusel on eelarvestrateegia koostamise kohustuslik kohalike omavalitsuse üksuste (edaspidi kov) jaoks. 

Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määrusele nr 42 (muudetud 19.04.2012 määrusega nr 6) „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ eelarvestrateegia on linna arengukava osa. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kov eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.
Linna eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, planeerimise realistlikkus, stabiilsus läbi pikemaajalise vaade ning muuta linnavalitsuse tegevus linna arengute suunamisel tulemuslikumaks.  
Eelarvestrateegia läbi muutub linna finantsjuhtimine läbipaistvamaks ning investeeringute kavandamine ja laenude võtmine kõikidele osapooltele selgemaks.

Linna eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on eelarve täitmine vastuvõtmisele eelnenud aasta eest -2011 aasta, majandusprognoosid, linna arengukavas sätestatud projektid ja eesmärgid. 

Kasutatavad mõisted

Narva linna arvestusüksus – Narva linn kui kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. 

Sõltuv üksus – raamatupidamise seaduse mõistes Linna otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest.

Eelarvestrateegia koostamiseks on vajalik Linna sõltuvate üksuste määramine. Vastavalt  KOFS-ile § 2 lõige 8 on Narva linn kui kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuvad üksused moodustavad Narva linna arvestusüksus. Sõltuva üksuse määramine on vajalik finantsdistsipliini meetmete tagamiseks. Sõltuvate üksuste määratlemise metoodika ning kov-i ja kov arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika on kinnitatud Rahandusministri 16.05.2011 määrusega nr 29. Sõltuvad üksused leitakse kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute saldoandmike baasil iga aasta lõpu seisuga. Sellest lähtudes 2011.a andmete põhjal Narva linna arvestusüksusesse koos linna asutustega kuuluvad Narva Linnaelamu SA, Narva Haigla SA, Narva Sadam SA, Narva Linna Arendus SA, Narva Bussiveod AS, Narva Näitused SA.

Käesolevas linna eelarvestrateegias antakse ülevaade Riigi eelarvepoliitikast perioodiks 2013-2016, eelarve täitmisest, kavandamisest ja prognoosist, ülevaade linna arvestusüksuse sõltuvatest üksustest, konsolideeritud näitajatest ning finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisest. 

Andmed eelseisvatele perioodidele on käesolevas eelarvestrateegias esitatud prognoosina.

6.2. Riigi eelarvestrateegia 2013-2016 ülevaade 
Riigi eelarvestrateegia uuendamise aluseks on Rahandusministeeriumi 2012.aasta kevadine majandusprognoos, valitsusliidu programm, valdkondlike ja ministeeriumide arengukavad. 

Valitsuse eelarvepoliitika põhieesmärk on toetada makromajanduslikku stabiilsust läbi turgude paindlikkuse ja efektiivsuse ning ohjata majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske. Valitsuse keskpika perioodi eelarvepoliitika eesmärgiks on valitsussektori eelarve ülejääk, mis vastab Maastrichti lepingu ning Stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele. Valitsuse eesmärk on tagada jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. Sihiks on, et eelarvepoliitilised otsused toetavad maksimaalselt makromajanduslikku stabiilsust, ohjavad majanduse tasakaalustatud arengud ohustavaid riske ning parandavad majanduse kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Tulevaste majanduslangustega toimetulekuks peab olema tagatud piisavate reservide olemasolu ja paindlikkus eelarves tulude ja kulude struktuuri muutmiseks.

Vabariigi Valitsuse prioriteetideks on: 

· Valitsussektori eelarve ülejäägi saavutamine

· Positiivne iive (Eesti rahvast peab saama kasvav rahvast)

· Tootlikkuse kasv 73%-ni Euroopa Liidu keskmiseks aastaks 2015. 2013.aasta sihiks on 71%, 2016.aasta eesmärgiks on seatud 73,6%.

· Aastaks 2020 kriisieelse tööhõive taseme saavutamine. 

· Põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaalu vähendamine 18-24 aastaste vanusegrupis 11%-ni aastaks 2015.

· Tervena elatud eluea kasv (sihttasemed 2015.a meestel 57,1 ja naistel 62 eluaastat).

· Kasvuhoonegaaside heitkoguste hoidmine 2010.aasta tasemel (või alla 20 miljoni tonni aastas). Sama eesmärk on seatud aastateks 2013 ja 2016.

Valitsussektori eelarvepositsioon
Valitsussektor hõlmab avaliku sektori üksusi, keda finantseeritakse peamiselt kohustuslike maksete abil, mida teevad teistesse sektorisse kuuluvad üksused, ja kelle põhitegevuseks on rahvusliku tulu ümberjaotamine (nn turuvälised tootjad). Valitsussektor koosneb Eestis kolmest allsektorist: keskvalitsus, kohalikud omavalitsused ja sotsiaalkindlustusfond.

2011.aastal oli valitsussektori eelarvepositsioon majanduskriisi järgselt teist aastat ülejäägis, mis ulatus 163,9 mln euro ehk 1%ni SKPst. Keskvalitsus lõpetas aasta tasakaalus, sotsiaalkindlustusfondid ja kohalikud omavalitsused olid ülejäägis vastavalt 0,9% ja 0,1% SKPst.

2012.aasta eelarvepuudujääk ulatub Rahandusministeeriumi kevadprognoosi kohaselt 2,6%ni SKPst. Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, põhjuseks eelkõige kvoodimüügist tulenevate investeeringute järsk kasv ning kohustusliku kogumispensioni maksete taastamine täies mahus. 2013.aastal väheneb valitsussektori eelarvepuudujääk tulenevalt ajutiste mõjude vähenemisest 1%ni SKPst ning prognoosiperioodi lõpuks 2016.aastal jõuab eelarvepositsioon ülejäägini 0,5% SKPst. 

Valitsuse eesmärk on 2010. ja 2011.aastal saavutatud valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarveülejäägi järgselt jõuda pärast selle aasta defitsiiti taas ülejäägini 2013.aastal ning kasvatada see 1%ni SKPst 2016.aastaks. Vaatama sellele, et nominaalne eelarvepositsioon aastal 2012 oluliselt halveneb, on see põhjustatud valdavalt ühekordsetest mõjuritest, mis struktuurset eelarvepositsiooni ei mõjuta.

Eesmärgi saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarveülejäägini 2014.aastal, mis võimaldab alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. Eelarveaasta kestel hoidutakse positiivsete lisaeelarvete koostamisest, võimalik maksutulu ülelaekumine suunatakse reservidesse.

Prognoos SKP kohta

Eesti eelarvepoliitika on aastatel 2011-2012 negatiivse SKP lõhe tingimustes (SKP tase on potentsiaalsest madalam) vastutsükliline. Perioodil 2013-2014 on SKP tase jätkuvalt potentsiaalsest madalam aga eelarvepoliitika karmistub - tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon hakkab paranema - mistõttu eelarvepoliitika muutub protsükliliseks. Perioodil 2015-2016 muutub SKP lõhe positiivseks ja tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon paraneb mõlemal aastal. Seetõttu on eelarvepoliitika  kurss nendel aastatel vastutsükliline. Samas tuleb arvestada, et eelarvepoliitika osas lõpliku hinnangu andmisel peab lisaks eelarvepositsiooni muutmisele hindama ka välisvahendite kasutamise muutuse mõju. Kuna viimased on eelarvepositsiooni osas neutraalsed – tulud on alati võrdsed kuludega - siis näiteks vahendite kasutamise kasv ei peegeldu eelarvepositsiooni muutuses. Samas majanduskriisi ajal stimuleerib see täiendavalt majandustegevust ning on oma olemuselt vastutsükliline.
Tabel 1. Tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon aastatel 2011-2016 (%SKPst)

	
	2001-2010
	2011
	2012*
	2013*
	2014*
	2015*
	2016*

	SKP reaalkasv (%)
	3,8
	7,6
	1,7
	3,0
	3,4
	3,5
	3,5

	Potentsiaalse SKP reaalkasv (%)
	4,4
	1,1
	1,6
	1,9
	2,3
	2,7
	3,0


Riigieelarve tulud
Kogu 2013-2016 perioodi vältel kasvavad riigi tulud iga-aastaselt. Võrreldes 2012.aastaga kasvavad tulud 2016.aastaks ca 755 miljoni euro võrra ehk 11,9%. Maksutulude osakaal tuludes suureneb tulenevalt paranevast majanduskeskkonnast ning mittemaksuliste tulude osakaal väheneb muuhulgas seoses välisvahendite (EL finantsperspektiivi vahetumine põhjustab ajutise languse) ning heitmekvootide müügitult mahu vähenemisega.

Maksutulud kasvavad eelarvestrateegia perioodil (2013-2016) keskmiselt 6,4% aastas. Maksutuludest moodustavad suurima osa sotsiaalmaksu, käibemaksu ning aktsiiside laekumised. Aastatel 2013-2016 kasvab sotsiaalmaksu laekumise aastas keskmiselt 6,4% ja 2016.aastal prognoositakse laekumiseks ca 2 430 mln eurot. Laekumist mõjutavad nii hõive kui keskmise palga positiivsed arengud. 

Olulise mõjuga maksulaekumistele on ka tulumaksu määra langetamine 20%le 2015.aastal, mis vähendab nii füüsilise kui juriidilise isiku tulumaksu laekumist.

Käibemaksu laekumine kasvab vaadeldaval perioodil keskmiselt 6,2% ja 2016.aastal prognoositakse laekumiseks ca 1 845 mln eurot. Käibemaksu laekumise prognoosi mõjutavad muutused nii tarbijate kindlustundes kui ka käibemaksu võlgade dünaamikas. Eratarbimine kasvab perioodil 2013-2016 keskmiselt 6,8 % aastas. Aktsiiside laekumine kasvab aastatel 2013-2016 keskmiselt 7,3% ja 2016.aastal prognoositakse laekumiseks ca 1005 mln eurot.

Võrreldes eelmise riigi eelarvestrateegiaga suurenevad riigieelarve tulud kõigil aastatel. Kasvu põhjustavad nii paranenud majandusolukorra tõttu suurenevad maksulaekumised kui prognoositav välisvahendite maht aastatel 2013-2014.
Riigieelarve kulud kasvavad 2013-2016 perioodil iga-aastaselt. Võrreldes 2012.aastaga kasvavad kulud 2016 .aastaks ca 258,8 miljonit eurot võrra ehk 3,58%. Samal ajal väheneb riigieelarve kulude osakaal suhtena SKPsse. Suurima osakaaluga kulud on seotud tööturu ja sotsiaalse turvalisuse, rahvatervise ning hariduse edendamisega. Samuti suunatakse oluline maht kuludest riigivalitsemise ja kodanikuühiskonna, pere– ja rahvastikupoliitika, siseturvalisuse, transpordi, riigikaitse ja julgeolekupoliitika, maaelu-ja regionaalarengu ning kultuuri edendamiseks. 

Fikseeritud kulude tase on endiselt kõrge ning eelarve paindlikkuse kasvatamise eesmärk jätkuvalt oluline. Ligikaudu 76% kuludest on seotud tuludest sõltuvate kuludega ning kehtivate õigusaktide täitmisega. 
Eesmärgiga panustada majanduse elavdamise ning töökohtade loomisse on üheks valitsuse prioriteediks perioodi 2007-2013 välisvahendite võimalikult kiire kasutamine. Hetkel planeeritakse Euroopa Liidu 2014-2020 vahendite uut perioodi, mis suurendab oluliselt valdkondade rahastamise mahtusid. Sama kehtib ka Euroopa Liidu sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute kauplemissüsteemi järgmise perioodi vahendite planeerimise kohta.

Investeeringute maht hakkab alates 2013.aastast iga-aastaselt vähenema seoses Euroopa Liidu käesoleva perioodi projektide lõppemisega ja seda eelkõige teehoiu- ja keskkonna infrastruktuuri projektide arvel. Uue 2014-2020 struktuurivahendite perioodi käivitumisel hakkab investeeringute maht 2015.aastast järk-järgult taastuma. Kohalike omavalitsuste investeeringute tase on peale laenupiirangu tühistamisest tingitud kasvu 2012.aastal stabiliseeritud. 
Kohalike omavalituste eelarvepositsioon

Kohaliku omavalitsuse üksused (226 üksust) täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete täitmisel. Olenemata suurusest täidetakse samu ülesandeid – korraldatakse koolide, lasteaedade, huvikoolide, kultuurimajade, raamatukogude, muuseumide, spordirajatiste, hooldekodude ja tervishoiuasutuste ülalpidamist, sotsiaalabi ja –teenuste osutamist, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu.

Kov-de eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. Nende peamiseks tululiikideks on tulumaks ja toetused riigieelarvest. 2011a. kokku kulude maht kassapõhiselt on 1 296 mln eurot. Sellest 72% moodustasid tegevuskulud. 

Kov-de tekkepõhine ülejääk perioodil 2010-2011 oli tingitud erakorralisest piirangust, mille kohaselt oli neil lubatud võtta täiendavaid kohustusi ainult välistoetuste kaasfinantseerimiseks ja olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks. Ilma selliste piiranguteta lõpetavad nad tavapäraselt defitsiidis. Selle katmiseks on suurendatud võlakoormust.

KOFS-i kohaselt peab kov tagama iga-aastaselt positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse individuaalse piirmäära raames nii endal kui koos sõltuvate üksustega. Individuaalne piirmäär sõltub finantsvõimekusest ning on vahemikus 60% - 100% põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormuse üle 60% suurendamise võimalus lükatakse edasi 2016.aasta lõpuni, isegi kui individuaalne piirmäär seda võimaldatakse. See vähendab defitsiidi.

Tabel 2. Kohaliku omavalitsuse üksuste kassapõhised koondnäitajad (mln eurot)

	KOV
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	TULUD KOKKU
	1270
	1324
	1357
	1418
	1441
	1473
	1531

	-Tulumaks
	585
	619
	652
	707
	751
	798
	852

	-Tasandusfond
	70
	72
	72
	73
	72
	72
	72

	KULUD KOKKU
	1249
	1295
	1390
	1449
	1478
	1509
	1566

	TASAKAAL
	27
	29
	-33
	-31
	-37
	-36
	-35


Eelarvevõimaluste tekkimisel vaadatakse üle kov tulubaasi kujunemise alused, võttes arvesse nende koonddefitsiidi. Hetkel ei ole kavandatud tulumaksu ja tasandusfondi suurendamist seoses nende eeldatavalt kõrge defitsiidi tasemega ning riigieelarveliste võimaluste piiratusega.

Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotatakse alates 2013.maamaks kodu alusele maale tiheasutusega piirkonnas kuni 1500 m2 ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. 
Suurendatakse kohalike teede hoiu rahastamise osakaalu üldises teehoiu rahastamises. Täpsem jaotus lepitakse kokku igaaastase riigieelarve koostamise protsessis.
Tabel. Rahandusministeeriumi 2012.aasta kevadine majandusprognoos
	 
	2001-2010
	2011
	2012*
	2013*
	2014*
	2015*
	2016*

	Majanduse põhinäitajad (%)
	
	
	
	
	
	
	

	1. SKP reaalkasv
	3,8
	7,6
	1,7
	3,0
	3,4
	3,5
	3,5

	1a. SKP püsivhindades (mld eurot)
	 
	12,0
	12,2
	12,6
	13,0
	13,5
	14,0

	2. SKP nominaalkasv
	9,3
	11,7
	4,4
	6,2
	6,2
	6,4
	6,3

	2a. SKP jooksevhindades (mld eurot)
	 
	16,0
	16,7
	17,7
	18,8
	20,0
	21,2

	2b. RKP jooksevhindades (mld eurot)
	 
	15,2
	15,8
	16,7
	17,7
	18,8
	0,0

	3. SKP deflaator
	5,2
	3,7
	2,6
	3,1
	2,7
	2,7
	2,7

	4. Tarbijahindaindeks
	4,2
	5,0
	3,3
	3,0
	2,7
	2,7
	2,7

	5.Harmoneeritud THI
	4,2
	5,1
	3,4
	3,0
	2,7
	2,7
	2,7

	6. Tööhõive (15-74-aastased, tuhat)
	 
	609,1
	613,1
	619,5
	623,2
	625,7
	628,2

	7. Tööhõive kasv
	0,1
	6,7
	0,7
	1,0
	0,6
	0,4
	0,4

	8. Tööjõu tootlikkuse kasv (hõive järgi)
	3,6
	0,9
	1,0
	1,9
	2,8
	3,1
	3,1

	9. Töötuse määr
	9,7
	12,5
	11,5
	9,6
	8,7
	8,3
	8,2

	10. Keskmine palk (eurot)
	 
	835,0
	867,0
	910,0
	958,0
	1011,0
	1071,0

	11. Palga reaalkasv
	5,5
	4,0
	0,5
	1,9
	2,5
	2,7
	3,2

	11a. Palga nominaalkasv
	9,9
	5,4
	3,8
	5,0
	5,3
	5,5
	6,0

	12. Investeeringud koos varudega (%SKPst)
	 
	24,5
	25,8
	26,6
	27,5
	28,6
	29,8

	13. Kodumaine sääst (%SKPst)
	 
	27,7
	26,7
	26,6
	26,5
	26,3
	26,3

	14. Jooksevkonto (%SKPst)
	-8,2
	3,2
	1,0
	0,0
	-1,0
	-2,3
	-3,5

	Kasvuallikad
	
	
	
	
	
	
	

	15. Eratarbimiskulutused
	4,1
	4,4
	2,2
	3,5
	3,8
	4,7
	4,2

	16. Valitsussektori lõpptarbimiskulutused
	4,1
	4,4
	2,2
	3,5
	3,8
	4,7
	4,2

	17. Kapitali kogumahutus põhivarasse
	4,5
	26,8
	14,8
	4,0
	8,0
	8,2
	8,3

	18. Varude muutus (%SKPst)
	1,4
	3,0
	2,0
	2,7
	2,6
	2,6
	2,6

	19. Sisenõudlus
	4,3
	11,1
	3,8
	3,6
	3,8
	4,3
	4,4

	20. Kaupade ja teenuste eksport
	5,6
	24,9
	1,0
	5,4
	6,3
	6,7
	6,7

	21. Kaupade ja teenuste import
	5,9
	27,0
	3,2
	6,1
	6,8
	7,7
	7,7

	Panus SKP kasvu
	
	
	
	
	
	
	

	22. Sisemajanduse nõudlus (ilma varudeta)
	4,3
	7,6
	4,5
	2,9
	3,9
	4,5
	4,4

	23. Varude muutus
	0,2
	2,6
	-0,9
	0,5
	-0,3
	-0,3
	-0,1

	24. Kaupade ja teenuste bilanss
	-0,6
	0,1
	-1,9
	-0,5
	-0,3
	-0,7
	-0,9

	Lisandväärtuse kasv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25. Primaarsektor
	1,8
	2,6
	-0,8
	3,1
	2,0
	1,7
	1,9

	26. Tööstus
	4,0
	18,2
	3,8
	5,4
	5,3
	4,8
	4,6

	27. Ehitus
	3,1
	17,7
	6,3
	4,8
	4,6
	4,7
	4,5

	28. Muud teenused
	3,6
	2,9
	0,8
	2,1
	2,7
	3,1
	3,0

	* Prognoos
	
	
	
	
	
	
	


Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet, Eesti Pank. Prognoos avaldatud Rahandusministeeriumi poolt 03.04.2012
6.3. Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2013-2016

Eelarvestrateegia põhimõtted
Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamise peamiseks eesmärgiks on Linna arengukavas ja samuti valdkondlikes arengukavades toodud investeeringuprojektide elluviimise kavandamine ning seeläbi piirkonna arengueesmärkide saavutamisele kaasa aitamine. Eelarvestrateegia on aluseks iga-aastasele eelarve koostamisele ning samuti annab juhised vajalike muutuste tegemiseks (tulude kasvatamiseks või kulude kärpimiseks) ja võimaldab selgemalt aru saada kohaliku omavalitsuse võimekusest teha investeeringuid ning võtta laene ja muid kohustusi.
Eelarvestrateegias on esitatud andmed võetud laenudest ja emiteeritud võlakirjadest tulenevate kohustuste kohta ning andmed üleminevate ehituste ja ürituste kulude lõikes.  Eelarvestrateegias on sätestatud Narva linna ja linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine ja täitmine.
Eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja eelarveaasta kohta. Käesolev eelarvestrateegia kajastab Narva Linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2013 – 2016.
Linna eelarve on koostatud lähtudes kassapõhisest printsiibist. Andmed on esitatud eurodes.

6.3.1. Narva linna eelarvestrateegia 

Linna eelarve koosneb osadest:
1. Põhitegevuse tulud

2. Põhitegevuse kulud

3. Investeerimistegevus

4. Finantseerimistegevus

5. Likviidsete varade muutuse eelarveosa

Linna eelarve on kassapõhine. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. 

6.3.1.1. Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulud on jaotatud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks: 

1) maksutulud;

2) tulud kaupade ja teenuste müügist;

3) saadavad toetused;

4) muud tegevustulud. 

Linna eelarve laekumisteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud majandustegevusest, laekumised vara müügist, eraldised riigilt ja riigiasutustelt jne. Peamisteks laekumisteks on tulumaks ja toetused tegevuskuludeks riigieelarvest. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade põhitegevuse tuludest 2011.aasta täitmise osas, 2012.aasta täpsustatud eelarvest ja prognoos aastateks 2013-2016.
	
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Põhitegevuse tulud kokku
	42 982 747
	42 805 583
	43 284 768
	44 372 288
	46 449 791
	48 233 342

	     Maksutulud
	18 376 233
	18 780 369
	18 711 592
	19 172 012
	19 739 558
	20 324 130

	    Tulud kaupade ja teenuste müügist
	2 790 290
	2 569 009
	2 646 660
	2 759 192
	3 059 149
	3 663 128

	    Saadavad toetused tegevuskuludeks
	21 696 616
	21 442 921
	21 837 017
	22 337 017
	23 542 017
	24 042 017

	     Muud tegevustulud
	119 608
	13 284
	89 499
	104 067
	109 067
	204 067


Maksutulud
Eestis on maksud kehtestatud kahe õigusakti, maksukorralduse seaduse ja kohalike maksude seaduse alusel. Käesolevas eelarvestrateegias on kavandatud riiklikeks maksudeks füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks.

Maksutulude dünaamika aastatel 2011-2016 on toodud alljärgnevas tabelis.
	
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos 
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Maksutulud
	18 376 233
	18 780 369
	18 711 592
	19 172 012
	19 739 558
	20 324 130

	  sh tulumaks
	18 036 843
	18 456 786
	18 456 786
	18 918 206
	19 485 752
	20 070 324

	  sh maamaks
	270 951
	265 583
	193 806
	193 806
	193 806
	193 806

	  sh muud maksutulud
	68 439
	58 000
	61 000
	60 000
	60 000
	60 000


Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kov-le eraldamise kord. Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata Tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,4% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Maksumaksja elukohana kalendriaastal vaadeldatakse Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukohta. Omavalitsusüksusele eraldatava maksusumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka pensione ja kasu vara võõrandamisest (makstud tulumaks laekub riigile). Tulumaksu kandmine kov-le ning arvestuslike osakaalude arvutamine toimub rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

Tulumaksu planeerimisel on sh võetud arvesse jooksva aasta tegelik ja oodatav laekumine, majandusolukorra prognoosid, kov-le laekuva tulumaksu osakaal 11,4%, maksumaksjate arv (2011.a hõivatute keskmise arv oli 21 400, 2010.a – 21 599, 2009.a - 24 382).

2013.aastaks tulumaks on kavandatud 2012.aasta tasemel, järgnevateks aastateks on tulumaksu kasvuks prognoositud 3%.
Maamaksu arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad, jooksvad maamaksu laekumised eelarvesse ning maamaksu võlgnevus linna eelarve ees. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5% (keskmiselt 1,9%) maa maksustamise hinnast aastas. Maamaksuseaduse § 11 alusel teeb linn iga aasta maamaksu vabastamist pensioni saajatele, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikutele volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 2012. aastal maamaksust vabastamist on saanud 14 inimest summas 1 649 eurot (2011. aastal oli vabastatud 143 inimest üldsummas1698 eurot). Maamaksuseaduse muudatused vähendavad maamaksu laekumist, sh maamaksu määramise tingimused.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Eelarvestrateegias on planeeritud reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Kohalikud maksud on kavandatud järgnevateks aastateks 2012.a tasemel.
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Antud tuludena on planeeritud riigilõivud, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest, spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest, sotsiaalasutuste majandustegevusest, üldvalitsemisasutuste majandustegevusest, üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt, laekumised õiguste müügist (hoonestusõiguse seadmise tasu), muu kaupade ja teenuste müük (eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük). 
	
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 
eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Tulud kaupade ja teenuste müügist
	2 790 290
	2 569 009
	2 646 660
	2 759 192
	3 059 149
	3 663 128


Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. See jaotatakse Riigieelarve seaduse alusel. Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, investeeringud, koolilõuna toetus jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohaliku omavalitsuse üksustele on antud vabadus otsustada vahendite kasutamise viisi üle. 
Muud saadud toetused tegevuskuludeks on asutustele tegevuskuludeks eraldatavad täiendavad toetused, sh kohalike teede hoiuks.
	
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Saadavad toetused tegevuskuludeks
	21 696 616
	21 442 921
	21 837 017
	22 337 017
	23 542 017
	24 042 017

	 sh  tasandusfond 
	10 681 482
	10 978 809
	10 978 809
	10 978 809
	11 383 809
	11 533 809

	 sh  toetusfond 
	9 420 972
	9 358 208
	9 358 208
	9 358 208
	9 658 208
	9 808 208

	 sh muud saadud toetused tegevuskuludeks
	1 594 162
	1 105 904
	1 500 000
	2 000 000
	2 500 000
	2 700 000


Muud tegevustulud

Antud tuludena on planeeritud laekumine vee erikasutusest, saastetasud, trahvid ning muud eespool nimetamata tegevustulud.

Laekumine vee erikasutusest. Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 alusel vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 100 protsenti riigieelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras piiriveekogust; 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist. Narva linna eelarvesse laekub raha järgmistelt ettevõtetelt: Maseko AS, Nakro AS, Svetofor AÜ, Narva-Vesi AS. 

Trahvid on planeeritud järgmistel juhtudel: töövõtja poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel, linna kordade ja eeskirjade ning riigi õigusaktide rikkumise korral, väärteomenetluse seadustiku alusel rikkumise korral.

Saastetasude laekumine sõltub jäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast. Keskkonnatasude seaduse § 15 lõige 2 alusel olmejäätmete saastetasust kantakse: 25% riigieelarvesse ja 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks. 

6.3.1.2. Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulud on jaotatud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

1) antavad toetused;

2) muud tegevuskulud.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade põhitegevuse kuludest 2011.aasta täitmise osas, 2012.aasta täpsustatud eelarvest ja prognoos aastateks 2013-2016.

	
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Põhitegevuse kulud kokku
	38 415 650
	39 413 993
	41 995 705
	43 560 436
	44 227 863
	45 637 969

	Antavad toetused tegevuskuludeks
	4 660 466
	5 359 680
	6 004 763
	5 993 450
	6 000 450
	6 009 450

	Muud tegevuskulud
	33 755 184
	34 054 313
	35 990 942
	37 566 986
	38 227 413
	39 628 519

	   sh personalikulud
	22 825 031
	23 116 988
	24 346 136
	25 298 664
	25 747 566
	27 019 704

	   sh majandamiskulud
	10 856 002
	10 364 369
	11 561 959
	12 237 523
	12 450 540
	12 539 509

	   sh muud kulud
	74 152
	572 956
	82 847
	45 807
	29 307
	19 307


Antud toetused tegevuskuludeks

Toetustena tegevuskuludeks on kavandatud subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele, sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused. 2013-2016 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning asutuste tegevuste kava.

Muud tegevuskulud

2013-2016 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid, asutuste tegevuste kava, majandamiskulude tariifide muutmist. Toetused linna osalusega ettevõtetele planeeritakse jätta 2012.aasta tasemele, v.a 2013.aastaks on planeeritud suurendada toetust avaliku liiniveo korraldamiseks, OÜ-le Narva Jäätmekäitluskeskus (2014-2016 aastatel jääb toetuse summa 2013.aasta tasemel). 

Samuti on võetud aluseks prognoosid palga muutmise osas. 

Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega olenevalt kaupade ja teenuste maksumuse klassifitseerimisest.

6.3.1.3. Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks: 

 1) põhivara soetus;
 2) põhivara müük;
 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
 5) osaluste soetus;
 6) osaluste müük;
 7) antavad laenud;
 8) tagasilaekuvad laenud;
 9) finantstulud ja finantskulud.

	
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Investeerimistegevus kokku
	-1 736 622
	-7 752 991
	-850 417
	-1 729 581
	-2 758 762
	998 402

	    Põhivara müük (+)
	246 333
	393 701
	700 000
	1 700 000
	2 000 000
	2 140 000

	    Põhivara soetus (-)
	-3 177 711
	-9 564 424
	-3 452 497
	-4 180 670
	-2 847 146
	-2 500 000

	     sh projektide omaosalus
	 
	 
	-9 519 822
	-6 978 193
	-4 124 613
	-500 000

	   Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
	1 654 581
	3 770 989
	5 650 609
	4 585 417
	2 347 146
	2 000 000

	   Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
	-9 470
	-1 752 548
	-3 033 571
	-3 135 962
	-3 624 613
	0

	   Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)
	143 878
	0
	0
	0
	0
	0

	   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)
	-191 730
	0
	0
	0
	0
	0

	   Tagasilaekuvad laenud (+)
	25 212
	0
	0
	0
	0
	0

	   Antavad laenud (-)
	-25 212
	0
	0
	0
	0
	0

	   Finantstulud (+)
	16 932
	1 192
	2 123
	1 693
	1 908
	1 923

	   Finantskulud (-)
	-419 435
	-601 901
	-717 081
	-700 059
	-636 057
	-643 521


Antud osa planeerimisel 2013-2016 aastateks on võetud aluseks linnas realiseeritavad ja kavandatavad projektid. Projektide elluviimisest sõltub põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine, selle arvelt põhivara soetus ning sellega kaasnevad finantskulud.
Ülevaade projektidest on esitatud alljärgnevas tabelis.
	Investeeringuprojektid*
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour-2
	 
	355 500
	
	
	
	

	sh toetuse arvelt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	 
	355 500
	 
	 
	 
	 

	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine
	 
	
	523 716
	1 896 171
	347 146
	

	sh toetuse arvelt
	 
	
	0
	1 463 738
	347 146
	 

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	 
	
	523 716
	432 433
	
	

	Narva Külastuskeskuse ehitamine, 2. etapp
	 
	
	50 500
	50 500
	
	

	sh toetuse arvelt
	 
	
	47 975
	47 975
	
	

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	 
	
	2 525
	2 525
	
	

	Joaoru puhkeala arendamine
	 
	1 521 945
	2 297 111
	
	2 500 000
	2 500 000

	sh toetuse arvelt
	 
	 
	 
	 
	2 000 000
	2 000 000

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	107 586
	1 521 945
	2 297 111
	 
	500 000
	500 000

	Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
	9 470
	1 272 428
	3 004 690
	3 135 962
	3 624 613
	

	sh toetuse arvelt
	 
	 
	 
	 
	 
	

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	9 470
	1 272 428
	3 004 690
	3 135 962
	3 624 613
	

	Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal
	55 820
	1 303 431
	
	
	
	

	sh toetuse arvelt
	 
	
	 
	 
	 
	

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	55 820
	1 303 431
	 
	 
	 
	

	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine, EU42201
	
	1 432 332
	2 083 993
	1 422 630
	
	

	sh toetuse arvelt
	
	 
	950 215
	950 215
	 
	 

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	
	1 432 332
	1 133 778
	472 415
	 
	 

	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp
	
	360 705
	220 489
	9 098
	
	

	sh toetuse arvelt
	
	119 841
	 
	 
	
	

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	
	240 864
	220 489
	9 098
	
	

	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp
	
	
	350 810
	 
	
	

	sh toetuse arvelt
	 
	 
	308 297
	 
	
	

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	 
	 
	42 513
	 
	
	

	Eelpool nimetamata muud projektid kokku
	 
	3 316 663
	2 295 000
	2 925 760
	
	

	sh toetuse arvelt
	1 654 581
	326 372
	
	
	
	

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	1 350 253
	2 990 291
	2 295 000
	2 925 760
	
	

	KÕIK KOKKU
	3 177 711
	9 563 004
	10 826 309
	9 440 121
	6 471 759
	2 500 000

	sh toetuse arvelt
	1 654 581
	446 213
	1 306 487
	2 461 928
	2 347 146
	2 000 000

	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
	1 523 130
	9 116 791
	9 519 822
	6 978 193
	4 124 613
	500 000


6.3.1.4. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks: 

1) laenude võtmine, kapitalirendikohustuste võtmine;

2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendikohustuste täitmine.

6.3.1.4.1. Linna võlakohustused seisuga 31.12.2011.a

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade võetud linna võlakohustustest (põhiosa maksed) seisuga 31.12.2011.a
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Kokku 

	Kapitali

rent
	2 502
	2 655
	458
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 615

	Laenud 
	4373916
	2 557 298
	1 608 530
	1 156 812
	377454
	379029
	380 619
	171795
	68 231
	28 935
	11 102 619


6.3.1.4.2. Linna võlakohustused perioodiks 2013-2016
Kohustuste võtmine ja tagasimaksmine sõltub linnas realiseeritavatest ja kavandatavatest projektidest ja tegevustest.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade kohustuste võtmisest, tagasimaksmisest ning andmed kohustustest perioodide lõpus.

	Narva Linnavalitsus
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Finantseerimistegevus
	-357 860
	-16 799
	1 064 347
	-82 736
	-283 165
	-3 593 775

	   Kohustuste võtmine (+)
	4 719 577
	7 756 861
	9 519 822
	6 978 193
	4 124 613
	500 000

	   Kohustuste tasumine (-)
	-5 077 436
	-7 773 660
	-8 455 475
	-7 060 929
	-4 407 778
	-4 093 775

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	11 108 229
	11 091 430
	12 155 776
	12 073 040
	11 789 875
	8 196 099

	  sh sildfinantseering
	
	4 344 122
	2 123 489
	
	
	


Sildfinantseerimiseks võetud summade saamisel suunatakse need laenude tagasimaksmiseks ning vastavalt 2013.aastal summas 4 344 122 eurot ja 2014.aastal 2 123 489 eurot. 

6.3.1.5. Likviidsete varade muutus
KOFS-st tulenevalt on seatud kriteeriumid likviidsetele varadel. Linnal on likviidsete varadena raha ja pangakontodel olevad vahendid.

Muutus likviidsetes varades on esitatud alljärgnevas tabelis.

	
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	2 472 614
	-4 378 200
	1 502 992
	-1 000 466
	-820 000
	 -


Narva linna eelarvestrateegia eelarveosade kaupa ja tegevusalade lõikes on esitatud lisades 1ja 2.

6.4. Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia perioodiks 2013-2016

Eelarvestrateegia sisaldab andmed sõltuvate üksuste ülevaade majandusolukorrast, seal hulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks (KOFS § 20 lõige 3). 

Andmed sõltuvate üksuste kohta on esitatud tekkepõhiselt.
6.4.1. AS Narva Bussiveod 
AS Narva Bussiveod tegevusalad on Narva ühistranspordi linnaliinid, maakonnaliinid ja kommertsliinid. 2011 aastal arenes ettevõtte tegevus täiendavalt autoremondi (busside ja veoautode) ning pesula teenuse osutamise suunas ning territooriumi allüürile andmise osas. 2011 aastal osutas ettevõte täiendavalt Narva linnale kommunaalteenuseid tänavavalgustuse ja valgusfooride hooldamise, muruniitmise ning jäätmeveo alal.

AS Narva Bussiveod on Narva linna 100% osalusega ettevõte.

2011 aastal ettevõttes läbiviidud ümberstruktureerimiste tulemusena (tööülesannete ümberkorraldamine, kohtade koondamine ja ühendamine) töötas ettevõttes keskmiselt 105 inimest, nende töötasu koos puhkusehüvitistega moodustas 819 191 eurot. 2012 aastal toimuv palgakulude kasv tuleneb Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Autoettevõtjate Liidu ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete vahel.

08.02.2012 sõlmitud “Riigisisese liiniveo üldkokkuleppe”, mille kohaselt tõusevad alates 01.02.2012 autojuhtidel ja remondiga seotud oskustöölistel (kesk- ja kõrgtasemel) põhi- ja kuutasu alammäärad 2,80 EUR/tunnis ning remondiga seotud lihttöödel 2,15 EUR. Sama kokkuleppe kohaselt tõusevad põhi- ja kuutasu alammäärad alates 01.07.2012 autojuhtidel 3,00 EUR/tunnis, remondiga seotud oskustöölistel (kesk- ja kõrgtasemel – 3,00 EUR/tunnis ning lihttöödel 2,15 EUR.

Keskmine bussijuhi palk 2011 aastal oli 7 900 eurot. Bussijuhtide arv seisuga 31.12.2011 oli 60 inimest. 

Projektid ja arengusuunad:  

Tellimuste mahu suurendamiseks osales ettevõte erinevates riigihankemenetlustes üle Eesti.

· Osalemine riigihankes “Avaliku bussiliiniveo korraldamine Ida-Viru maakonna bussiliinidel”, kuulutatud Ida-Viru Maavalitsuse poolt 2011 aasta neljandas kvartalis, mille tulemusena sõlmiti ettevõttega 8 aastaks Ida Virumaa II liinigruppi bussiliiniveo avaliku teenindamise leping kehtivuse perioodiga 01.04.2012 – 31.01.2020. Antud hankemenetluse raames on AS Narva Bussiveod antud kasutusse samale ajavahemikule, s.t. 8 aastaks seitse IVECO IRISBUS Crossway LE ja viis IVECO IRISBUS Crossway F2B bussi (kokku 12 bussi). Pikaajaline leping on oluliselt tõstnud ettevõtte turulikviidsust ning tervikuna mõjub soodsalt piletitulu kasvule ja ettevõtte tulususele.

·  Ettevõtte rõhutab tahet ja tegevust veoteenuse mahtude suurendamisel, mille tulemusena on osaletud mitmetes hangetes ja 2011 aastal oli sõlmitud Toila Vallavalitsusega Toila Gümnaasiumi õpilaste kooli- ja kojuveo leping ning teostatud ka teisi juhuvedusid.

· AS Narva Bussiveod on sõlminud 31.08.2011 Eesti Energia AS Balti Elektrijaama töötajate veoteenuse lepingu perioodiks 01.09.2011 – 31.08.2013. 

· Jätkub remondibaasi restruktureerimine remonditeenuse osutamiseks väljaspool ettevõtet. 

· Busside uuendamisega seotud tegevust, mille tulemusena on 2011 jooksul vahetatud ligi 25% bussidest 1984-1995 aastal toodetud 2008-2011 valmistatud busside vastu ja sellega suurel määral vähendatud bussipargi remondikulusid ning tõstetud ettevõtte konkurentsivõimet nii hangetes osalemiseks kui ka teenuse kvaliteedi tõstmisel nii linnaliinidel kui ka kommertsreisidel. 

· Kapitaliliisingute pikendamine 10 Mercedes-Benz Connecto (linnaliinibussid) veel 60 kuuks (vastasel korral oleks ettevõttel busside väljaostmise kohustus), mis toimus 2012 aasta veebruaris ning võimaldab optimaalsema rahavoogude planeerimist ja tegevus-riskide diversifitseerimist.

· Seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti ning AS Narva Bussiveod vahel 21.06.2007 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu nr 168 kehtivuse lõppemisega 01.07.2012 on ettevalmistumisel uus avaliku teenindamise otseleping, mille projekt sätestab toetuse maksmist tulenevalt muutuvatest teguritest (kütus, tööjõukulu) ja teistest olulistest aspektidest. Sõlmitav otseleping garanteeriks toetuse arvestamise vastavust Narva linnaliinide kuludega ning tagaks ettevõtte jätkusuutliku tegutsemist ühistranspordiettevõttena. 

Narva linna toetus avalikuks liiniveoks on 2012 aastal kavandatud summas 732 178 eurot. Relevantseks aspektiks on kindlasti 2012 aastal jätkuv piletitulu kasvu trend, mis linnaliinidel arvestuslikult peaks 2012 aastal ulatuma 20-25% ning maakonnaliinidel kuni 10%. Antud prognoos võimaldab tulu tõstmist ca 100 000 euro võrra aastas. Positiivse asjaoluna tuleks märkida ka kommunaalkulude olulist vähenemist 2011 aastal võrdluses 2010 aastaga ca 35% ulatuses, mis tähendas ca 40 000 euro kokkuhoidmist. Struktuuriliselt võib märkida, et ca 35% kokkuhoid on seotud ligi 20% rendi arvelt kaetavatest sissetulekutest ja ca 15% ettevõtte kokkuhoiust kommunaalkuludes. Ettevõtte ressursside säästmine on eelkõige seotud elektri- ja veetarbimisse tehtud investeeringutega, mille tõttu antud tegevuse suund jätkub ka 2012 aastal. Lähtudes ülaltoodud aspektidest on ettevõte juhtkond kindlal seisukohal, et AS-i Narva Bussiveod tegevuse jätkuvus on põhjendatud ja realistlik 2012 a. ja 2013-2016 aa. positiivse tulemuse saavutamiseks.

AS Narva Bussiveod põhitegevuse tulud on riigitoetused, Narva linna toetused, tulud piletite ja teenuste müügist, muud tulud. Perioodil 2013-2016 aastal suurendatakse tulud 203 000 eurot võrra seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti toetusega avaliku liiniveo korraldamiseks. 

Põhitegevuse kulud

Ettevõtte suurimad kuluartiklid on tööjõukulud, sõidukite majandamiskulud. Kütuse hind, mis moodustab ca 25 % kõikidest kuludest ja bussijuhtide/töötajate palk ca 25% kõikidest kuludest. Soetatava kütuse hind kallines 2011 aasta lõpuks ca 18% võrra võrdluses aasta algusega, mis kokkuvõttes suurendas ettevõtte kulutusi ligi 5%. Samas on oluline, et vaatamata majanduslikule kriisile on bussijuhtide töötasu jäänud 2009 aasta tasemele. Maakonnaliinidel jäi ühistranspordi sihtotstarbeline riigitoetus 2009 aasta tasemele.

Perioodil 2012-2016 aa. eelarve on planeeritud ülejäägis, sest põhitegevuse tulem on positiivne.

Investeerimistegevus. Narva Bussiveod kavandab investeeringuid põhivarasse 10 000 eurot aastas (2013 aastal) ja 20 000 eurot (2014-2016 aas). Investeeringute tegemisel käituvad võimalusel nii, et ei toimuks krediidikohustuste mahu suurenemist. 

Finantseerimistegevus. Eelarvesse on planeeritud kolme sõiduki kapitaliliising eelarvestrateegia perioodil. 2012 aastal toimus 10 Mercedes-Benz Connecto (linnaliinibussid) kapitalliisingute pikendamine veel 60 kuuks. Kohustuste maksmine planeeritud eelarvestrateegia perioodiks summas 250 000 eurot aastas. 

AS-il puuduvad likviidsed varad, mis on paigaldatud erinevatesse finantsinstrumentidesse (hoiused, võlakirjad, fondide osakud). 

AS-i Narva Bussiveod arvnäitajad lisas 3.
6.4.2. SA Narva Haigla
SA Narva Haigla on eraõiguslik juriidiline isik, kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on

haiglaraviteenused. Linna osalus sihtasutuses on 100%. 

Majanduslik olukord

SA Narva Haigla on hulgiprofiilne ambulatoor-statsionaarne raviasutus teeninduspiirkonnaga ligikaudu 80 tuhat elanikku (Narva linn, Narva-Jõesuu linn, osa Sillamäe linna ja Vaivara vald). Haigla koosseisus on 5 raviüksust, 5 abiteenistusüksust, polikliinik ja kiirabi osakond (viimane on erakorralise meditsiini kliiniku koosseisus).

SA Narva Haigla teeb jõupingutusi tasakaalustatud eelarvepoliitika ajamiseks. Perioodil alates 2009 kuni 2012 toimub Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu vähenemine. 2009.aastal avaldus makromajandusliku keskkonna halvenemine, mis viis Haigekassa meditsiiniteenuste maksumuse hinnakirja alanemisel 6% võrra. Samuti alanes meditsiiniteenuste maksumuse hinnakiri 2010.aastal 6% võrra, 2011.aastal– 5% võrra.

2010. aasta kulud olid ikkagi tuludest suuremad 130,9 tuh. euro võrra. Vajaliku põhifondide uuendamise puudumine tõi kaasa 2011. ja 2012. aastal rahaliste vahendite reservi  eraldamise nimetatud majandustegevuse suunale. Tulemusena ületasid 2011. aastal kulud eelarve tulude osa  193,6 tuh euro võrra. 

2012. aastal oodatakse investeerimiskulude mahu kasvu 1626,5 tuh euro võrra (sealhulgas juurdeehituse rajamine hooldusravi jaoks 1444,2 tuh eurot). Moodustunud tasakaalustamatus kompenseeritakse 2012. aastal reservvahendite (732,7 tuh eurot), Narva linna osaluse (64 tuh eurot), ERF finantseerimise (815,5 tuh eurot) ja juurdeehituse rajamise krediteerimise (564,7 tuh eurot) arvel.

SA Narva Haigla eelarvele avaldab olulist mõju haiglakorpuse Haigla tn 1 juurdeehituse rajamise projektijärgse maksumuse muutumine 3697,9 tuh eurolt 5025,7 tuh euroni. Nimetatud faktor viib SA Narva Haiglale langeva finantskoormuse suurenemisele ehitustööde osas 1187 tuh eurolt 2514,8 tuh euroni. 

Rahaliste vahendite reservi vähendati 2012. aastal optimaalse miinimumini, mis toetab asutuse finantsilisi võimalusi kuu algusele langevate maksete tipu katmiseks, töötasu jooksvate arvelduste tegemiseks, maksude maksmiseks (igakuiselt 660 tuh. eurot), hankijatega arveldamiseks. Vabad rahalised vahendid on suunatud 2012. aastal peamiselt SA Narva Haigla materiaalse baasi parandamisele, meditsiiniseadmete ja kiirabi spetsialiseeritud transpordivahendite muretsemisele, juurdeehituse finantseerimisele.

Aastatel 2013 – 2016 kavatsetakse rahaliste vahendite kassajääki hoida 2013. aasta  optimaalsel tasemel, arvestades korrigeerimist juurdeehituse täiendavateks kuludeks.

Aastate 2013 – 2016 eelarve prognoos koostatakse käesoleva aja reaalsusest lähtudes. 

Oluliseks faktoriks, mis mõjutab rahaliste vahendite liikumist prognoositaval perioodil, on projekti „SA Narva Haigla juurdeehituse rajamine hooldusravi teenuste osutamiseks“  elluviimine hooldusravi meditsiiniliste teenuste laiendamiseks. Antud projekti tingimuste järgi kavandatakse 3-korruselise juurdeehituse rajamine haigla korpusele Haigla tn 1. Tulemusena suureneb hooldusravi haiglavoodite arv 30 voodilt 85 voodini, paraneb haigla korpuste logistiline paiknevus haiglakompleksi põhiterritooriumi pindade kontsentreerumise arvel. Juurdeehituse ehitusfaas langeb 2012. ja 2013. aastale.

Nimetatud projekti kapitalimahutuste maht ulatub 5,5 mln euroni. Osa kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite fondi „Meede „Õendus- ja hooldusteenuste infrastuktuuri arendamine““ arvel – 2802,1 tuh eurot. Omafinantseerimise osa moodustab 2652,5 tuh eurot.

Põhitegevuse tulu

SA Narva Haigla tulud formeeruvad peaasjalikult meditsiinilise tegevuse arvel (98% tulude üldsummast). 2012. aastal kavandatakse meditsiiniteenuste maksumuse koefitsiendi suurendamist 5% (0,95-lt 1,0‑ni) võrra, mis viib tulude kasvule. Samuti prognoositakse meditsiinilise tegevuse tulude kasvu aastatel 2013-2016, sest esialgsete andmete kohaselt planeerib Haigekassa lisafinantseerimist personali töötasu suurendamiseks. Alates 2013. aastast kavandatakse etapiviisilist tulude kasvu hooldusravi voodifondi kasvu arvel. 

Tulude kõikumine aastate lõikes sõltub töötajate meditsiinilise läbivaatuse teenuste osutamise kaheaastasest tsüklist ja meditsiiniteenuste maksumuse hinnakirja prognoositavast muutumisest. Alates 2013. aastast kavandatakse Narva linna osalust nende meditsiiniteenuste finantseerimisel, mida osutatakse hooldusravi patsientidele koos päevase õendushooldusega ööpäevastel hooldusvooditel (25 voodit). 
Põhitegevuse kulud

Kuna SA Narva Haigla põhitegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine, siis suure osa kuludest moodustavad personalikulud (ligi 60%), mis suurendab töötasu prognoositava kasvu korral eelarve kulude osa. SA Narva Haigla kulude kasv on seotud ravimite ja toiduainete hinna muutumisega ning sisseostetavate diagnostikateenuste mahu ja maksumuse suurenemisega. 

SA Narva Haigla planeerib kulutusi Narva linna omavalitsusega seotud struktuuriüksustele: maamaks ja basseini külastamine. Planeeritakse maamaksu tasumist linna polikliiniku krundi eest (summas 73,82 eurot aastas alates 2012 aastast). Samuti planeeritakse basseini külastamist ravivõimlemise gruppide poolt (summas 6540,09 eurot aastas).

Põhitegevuse tulem. 2012 aastal on Narva Haigla eelarve puudujäägis, sest põhitegevuse tulem on negatiivne  (-1078 eurot). Perioodil 2013-2016 planeeritakse positiivne põhitegevuse tulem ja seoses sellega on eelarve ülejäägis. 

Investeerimisetegevus
SA Narva Haigla investeerimistegevus 2012. aastal ületab 2011. aastat finantsreservide kasutamise arvel. Aastatele 2012-2013 on kavandatud haiglakorpuse juurdeehituse  rajamine. Sellel perioodil oodatakse sihtotstarbelise finantseerimise saamist Euroopa Liidu struktuurifondidest, mis katab ehitustööde mahtu 2,8 mln euro ulatuses. 

2012 aastal on planeeritud Narva linnalt toetus summas 64000 eurot. Linna omavalitsusele saadetakse päring ettepanekuga võtta finantsiliselt osa ülalnimetatud projektist 2013. aastal mahus 128 000 eurot, 2014-2016 aa. planeeritakse saada igaaastase toetust summas 64000 eurot sihtfinantseerimisega. 

Finantseerimistegevus
2011. aastal seisnes finantstegevus kapitalirendi tasumises meditsiiniseadmete ja kiirabi transpordivahendite eest. 

2012. ja 2013. aastal kavandatakse pikaajalise laenu saamist omafinantseerimise osa katmiseks ja ehitustööde teostamiseks projekti „SA Narva Haigla juurdeehituse rajamine hooldusravi teenuste osutamiseks“. Nimetatud projektiga nähakse ette juurdeehituse rajamine haigla korpusele Haigla tn 1. Esialgne investeeringute maht oli perioodiks alates 2009. kuni 2013. aasta määratletud 4126,8 tuh euroga. Omafinantseerimise osa moodustas 1375,8 tuh eurot. Ehitusprojekti valmimisel selgus juurdeehituse uus projektijärgne maksumus, mis kasvas 3697,8 tuh eurolt 5025,7 tuh euroni. See faktor viib SA Narva Haiglale langeva finantskoormuse suurenemisele ehitustööde osas 1187,0 tuh eurolt 2514,8 tuh euroni, suurenemine on 2,1 korda. 

Selline ehitamise maksumuse kasv nõudis SA Narva Haiglalt eelarve struktuuri ülevaatamist vähemalt lähemaks 5 aastaks. Sunnitult kasvab eraldatavate rahaliste vahendite maht ehitamise tagamiseks võetava laenu teenindamisele. Rahaliste reservide vähenemine viib vajadusele laiendada finantslaenu lähematel aastatel meditsiiniseadmete hankimise näol liisingu teel. Liisingu teel hangitavate seadmete täiendav aasta keskmine maksumus kasvab 150 tuh euro võrra. Toimuvate muudatuste olulisus kulude struktuuris nõuab, et SA Narva Haiglal oleks võimalus omada lähemas tulevikus piisavat laenu. 

Alates 2011. aastast 2012. aastani hakkab liisingumaksete osa plaanipäraselt vähenema. Alates 2013. aastast kavatsetakse kasutusele võtta kapitalirent kiirabiosakonna autopargi ja meditsiiniseadmete uuendamiseks. 

Tabel. Finantseerimistegevus, eurodes 
	Aasta
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Finantseerimistegevus
	-280 144
	307 508
	1 571 609
	-187 595
	-233 029
	-262 936

	Saadud laen - Projekt “Hooldusravi”
	
	564 705
	1 758 115
	
	
	

	Makstud laen - Projekt “Hooldusravi”
	
	-4 922
	-80 346
	-114 894
	-120 172
	-125 692

	Kapitali liising
	- 271 953
	-247 015
	-95 522
	-57 729
	-92 529
	-115 052

	Makstud intressid
	- 8 191
	- 5 260
	-10 638
	-14 972
	-20 328
	-22 192


Likviidsete varade muutus ja likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks. 

Rahaliste vahendite vähenemine 2011. ja 2012. aastal oli suunatud kulude kasvu kompenseerimisele tulude suhtes. 2013. aasta lõpuks kavatsetakse saavutada rahaliste vahendite optimaalne jääk ja edaspidi hoida saavutatud taset. 

Netovõlakoormus. Seoses laenu saamisega 2012. ja 2013. aastal saavutavad kohustused tippväärtuse ja seejärel hakkavad plaanipäraselt vähenema. 

SA Narva Haigla Sihtasutuse arvnäitajad on esitatud Lisas 3.
6.4.3. SA Narva Linnaelamu
Linnaelamu asutaja on Narva Linn. Narva Linnaelamu põhitegevuse ülesanded on  munitsipaalelufondi valitsemine ja kasutamine, selle säilitamise tagamine ja tehnilise seisukorra parandamine. Linna osalus sihtasutuses on 100%. 

31.12.2011.a. seisuga on SA Narva Linnaelamu haldamisel 1332 munitsipaalkorterit ja 9 ühiselamut. Aruandeaastal on antud üürile 21 korterit ja 175 tubasid linna ühiselamutes.

Töötajate keskmine nimestikuline arv 31.12.2011 seisuga – 59 inimest.

Narva Linnaelamu tulu koosneb omatuludest, saadetud rendilepingutelt ja Linna sihtfinantseerimisest, vastavalt Narva Linnavara– ja Majandusameti ja Linnaelamu lepingule. 

2012 aastal on planeeritud Linna toetus summas 792 788 eurot. Sihtfinantseerimiselt saadud tulu kasv perioodil 2013-2016 on tingitud ühiselamute remonditöödega ja töötasu alammäära tõstmisega. Perioodil 2013-2016 kavandab Linnaelamu teha remonditööd vastavalt Päästeameti ettekirjutustele ja osaliselt ühiselamute remonditööd. Selleks on kavandatakse lisaks 300 000 euro aastas.

Omatulude vähendamine 2012 aastal 2,6% võrra on tingitud rentnikke loobumisega rendilepingutelt ja vabanenud ruumide üleandmisega ühiselamu üürijate, seoses ühiselamu Võidu 17 ümberasutamisega. 

Linnaelamu põhitegevuse kulud on munitsipaalelamufondi haldamine, ühiselamute remonditööd, mitteelu-ja eluruumide teenindamine, kommunaalteenused ja muud haldamisega seotud kulud. 

2011.aastal teostati ühiselamustes alljärgnevaid töid: lastekodude kasvandikele määratud tubade remont, vabanevate tubade remont ühiselamustes, ühiselamute aadressil Vestervalli 17 ja aadressil Puškini 26 katuse remont.
Kulud võrreldes 2010 aastaga on vähenenud 12,3% võrra, mis moodustas 32,6 tuhat eurot. See oli seotud ühiselamu Võidu 17 eelseisva ümberasustamise ettevalmistusega ning 2012.a teiste ühiselamute täiendavate remondikulude teostamisega. 

Märkimisväärselt on suurenenud maksedistsipliin, üürnikele ja rentnikele esitatud nõuete summa on vähenenud 31% võrra. Alates 2013 aastast 2012 aasta võrreldes on kavandatakse põhitegevuse kulude vähendamine, seoses ühiselamu Võidu 17 sulgemisega.

Põhitegevuse tulem, eelarvestrateegia perioodil prognoositavalt võrduvad põhitegevuse kulud laekuvate tuludega .
Perioodil 2012-2016 on puudub sihtasutusel investeerimistegevus. Puudub ka finantseerimistegevus, sest sihtasutus ei kavanda laenukohustuste võtmist. 

Likviidsete varade muutus 2013 aasta lõpuks on -50000. Summa on kavandatakse suunata maa erastamiseks, ühiselamu üürijate võlgnevuste kustutamiseks, tühja-ja teenindusruumide maksmiseks. 2014 aastal kavandatakse suunata 30 000 eurot maa erastamiseks ja ühiselamu üürijate võlgnevuste kustutamiseks, tühja-ja teenindusruumide maksmiseks.  

Likviidsete varade suunamata jääk 2011 aasta lõpuks on 193 453 eurot. 2014 aasta lõpu suunamata likviidsete varade jäägina kajastatud 116 000 eurot eelarvestrateegia perioodil 2014-2016 aa, sest ei planeeri sihtasutus finantseerimistehinguid. 

Sihtasutusel puuduvad võlakohustused 
Eelarvestrateegia koostamise aluseks on leping Linnaga, Linna arengukava, munitsipaal-elamufondi arengukava ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid.  

SA Narva Linnaelamu arvnäitajad on esitatud Lisas 3.
6.4.4. SA Narva Linna Arendus
Sihtasutuse Narva Linna Arendus põhieesmärk on Narva linna piirkonna elukeskkonna kvaliteedi tõstmine, soodsate tingimuste loomine ettevõtluse arenguks Narva linna haldusterritooriumil läbi sihtasutuse omandis või käsutuses oleva kinnisvara ja maa-alade arendamise linnaelanike huvides.

Narva Linna Arenduse asutaja on Narva Linn. Linna osalus sihtasutuses on 100%. 

Sihtasutuse tegevus on seotud põhiliselt järgnevate tegevussuundadega:

· Valduses ja kasutuses olevate objektide, asukohaga Kerese 20, Puškini 5 ja Tallinna mnt 73 Narva linn, hoidmine ja arendamine; 

· Eraldiseisva valdkonnana on tegemist kalmistute territooriumiga: Siivertsi kalmistu, Peetri surnuaed, Saksa-Soome kalmistu territooriumi korrastamisega ja arendamisega. Planeeritud on jätkata matmiskohtade kaardistamist digitaalse kalmisturegistri koostamise eesmärgil vanade ja uute matmiskohtade osas, koos digitaalkaardi lahendusega. Samas projektide abil inventari, korrastamise ja teiste küsimuste lahendamine.

· Äkkeküla spordi-ja puhkeala korrastav ja arendav tegevus

· Keskkonnahariduse arendamine Narva linnas. Tegevuse suunaks on eelkõige koolid, huviala ringid ja suvelaagrid ning loodusobjektide tutvustamine, veebilehe ja kompetentsikeskuse (mille koosseisus on raamatukogu, laboratooriumite ja katsekeskuste) loomine.
Sihtasutus jätkab 2013- 2016a aastatel kolmel märgitud suunal ja täiendavalt arendatavates valdkondades, lähtudes avanevatest projektide finantseerimise võimalustest. 

SA Narva Linna Arenduse juhatus kinnitab, et 2011 aastal toimus positiivse tegevuse jätkamine ja eraldatud vara ning rahaliste vahendite sihipärane kasutamine.

SA Narva Linna Arendus põhitegevuse tulu koosneb tulust, saadud kaupade ja teenuste müügist ja Linna finantseerimisest. 2012 aastal jätkub projekti „Äkkeküla matka-ja loodusraja rajamine" realiseerimine, millele on KIK poolt eraldatud toetava summana 85 193,20 eurot, mis on lisatud 2012 aasta tuludesse. 2013-2016 aasta tulud on põhiliselt seotud Äkkeküla alade arendamisega ning Kerese 20 renoveerimistööde finantseerimisega.

Perioodil 2012-2016 on igaaastane toetus Narva linnalt planeeritud summas 59674 eurot. 

Põhitegevuse kulud on tööjõukulud, majandamiskulud, arendustegevusega seotud kulud.

Prognoositavalt võrduvad põhitegevuse kulud laekuvate tuludega. Perioodil 2012-2016 põhitegevuse tulem on positiivne, eelarve on ülejäägis. Sihtasutusel puudub investeerimistegevus. Ei kavandata ka laenukohustuste võtmist ja sihtasutusel on puudub võlakoormus. 

SA Narva Linna Arengu arvnäitajad on esitatud Lisas 3.

6.4.5. SA Narva Sadam
Narva Sadam SA asutaja on Narva Linn. Linna osalus sihtasutuses on 100%. 

SA Narva Sadam on asutud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumise eesmärgiga Narva jõesadama (sh Kulgu osa) rekonstrueerimiseks ning jahtide ja väikelaevade jaoks sadama arendamiseks, mis pakub kvaliteetsed teenused nii turistidele kui ka kohalikele elanikele, sadama administreerimiseks, opereerimiseks ja teiste tehingute teostamiseks, mis on tihedalt seotud SA Narva Sadam tegevusega.

Põhilised arengusuunad ja projektid:

· Suve ajal Jõesadama ala on narvalastele ja linna külalistele vabaaja veetmise kohaks. 2011.a toimus ajutise ehitise ehk suvekohviku korraldamisega ja tuleohutusnõuete jälgimisega seotud kõikide dokumentide vormistamine. 2012.a vaadatakse koostöös OÜga KOMANDOR EASile toetuse (Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm) saamiseks taotluse esitamise võimalus läbi;

· Turvaliste baasruumide (remondi teostamise boksid) ja bokside remont. Antud teenuse elluviimise võimaluse ja vastava finantseerimiseallika otsingud jätkuvad ka 2012.a teiste ruumide baasil.

Sihtasutus jätkab 2013- 2016a aastatel märgitud suunal ja täiendavalt arendatavates valdkondades, lähtudes avanevatest projektide finantseerimise võimalustest. Perioodil 2012-2016 aastal on Narva linnalt planeeritud toetus sihtasutusele summas 6 500 eurot aastas. 

SA Narva Sadam põhitegevuse tulu koosneb tulust, saadud kaupade ja teenuste müügist ja Linna finantseerimisest. Põhitegevuse kulud on tööjõukulud, majandamiskulud. Põhitegevuse tulem perioodil 2012-2016 aa on null, eelarve on tasakaalus.  

Eelarvestrateegia perioodil on puudub sihtasutusel investeerimistegevus. Samuti ei kavandata laenukohustuste võtmist ja sihtasutusel on puudub võlakoormus.
Eelarvestrateegia perioodiks planeeritud põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus vastab KOFS-i normatiividele.

Sihtasutuse arvnäitajad on esitatud Lisas 3.

6.4.6. SA Narva Näitused
SA Narva Näitused asutaja on Narva Linn. Linna osalus sihtasutuses on 100%. 
SA Narva Näitused eesmärk on tagada inimestel vaimset enesearengut kunsti kaudu ning teha Narva linna ja Narva kindlust rahvusvahelisel tasandil populaarseks näituste korraldamise kohaks.

SA Narva Näitused põhitegevuse tulu koosneb tulust, saadud kaupade ja teenuste müügist ja Linna finantseerimisest. 2012 aastal oli kavandatud Narva Linnavalitsuse struktuuriüksustelt Narva Linnaarenduse ja Ökonoomika Amet  toetus summas 7000 eurot. 

Põhitegevuse kulud on tööjõukulud, majandamiskulud.

Põhitegevuse tulem 2011 ja 2012 aastal on negatiivne.

Vastavalt sihtasutuse nõukogu istungi protokollile 14, 30.03.2012, oli otsustatud lõpetada sihtasutuse tegevust seoses alafinantseerimisega. SA Narva Näitused nõukogu tegi Narva linnale ettepaneku lõpetada asutuse tegevust.  

Sihtasutuse arvnäitajad on esitatud Lisas 3.
6.5. Narva linna ja linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine 

Vastavalt KOFS-ile § 32-52 alates 01.01.2012 rakendatakse eelarve koostamisel ja eelarve täitmisel finantsdistsipliini tagamise meetmed. Kohaliku omavalitsuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kinnipidamine Linna ja Linna arvestusüksuse :

1) Põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest seadusandluses kehtestatud tähenduses

2) Netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne. Arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne.

Netovõlakoormus leitakse võlakohustuste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma vahena. 

Netovõlakoormus võib ületada käesoleva kehtestatud netovõlakoormuse mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra. Kui arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Sildfinantseerimine on välismaise sihtfinantseerimise ja sellega seotud saadava kaasfinantseerimise ulatuses võlakohustuste võtmine väljamaksete teostamiseks vastava projekti raames kuni sihtfinantseeringute ja kaasfinantseeringute laekumiseni (KOFS §34 lõiked 5-6).

Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud järgmised kohustused: 

1) võetud laenud; 

2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused;
3) emiteeritud võlakirjad;
4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed;
6) pikaajalised võlad tarnijatele;
7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused;
8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Arvestusüksuse näitajate arvutamisel võetakse arvesse kov ja temast sõltuvate üksuste saldoandmikud ning elimineeritakse nendes saldoandmikes kajastatud read, millel kajastub sama kohaliku omavalitsuse või tema asutuse või temast sõltuva üksuse tehingupartneri kood. KOFS § 35 lõikes 4 nimetatud arvestusüksuste konsolideeritud puudujäägi arvutamisel võetakse arvesse kõikide kohaliku omavalitsuse üksuste ja sõltuvate üksuste saldoandmikud ning elimineeritakse read, millel kajastub kohalike omavalitsuste üksuste või nende asutuste või sõltuvate üksuste tehingupartneri kood. 

Narva linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine
Andmed Narva linna arvestusüksuse põhitegevuse tulemist 2011 aastal, jooksvaks 2012 aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks (2013-2016) on esitatud lisas 4. 

Arvestusüksuse sisesed tehingud on elimineeritud.

Esitatud andmetest tuleneb, et planeeritud põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus vastab KOFS-i normatiividele.

Lisa 1. Narva linna eelarvestrateegia
	
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	Põhitegevuse tulud kokku
	42 982 747
	42 805 583
	43 284 768
	44 372 288
	46 449 791
	48 233 342

	     Maksutulud
	18 376 233
	18 780 369
	18 711 592
	19 172 012
	19 739 558
	20 324 130

	          sh tulumaks
	18 036 843
	18 456 786
	18 456 786
	18 918 206
	19 485 752
	20 070 324

	          sh maamaks
	270 951
	265 583
	193 806
	193 806
	193 806
	193 806

	          sh muud maksutulud
	68 439
	58 000
	61 000
	60 000
	60 000
	60 000

	    Tulud kaupade ja teenuste müügist
	2 790 290
	2 569 009
	2 646 660
	2 759 192
	3 059 149
	3 663 128

	    Saadavad toetused tegevuskuludeks
	21 696 616
	21 442 921
	21 837 017
	22 337 017
	23 542 017
	24 042 017

	         sh  tasandusfond ( lg 1)
	10 681 482
	10 978 809
	10 978 809
	10 978 809
	11 383 809
	11 533 809

	         sh  toetusfond ( lg 2)
	9 420 972
	9 358 208
	9 358 208
	9 358 208
	9 658 208
	9 808 208

	         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks
	1 594 162
	1 105 904
	1 500 000
	2 000 000
	2 500 000
	2 700 000

	     Muud tegevustulud
	119 608
	13 284
	89 499
	104 067
	109 067
	204 067

	Põhitegevuse kulud kokku
	38 415 650
	39 413 993
	41 995 705
	43 560 436
	44 227 863
	45 637 969

	     Antavad toetused tegevuskuludeks
	4 660 466
	5 359 680
	6 004 763
	5 993 450
	6 000 450
	6 009 450

	     Muud tegevuskulud
	33 755 184
	34 054 313
	35 990 942
	37 566 986
	38 227 413
	39 628 519

	          sh personalikulud
	22 825 031
	23 116 988
	24 346 136
	25 298 664
	25 747 566
	27 019 704

	          sh majandamiskulud
	10 856 002
	10 364 369
	11 561 959
	12 237 523
	12 450 540
	12 539 509

	             sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 
	
	
	
	
	
	

	          sh muud kulud
	74 152
	572 956
	82 847
	45 807
	29 307
	19 307

	Põhitegevuse tulem
	4 567 097
	3 391 590
	1 289 063
	811 852
	2 221 928
	2 595 373

	Investeerimistegevus kokku
	-1 736 622
	-7 752 991
	-850 417
	-1 729 581
	-2 758 762
	998 402

	    Põhivara müük (+)
	246 333
	393 701
	700 000
	1 700 000
	2 000 000
	2 140 000

	    Põhivara soetus (-)
	-3 177 711
	-9 564 424
	-3 452 497
	-4 180 670
	-2 847 146
	-2 500 000

	         sh projektide omaosalus
	 
	 
	-9 519 822
	-6 978 193
	-4 124 613
	-500 000

	   Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
	1 654 581
	3 770 989
	5 650 609
	4 585 417
	2 347 146
	2 000 000

	   Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
	-9 470
	-1 752 548
	-3 033 571
	-3 135 962
	-3 624 613
	

	   Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)
	143 878
	
	
	
	
	

	   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)
	-191 730
	
	
	
	
	

	   Tagasilaekuvad laenud (+)
	25 212
	
	
	
	
	

	   Antavad laenud (-)
	-25 212
	
	
	
	
	

	   Finantstulud (+)
	16 932
	1 192
	2 123
	1 693
	1 908
	1 923

	   Finantskulud (-)
	-419 435
	-601 901
	-717 081
	-700 059
	-636 057
	-643 521

	Eelarve tulem
	2 830 474
	-4 361 401
	438 645
	-917 729
	-536 835
	3 593 775

	Finantseerimistegevus
	-357 860
	-16 799
	1 064 347
	-82 736
	-283 165
	-3 593 775

	   Kohustuste võtmine (+)
	4 719 577
	7 756 861
	9 519 822
	6 978 193
	4 124 613
	500 000

	   Kohustuste tasumine (-)
	-5 077 436
	-7 773 660
	-8 455 475
	-7 060 929
	-4 407 778
	-4 093 775

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	2 472 614
	-4 378 200
	1 502 992
	-1 000 466
	-820 000
	 

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) 
	
	
	
	
	
	

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	4 695 674
	317 474
	1 820 466
	820 000
	0
	0

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	11 108 229
	11 091 430
	12 155 776
	12 073 040
	11 789 875
	8 196 099

	    sh sildfinantseering
	
	4 344 122
	2 123 489
	 
	 
	 

	Netovõlakoormus (eurodes)
	6 412 555
	10 773 956
	10 335 311
	11 253 041
	11 789 875
	8 196 100

	Netovõlakoormus (%)
	14,9%
	25,2%
	23,9%
	25,4%
	25,4%
	17,0%

	Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)
	27 402 580
	30 027 472
	28 094 350
	26 623 373
	27 869 874
	28 940 005

	Netovõlakoormuse ülemmäär (%)
	63,8%
	70,1%
	64,9%
	60,0%
	60,0%
	60,0%

	Vaba netovõlakoormus (eurodes)
	20 990 025
	19 253 516
	17 759 039
	15 370 332
	16 079 999
	20 743 906

	E/a kontroll (tasakaal)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Lisa 2. Narva linna eelarvestrateegia valdkonniti

	Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)*
	2011 täitmine
	2012 eelarve
	2013 eelarve prognoos
	2014 eelarve prognoos
	2015 eelarve prognoos
	2016 eelarve prognoos

	01 Üldised valitsussektori teenused
	3 251 773
	3 843 553
	956 717
	988 607
	988 607
	988 607

	  Põhitegevuse kulud
	2 642 933
	3 337 578
	956 717
	988 607
	988 607
	988 607

	     sh saadud toetuste arvelt
	393 271
	412 299
	417 410
	449 300
	449 300
	449 300

	     sh muude vahendite arvelt
	2 249 662
	2 925 279
	539 307
	539 307
	539 307
	539 307

	  Investeerimistegevuse kulud
	608 840
	505 975
	0
	0
	0
	0

	     sh saadud toetuste arvelt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	608 840
	505 975
	0
	0
	0
	0

	02 Riigikaitse
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	03 Avalik kord ja julgeolek
	3 497
	6 074
	4 074
	4 100
	4 100
	4 100

	  Põhitegevuse kulud
	3 497
	6 074
	4 074
	4 100
	4 100
	4 100

	     sh saadud toetuste arvelt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	3 497
	6 074
	4 074
	4 100
	4 100
	4 100

	  Investeerimistegevuse kulud
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	04 Majandus
	4 345 736
	6 068 235
	6 084 322
	8 844 256
	9 429 520
	7 837 821

	  Põhitegevuse kulud
	2 929 408
	2 999 048
	5 510 106
	6 019 325
	5 704 114
	5 694 300

	     sh saadud toetuste arvelt
	97 491
	72 440
	32 000
	32 000
	32 000
	32 000

	     sh muude vahendite arvelt
	2 831 917
	2 926 608
	5 478 106
	5 987 325
	5 672 114
	5 662 300

	  Investeerimistegevuse kulud
	1 416 329
	3 069 187
	574 216
	2 824 931
	3 725 406
	2 143 521

	     sh saadud toetuste arvelt
	2 760
	150 740
	47 975
	1 511 713
	2 347 146
	2 000 000

	     sh muude vahendite arvelt
	1 413 569
	2 918 447
	526 241
	1 313 218
	1 378 260
	143 521

	05 Keskkonnakaitse
	1 352 499
	1 525 906
	1 648 903
	1 646 903
	1 646 903
	1 646 903

	  Põhitegevuse kulud
	1 352 499
	1 525 906
	1 648 903
	1 646 903
	1 646 903
	1 646 903

	     sh saadud toetuste arvelt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	1 352 499
	1 525 906
	1 648 903
	1 646 903
	1 646 903
	1 646 903

	  Investeerimistegevuse kulud
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	06 Elamu- ja kommunaalmajandus
	941 862
	2 756 017
	3 019 824
	4 416 966
	3 789 347
	1 406 937

	  Põhitegevuse kulud
	932 392
	1 317 909
	1 872 272
	1 656 937
	1 406 937
	1 406 937

	     sh saadud toetuste arvelt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	932 392
	1 317 909
	1 872 272
	1 656 937
	1 406 937
	1 406 937

	  Investeerimistegevuse kulud
	9 470
	1 438 108
	1 147 552
	2 760 029
	2 382 410
	0

	     sh saadud toetuste arvelt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	9 470
	1 438 108
	1 147 552
	2 760 029
	2 382 410
	0

	07 Tervishoid
	102 926
	148 618
	86 261
	90 574
	95 103
	94 103

	  Põhitegevuse kulud
	102 926
	84 618
	86 261
	90 574
	95 103
	94 103

	     sh saadud toetuste arvelt
	2 575
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	100 351
	84 618
	86 261
	90 574
	95 103
	94 103

	  Investeerimistegevuse kulud
	0
	64 000
	0
	0
	0
	0

	     sh saadud toetuste arvelt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	0
	64 000
	0
	0
	0
	0

	08 Vabaaeg, kultuur ja religioon
	7 760 162
	11 688 216
	10 634 624
	8 847 796
	7 710 291
	8 057 106

	  Põhitegevuse kulud
	6 990 263
	7 166 861
	7 153 243
	7 416 065
	7 710 291
	8 057 106

	     sh saadud toetuste arvelt
	243 792
	108 927
	231 450
	231 450
	231 450
	231 450

	     sh muude vahendite arvelt
	6 746 471
	7 057 934
	6 921 793
	7 184 615
	7 478 841
	7 825 656

	  Investeerimistegevuse kulud
	769 899
	4 521 355
	3 481 381
	1 431 731
	0
	0

	     sh saadud toetuste arvelt
	0
	123 700
	1 258 512
	950 215
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	769 899
	4 397 655
	2 222 869
	481 516
	0
	0

	09 Haridus
	19 195 411
	20 405 765
	21 527 729
	21 478 718
	22 391 792
	23 443 088

	  Põhitegevuse kulud
	18 190 413
	18 085 517
	19 527 729
	20 478 718
	21 391 792
	22 443 088

	     sh saadud toetuste arvelt
	355 610
	84 640
	351 121
	351 121
	351 121
	351 121

	     sh muude vahendite arvelt
	17 834 803
	18 000 877
	19 176 608
	20 127 597
	21 040 671
	22 091 967

	  Investeerimistegevuse kulud
	1 004 998
	2 320 248
	2 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000

	     sh saadud toetuste arvelt
	2 749
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	1 002 249
	2 320 248
	2 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000

	10 Sotsiaalne kaitse
	5 285 341
	4 890 482
	5 236 400
	5 259 207
	5 280 016
	5 302 825

	  Põhitegevuse kulud
	5 271 319
	4 890 482
	5 236 400
	5 259 207
	5 280 016
	5 302 825

	     sh saadud toetuste arvelt
	2 806 891
	3 109 257
	2 961 353
	2 969 353
	2 976 353
	2 985 353

	     sh muude vahendite arvelt
	2 464 428
	1 781 225
	2 275 047
	2 289 854
	2 303 663
	2 317 472

	  Investeerimistegevuse kulud
	14 022
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh saadud toetuste arvelt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	     sh muude vahendite arvelt
	14 022
	0
	0
	0
	0
	0

	KOKKU
	42 239 208
	51 332 866
	49 198 854
	51 577 127
	51 335 679
	48 781 490

	  Põhitegevuse kulud
	38 415 650
	39 413 993
	41 995 705
	43 560 436
	44 227 863
	45 637 969

	     sh saadud toetuste arvelt
	3 899 630
	3 787 563
	3 993 334
	4 033 224
	4 040 224
	4 049 224

	     sh muude vahendite arvelt
	34 516 020
	35 626 430
	38 002 371
	39 527 212
	40 187 639
	41 588 745

	  Investeerimistegevuse kulud
	3 823 558
	11 918 873
	7 203 149
	8 016 691
	7 107 816
	3 143 521

	     sh saadud toetuste arvelt
	5 509
	274 440
	1 306 487
	2 461 928
	2 347 146
	2 000 000

	     sh muude vahendite arvelt
	3 818 049
	11 644 433
	5 896 662
	5 554 763
	4 760 670
	1 143 521


Lisa 3. Sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 

Narva linna sõltuvate arvnäitajad, põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 2011, 2012 ja eelarvestrateegia perioodiks 2013-2016 prognoositult on esitatud Lisas 4.
AS Narva Bussiveod
	
	Täitmine   2011 aasta
	Eelarve    2012 aasta
	Eelarve     2013 aasta
	Eelarve     2014 aasta
	Eelarve    2015 aasta
	Eelarve   2016 aasta

	Põhitegevuse tulud kokku
	2 824 029
	2 539 000
	2 800 000
	2 900 000
	2 900 000
	2 900 000

	    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt
	1 206 806
	940 000
	1 143 000
	1 143 000
	1 143 000
	1 143 000

	    sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevuse kulud kokku
	2 683 135
	2 349 000
	2 400 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	383
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	1 152
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevustulem
	140 894
	190 000
	400 000
	400 000
	400 000
	400 000

	Investeerimistegevus kokku
	-22 833
	-10 000
	-10 000
	-20 000
	-20 000
	-20 000

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	191 730
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eelarve tulem
	118 061
	180 000
	390 000
	380 000
	380 000
	380 000

	Finantseerimistegevus
	-254 145
	-345 000
	-250 000
	-250 000
	-250 000
	-250 000

	sh tehingud teiste arvestusüksuse üksustega (+ saadud laen, - makstud laen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	-11 160
	-10 000
	10 000
	0
	0
	0

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)
	124 924
	155 000
	-130 000
	-130 000
	-130 000
	-130 000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	13 147
	3 147
	13 147
	13 147
	13 147
	13 147

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	2 268 756
	1 379 566
	1 249 994
	1 115 829
	990 863
	861 615

	    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Netovõlakoormus (eurodes)
	2 255 609
	1 376 419
	1 236 847
	1 102 682
	977 716
	848 468

	Netovõlakoormus (%)
	79,9%
	54,2%
	44,2%
	38,0%
	33,7%
	29,3%


SA Narva Haigla
	
	Täitmine   2011 aasta
	Eelarve    2012 aasta
	Eelarve     2013 aasta
	Eelarve     2014 aasta
	Eelarve    2015 aasta
	Eelarve   2016 aasta

	Põhitegevuse tulud kokku
	14 133 888
	14 359 020
	15 209 062
	15 807 500
	16 070 500
	16 070 100

	sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt
	44 274
	44 300
	44 300
	44 300
	44 300
	44 300

	sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt
	1 413
	 
	 
	 
	 
	 

	sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevuse kulud kokku
	13 289 377
	14 360 098
	15 184 331
	15 094 455
	15 319 838
	15 288 931

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	6 663
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevustulem
	844 511
	-1 078
	24 731
	713 045
	750 662
	781 169

	Investeerimistegevus kokku
	-772 291
	-1 039 085
	-1 780 041
	-531 250
	-519 833
	-519 833

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	 
	64 000
	0
	0
	0
	0

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eelarve tulem
	72 220
	-1 040 163
	-1 755 310
	181 795
	230 829
	261 336

	Finantseerimistegevus
	-282 507
	307 508
	1 571 609
	-187 595
	-233 029
	-262 936

	    sh tehingud teiste arvestusüksuse üksustega (+ saadud laen, - makstud laen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	-193 588
	-732 655
	-183 701
	-5 800
	-2 200
	-1 600

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)
	16 698
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	1 782 655
	1 050 000
	866 299
	860 499
	858 299
	856 699

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	167 164
	1 746 868
	3 569 620
	3 593 107
	3 640 716
	3 478 436

	    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Netovõlakoormus (eurodes)
	0
	696 869
	2 703 322
	2 732 609
	2 782 418
	2 621 738

	Netovõlakoormus (%)
	0,0%
	4,9%
	17,8%
	17,3%
	17,3%
	16,3%


SA Narva Linnaelamu
	
	Täitmine   2011 aasta
	Eelarve    2012 aasta
	Eelarve     2013 aasta
	Eelarve     2014 aasta
	Eelarve    2015 aasta
	Eelarve   2016 aasta

	Põhitegevuse tulud kokku
	1 116 102
	1 443 421
	1 421 000
	1 436 000
	1 451 000
	1 451 000

	sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt
	451 136
	792 788
	770 000
	770 000
	770 000
	770 000

	sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevuse kulud kokku
	1 059 510
	1 443 421
	1 421 000
	1 436 000
	1 451 000
	1 451 000

	sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	198
	 
	 
	 
	 
	 

	sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	261
	 
	 
	 
	 
	 

	sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevuse tulem
	56 592
	0
	0
	0
	0
	0

	Investeerimistegevus kokku
	-16 863
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eelarve tulem
	39 729
	0
	0
	0
	0
	0

	Finantseerimistegevus
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	sh tehingud teiste arvestusüksuse üksustega (+ saadud laen, - makstud laen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	55 042
	2 547
	-50 000
	-30 000
	0
	0

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)
	15 313
	2 547
	-50 000
	-30 000
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	193 453
	196 000
	146 000
	116 000
	116 000
	116 000

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Netovõlakoormus (eurodes)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Netovõlakoormus (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%


SA Narva Linna Arendus
	Sõltuv üksus 5 (Narva Linna Arendus SA TP185306)
	Täitmine   2011 aasta
	Eelarve    2012 aasta
	Eelarve     2013 aasta
	Eelarve     2014 aasta
	Eelarve    2015 aasta
	Eelarve   2016 aasta

	Põhitegevuse tulud kokku
	87 103
	170 867
	655 100
	657 000
	670 000
	680 000

	    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt
	59 674
	59 674
	59 674
	59 674
	59 674
	59 674

	    sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevuse kulud kokku
	85 774
	170 000
	654 000
	655 800
	668 000
	678 000

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevustulem
	1 329
	867
	1 100
	1 200
	2 000
	2 000

	Investeerimistegevus kokku
	-1
	0
	0
	0
	0
	0

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eelarve tulem
	1 328
	867
	1 100
	1 200
	2 000
	2 000

	Finantseerimistegevus
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	    sh tehingud teiste arvestusüksuse üksustega (+ saadud laen, - makstud laen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	357
	240
	170
	180
	990
	980

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)
	-971
	-627
	-930
	-1 020
	-1 010
	-1 020

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	2 700
	2 940
	3 110
	3 290
	4 280
	5 260

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Netovõlakoormus (eurodes)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Netovõlakoormus (%)
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%


SA Narva Sadam
	
	Täitmine   2011 aasta
	Eelarve    2012 aasta
	Eelarve     2013 aasta
	Eelarve     2014 aasta
	Eelarve    2015 aasta
	Eelarve   2016 aasta

	Põhitegevuse tulud kokku
	24 070
	13 215
	14 300
	17 500
	20 500
	20 500

	    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt
	19 134
	6 500
	6 500
	6 500
	6 500
	6 500

	    sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevuse kulud kokku
	19 883
	13 215
	14 200
	16 500
	17 600
	17 600

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	3 296
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevustulem
	4 187
	0
	100
	1 000
	2 900
	2 900

	Investeerimistegevus kokku
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eelarve tulem
	4 202
	0
	100
	1 000
	2 900
	2 900

	Finantseerimistegevus
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud teiste arvestusüksuse üksustega (+ saadud laen, - makstud laen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	2 988
	 
	 
	 
	 
	 

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)
	-1 214
	 
	-100
	-1 000
	-2 900
	-2 900

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	1 576
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Netovõlakoormus (eurodes)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Netovõlakoormus (%)
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%


SA Narva Näitused
	
	Täitmine   2011 aasta
	Eelarve    2012 aasta
	Eelarve     2013 aasta
	Eelarve     2014 aasta
	Eelarve    2015 aasta
	Eelarve   2016 aasta

	Põhitegevuse tulud kokku
	13 691
	7 000
	0
	0
	0
	0

	    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt
	13 666
	7 000
	 
	 
	 
	 

	    sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevuse kulud kokku
	13 723
	7 228
	0
	0
	0
	0

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Põhitegevustulem
	-32
	-228
	0
	0
	0
	0

	Investeerimistegevus kokku
	7
	3
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	400
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eelarve tulem
	-25
	-225
	0
	0
	0
	0

	Finantseerimistegevus
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	sh tehingud teiste arvestusüksuse üksustega (+ saadud laen, - makstud laen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	320
	-561
	 
	 
	 
	 

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)
	345
	-336
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	561
	0
	0
	0
	0
	0

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Netovõlakoormus (eurodes)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Netovõlakoormus (%)
	0,0%
	0,0%
	
	
	
	


Sõltuvad üksused kokku
	Sõltuvad üksused KOKKU
	Täitmine   2011 aasta
	Eelarve    2012 aasta
	Eelarve     2013 aasta
	Eelarve     2014 aasta
	Eelarve    2015 aasta
	Eelarve   2016 aasta

	Põhitegevuse tulud kokku
	18 197 471
	18 532 523
	20 099 462
	20 818 000
	21 112 000
	21 121 600

	    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt
	1 794 690
	1 850 262
	2 023 474
	2 023 474
	2 023 474
	2 023 474

	    sh saadud tulu teistelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt
	1 413
	0
	0
	0
	0
	0

	Põhitegevuse kulud kokku
	17 149 990
	18 342 962
	19 673 531
	19 702 755
	19 956 438
	19 935 531

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	10 552
	0
	0
	0
	0
	0

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	1 413
	0
	0
	0
	0
	0

	Põhitegevustulem
	1 047 480
	189 561
	425 931
	1 115 245
	1 155 562
	1 186 069

	Investeerimistegevus kokku
	-811 966
	-1 049 082
	-1 790 041
	-551 250
	-539 833
	-539 833

	    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	192 130
	64 000
	0
	0
	0
	0

	    sh tehingud teiste arvestusüksusesse kuuluvate üksustega
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Eelarve tulem
	235 515
	-859 521
	-1 364 110
	563 995
	615 729
	646 236

	Finantseerimistegevus
	-536 652
	-37 492
	1 321 609
	-437 595
	-483 029
	-512 936

	sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	sh tehingud teiste arvestusüksuse üksustega (+ saadud laen, - makstud laen)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	-146 041
	-740 429
	-223 531
	-35 620
	-1 210
	-620

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)
	155 095
	156 584
	-181 030
	-162 020
	-133 910
	-133 920

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	1 995 756
	1 255 327
	1 031 796
	996 176
	994 966
	994 346

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	2 437 496
	3 126 434
	4 819 614
	4 708 936
	4 631 579
	4 340 051

	    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Netovõlakoormus (eurodes)
	441 740
	1 871 107
	3 787 818
	3 712 760
	3 636 613
	3 345 705

	Netovõlakoormus (%)
	2,4%
	10,1%
	18,8%
	17,8%
	17,2%
	15,8%


Lisa 4. Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia

	Narva Linna Arvestusüksus
	Täitmine   2011 aasta
	Eelarve 2012 aasta
	Eelarve     2013 aasta
	Eelarve     2014 aasta
	Eelarve    2015 aasta
	Eelarve 2016 aasta

	Põhitegevuse tulud kokku
	59 374 975
	59 487 844
	61 360 756
	63 166 814
	65 538 317
	67 331 468

	Põhitegevuse kulud kokku
	53 760 398
	55 906 693
	59 645 762
	61 239 717
	62 160 827
	63 550 026

	Põhitegevustulem
	5 614 577
	3 581 151
	1 714 994
	1 927 097
	3 377 490
	3 781 442

	Investeerimistegevus kokku
	-2 740 718
	-8 866 073
	-2 640 458
	-2 280 831
	-3 298 595
	458 569

	Eelarve tulem
	2 873 859
	-5 284 922
	-925 465
	-353 734
	78 894
	4 240 011

	Finantseerimistegevus
	-702 381
	9 709
	2 385 956
	-520 331
	-766 194
	-4 106 711

	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
	2 326 573
	-5 118 629
	1 279 461
	-1 036 086
	-821 210
	-620

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)
	155 095
	156 584
	-181 030
	-162 020
	-133 910
	-133 920

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
	6 691 429
	1 572 800
	2 852 261
	1 816 175
	994 965
	994 345

	Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
	13 545 725
	14 217 864
	16 975 390
	16 781 976
	16 421 454
	12 536 150

	    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)
	0
	4 344 122
	2 123 489
	0
	0
	0

	Netovõlakoormus (eurodes)
	6 854 295
	12 645 064
	14 123 129
	14 965 801
	15 426 489
	11 541 805

	Netovõlakoormus (%)
	11,5%
	21,3%
	23,0%
	23,7%
	23,5%
	17,1%

	Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)
	35 624 985
	40 036 828
	38 939 943
	37 900 088
	39 322 990
	40 398 881

	Netovõlakoormuse ülemmäär (%)
	60,0%
	67,3%
	63,5%
	60,0%
	60,0%
	60,0%

	Vaba netovõlakoormus (eurodes)
	28 770 689
	31 735 887
	26 940 302
	22 934 287
	23 896 502
	28 857 076


Lisa 5. Mõõdikute võrdlevad väärtused ja indeksite väärtuste arvutamine aastal 2007
5.1. Mõõdikute võrdlevad väärtused aastal 2007
5.1.1. Mõõdikute väärtused on arvutatud juunil 2007.a 2006/2007 aastate andmete alusel.

5.1.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	naiste keskmine oodatav eluiga
	77,4
	76
	79,2
	79,2
	74,2

	meeste keskmine oodatav eluiga
	64,8
	61,2
	63,9
	68,3
	63

	elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta
	47,7
	43,2
	38,0
	45,8
	49,4

	elanike arvu aastase muutuse koefitsient
	-0,34%
	-0,75%
	-0,46%
	-0,69%
	-1,15%

	abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	9,9
	11,1
	11,4
	4,6
	6,0

	arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta
	4,78
	6,73
	15,58
	6,98
	0,00

	eluruumide pind elaniku kohta
	24,98
	26,30
	23,58
	31,68
	31,99

	aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta
	0,0
	17,3
	0,0
	25,5
	0,0

	kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta
	     8 921 kr 
	     9 759 kr 
	     8 954 kr 
	   10 376 kr 
	     9 360 kr 

	haiguspäevade arv 15-64 aastase elaniku kohta

	        4,06    
	        4,06    
	        4,06    
	        4,06    
	        4,06    

	kuritegude arv 10000 elaniku kohta
	337
	242
	404
	395
	325


5.1.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
	     6 873 kr 
	     7 188 kr 
	     7 251 kr 
	     9 048 kr 
	     7 482 kr 

	toimetulekutoetused elaniku kohta
	        203 kr 
	        350 kr 
	        297 kr 
	        243 kr 
	        331 kr 

	aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	42,0
	45,6
	41,0
	41,9
	40,0

	uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta
	1,3
	0,3
	1,3
	2,4
	1,9

	üksuste arv 100 elaniku kohta
	3,4
	3,0
	2,8
	7,2
	2,1


5.1.4. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta
	1,01
	0,91
	0,99
	0,78
	0,68

	klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta
	3,67
	4,28
	3,87
	3,96
	4,74

	õppekavade arv kutsehariduses
	40
	35
	8
	35
	0

	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse
	18%
	12%
	11%
	12%
	 

	erialade arv kõrghariduses
	5
	8
	3
	0
	0

	üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta
	        0,74    
	        0,76    
	        0,76    
	        0,76    
	        0,64    

	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	56,43
	58,86
	53,72
	62,92
	49,32

	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	6
	3
	2
	9
	1


5.2. Indeksite väärtuste arvutamine aastal 2007

5.2.1. Arvutamise metoodika

Indeksite arvutamisel standardiseeritakse näitajate suurused piirides 0-st kuni 1-ni selliselt, et kõige suurem väärtus viie kohaliku omavalitsuse näitajate väärtustest võrdsustatakse ühega ja kõige väiksem nulliga ning nende vahele jäänud väärtused jagunevad proportsionaalselt vastavalt nende kaugusele maksimaalsest või minimaalsest väärtusest. Saadud tulemusi hinnatakse (negatiivset hinnangut kasutatakse negatiivse näitaja korral) ja summeeritakse.

5.2.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	kaal
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	naiste keskmine oodatav eluiga
	1
	0,64
	0,36
	1,00
	1,00
	0,00

	meeste keskmine oodatav eluiga
	1
	0,51
	0,00
	0,38
	1,00
	0,25

	elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta
	1
	0,85
	0,46
	0,00
	0,68
	1,00

	elanike arvu aastase muutuse koefitsient
	1
	1,00
	0,49
	0,85
	0,57
	0,00

	abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	1
	0,78
	0,95
	1,00
	0,00
	0,21

	arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta
	-1
	0,31
	0,43
	1,00
	0,45
	0,00

	eluruumide pind elaniku kohta
	1
	0,17
	0,32
	0,00
	0,96
	1,00

	aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta
	1
	0,00
	0,68
	0,00
	1,00
	0,00

	kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta
	1
	0,00
	0,58
	0,02
	1,00
	0,30

	haiguspäevade arv 15-64 aastase elaniku kohta

	-1 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	kuritegude arv 10000 elaniku kohta
	-1
	0,59
	0,00
	1,00
	0,94
	0,51

	Kokku indeks 
	2,05
	2,40
	0,25
	3,83
	1,25


5.2.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	kaal
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
	1
	0,00
	0,15
	0,17
	1,00
	0,28

	toimetulekutoetused elaniku kohta
	-1
	0,00
	1,00
	0,64
	0,27
	0,87

	aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	-1
	0,36
	1,00
	0,19
	0,34
	0,00

	uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta
	1
	0,49
	0,00
	0,51
	1,00
	0,79

	majandusüksuste arv 100 elaniku kohta
	1
	0,25
	0,18
	0,14
	1,00
	0,00

	Kokku indeks 
	0,38
	-1,68
	-0,01
	2,39
	0,20


5.2.4. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	kaal
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta
	1
	1,00
	0,72
	0,95
	0,31
	0,00

	klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta
	1
	0,00
	0,57
	0,18
	0,27
	1,00

	õppekavade arv kutsehariduses
	1
	1,00
	0,88
	0,20
	0,88
	0,00

	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse
	-1
	1,00
	0,67
	0,61
	0,67
	0,00

	erialade arv kõrghariduses
	1
	0,63
	1,00
	0,38
	0,00
	0,00

	üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta
	1
	0,79
	0,98
	1,00
	0,98
	0,00

	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	1
	0,52
	0,70
	0,32
	1,00
	0,00

	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	1
	0,63
	0,25
	0,13
	1,00
	0,00

	Kokku indeks
	3,56
	4,42
	2,55
	3,77
	1,00


5.2.5. Järeldused aastal 2007
2006/2007 aasta tulemustest selgub, et Narva linna omavalitsusel on Ida-Virumaa linnade seas suhteliselt hea positsioon, kuid ta ei ole üheski kategoorias parim.  

Niisiis käesoleva dokumendiga kehtestatud Narva linna arenguvisiooni saavutamine on võimalik juhul, kui Narva suudab saavutada parimad tulemused igas kolmes määratletud aspektis.

Edasine töötulemuste hindamine Narva arenguvisiooni saavutamiseks peab toimuma perioodiliselt ja indeksite väärtuste väljaarvestamise tulemusi tuleb võrrelda eelmiste tulemustega. 

Võttes arvesse ajalisi piiranguid (mõningate andmete avaldamise kriitilised tähtajad), on andmete kogumist otstarbekas teostada igal aastal juunis-juulis.  

Samuti tuleb ära märkida seda, et arvestuste tegemisel tuleb iga kord kasutada sama metoodikat. Olukorra tekkimisel, kus mingisuguste andmete kättesaamine osutub võimatuks, tuleb mõõdiku võimaluse korral asendada sellele mõtteliselt kõige lähemal olevaga või siis eemaldada see kõikide linnade arvestusest.
Lisa 6. Mõõdikute võrdlevad väärtused ja indeksite väärtuste arvutamine aastal 2011

6.1. Mõõdikute võrdlevad väärtused aastal 2011
6.1.1. Mõõdikute väärtused on arvutatud septembril 2011.a 2010/2011 aastate andmete alusel.

6.1.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	naiste keskmine oodatav eluiga
	78,18
	76,18
	75,45
	81,48
	79,53

	meeste keskmine oodatav eluiga
	66,84
	65,07
	68,1
	68,81
	65,53

	elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta
	39,5
	33,3
	37,2
	48,1
	41,4

	elanike arvu aastase muutuse koefitsient
	-0,53%
	-0,87%
	-0,82%
	-0,51%
	-1,02%

	abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	5,9
	4,4
	1,2
	4,1
	1,2

	arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta
	6,15
	4,95
	18,39
	7,08
	21,38

	eluruumide pind elaniku kohta
	25,48
	26,67
	24,22
	27,46
	33,18

	aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta
	0,3
	0,0
	0,0
	16,4
	0,0

	kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta
	9 398 kr
	10 796 kr
	10 372 kr
	14 525 kr
	12 062 kr

	töövõimetuslehtede arv 15-64 aastase elaniku kohta
	0,17
	0,19
	0,20
	0,18
	0,22

	kuritegude arv 10000 elaniku kohta
	410,6
	354,6
	300,9
	852,0
	434,3


6.1.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
	4 014 kr
	4 631 kr
	4 605 kr
	6 081 kr
	4 748 kr

	toimetulekutoetused elaniku kohta
	€ 20,96
	€ 36,05
	€ 32,15
	€ 18,98
	€ 60,84

	aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	145,7
	118,3
	113,1
	99,8
	129,7

	uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta
	0,011
	0,014
	0,022
	0,015
	0,004

	üksuste arv 100 elaniku kohta
	4,7
	4,2
	4,2
	9,3
	3,3


6.1.4. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta
	0,96
	0,95
	1,01
	0,76
	0,81

	klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta
	3,90
	4,62
	4,62
	4,86
	5,58

	õppekavade arv kutsehariduses
	16
	0
	6
	29
	0

	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse
	17%
	-
	19%
	24%
	-

	erialade arv kõrghariduses
	17
	19
	2
	9
	0

	üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta
	0,73
	0,82
	0,91
	0,82
	0,60

	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	58,59
	59,74
	62,84
	63,56
	57,82

	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	17
	8
	1
	11
	0


6.2. Indeksite väärtuste arvutamine aastal 2011
6.2.1. Arvutamise metoodika

Indeksite arvutamisel standardiseeritakse näitajate suurused piirides 0-st kuni 1-ni selliselt, et kõige suurem väärtus viie kohaliku omavalitsuse näitajate väärtustest võrdsustatakse ühega ja kõige väiksem nulliga ning nende vahele jäänud väärtused jagunevad proportsionaalselt vastavalt nende kaugusele maksimaalsest või minimaalsest väärtusest. Saadud tulemusi hinnatakse (negatiivset hinnangut kasutatakse negatiivse näitaja korral) ja summeeritakse.

6.2.2. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	kaal
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	naiste keskmine oodatav eluiga
	1
	0,45
	0,12
	0,00
	1,00
	0,68

	meeste keskmine oodatav eluiga
	1
	0,47
	0,00
	0,81
	1,00
	0,12

	elussündinute arv 1000 fertiilses eas naise kohta
	1
	0,42
	0,00
	0,26
	1,00
	0,55

	elanike arvu aastase muutuse koefitsient
	1
	0,97
	0,30
	0,41
	1,00
	0,00

	abiellujate ja lahutajate vahe 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	1
	1,00
	0,69
	0,01
	0,62
	0,00

	arvele võetud vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored 1000 0-18 aastase elaniku kohta
	-1
	0,07
	0,00
	0,82
	0,13
	1,00

	eluruumide pind elaniku kohta
	1
	0,14
	0,27
	0,00
	0,36
	1,00

	aasta jooksul kasutusloa saanud uute eluruumide pindala 1000 elaniku kohta
	1
	0,02
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00

	kohalike avalike teenuste ja toetuste rahaline maht elaniku kohta
	1
	0,00
	0,27
	0,19
	1,00
	0,52

	töövõimetuslehtede arv 15-64 aastase elaniku kohta
	-1
	0,00
	0,29
	0,57
	0,21
	1,00

	kuritegude arv 10000 elaniku kohta
	-1
	0,20
	0,10
	0,00
	1,00
	0,24

	Kokku indeks
	3,20
	1,26
	0,29
	5,64
	0,62


6.2.3. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud töötamiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	kaal
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
	1
	0,00
	0,30
	0,29
	1,00
	0,36

	toimetulekutoetused elaniku kohta
	-1
	0,05
	0,41
	0,31
	0,00
	1,00

	aasta keskmine registreeritud töötute arv 1000 15-64 aastase elaniku kohta
	-1
	1,00
	0,40
	0,29
	0,00
	0,65

	uute tööpakkumiste suhe registreeritud töötute kohta
	1
	0,36
	0,56
	1,00
	0,59
	0,00

	majandusüksuste arv 100 elaniku kohta
	1
	0,23
	0,14
	0,14
	1,00
	0,00

	Kokku indeks 
	-0,46
	0,19
	0,83
	2,59
	-1,30


6.2.4. 2020. aastal on Ida-Virumaal loodud õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.

	Mõõdik
	kaal
	Narva
	Kohtla-Järve
	Sillamäe
	Jõhvi
	Kiviõli

	laste arv lasteasutustes 2-6 aastaste laste kohta
	1
	0,81
	0,77
	1,00
	0,00
	0,19

	klassikomplektide arv üldhariduskoolides 100 7-18 aastase elaniku kohta
	1
	0,00
	0,43
	0,43
	0,57
	1,00

	õppekavade arv kutsehariduses
	1
	0,55
	0,00
	0,21
	1,00
	0,00

	kutsehariduse õpingud katkestanud õpilaste suhe kõigisse õpilastesse
	-1
	0,00
	-2,57
	0,27
	1,00
	-2,57

	erialade arv kõrghariduses
	1
	0,89
	1,00
	0,11
	0,47
	0,00

	üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide päevaste õpilaste arv 7-22 aastaste elanike kohta
	1
	0,42
	0,69
	1,00
	0,69
	0,00

	gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus
	1
	0,13
	0,33
	0,87
	1,00
	0,00

	täiskasvanute koolitusasutuste arv
	1
	1,00
	0,47
	0,06
	0,65
	0,00

	Kokku indeks
	3,82
	6,26
	3,40
	3,38
	3,76


6.2.5. Järeldused aastal 2011
2010/2011 aasta hindamise tulemustest selgub, et Narva linna omavalitsusel on Ida-Virumaa linnade seas reitingu positsioon üldistatult halvenenud. 

„Tingimused elamiseks” ja „tingimused õppimiseks” aspektides võib öelda, et positsioon ei ole muutunud, kuid „tingimused töötamiseks” aspektis on näha, et Narva kohad on halvenenud. Seega, käesoleva hindamise tulemuse alusel võib järeldada, et arengukavaga kehtestatud Narva linna arenguvisiooni saavutamise trend oli veidi negatiivne.
Planeeritud reitingu positsioonide parendamine tõendab linna arendamise positiivseid trende. Mõõdikute halvemaks muutmise juhul tuleb tähelepanu pöörata vastavatele valdkonnale ja vajadusel ressursid ümberjaotada.
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Joonis 1. Narva linna geograafiline asend.























































































































































































































� mõõdikul on negatiivne kaal


� andmed on kättesaadavad kui toimub üleminek uuele süsteemile, hetkel andmeid ei ole ja arvutamisel kasutatakse võrdsed mõõdikute väärtused; mõõdikul on negatiivne kaal
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� Mõiste „tegevussuund” siin on võrdne „otsese eesmärgi” mõistega, mis kasutatakse projektitöös.


� Selle osa ülesanded ja tegevused on planeeritud Narva Linnavalitsuse haldusvõimekuse tugevdamise ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmise arengukavas.


� Andmed on kättesaadavad kui toimub üleminek uuele süsteemile, hetkel andmeid ei ole ja arvutamisel kasutatakse võrdsed mõõdikute väärtused
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		Tabel 12. Majutatud turistide arv elukohariigi järgi

		Riik		2009				2010				2011

				Arv		%		Arv		%		Arv		%

		Eesti		7596		47.40		6396		38.36		8864		37.13

		Soome		2780		17.35		2816		16.89		3193		13.37

		Venemaa		1729		10.79		2666		15.99		5241		21.95

		Läti		940		5.87		1385		8.31		1540		6.45

		Rootsi		385		2.40		701		4.20		703		2.94

		Leedu		626		3.91		434		2.60		954		4.00

		Saksamaa		357		2.23		419		2.51		901		3.77

		Norra		276		1.72		352		2.11		562		2.35

		Poola		138		0.86		192		1.15		574		2.40

		Ameerika Ühendriigid		48		0.30		174		1.04		71		0.30

		Itaalia		155		0.97		161		0.97		163		0.68

		Suurbritannia		116		0.72		82		0.49		93		0.39

		Prantsusmaa		61		0.38		57		0.34		96		0.40

		Hispaania		24		0.15		49		0.29		84		0.35

		Taani		79		0.49		30		0.18		71		0.30

		Muud riigid		714		4.46		760		4.56		766		3.21

		Kokku		16024		100.00		16674		100.00		23876		100.00

		Allikas: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
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